本報告僅供委員參考 編號：第111－262號

營建建設基金及國土永續發展基金
112年度預算評估報告

立法院預算中心
中華民國111年10月
營建建設基金及國土永續發展基金112年度預算評估報告目錄　 　　　頁次
營建建設基金及國土永續發展基金112年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金112年度預算案編列業務收入361億1,929萬6千元，業務成本與費用368億6,762萬5千元，業務外收入2,026萬元，業務外費用1,221萬3千元，收支相抵後短絀7億4,028萬2千元，較111年度預算案短絀減少52億3,685萬5千元。謹就該基金112年度預算案評估如下：
壹、營建基金綜合
一、截至111年10月20日止0918地震後通報之危險建築物經評估張貼紅色及黃色危險標誌各113件及119件，允宜儘速協助辦理修繕、補強、拆除或重建
依營建署提供資料，111年9月18日發生震央位於台東縣池上鄉之地震(以下簡稱0918地震)，部分建築物經通報為危險建築物，經評估張貼紅色及黃色危險標誌各113件及119件。經查：
(一)截至111年10月20日止0918地震後通報之危險建築物經評估張貼紅色及黃色危險標誌各113件及119件
為建立災後受損私有建築耐震能力評估及補強之管制機制，內政部依災害防救法第27條第1項及第4項[1]規定，訂定災害後危險建築物緊急評估辦法，依該辦法第6條第1項規定：「建築物經緊急評估結果有危險之虞者，直轄市、縣（市）政府應於建築物主要出入口及損害區域適當位置，張貼危險標誌，並以書面通知建築物所有權人、使用人或公寓大廈管理委員會、管理負責人應於一定期限內辦理建築物修繕、補強或拆除；…。」針對災後受損私有建築物，依其危險情況張貼紅色或黃色危險標誌，並經修繕、補強或拆除等程序，排除危險事由後始得使用並解除標誌[2]。
[1] 災害防救法第27條第1項規定：「為實施災害應變措施，各級政府應依權責實施下列事項：…。13、危險建築物之緊急評估。…。」；第4項規定「第1項第13款有關危險建築物緊急評估之適用災害種類、實施時機、處理人員、程序、危險標誌之張貼、解除及其他相關事項之辦法，由內政部定之。」
[2] 依紅色危險標誌標誌載述之說明，該標誌係指經緊急評估結果有危險之虞，應暫時停止使用，須經補強認定後始得使用並解除該標誌，或拆除危險建築物。」 依黃色危險標誌標誌載述之說明，該標誌係指因鄰近建築物傾斜，或有墜落物、傾倒之其他危險情節，經緊急評估結果有危險之虞項目、範圍，應暫停使用，須經排除危險認定後始得使用並解除該標誌。
0918地震後經通報危險建築物840件，截至111年10月20日止經營建署與花蓮、台東縣政府協調建築師及技師判定20件無須評估，另820件經評估後張貼紅色危險標誌113件(已拆除2件)、黃色危險標誌119件(詳表1)，仍待依上開處理機制處理。
表1 截至111年10月20日止0918地震危險建築物統計 單位：件數
項目	通報危險建築物	無須評估件數	已評估	紅色 / 危險標誌	黃色 / 危險標誌	不須張貼 / 危險標誌	待分析 / 件數
花蓮縣	671	0	671	79	104	484	4
臺東縣	169	20	149	34	15	100	0
總計	840	20	820	113	119	584	4

資料來源：營建署。
(二)仍待持續協助修繕、補強、拆除或重建
為私有建築物之耐震安全，行政院於104年度起陸續實施各項計畫，以進行建築物耐震安檢、危老重建及相關配套措施，目前實施中計畫為111年2月間經行政院核定之「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(112-114年度)」，以建築物耐震安檢措施、加速危險老舊建築物重建及相關配套措施等3個面向辦理各項補助，經費來源為中央特別統籌分配稅款、中央都市更新基金(以下簡稱中央都更基金)及住宅基金，其中中央都更基金及住宅基金111及112年度共編列經費8,500萬3千元及9,546萬2千元(詳表2)。據營建署說明，0918地震後通報為危險建築之耐震修繕、補強及拆除，及後續重建等措施所需經費，主要以前揭補助款支應，另受災民眾可申請300億元中央擴大租金補貼專案計畫之租金補貼，並可於房屋重建、重購或修繕時，申請住宅基金或中央都更基金現行之各項補助。
表2 「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫」111及112年度經費概況表 單位：新臺幣千元
項目		111年度計畫數	111年度預算案數	112年度計畫數	112年度預算案數	經費來源
(ㄧ)建築物耐震安檢措施	1.修訂建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	0		0		中央特別統籌分配稅款
	2.政府主動辦理大樓快篩措施	4,950		4,950
	3.補助辦理結構安全性能初步評估	49,500		49,500
	4.補助辦理結構安全性能詳細評估	20,570		20,570
	5.補助老舊危險建築物辦理階段性補強措施	135,300		135,300
(二)加速危險老舊建築物重建	1.補助重建計畫擬訂費用及行政作業費用	30,000	30,000	30,000	30,000	中央都更基金
	2.補助籌組重建輔導團	20,000	20,000	20,000	15,000	中央都更基金
	3.提供重建工程融資貸款信用保證	0	0	240,000	0	中央都更基金
	4.補助重建工程貸款利息補貼	12,038	1,003	12,038	462	住宅基金
(三)相關配套措施	1.委託專業團隊執行階段性補強工法技術諮詢、教育宣導暨補強審查機制	24,000	24,000	20,000	20,000	住宅基金
	2.維護管理既有建築物實施耐震能力評估資訊管理系統	4,000	4,000	4,000	4,000	住宅基金
	3.宣導措施	6,000	6,000	6,000	6,000	住宅基金
	4.輔導成立公寓大廈管理組織	20,000	0	20,000	20,000	住宅基金
合計(不含中央特別統籌分配稅款)		116,038	85,003	352,038	95,462

資料來源：營建署及全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(111-114年)。
綜上，截至111年10月20日止0918地震後通報之危險建築物經評估張貼紅色及黃色危險標誌各113件(已拆除2件)及119件，允宜儘速協助受災民眾善有現有資源及各項措施辦理修繕、補強、拆除或重建，以維護居住安全。

貳、住宅基金
二、111年起實施300億元中央擴大租金補貼專案計畫，截至111年10月11日僅申請30 萬餘戶，與預定50萬戶之目標仍有差距，允宜持續滾動調整覈實編列預算，並注意財務調度
住宅基金於111年度起實施300億元中央擴大租金補貼專案計畫，因該年度未及編列預算，111年度採併決算辦理，並於112年度預算案「業務費用-業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」編列298億7,762萬4千元支應所需經費。經查：
(一)300億元中央擴大租金補貼專案計畫概要
為將經濟成長與全民共享，照顧租屋民眾，行政院111年5月間核定中央擴大租金補貼專案計畫(111-114年)，針對一定所得以下無自有房屋之個人或家庭，提供租金補貼，預計每年補貼50萬戶、補貼總規模300億元。該專案計畫放寬補貼申請資格，將現行租金補貼門檻由每人每月平均所得須在各地最低生活費2.5倍以下，放寬為3倍以下，並同步調升補貼金額，另針對年輕人、新婚、育兒及弱勢家庭等身份者，租金補貼再加碼2至8成[3]。此外，所承租之住宅從限定合法住宅，放寬為全部或部分按住家用稅率課徵房屋稅之承租戶亦可申請，預計使補貼戶數從12萬戶增加至50萬戶，補貼金額規模由57億元提高為300億，以期減輕年輕人、新婚、育兒及弱勢家庭之租屋負擔。該計畫與現行整合住宅補貼資源實施方案比較詳表1。
[3] 加碼補助金額如下： 1.初入社會經濟尚未穩固之20至35歲單身青年：提高至補貼金額1.2倍。 2.結婚2年內新婚家庭：提高至補貼金額1.3倍。 3.育有未成年子女(含胎兒)家庭：原本不論子女人數多寡均統一補貼4,000元，現則按生育人數提高補貼金額，育有1人提高至1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，亦即每增加1名未成年子女，補貼金額增加0.2倍。 4.經濟或社會弱勢：經濟弱勢(低收入戶、中低收入戶）家庭，提高至補貼金額1.4倍；社會弱勢(身心障礙者、原住民65歲以上、其餘住宅法第4條社會弱勢身分)家庭，則提高至1.2倍。
表1 整合住宅補貼資源實施方案與300億元中央擴大租金補貼專案計畫申請條件比較表
項目	整合住宅補貼資源實施方案	300億元中央擴大租金補貼專案計畫
所得限制	每人每月平均所得低於最低生活費2.5倍	每人每月平均所得低於最低生活費3倍
是否有動產不動產限額規定	有	無
家庭成員持有共有住宅	家庭成員個別持分小於40平方公尺或持分合計非全部即可視為「無」自有住宅	持分合計非全部即可視為「無」自有住宅
租金上限	最高上限3萬9,000元(以臺北市為例)	最高上限5萬5,000元(以臺北市為例)
基本居住水準限制	有	無
每戶每月最高補貼金額	2,000元至8,000元	基礎額度2,000元至8,000元外，另針對初入社會青年、新婚家庭、育有未成年子女(含胎兒)家庭、經濟或社會弱勢家庭加碼1.2倍至1.8倍
承租住宅用途	須符合5種用條件之一之合法建築物	具房屋稅籍+住家用稅率
辦理戶數	每年12萬戶	每年50萬戶
預算規模	每年57億元	每年300億元
受理單位	直轄市、縣(市)政府	營建署
經費來源	住宅基金與直轄市、縣(市)共同負擔	住宅基金支應

說 明：本表僅列示主要項目之差異。
資料來源：營建署。
(二)申請期限由111年8月底延長至10月底，惟截至同年10月11日僅申請30 萬205戶，與預定50萬戶之目標仍有差距
110年以前係以「整合住宅補貼資源實施方案」提供民眾申請租金補貼，隨著歷年該方案補貼內容及額度之調整[4]，租金補貼戶數由106年度6萬535戶增加至110年度12萬4,156戶，中央政府補助額度由106年度17.98億元，逐年提高至110年度32.29億元(詳表2)。111年推動之300億元中央擴大租金補貼專案計畫，擬透過放寬申請條件，使租金補貼戶數提高至50萬戶，惟該專案計畫原訂111年7月至8月間由民眾申請租金補貼，然截至8月底僅27萬7,887戶提出申請（詳表3）。據營建署分析，係因房客誤以為不符申請資格，或因房東怕被查稅，於合約載明不希望房客申請補助、房東不同意設戶籍、房客怕被房東發現漲租金等因素[5]，致申請件數未如預期，爰將申請期限延長至同年10月底[6]，截至111年10月11日止申請30 萬205戶，與預定50萬戶之目標仍有差距，仍待就影響申請意願之原因研謀解決並覈實編列預算。
[4] 依整合住宅補貼資源實施方案第10頁，106年度至110年度租金補貼如下： 1.106年度至108年度：由地方政府依特殊需要自行訂定補貼金額，惟不得超過本部所訂之補貼金額上限，爾後視實施狀況可再檢討調整。 2.109年度：整合「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，租金補貼額度除按現行直轄市、縣(市)政府分為3,000元至5,000元等4個級距外，再按申請人身分別區分為「單身且未滿40歲者」及「單身40歲以上者，或非單身者」，即2,600元至5,000元等7個級距。 3.110年度起，依居住地區租金水準、受補貼家戶之所得、戶口數與經濟或社會弱勢者之狀況，區分為4區3個級距，提供2,000元至8,000元等不同補貼金額。
[5] 摘自營建署新聞稿「300億擴大租金補貼專案持續辦理至10月31日止」，111年8月30日。
[6] 300億元中央擴大租金補貼專案計畫(核定本)第陸、補貼戶數、二之規定：「每年8月第二週將依照已申請及核定情形預估當年度申請戶數有無達50萬戶，如預估未達50萬戶，則視情況延長一定期間受理申請；如申請截止時超過50萬戶，則以符合資格者皆予以補貼，不再報院」，111年5月。

表2　整合住宅補貼資源實施方案執行情形統計表 單位：新臺幣億元
年度	核准戶數	中央補助額度
106	60,535	17.98
107	65,815	18.34
108	72,042	19.82
109	114,378	21.98
110	124,156	32.29

資料來源：營建署。

表3　截至111年8月底及10月11日止300億元中央擴大租金補貼專案計畫申請情形表 單位：戶
類別		申請數 / (111.08.31)	申請數 / (111.10.11)
合計		277,887	30 205
身份	一般	54,711	55,948
	20至35歲單身青年	91,522	102,157
	結婚2年內新婚家庭	6,692	7,592
	育有未成年子女（含胎兒）家庭	77,787	85,408
	經濟弱勢	65,686	68,665
	社會弱勢	101,742	107,619

說 明：申請人可能有多重身分，故各類別申請數加總不等於合計申請數。
資料來源：營建署。
(三)住宅基金支應各類住宅政策支出，資金需求不低，財務調度容待審慎
依該專案計畫書所載，所需經費由國庫撥補住宅基金，而111年10月至12月所需補貼經費75億元，將併住宅基金年度決算辦理；112至114年度則循預算程序編列[7]，並預估該基金111年度資金缺口約19億元[8]，雖據營建署依現況預估住宅基金111年底現金餘額7億元，尚不致產生資金缺口，然其資金調度仍屬吃緊。再者，該基金112年度因獲國庫撥補358億元，故其112年底現金餘額26億元，惟113至115年度若未加計國庫撥補，則將產生各323億元、682億元及1,059億元之資金缺口(詳表4)，鑑於住宅基金需支應各項住宅政策之支出，資金需求不低，尚需隨時注意資金調度。
[7] 營建署及所屬112年度單位預算案編列357億7,000萬元，用以撥補住宅基金辦理住宅補貼及興辦社會住宅等住宅政策之經費。
[8] 300 億元中央擴大租金補貼專案計畫 (核定本)第捌、經費需求及來源，第5至8頁，111年5月。
表4　住宅基金111至115年度現金收支情形表 單位：新臺幣億元
年度或期間	111年9-12月	112	113	114	115
期初銀行存款	77	7	26	-323	-682
加：收入	9	386	17	14	11
1.收回住宅貸款本息	9	21	17	13	10
2.收回長期墊款	0	1	0	1	1
3.國庫補助	0	358	0	0	0
4.其他	0	6	0	0	0
減：支出	79	367	366	373	388
1.住宅補貼	68	313	310	310	309
2.興辦社會住宅計畫	7	36	49	57	72
3.其他相關補(捐)助費用	0	5	3	3	3
4.其他	4	13	4	3	4
期末銀行存款	7	26	-323	-682	-1,059

資料來源：營建署。
綜上，111年起實施300億元中央擴大租金補貼專案計畫，並預計提供50萬戶租金補助，惟因申請人數未如預期，爰將申請期限由111年8月底延長至10月底，然至同年10月11日僅申請30 萬205戶，與預定50萬戶之目標仍有差距，允宜深究原因檢討調整並覈實編列預算。另本項計畫經費係由住宅基金支應，雖經營建署評估，原核定計畫時預估該基金111年底將有資金缺口19億元之狀況尚不致發生，惟111年底現金餘額僅7億元，且以後年度尚需支應社會住宅等相關住宅政策之支出，財務負擔不低，允宜注意基金之財務調度，以確保各項住宅政策順利實施。

三、列為已達成之直接興建社會住宅逾6成仍待完成，且縣市版社會住宅包租代管計畫媒合率容有提升空間，允宜積極研謀改善
住宅基金於112年度預算案編列社會住宅興辦經費27億5,650萬4千元。經查：
(一)111年4月經核定第2次修正社會住宅興辦計畫，截至同年9月底累計興辦11萬2,175戶，距離年底目標仍有2萬7,825戶之差距
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院前於106年3月核定社會住宅興辦計畫，採直接興建及包租代管兩種方式辦理，預計於113年底完成直接興建 12 萬戶及包租代管 8 萬戶，合計 20 萬戶社會住宅之目標。前因進度未如預期等因素，於110年1月奉行政院核定第1次修正計畫，調整各年度目標值，並設定第一階段(106至109年)目標8萬戶、第二階段(110至113年)12萬戶。現配合社會住宅實際興辦進度，另核實計算以前年度各項補助款經費等因素，爰經行政院於111年4月核定第2次修正計畫，110年底將實際數8萬4,712戶列為目標；111至113年度預定累計興辦戶數各為14萬戶、17萬戶及20萬戶。截至111年9月底實際數11萬2,175戶，距離年底目標14萬戶仍有2萬7,825戶之差距(詳表1)。
表1　社會住宅興辦計畫各年度累計興辦戶數達成情形表
年度	105 / 決算	106 / 決算	107 / 決算	108 / 決算	109 / 決算	110 / 決算	111 / 預算	111 / (1-9)月	112 / 預算	113 / 預算
累計直接興建戶數（A）	14,950	19,631	25,424	31,952	40,708	54,554	80,000	62,584	100,000	120,000
累計包租代管戶數（B）	0	19	3,014	5,753	13,451	30,158	60,000	49,591	70,000	80,000
累計興辦戶數C=A+B	14,950	19,650	28,438	37,705	54,159	84,712	140,000	112,175	170,000	200,000

說　　明：1.直接興建戶數：既有戶數(105年10月31日前已完工出租)+新完工戶數(105年11月1日後完工出租)+興建中戶數(已開工)+待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)。
2.106-110年及111年(1-9)月為實際戶數，112及113年則為預計數。
資料來源：營建署。
(二)列為已達成之直接興建社會住宅仍有逾6成待完成
111年底預計直接興建社會住宅8萬戶，111年9月底達成數6萬2,584戶(詳表1)，尚有1萬7,416戶待興建，且列為達成數者，尚有2萬3,575戶、占達成數之37.67%仍於興建中，另有1萬6,072戶、占達成數之25.68%已決標待開工，二者合計3萬9,647戶、占達成數之63.35%(詳表2)，亟待積極推動完成。
表2 111年9月底直接興建社會住宅情形表 　　 單位：戶數
項目		既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待 / 開工(D)	達成數E / (A+B+C+D)	規劃中 / (F)	總興辦戶數 / (E+F)
臺北市	中央	0	0	460	0	460	7,557	8,017
	地方	5,647	5,044	8,491	214	19,396	1,077	20,473
	小計	5,647	5,044	8,951	214	19,856	8,634	28,490
新北市	中央	0	2,907	1,899	4,674	9,480	18,338	27,818
	地方	418	3,805	2,714	0	6,937	736	7,673
	小計	418	6,712	4,613	4,674	16,417	19,074	35,491
桃園市	中央	0	0	438	0	438	4,340	4,778
	地方	0	3,293	1,096	75	4,464	4,111	8,575
	小計	0	3,293	1,534	75	4,902	8,451	13,353
臺中市	中央	0	0	0	1,307	1,307	5,036	6,343
	地方	0	1,411	4,559	0	5,970	1,462	7,432
	小計	0	1,411	4,559	1,307	7,277	6,498	13,775
臺南市	中央	0	0	621	1,426	2,047	3,663	5,710
	地方	0	0	564	845	1,409	450	1,859
	小計	0	0	1,185	2,271	3,456	4,113	7,569
高雄市	中央	0	0	2,054	2,594	4,648	3,580	8,228
	地方	241	122	359	1,007	1,729	1,474	3,203
	小計	241	122	2,413	3,601	6,377	5,054	11,431
其他 / 縣市	中央	0	0	300	3,930	4,230	7,807	12,037
	地方	6	43	20	0	69	322	391
	小計	6	43	320	3,930	4,299	8,129	12,428
合計	中央	0	2,907	5,772	13,931	22,610	50,321	72,931
	地方	6,312	13,718	17,803	2,141	39,974	9,632	49,606
	合計	6,312	16,625	23,575	16,072	62,584	59,953	122,537
占達成數%		10.09%	26.56%	37.67%	25.68%	-	-	-

說　　明：欄位之「中央」係由國家住宅及都市更新中心參與興建社會住宅。
資料來源：營建署。
(三)縣市版社會住宅包租代管計畫媒合率容有提升空間
自社會住宅包租代管計畫實施以來，先由直轄市與業者協同推出縣市版106年度社會住宅包租代管試辦計畫；其後於縣市版外加入公會版併行，公會版由國家住宅及都市更新中心(以下簡稱住都中心)協同6都租賃住宅服務業公會及業者參與，推動社會住宅第2期及第3期包租代管計畫，截至111年9月底包租代管戶數4萬9,591戶，與原設定111年底達成6萬戶目標尚有1萬409戶之差距(詳表1)。其中已屆期縣市版106年度社會住宅包租代管試辦計畫、社會住宅包租代管第2期實際媒合戶次占實際戶數之百分比(以下簡稱媒合率)為53.33%及62.70%，相較於公會版社會住宅包租代管第2期與第3期計畫分別為118.74%及127.81% (詳表3)實屬偏低，執行中之縣市版第3期計畫媒合率50.30%，容待參酌公會版之實施情況，研謀提升活絡媒合情形。
表3 截至111年9月底社會住宅包租代管執行情形表
計畫別	縣市版	公會版
106年度社會住宅包租代管試辦計畫	1.戶數：核定1萬戶、實際9,670戶。 / 2.參與者：由6個直轄市、17家業者參與。 / 3.辦理期間：106年10月底開辦日，108年11月底屆期。 / 4.媒合情形：累計媒合5,157戶次，媒合率53.33%。	未辦理。
社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行)	1.戶數：核定1萬5,000戶、實際1萬3,700戶。 / 2.參與者：15個市縣、28家業者參與。 / 3.辦理期間：108年9月2日開辦、110年12月底屆期。 / 4.媒合情形：累計媒合8,590戶次，媒合率62.70%。	1.戶數：核定5,000戶、實際5,000戶。 / 2.參與者：由住都中心協同6都租賃住宅服務業公會於6個直轄市、43家業者參與。 / 3.辦理期間：109年1月16日開辦、110年12月底屆期。 / 4.媒合情形：累計媒合5,937戶次，媒合率118.74%。
社會住宅包租代管第3期計畫(縣市版及公會版併行)	1.戶數：核定2萬4,000戶，實際1萬7,000戶。 / 2.參與者：16個市縣、31家業者參與。 / 3.辦理期間：110年5月開辦，迄今執行中。 / 4.媒合情形：截至111年9月底累計媒合8,551戶次，媒合率50.30%。	1.戶數：核定1萬6,000戶，實際1萬6,000戶。 / 2.參與者：由住都中心協同6都租賃住宅服務業公會於6個直轄市、57家業者參與。 / 3.辦理期間：110年5月開辦，111年8月底屆期。 / 4.媒合情形：累計媒合2萬449戶次，媒合率127.81%。
		增辦 / 1.戶數：核定1萬2,000戶，實際6,000戶。 / 2.參與者：由國家住都中心協同6都公會於6個直轄市、59家業者參與。 / 3.辦理期間：111年9月開辦，迄今執行中。 / 4.媒合情形：累計媒合907戶次，媒合率15.12%。

資料來源：營建署。本中心整理。
綜上，為提供弱勢族群多元化之居住選擇，行政院爰推動社會住宅興辦計畫，預計於113年底達成20 萬戶社會住宅之目標，惟截至111年9月底實際數11萬2,175戶，距離當年底目標設定興辦14萬戶仍有2萬7,825戶之差距。另列入達成數之社會住宅逾6成待完成，且已屆期縣市版社會住宅包租代管之媒合率相較於公會版之媒合率偏低，容有待參酌公會版之實施經驗，研謀活絡媒合情形。

四、運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫尚於推動初期，截至111年9月底僅300戶正式投入社會住宅出租，允宜與住都中心瞭解實施情形並研謀解決善策，以提升計畫成效
住宅基金112年度預算案「業務費用-業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」編列8億6,043萬7千元，用於補助住都中心辦理運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫。經查：
(一)運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫概要
自嚴重特殊傳染性肺炎疫情(以下簡稱新冠疫情)以來，旅宿業面臨嚴峻之經營處境，另亦有部分公私有房舍閒置，為引導上開閒置居住空間妥善應用，內政部與相關部會、全國各地租賃公會及旅館公會研商後訂定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，並經行政院110年12月間核定。該計畫規劃2年內(111年及112年)將2萬戶旅館及公私有房舍轉型為社會住宅，透過減免稅賦、補助費用、輔導轉型與貸款協助等誘因，鼓勵旅館業者及租賃業者申請，提供青年及弱勢族群更多元且優惠之居住協助，並委託由住都中心辦理。。
該計畫期間111至115年，所需總經費31億2,088萬元，由住宅基金補助住都中心辦理，111年度未及編列預算採超支併決算方式辦理，112年度後循預算程序辦理。另訂有下列配套措施[9]：
[9] 摘述自營建署新聞稿，運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫，2022年1月12日。
1.建築防火避難及消防安全設備安全審查機制。
2.比照社會住宅享有免地價稅及房屋稅，以及居住租金收入免徵營業稅之優惠。
3.補助業者改裝修繕每戶4萬元(停業旅館額外增加1萬元)、補助租金差額、補助簽訂租賃契約之公證費最高3千元。
(二)旅館及公私有房舍轉型社會住宅仍於推動初期，截至111年9月底僅300戶正式投入社會住宅出租，尚待探究癥結所在
營建署係以交通部統計一般旅館3,300家、逾 16萬房間數之10%為1.6萬戶，加上公私有房舍約4千戶，設定2萬戶為參與轉型社會住宅之計畫戶數，以下列3種模式執行：
1.模式1：由住都中心興辦承租國(公)有、國營事業及公股銀行房舍後，委託租賃業者管理。
2.模式2：由旅館業者擔任申辦者，研擬計畫向住都中心申請補助，得自營或委託租賃業者管理。
3.模式3：由租賃業者擔任申辦者，包租旅館或公私有房舍等合適物件，研擬計畫向住都中心申請補助。
住都中心擬定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅整體興辦事業計畫」，並訂定「既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫執行要點」自111年1月10日開始受理申請，申請案件係採模式2及模式3型態送件，截至111年9月底初審通過6案602戶，其中1案、300戶已於111年8月投入包租代管；3案(140戶)刻正改裝修繕中[10]；2案(162戶)申請撤案(詳表1)。鑑於既有旅館及公私有房舍與社會住宅之設計與定位存有差異，各旅館及公私有房舍條件各不相同，因而是否轉型為社會住宅之考慮條件亦有差異，仍待於推動過程瞭解業者或公私房舍持有者面臨問題，俾符實況所需。
[10] 住都中心初審通過案件須經修繕完成並經審查通過，與住都中心簽訂補助契約後才可正式作為社會住宅營運。
綜上，為協助旅館業者因應新冠疫情影響及活化低度利用之公私有房舍，爰由內政部等相關單位共同推動「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，並由住宅基金補助住都中心辦理。該計畫自111年1月開始受理申請，惟截至同年9月底僅300戶正式投入社會住宅出租，鑑於該計畫尚於推動初期，允宜與住都中心共同瞭解實施情形並深究原因，並參酌各界意見研謀調整解決，以提升計畫成效。
表1 截至111年9月底運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫申請情形表
模式	住都中心初審通過				目前辦理情形
	名稱	縣市別	類型	戶數
模式2 / 由旅館業者擔任申辦者	A飯店	新北市	旅館	60	修繕辦理中
模式3 / 由租賃業者擔任申辦者	B飯店	臺北市	旅館	112	申請撤案
	C飯店	臺北市	旅館	300	已於111年8月投入社會住宅包租代管
	D飯店	花蓮縣	旅館	50	申請撤案
	E宅	彰化縣	私有房舍	65	修繕辦理中
	F宅	新竹縣	私有房舍	15	修繕辦理中
	小計			542
戶數總計				602

說 明：住都中心初審通過之案件，須經修繕完成並經審查通過並與住都中心簽訂補助契約後，始可正式作為社會住宅營運。
資料來源：營建署及住都中心。

五、允宜督促各地方政府持續列管改善尚未成立管理組織之危險公寓大廈，並儘速完成公寓大廈有危險之虞認定要件與成立期限之補助要點之法制作業，以維護居住安全
住宅基金112年度預算案「業務費用-業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」編列2,000萬元，用於補助地方政府輔導成立公寓大廈管理組織。經查：
(一)截至111年9月22日止城中城事件後列管之危險公寓大廈，仍有68件未成立管理組織
營建署於110年10月14日高雄市城中城事件後，旋即於次日函請各地方政府針對前開場所即刻啟動全面清查盤點，復經110年10月22日起陸續召開4次精進會議，由各地方政府盤點清查共有247個案件納管危險公寓大廈，截至111年9月22日止尚有68個案件、占納管總數之27.54%未成立管理組織，其中新竹縣(100.00%)、苗栗縣(66.67%)、彰化縣(56.00%)逾5成未成立管理組織，另彰化縣14件、臺北市7件、桃園市5件、高雄市5件、嘉義市5件、屏東縣5件之件數較多（詳表1）。
表1 截至111年9月22日止危險公寓大廈成立管理組織情形表
市縣別	列管案件數	已成立管理組織數	尚待成立管理組織數	未成立管理組織數比率
臺北市	18	11	7	38.89%
新北市	25	23	2	8.00%
桃園市	20	15	5	25.00%
臺中市	43	40	3	6.98%
臺南市	15	13	2	13.33%
高雄市	20	15	5	25.00%
基隆市	5	4	1	20.00%
新竹市	15	13	2	13.33%
新竹縣	3	0	3	100.00%
苗栗縣	6	2	4	66.67%
彰化縣	25	11	14	56.00%
南投縣	4	4	0	0.00%
雲林縣	8	4	4	50.00%
嘉義市	10	5	5	50.00%
嘉義縣	4	3	1	25.00%
屏東縣	16	11	5	31.25%
宜蘭縣	3	2	1	33.33%
花蓮縣	1	1	0	0.00%
臺東縣	0	0	0	-
澎湖縣	1	1	0	0.00%
金門縣	3	1	2	66.67%
連江縣	2	0	2(詳說明)	100.00%
合計	247	179	68	27.53%

說 明：該2棟建築物已拆除。
資料來源：營建署。
(二)尚待訂定公寓大廈有危險之虞認定要件與成立期限，始可據以清查納管
為強化老舊公寓大廈之公共安全，內政部於111年5月11日修正公布公寓大廈管理條例新增第29條之1，明定該條例施行前或施行後興建之公寓大廈，凡經認定有危險者，應於一定期限內成立管理委員會或推選管理負責人，並完成報備，另增訂地方政府應自行辦理或委託專業機構輔導協助其成立管理組織[11]。此外，增訂第49條之1，規定逾期未成立管理組織者，最高每次處罰20萬元[12]。
[11] 公寓大廈管理條例第29條之1第1項規定：「本條例施行前或施行後已取得建造執照之未成立管理委員會或推選管理負責人之公寓大廈，經直轄市、縣（市）主管機關認定有危險之虞者，其區分所有權人應於直轄市、縣（市）主管機關通知後一定期限內成立管理委員會或推選管理負責人，並向直轄市、縣（市）主管機關報備。因故未能於一定期限內成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備者，直轄市、縣（市）主管機關得視實際情況展延1次，並不得超過1年。」 第2項規定：「前項公寓大廈有危險之虞之認定要件及成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限，由中央主管機關公告；直轄市、縣（市）主管機關認有必要時，得公告擴大認定要件並另定其成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限。」 第3項規定：「直轄市、縣（市）主管機關應輔導或委託專業機構輔導第一項之公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備。」 第4項規定：「公寓大廈區分所有權人經依第49條之1處罰後，仍未依規定成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備者，必要時，由直轄市、縣（市）主管機關指定住戶1人為管理負責人，其任期至成立管理委員會、推選管理負責人或互推召集人為止。」
[12] 公寓大廈管理條例第49條之1規定：「公寓大廈未依第29條之1第1項規定於期限內成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備者，由直轄市、縣（市）主管機關按每一專有部分處區分所有權人新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並令其限期辦理；屆期仍未辦理者，得按次處罰。」
另該條例新增第29條之1第2項規定：「前項公寓大廈有危險之虞之認定要件及成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限，由中央主管機關公告；…。」準此，內政部應訂定公寓大廈有危險之虞認定要件與成立期限，地方政府始可據之辦理清查納管。營建署表示業與各地方政府召開會議收集意見中。
(三)仍待完成補助直轄市及縣(市)政府輔導成立公寓大廈管理組織補助要點之法制作業
內政部營建署於城中城事件後，業將輔導成立公寓大廈管理組織納入「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(111-114年)」之配套措施，112年度於住宅基金編列補助各地方政府輔導成立公寓大廈管理組織2,000萬元，惟營建署擬定之「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府輔導成立公寓大廈管理組織補助要點」尚未完成法制作業。
綜上，截至111年9月22日止城中城事件後列管之危險公寓大廈，仍有68件未成立管理組織，鑑於該等建築物其安全管理造成人民生命財產安全之隱憂，允宜督促各地方政府持續列管改善。另內政部於111年5月11日修正新增公寓大廈管理條例有關危險公寓管理人或管理組織之產生與輔導機制及罰則，允宜盡速完成公寓大廈有危險之虞認定要件與成立期限及補助要點之法制作業，俾後續由地方政府清查納管落實執行，健全該類建築物之維護與管理機制。

六、允宜儘速完成「補助直轄市及縣(市)政府清查不符基本居住水準家戶及輔導改善作業要點」之法制作業，並督促各地方政府清查及訂定輔導改善計畫
住宅基金112年度預算案「業務費用-業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」編列3,070萬元，用於補助地方政府清查不符基本居住水準之居住狀況。經查：
(一)各地方政府尚未依法清查不符基本居住水準家戶之居住狀況
依據住宅法第40條第3項規定：「直轄市、縣(市)主管機關應清查不符基本居住水準家戶之居住狀況，並得訂定輔導改善執行計畫，以確保符合國民基本居住水準。」準此，地方政府應辦理不符基本居住水準家戶之清查作業，並得訂定輔導改善執行計畫，惟地方政府因人力不足等因素，截至目前均尚未辦理[13]。
[13] 參據住宅基金111年9月回復資料。
(二)截至111年9月底尚未完成「補助直轄市及縣(市)政府清查不符基本居住水準家戶及輔導改善作業要點」之法制作業
110年6月9日修正公布增訂住宅法第40條第4項：「中央主管機關應補助直轄市、縣(市)主管機關，執行前項清查作業」，為此，住宅基金112年度預算案編列前開補助款3,070萬元，擬補助訪員調查費、受訪者禮金、致受訪戶函與郵資、訪查作業費、專案管理費、資料勾稽費等項目之經費。營建署已於111年2月15日檢送各地方政府「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府清查不符基本居住水準家戶及輔導改善作業要點草案」，惟截至111年9月底尚未完成法制作業。
綜上，依據住宅法第40條第3項規定，地方政府應辦理不符基本居住水準家戶之清查作業，並得訂定輔導改善執行計畫，然地方政府礙於人力不足等因素均尚未辦理。住宅基金爰於112年度預算案編列3,070萬元補助各地方政府是項經費，惟截至111年9月底迄未完成相關補助辦法之法制作業，營建署允宜儘速參酌各地方政府意見完成相關程序，並督促各地方政府清查及訂定輔導改善計畫。

參、新市鎮開發基金
七、112年度預計長期債務餘額85億元，考量該基金近年多為短絀，且待售土地處分期程未定，允宜審慎進行財務規劃，籌謀還款來源
新市鎮開發基金112年度預算案擬舉借長期債務36億元，以支應淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫所需資金，112年底預計長期債務餘額85億元。經查：
(一)該基金107至112年度間僅109年度賸餘，其餘年度均為短絀
該基金107及108年度各補助住都中心8億元及108年度業務收入大幅減少，因而各短絀7億2,657萬5千元及17億1,187萬6千元，雖109年度轉為賸餘1億2,869萬7千元，其後110年度又轉為短絀1億645萬3千元，預計111年度及112年度仍將持續短絀7億9,341萬及7億9,955萬6千元（詳表1）。
表1　107至112年度新市鎮開發基金收支情形表　 單位：新臺幣千元
項目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
業務收入	2,049,474	304,748	214,854	-	-	166,901
業務外收入	68,066	54,563	72.156	24,365	10,929	11,753
收入合計	2,177,540	359,311	287,010	24,365	10,929	178,654
業務成本與費用	2,837,553	2,062,224	157,559	130,327	803,839	977,710
業務外費用	6,562	8,963	754	491	500	500
支出合計	2,844,115	2,071,187	158,313	130,818	804,339	978,210
本期餘絀	-726,575	-1,711,876	128,697	-106,453	-793,410	-799,556

說　　明：107至110年度為決算數，111及112年度為預算案數。
資料來源：營建建設基金111年度及112年度預算書。
(二)112年底預計長期債務高達85億元，惟待售土地處分期程未定，容待審慎規劃
該基金主要任務為開發新市鎮，透過投入成本開發、出售獲利及再投入成本開發之循環運用方式，持續推動業務，111及112年度因土地開發及業務費用等經費需求，擬向金融機舉債49億元及36億元，截至111年9月底雖尚未辦理借款，惟112年底預計長期債務餘額達85億元，並於113年至125年還款。據營建署表示，淡海新市鎮及高雄新市鎮尚有待售土地51公頃(預估銷售底價209億元)，可作為還款財源，刻正辦理處分作業，惟處分時程、款項具不確定性，容待審慎周妥財務規劃。
綜上，新市鎮開發基金近年度多為短絀，因土地開發及業務費用等經費需求，112年底預計長期債務餘額龐鉅達85億元，並擬於113年至125年還款，惟作為還款財源之待售土地處分期程未定，允宜審慎進行財務規劃，籌謀適時穩定之還款來源。

八、允宜儘速完成淡海新市鎮第3次通盤檢討作業，並持續與新北市政府協商確認第2期開發區之主責及接手事宜，俾推動後續開發
新市鎮開發基金112年度預算案「存貨-營建及加工品」編列淡海新市鎮開發經費4,500萬6千元。經查：
(一)淡海新市鎮開發第1期發展區持續開發、第2期發展區暫緩開發並待確認開發主責相關事宜
為紓解臺北都會區中心都市成長壓力，行政院於81年間核定「淡海新市鎮開發執行計畫」，淡海新市鎮將以分期分區（3期7區），採區段徵收方式進行，都市計畫年期預定至103年止。嗣因應環境變遷，行政院於102年4月間核定「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」，由3期7區調整為2期4區，都市計畫年期103年止調整至125年止，各期發展區規劃如下：
1.第1期發展區：開發方式維持以區段徵收方式進行，分為第1開發區及第2開發區。
2.第2期發展區：開發方式修正調整為第1開發區仍以區段徵收方式辦理、第2開發區則以多元方式辦理開發。
截至111年9月底第1期發展區之開發持續進行中，第2期發展區目前暫緩開發。
(二)截至111年10月12日止尚未完成第3次通盤檢討作業
據營建署說明，針對淡海新市鎮第2期發展區後續開發，新北市政府108年2月23日來函表示將有條件接手辦理，條件為營建署需辦理第3次通盤檢討作業及完成後期開發環境影響評估，因而營建署現係透過第3次通盤檢討作業做為與新北市政府之協商平台。然營建署雖已於110年3月間委外辦理淡海新市鎮第3次通盤檢討作業，並進行現場會勘，召開工作會議、民眾座談會、淡海新市鎮開發執行計畫修訂及淡海產業園區專案通盤檢討等研商會議，亦與新北市政府進行多次協調會議，惟截至111年10月12日止仍未完成。
綜上，淡海新市鎮第2期發展區暫緩開發，且新北市政府是否接手主責後續開發，仍待完成第3次通盤檢討作業及後續開發環境影響評估，始能進一步協商確認，惟營建署於110年3月間委外辦理第3次通盤檢討作業，迄111年10月12日止尚未完成，允宜儘速辦理，並持續與新北市政府協商確認第2期開發區之主責及接手事宜，俾利賡續推動開發。

九、允宜配合南部科學園區管理局招商需求，完備橋頭科學園區適用租稅減免之劃定，另積極協同相關部會完成新市鎮產業引進稅捐減免獎勵辦法之修正，以吸引5大科技產業及早進駐
新市鎮開發基金112年度預算案「存貨-營建及加工品」及「存貨-在建工程」各編列高雄新市鎮開發經費1,518萬5千元及25億2,273萬3千元，合計25億3,791萬8千元。經查：
(一)配合高雄新市鎮橋頭科學園區之設置，修正高雄新市鎮開發計畫
為紓解高雄都會區中心都市成長壓力，行政院於81年8月間核定高雄新市鎮開發執行計畫，計畫採區段徵收、分期分區辦理，都市計畫年期原至106年止。嗣行政院於107年7月正式推動高雄新市鎮設置橋頭科學園區作業，爰經行政院於109年9月間核定「修訂高雄新市鎮開發執行計畫」，修訂後概述如下：
1.計畫人口：由27萬人修訂為17萬人。
2.分期分區開發：由3期3區修訂為3期4區，各為第 1 期發展區(已開發之綜合示範社區)；第2期發展區(設置科學園區之開發區)、既成發展區及後期發展區(不含第1期發展區、第2期發展地區及既成發展區)。
3.計畫面積：由2,466公頃修訂為2,158.22公頃。
4.計畫期程：由至106年修訂為至125年。
(二)仍待完備橋頭科學園區適用租稅減免之劃定地區之法制作業，以利五大產業進駐
為帶動高雄產業轉型與創新動能，行政院已於111年6月間依新市鎮開發條例第23條第2項規定[14]核定「有利於高雄新市鎮發展產業適用範圍（第2期發展區）」案，將智慧機械、航太、半導體、精準健康與創新科技產業等五大科技產業列入有利於新市鎮發展產業之範圍[15]。另依同法第24條第1項規定，主管機關得劃定地區，獎勵有利於新市鎮發展之產業投資經營，享用各項稅捐減免規定[16]，準此，前開五大產業進駐該劃定地區時，得適用各項稅捐減免規定。
[14] 新市鎮開發條例第23條第2項規定：「…。有利於新市鎮發展產業之範圍，由行政院視各該新市鎮之發展需要定之。」
[15] 參據營建署新聞稿「獎勵科技業進駐橋科 內政部：越早設廠稅捐減免越多」111年6月16日。
[16] 新市鎮開發條例第24條第1項規定：「主管機關得劃定地區，就左列各款稅捐減免規定，獎勵有利於新市鎮發展之產業投資經營：…。」 第2項規定：「前項第1款之獎勵，以股份有限公司組織者為限。」 第3項規定：「第1項稅捐之減免，自劃定地區起第6年至第10年內申請者，其優惠額度減半，第11年起不予優惠。」 第4項規定：「前3項獎勵辦法，由中央主管機關會同財政部、經濟部定之。」
營建署已於111年7月21日邀集相關單位研商「有利於高雄新市鎮發展產業適用範圍（第2期發展區）」適用稅捐減免獎勵地區優先劃定範圍，依該會議決議[17]結論略以，原則訂於橋頭科學園區規劃整理完成時一併公告，另於土地規劃整理完成前，得視科技部南部科學園區管理局招商需求，適時分階段公告劃定獎勵地區，截至111年10月20日止尚未公告。
[17] 該次會議獲致結論略以：「原則訂於橋頭科學園區規劃整理完成時一併公告，以加速產業引進，避免投資者觀望；惟考量本案部分廠商預計提前進駐，與區段徵收工程同步進場施工，符合新市鎮開發條例獎勵產業及早進駐投資之立法意旨，故於土地規劃整理完成前，得視科技部南部科學園區管理局招商需求，適時分階段公告劃定獎勵地區。」
(三)為因應橋頭科學園區五大產業進駐，刻正辦理新市鎮產業引進稅捐減免獎勵辦法之修正事宜
依新市鎮開發條例第24條第4項規定，內政部、財政部與經濟部會銜訂定新市鎮產業引進稅捐減免獎勵辦法，並於88年發布，為該劃定地區之租稅減免事宜，營建署會同財政部、經濟部研議修正前開辦法，於110年11月4日預告「新市鎮產業引進稅捐減免獎勵辦法修正草案」，賡續召開多次研商會議，並由內政部法規會於111年10月17日召開修正草案審查會議，截至111年10月20日止尚未完成修正。
綜上，行政院為橋頭科學園區之發展，業已核定智慧機械、航太、半導體、精準健康與創新產業等五大科技產業列入有利於新市鎮發展產業之範圍，為加速廠商進駐，允宜注意配合南部科學園區管理局招商需求，及時完備劃定地區之法制作業，並持續協同財政部與經濟部儘速完成新市鎮產業引進稅捐減免獎勵辦法之修正，吸引廠商進駐。

一０、林口新市鎮機場捷運A7站開發案尚有第7標、第9標尚未完成，允宜落實進度控管，俾如期完工
新市鎮開發基金112年度預算案「存貨-在建工程」編列林口新市鎮機場捷運A7站開發案經費1億9,754萬1千元。經查：
(一)林口新市鎮機場捷運A7站開發案開發範圍修正縮小為原第1期範圍
行政院為解決都會地區房價過高等問題，爰於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，規劃產業發展專區及合宜住宅，形塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設，原計畫分2期辦理開發，後因區內發現掩埋大量廢棄物情事，爰報經行政院於109年6月5日核定修正該計畫，縮小開發範圍為原第1期範圍，原保護區及農業區，除必要之聯絡道路外，修正為不予開發。
(二)截至111年9月底尚有第7標、第9標尚未完成，仍待積極推動
機場捷運A7站地區區段徵收公共工程原預定分3工區4個標案(第1至4標)執行，原擬於102年底完成，後因施工期間發現大量廢棄物，並經監察院糾正[18]，及配合桃園市政府辦理都市設計審議結果，辦理監控中心新建工程等標案，爰增修為11個標案。本開發案主體工程配合106年3月機場捷運通車，合宜住宅興建及進住需求於106年12月底完成，第1至6標、第8標、第10標及監控中心新建工程等9案已陸續竣工並陸續移交地方政府接管，截至111年9月底尚餘第7標及第9標等2案工程待完成(詳表1)，其進度如下：
[18] 107年3月14日監察院公報第3072期，內政部辦理臺灣桃園國際機場捷運A7站區周邊土地開發，使用老舊過時圖資，致測釘樁位產生疑義、相關工程無法施作；又桃園市政府任令本案土地長期被棄置廢棄物，該部事前亦未確實進行廢棄物調查，排除不利開發地區，致大幅延宕工期，並衍生巨額開發成本，均核有違失，經監察院糾正內政部及桃園市政府。
1.第7標：本標案係辦理捷運A7站周邊公共設施人行空橋、廣場、公園及地下停車場工程，於107年至108年間經多次流標後暫緩招標。經109年7月16日與桃園市政府就地下停車場設置方式取得共識後修正計畫及調整預算，又於111年6月至8月經3次流標，刻檢討流標原因後將重行招標，預計111年11月30日前完成發包簽約、113年12月31日前完工。
2.第9標：本標案係清理蝕溝治理所發現之廢棄物及公滯六聯外排水路(延伸段)工程，據營建署表示，第9標工程為後續衍生標案，故需重新規劃及提報預算，致前期基本設計作業時間較長，業經重新檢討工期，已於 111年8月1日開工，惟因推進管線工程施作地點位於交通繁忙路段，施工進度較難掌控，預計114年6月15日前完工。
表1　截至111年9月底林口新市鎮機場捷運A7站開發案各標案辧理情形表
工區別	標名	工程標的	開工日期	竣工日期
代辦	第1標	代辦台電頂湖-東林線161kV管線下地工程	101.04.25	102.05.25
第1工區	第2標	第2至4標辦理第1、2、3工區主要公共工程，包括整地、道路、排水、污水、自來水、共同管道、路燈照明、號誌、交通及景觀等工程	101.08.01	105.12.23
第2工區	第3標		101.09.17	106.04.04
第3工區	第4標		102.02.18	106.11.14
	第5標	廢棄物清理工程	104.04.02	105.12.22
	監控中心新建工程	監控中心2樓建築物	104.04.02	107.3.19
	第6標	區外蝕溝治理、文青路拓寬及公滯六聯外銜接水路工程	107.06.01	109.10.15
	第7標	廣18、19地下停車場及人行天橋工程	招標中
	第8標	防汛操作及蝕溝臨時保護	106.08.01	107.05.31
	第9標	區外蝕溝發現之廢棄物清理及公滯六聯外銜接水路(延伸段)	111.08.01	施工中

資料來源：營建署。
綜上，辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案區段徵收公共工程截至111年9月底第7標、第9標尚未完成，鑑於第7標業經多次流標、第9標位居該位於交通繁忙路段，工程進度較難掌控，允宜落實進度控管，俾如期完工，以提升區內整體環境，進一步發揮帶動開發效益。

肆、中央都市更新基金
一一、部分已核定之都市更新計畫尚未動工，且108至110年度預算執行率未及4成，另實際績效與預期目標存有甚大落差，允宜併同審計部提出之多項待檢討事項，積極研謀改善
中央都更基金112年度預算案編列辦理都市更新業務1億3,825萬1千元。經查：
(一)都市更新發展條例近期修法概況
為促進都市土地有計畫之再開發利用，復甦都市機能，我國於87年11月11日制定公布都市更新條例，並歷經多次修法，近期為提升居住環境安全，已於110年5月28日修正公布都市更新條例第57條、第61條及第65條，修正重點如下：
1.簡化協調程序：經地方政府認定之海砂屋或耐震不足建築物，取得多數人共識後，為避免危害公共安全，可不執行拆除前之協調程序。
2.提高容積獎勵：就實施容積管制前，已興建之中高樓層及危險建築物提高容積獎勵誘因。
3.授權訂定都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法：授權中央主管機關訂定耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全之認定方式、程序、基準及其他相關事項之辦法[19]。
[19] 內政部已於110年11月間訂定都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法
(二)部分已核定案件尚未動工，仍待研謀改善
為推動都市更新，政府87年起陸續推動各期都市更新計畫，營建署刻正執行「都市更新發展計畫(108-111年)」，並經行政院111年8月29日核定「都市更新發展計畫(112-115年)」。營建署統計自87年受理都市案新案件以來，截至111年8月底申請1,509件，依辦理進度區分：整合中12件、報核中412件、已審定57件、已核定公布實施1,028件。已核定公布實施案件中尚有270件、占比26.26%仍未動工(詳表1)，仍待深入瞭解原因，協調輔導解決。
表1　截至111年8月底止都市更新案件統計表　　 單位：件
縣市別	整合中	報核中	已審定	已核定公布實施				總計	核定年度
				已完工	施工中	未動工	小計		111	110	109	108
臺北市	7	208	38	264	149	168	581	834	25	40	43	65
新北市	0	130	17	61	54	63	178	325	13	11	16	29
桃園市	0	5	0	3	2	7	12	17	3	1	4	1
臺中市	0	26	1	70	23	13	106	133	4	11	16	3
臺南市	0	3	1	81	4	2	87	91	2	2	2	0
高雄市	3	6	0	5	4	5	14	23	2	2	1	0
基隆市	0	4	0	2	2	0	4	8	0	0	0	0
宜蘭縣	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
新竹市	2	27	0	5	6	0	11	40	0	0	2	3
苗栗縣	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
南投縣	0	0	0	19	0	9	28	28	0	0	0	0
雲林縣	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	1	1
嘉義市	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
澎湖縣	0	3	0	0	1	1	2	5	0	0	1	1
總計	12	412	57	512	246	270	1,028	1,509	49	67	86	103

說　　明：已核定公布實施件數為都更發展條例87年間公布施行迄111年8月底之累計數。
資料來源：營建署。
(三)108至110年度都市更新計畫預算執行率未及4成，另111年度截至8月底仍有逾7成預算待執行
目前執行中之都市更新發展計畫(108-111年)，108至110年度預算執行率未及4成，實屬偏低，111年1至8月執行數3,960萬1千元，占預算分配數之135.75%，占全年度預算數之28.48%(詳表2)，仍有逾7成預算待執行。
表2　都市更新發展計畫(108-111年)預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率
108	433,024	97,902	22.61%
109	431,920	120,747	27.96%
110	187,047	70,962	37.94%
111	139,048	39,601	28.48%
111年1-8月	29,171 / (預算分配數)		135.75%

說　　明：111年決算數係截至111年度為1-8月執行數。
資料來源：營建署。
(四)都市更新發展計畫（108-111年）實際績效與預期目標存有甚大落差，並經審計部提出多項待檢討事項
執行中之都市更新發展計畫(108-111年)以訂有4項策略目標，截至111年8月底，已有2項策略目標「專責機構協助擴大都市更新量能」及「厚植都市更新產業人才」已達成111年底預計目標。惟策略目標「強化政府主導都市更新機制」設定108至111年應達100件，截至111年8月底僅達24件；策略目標「鼓勵民間自主實施更新」項下，僅「辦理老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕」細項已達111年底目標值，其餘細項「辦理重建先期規劃整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫」、「辦理整建、維護先期整合作業、擬具都市更新事業計畫及工程施作」、「遴選專業團隊辦理都更業務」截至111年8月底僅達成111年底設定目標之50%、60.42%及37.5%(詳表3)，仍有甚大努力空間。
另經審計部110年度審計報告出具：「內政部積極推動政府主導都市更新政策，並運用營建建設基金辦理都市更新業務，惟相關計畫績效指標設定過於簡化，且權責機關未周延評估災害潛勢影響範圍據以檢討劃設更新地區，又未滾動檢討公辦都市更新執行成效並適時列管追蹤案件辦理情形，亟待研謀改善」[20]之意見，亦待併同參酌改善。
[20] 審計部110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)第乙-17至19頁。
表3　截至111年8月底都市更新發展計畫(108-111年)績效目標達成情形表
策略目標	項目內容	單位	總目標值	迄111年8月底達成情形	達成率(%)
強化政府主導都市更新機制	補助辦理個案先期評估規劃、更新地區劃定、都市更新計畫擬定變更、都市計畫擬定、都市更新整體計畫擬定、策略性更新地區劃定、設立專案辦公室、公開評選作業	件	100	24	24.00
專責機構協助擴大都市更新量能	國家住都中心完成政府主導都市更新案公開評選實施者/投資人	件	6	8	133.33
鼓勵民間自主實施更新	辦理重建先期規劃整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫	件	24	12	50.00
	辦理整建、維護先期整合作業、擬具都市更新事業計畫及工程施作	件	48	29	60.42
	辦理老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕	戶	400	436	109.00
	遴選專業團隊辦理都更業務	件	24	9	37.50
厚植都市更新產業人才	民間從業人員短期訓練課程	人	400	863	215.75
	宣導都市更新教育訓練	人	6,000	22,911	381.85

資料來源：營建署。
綜上，為透過都市更新改善城市風貌，政府業陸續推動都市更新計畫，惟截至111年8月底已核定公布實施之1,028件都市更新申請案件中尚有270件尚未動工，占比26.26%，允宜深究原因輔導解決。另執行中之都市更新發展計畫(108-111年)108至110年度各年度預算執行率未及4成；策略目標「強化政府主導都市更新機制」、「鼓勵民間自主實施更新」項下多數執行細項111年截至8月底達成情形與該年底計畫總績效目標仍有甚大差距，另審計部亦提出多項待檢討事項，允宜併同研謀改善。

一二、補助地方政府辦理老舊公寓整建維護規劃設計與工程施作，惟民眾共識取得不易，允宜持續宣導推動
中央都更基金112年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用」編列補助地方政府辦理老舊公寓整建維護規劃設計與工程施作4,000萬元。經查：
(一)補助地方政府辦理老舊公寓整建維護規劃設計與工程施作概述
為鼓勵民眾以都市更新方式辦理自主更新，營建署訂定「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」，補助地方政府辦理老舊公寓整建維護規劃設計與工程施作。符合條件者先向各地方政府送件申請，經其初審後送內政部核定，補助對象為都市更新會、管理委員會或依法成立之都市更新事業機構；補助項目包括擬定都市更新事業計畫經費、耐震詳評、補強設計及工程費用。申請之更新單元內合法建築物[21]應符合下列條件之一：
[21] 參據中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知第三、五及七規定。
1.以重建方式實施者，屋齡達30年以上。
2.以整建或維護方式實施者，屋齡達20年以上。
3.個案因情況特殊，經直轄市、縣(市)主管機關出具相關證明文件，並報經內政部同意補助者，不受前二者屋齡限制。
(二)囿於民眾都更共識取得不易等因素，致預算執行率偏低
補助地方政府辦理老舊公寓整建維護規劃設計與工程施作106至110年度預算執行率除109年度達8成(82.18%)外，其餘年度執行率介於36.19%至61.31%之間，執行情形未臻理想；另雖111年1至8月執行數1,720萬1千元，雖占預算分配數之114.67%，惟占全年度預算數之43%(詳表1)，仍有57%之預算待執行。詢據營建署說明，因申請案件須依都市更新相關法令之程序辦理，涵蓋地政、都市計畫、建築、不動產估價等專業，部分案件若包括立面修繕，又涉及違規物拆除、立面修繕工法選定、施工期間生活影響、後續維管、修繕費用來源等諸多細節，且都市更新過程之任何決議皆須完備取得一定比率之共識及同意之法定程序，造成案件耗時甚久，且部分案件最終中止補助（詳表2）。
表1　補助地方政府辦理老舊公寓整建維護規劃設計與工程施作預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率(%)
106	40,000	24,523	61.31
107	40,000	14,477	36.19
108	58,000	31,486	54.29
109	58,000	47,666	82.18
110	35,000	19,531	55.80
111	40,000	17,201	43.00
111年1-8月	15,000 / (預算分配數)	17,201	114.67

資料來源：營建署。

表2　中止對地方政府辦理老舊公寓整建維護規劃設計與工程施作之補助案件表 單位：新臺幣千元
核定年度	提案名稱	核定數	中止補助日期
108	高雄市三民區大港段五小段824-1地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案	1,961	110年7月4日
108	高雄市岡山區大仁段3058地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案	11,667	111年4月25日
108	屏東縣屏東市水源段二小段1622、1746-1、1747地號等3筆土地(公園華廈)申請擬訂都市更新事業計畫補助案	500	110年6月10日
109	高雄市苓雅區林德官段一小段3215、3222、3231地號等3筆土地(首長寶座)申請擬訂都市更新事業計畫補助案	1,292	110年5月3日

資料來源：營建署。
綜上，為鼓勵民眾以都市更新方式辦理建築物重建、整建或維護，中央都更基金爰補助地方政府辦理老舊公寓整建維護規劃設計與工程施作，囿於法定及行政程序須完備，且民眾都更共識取得不易等因素，導致執行情形難謂理想，且部分案件最終中止補助，允宜持續宣導研謀改善，以加速推動老舊社區改善居住環境。

一三、我國屋齡30年以上之房屋達460萬餘件，惟辦理危老重建之案件仍屬有限，允宜持續協助解決實務執行之困難，以提升申請意願
中央都更基金112年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用」編列補助地方政府委外成立輔導團辦理都市危險及老舊建築物加速重建業務1,500萬元；補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫補助作業3,000萬元。經查：
(一)已陸續將危老條例之容積獎勵措施及稅捐減免優惠之適用期間延長
為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，我國爰制定都市危險及老舊建築物加速重建條例專法(簡稱危老條例)，於106年5月10日公布施行。為鼓勵大面積重建，109年5月6日修正公布第 3、第6及第8 條，併將109年5月9日到期之容積獎勵措施延長至114年5月；此外，行政院已依規定[22]將危老條例第8條之稅捐減免優惠延長5年，至116年5月11日止，以持續鼓勵申請危老重建。
[22] 都市危險及老舊建築物加速重建條例第8條第3項規定：「第1項規定年限屆期前半年，行政院得視情況延長之，並以1次為限。」
(二)補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫概述
內政部營建署於危老條例公布施行後，依該條例第10條[23]於107年3月30日訂定內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點，直轄市、縣(市)政府依提報之重建需求，向內政部申請補助，由內政部完成審查並核定補助額度。其後，符合條件之危險及老舊瀕危建築物[24]，得由新建建築物之起造人(即申請人)擬具重建計畫，向直轄市、縣(市)政府提出申請補助費用，經直轄市、縣(市)政府審查符合相關規定者予以補助。
[23] 都市危險及老舊建築物加速重建條例第10條：「各級主管機關得就重建計畫給予補助，並就下列情形提供重建工程必要融資貸款信用保證：一、經直轄市、縣（市）主管機關依前條第一項規定輔導協助，評估其必要資金之取得有困難者。二、以自然人為起造人，無營利事業機構協助取得必要資金，經直轄市、縣（市）主管機關認定者。三、經直轄市、縣（市）主管機關評估後應優先推動重建之地區。」、「前項直轄市、縣（市）主管機關所需之經費，中央主管機關應予以補助。」
[24] 符合都市危險及老舊建築物加速重建條例第3條第1項或第3項規定者。
(三)危老重建補助案件雖有成長，惟對比我國屋齡30年以上之房屋達460萬餘件仍屬有限
自107年度辦理危老重建補助以來，截至111年8月底累計3,155件申請，核准2,494件，其中107年度72件、108年度314件、109年度850件、110年715件、111年截至8月底543件(詳表1)，雖109年度以後核准之案件量較107及108年度增加，惟對比我國111年第2季平均屋齡32年，超過30年以上之房屋達460萬餘件[25]，仍屬有限。詢據營建署表示，係因危老重建須經住戶全體同意始得進行，及重建工程經費籌措不易等因素，致影響申請危老重建案件之意願。
[25] 根據內政部不動產資訊平台111年第2季統計資料。截至111年10月24日尚無111年第3季統計資料。

表1　截至111年8月底補助危老重建案件統計表 　 單位：件
市縣別	受理案件					核准案件
	107年	108年	109年	110年	111年	累計	107年	108年	109年	110年	111年	累計
宜蘭縣	1	2	15	22	10	50	1	1	11	23	5	41
基隆市	2	2	3	5	3	15	1	2	0	2	5	10
臺北市	27	165	388	189	140	909	7	106	291	214	100	718
新北市	35	94	206	133	93	561	28	76	157	111	81	453
桃園市	4	17	46	38	28	133	2	13	45	30	23	113
新竹市	5	8	35	23	26	97	4	6	29	24	20	83
新竹縣	0	2	3	8	14	27	0	1	4	5	6	16
苗栗縣	0	1	12	13	6	32	0	1	10	7	8	26
臺中市	40	75	187	168	159	629	14	56	133	134	99	436
彰化縣	0	4	18	15	3	40	0	2	10	8	6	26
南投縣	1	0	1	2	1	5	0	1	0	3	1	5
雲林縣	1	0	4	6	6	17	1	0	3	6	4	14
嘉義市	0	3	8	15	9	35	0	3	6	13	10	32
嘉義縣	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	2
臺南市	10	20	85	77	78	270	8	20	82	62	73	245
高雄市	8	30	36	71	87	232	5	18	41	54	66	184
屏東縣	0	1	6	13	10	30	0	0	7	7	10	24
花蓮縣	0	1	10	10	11	32	0	1	7	11	11	30
臺東縣	1	3	4	3	0	11	1	1	4	1	3	10
澎湖縣	0	4	9	0	2	15	0	4	9	0	2	15
連江縣	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
金門縣	1	1	1	0	8	11	0	2	1	0	7	10
合計	136	433	1,077	812	697	3,155	72	314	850	715	543	2,494

資料來源：營建署。

綜上，行政院將危老條例之容積獎勵及稅捐減免優惠之適用期間延長，冀可持續帶動危老建築之重建，然截至111年8月底僅有3,155件申請案，核准2,494件，惟對照111年第2季超過30年以上之之房屋達460萬餘件，實屬有限，營建署允宜積極宣導，並協助解決實務執行之困難，俾提升申請危老重建之意願。
（分機：8667 楊慧敏）

伍、國土永續發展基金
國土永續發展基金112年度預算案編列基金來源100億3,001萬元，基金用途5億1,601萬9千元，收支相抵後賸餘95億1,399萬1千元，較111年度預算案賸餘91億8,694萬6千元增加3億2,704萬5千元(增幅3.56%)。謹就該基金112年度預算案評估如下：
一四、迄至111年底8月底國土計畫應訂22項子法仍有9項未完成，允宜積極辦理相關法制作業
國土永續發展基金112年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下編列5億1,591萬9千元，推動國土規劃相關事宜。
依據國土計畫法第45條第2項規定略以：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後4年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。；…。」爰直轄市、縣（市）國土計畫均依上開規定依內政部指定日期於110年4月30日公告實施。雖直轄市、縣（市）國土計畫皆於法定期程內完成公告，惟據營建署資料，國土計畫法應訂子法共計22項，迄至111年8月底止仍有9項未完成，完成比率59%，其中「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」及「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」等2項子法部分已完成審竣，預計於111年度完成公告，惟其餘7項子法部分尚在辦理草案條文研擬或預告程序中，仍待積極辦理(詳表1)。
表1 國土計畫待完成9項子法截至111年8月底止辦理情形
預計完成日期	序號	名稱	依據 / 條文	截至111年8月底辦理情形
111年	1	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第40條第1項	內政部法規會已審竣。
	2	國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法	第22條	內政部法規會已審竣。
	3	國土計畫使用許可一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準	第24條	辦理預告程序中。
112年	4	使用許可審查程序辦法	第24條	草案條文研擬中。
	5	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第44條第1項	草案條文研擬中。
	6	使用許可國土保育費及影響費收取辦法	第28條	草案條文研擬中。
	7	使用許可審議規則	第26條	草案條文研擬中。
	8	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第24條	草案條文研擬中。
113年	9	國土計畫土地使用管制規則	第23條	草案條文研擬中。

說 明：資料截至111年8月底止統計。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
綜上，國土永續發展基金迄至111年底8月底國土計畫應訂22項子法仍有9項未完成，允宜積極辦理相關法制作業，以利國土計畫相關業務推動。

一五、迄111年8月底尚有部分直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業進度未如預期，允宜督促地方政府積極辦理
國土永續發展基金112年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下編列補(協)助政府機關(構)費1億9,858萬元，較111年度預算數1億187萬元，增加9,671萬元(增幅94.93%)，所辦理業務包括補助直轄市、縣（市）政府委託辦理鄉村地區整體規劃經費4,500萬元。經查：
(一)近年補(協)助政府機關(構)預算執行情形
由營建署提供之近年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)預算編列及執行情形觀之(詳表1)，預算執行率由108年度之68.95%上升至110年度之170.95%，據該署說明，110年度超支之原因係各直轄市、縣（市）政府順延辦理國土功能分區圖劃設作業期程及補助經費所致；111年度預算數1億187萬元，迄至8月底止預算分配數8,046萬6千元，實際數8,584萬8千元。
表1 108至112年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	預算分配數	決算數	執行率
108	47,500	-	32,749	68.95%
109	54,156	-	47,092	86.96%
110	48,000	-	82,057	170.95%
111	101,870	80,466	85,848	106.69%
112	198,580	-	-	-

說 明：1.106年度至110年度決算為審定決算數；111年度決算數為截至8月底執行數；112年度預算案數。
2.111年度執行率為分配預算執行率。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
(二)截至111年8月底止尚有部分地方政府辦理鄉村地區整體規劃進度落後
依「全國國土計畫」及內政部108年2月21日修正之「國土計畫法施行細則」第6條規定，鄉村地區整體規劃為直轄市、縣（市）國土計畫應載明內容之一。鄉村地區整體規劃為國土空間發展之重要策略，直轄市、縣（市）透過鄉村地區課題盤點，研擬空間發展策略及土地利用綱要計畫，營建署自110年起補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃，截至111年8月底共核定5,900萬元，撥付金額3,255萬2千元，占已核定補助款之比率55.17%。而上開作業實際辦理進度計有臺中市等10個市（縣）之辦理情形皆較預定進度落後10至30個百分點(詳表2)，仍待積極辦理。
表2 110至111年8月補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃經費執行情形表 單位：新臺幣千元
市縣別	案名	核定補助款	已撥付	111年9至12月預計撥付	地方政府辦理進度
					預計	實際
桃園市	新屋區及觀音區鄉村地區整體規劃	3,000	3,000	-	100%	100%
臺中市	新社區鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,500	50%	30%
臺南市	學甲區鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,500	50%	40%
高雄市	六龜區鄉村地區整體規劃	3,000	3,000	-	90%	90%
新竹縣	新豐鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,500	50%	20%
苗栗縣	西湖鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,459	50%	30%
雲林縣	麥寮鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,424	1,424	50%	40%
嘉義縣	阿里山鄉鄉村地區整體規劃	8,600	4,275	4,275	30%	20%
	竹崎鄉鄉村地區整體規劃
	番路鄉鄉村地區整體規劃
屏東縣	三地門鄉鄉村地區整體規劃	6,600	3,575	2,925	60%	50%
	霧臺鄉鄉村地區整體規劃
臺東縣	池上鄉鄉村地區整體規劃	6,600	3,300	3,300	50%	30%
	卑南鄉鄉村地區整體規劃
花蓮縣	光復鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,500	50%	40%
宜蘭縣	員山鄉及三星鄉鄉村地區整體規劃	6,000	2,941	2,941	35%	40%
澎湖縣	馬公市及湖西鄉鄉村地區整體規劃	7,200	3,537	3,537	50%	45%
總計		說明159,000	32,552	25,861	-	-

說 明：1.內政部以110年2月17日台內營字第1100801067號函核定補助，桃園市新屋區等19案，經費計為5,900萬元。
2.資料截至111年8月底止統計。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。

綜上，國土永續發展基金110年度補(協)助政府機關(構)經費超支，允宜注意預算管控，以利國土計畫相關經費之運用。另截至111年底8月底止部分受補助之地方政府辦理鄉村地區整體規劃進度落後，主管機關內政部允宜督促地方政府積極辦理，以利鄉村地區整體規劃作業之進行。

一六、辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作，部分進度較預定時程落後，仍待積極辦理
國土永續發展基金112年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下編列補(協)助政府機關(構)費1億9,858萬元，所辦理業務包括補助原住民族部落現況調查及溝通經費6,329萬5千元及補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用504萬5千元。經查：
(一)截至111年8月底直轄市、縣（市）政府國土功能分區劃設作業辦理情形
依據國土計畫法第45條第2項規定略以：「…直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後4年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。」是以，內政部營建署為協助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區規劃作業，已於全國國土計畫納入國土功能分區劃設條件，並研擬規劃手冊，補助所有直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業，該署預計於114年4月底前完成各該國土功能分區及其分類劃設作業並公告實施。
參據該署補助22個直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區情形(詳表1)，截至111年8月底止22個直轄市、縣（市）政府雖已完成各該國土功能分區發包及簽約程序，且刻正辦理劃設相關作業。惟除桃園市已於111年4月19日函報內政部審議及台北市完成公聽會外，其餘20個市（縣）尚在辦理草案規劃作業中。
表1 截至111年8月底直轄市、縣(市)國土功能分區劃設作業執行情形表
   單位：新臺幣千元
縣市別	核定補助款	作業階段
		規劃草案完稿	公開展覽	公聽會	縣/市級審議會	函報內政部審議
臺北市	3,000	110.12.27	110.12.31~ / 111.02.28	111.01.25~ / 111.02.19	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
新北市	6,900	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
臺中市	6,900	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
基隆市	4,100	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
新竹市	4,100	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
嘉義市	4,100	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
桃園市	6,150	110.09	110.10.01	110.11.02~ / 110.11.30	111.04.11	111.04.19
高雄市	7,360	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
宜蘭縣	7,800	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
新竹縣	6,800	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
彰化縣	7,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
雲林縣	7,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
苗栗縣	8,300	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
南投縣	8,500	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
嘉義縣	8,300	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
屏東縣	8,300	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
臺南市	7,360	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
澎湖縣	8,700	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
臺東縣	9,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
花蓮縣	9,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
金門縣	8,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
連江縣	8,700	持續修正中	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
總計	156,370	-	-	-	-	-

說 明：該項經費來源係內政部前於107年8月6日核定補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設經費，及108年9月10日核定增加之補助款，合計1億5,637萬元。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
(二)辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作，部分進度較預定時程落後
依全國國土計畫規定，未來國土將劃設為國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區，並據以區分為不同分類；屬原住民族聚落者，將劃設為農業發展地區第4類或城鄉發展地區第3類，以尊重原住民族傳統文化與土地利用特殊需求。
該署依「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業須知」，補助11個地方政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業所需經費，截至111年8月止共核定1億2,659萬元，計有苗栗縣等10個市（縣）已完成簽約，其中8個市（縣）已請領第1期款，請領金額計3,550萬元，而高雄市、臺東縣及新竹縣3個市（縣）尚在辦理中(詳表2)。據營建署說明11個直轄市、縣(市) 原住民族主管機關均將於112年6月前交付農4劃設成果草案，惟因各直轄市、直轄市、縣（市）原住民族主管機關係第1次辦理涉及原住民族土地之國土計畫規劃作業，對於相關執行內容、規劃作業尚不熟悉，又為利充分與部落溝通，蒐集族人意見，各直轄市、縣(市)原住民族主管機關須至各轄區內之部落溝通（全國共有735處部落），每個部落至少辦理1場劃設前說明會及2場劃設草案說明會，故實際所需辦理時程較原預估時程長，該署將持續定期追蹤列管各縣市辦理進度，並提供必要行政協助，俾督促各該原住民族主管機關如期完成相關成果草案。
表2　截至111年8月止11個直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費核定及進度表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣萬元
項目	縣市別	截至111年8月底止辦理情形	核定額度	請領金額
已完成簽約者	苗栗縣	已於111/4/13完成簽約，並已請領第1期款192.8萬元。	416	193
	南投縣	已於111/3/31完成簽約，並已請領第1期款360.5萬元。	721	361
	屏東縣	已於111/5/9完成簽約，並已請領第1期款828萬元。	1,685	828
	臺中市	已於111/5/27完成簽約，並已請領第1期款155萬元。	310	155
	嘉義縣	已於111/5/17完成簽約，並已請領第1期款133.78萬元。	275	134
	宜蘭縣	已於111/5/13完成簽約，並已請領第1期款250.75萬元。	503	251
	臺東縣	已於111/8/12完成簽約，因內部行政作業需跨局處協調作業時程較長，爰未於8月底前請款。	3,594	-
	新竹縣	已於111/7/25完成簽約，並於8/17來函請領第1期款，因該基金8月份已關帳，爰延至9/1撥付。	1,340	-
	花蓮縣	已於111/6/1完成簽約，並已請領第1期款1,572萬元。	3,144	1,572
	新北市	已於111/6/20完成簽約，並已請領第1期款56萬元。	112	56
尚未完成招標作業者	高雄市	於111/7/8及7/22辦理採購案件上網，惟因無人投標已流標2次，刻正辦理第3次採購案件上網作業。	559	-
合計	-	-	說明112,659	3,550

說 明：1.內政部補助11個直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業，業於110年12月27日核定總經費1億2,659萬元，112年度延續111年度未補助額度估列6,329萬5千元。
2.本表數據尾差係四捨五入所致。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
綜上，迄至111年8月底止辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作，部分進度較預定時程落後，內政部營建署允宜督促直轄市、縣（市）政府儘速辦理部落環境基本調查，確認部落內之聚落範圍，並加強與原住民溝通，由下而上整合部落意見，以劃設適當國土功能分區範圍，俾於法定時程公告。

一七、截至111年8月國土利用現況調查工作完成率未及6成，且經判定確屬違規開發者逾2萬筆，亟待積極辦理並加強督導地方政府違規查處作業
國土永續發展基金112年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下編列補(協)助政府機關(構)費1億9,858萬元，所辦理業務包括補助直轄市、縣（市）政府執行違規查處作業經費2,124萬元。經查：
(一)國土利用現況調查事項完成率約5成；土地利用監測統計違規開發逾2萬多筆
依國土計畫法第19條規定略以：「為擬訂國土計畫，主管機關應蒐集、協調及整合國土規劃基礎資訊與環境敏感地區等相關資料…中央主管機關並應定期從事國土利用現況調查及土地利用監測。」是以，依上開規定主管機關應定期辦理土地利用監測(每年至少辦理2次)及國土利用現況調查(每5年至少辦理1次)相關作業[26]。
[26] 土地利用監測辦法第3條規定：「中央主管機關每年至少辦理2次監測，調查實施範圍為全國國土計畫之計畫範圍；必要時，得採分期分區方式辦理。」及國土利用現況調查辦法第3條規定：「中央主管機關每5年至少辦理一次國土利用現況調查，調查實施範圍為全國國土計畫之計畫範圍；必要時，得採分期分區方式辦理。」
參據營建署提供之109至111年8月辦理國土利用現況調查及土地利用監測相關作業情形(詳表１)，截至111年8月底國土利用現況調查應辦理圖幅數8,718幅，已完成4,927幅，完成率56.52%。而土地利用監測相關作業比對疑似違規變異點共計發現變異點5萬4,585筆，其中經判定確屬違規開發計2萬2,200筆。顯示全國土地利用違規開發情形嚴重，亟待主管機關積極辦理國土利用現況調查，俾以充實土地利用之蒐集、影像判釋、現地勘查、記錄及分級分類等相關圖資，以利地方政府加強違規查處作業。
表1　109至111年8月辦理國土利用現況調查及土地利用監測相關作業情形表
項目/ / 年度	國土利用現況調查(圖幅數)		土地利用監測相關作業（筆數）
	應辦理	已完成	變異點	違規開發
109年	3,006	3,006	26,224	8,229
110年	2,706	413	17,149	8,295
111年	3,006	１,508	11,212	5,676
小計	8,718	4,927	54,585	22,200
112年	2,706	-	-	-
合計	11,424	-	-	-

說 明：1.變異點係指運用衛星影像及遙測技術協助比對監測地區之前後期衛星影像，當衛星影像的光譜特性由「植被變化」變成「非植被」或「植被裸露」時，則視為疑似違規變異點。
2.違規開發係指前開變異點經發現通報當地直轄市、縣（市）主管機關及鄉（鎮、市、區）公所進行現地初判及後續查報工作後，經判定確屬違規行為。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
(二)111年截至8月底補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫違規查處作業執行情形
另由該署補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫違規查處作業經費執行情形觀之(詳表2)，111年截至8月底核定補助地方政府經費包括桃園市、臺南市、新竹縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣及宜蘭縣等7個市（縣）合計539萬元，111年度迄至8月底已撥付金額計258萬元，撥付金額占已核定經費比率47.87%，尚有逾5成比率之經費281萬元未撥付地方政府。
詢據營建署說明，有關補助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫違規查處作業經費係由直轄市、縣(市)政府視實際需求主動提出申請，非強制性質；該署將於後續年度持續督促直轄市、縣（市）政府加速辦理違規查處作業，並鼓勵直轄市、縣(市)政府提出補助申請；另將每季發布新聞稿，公開揭露各直轄市、縣（市）「傾倒廢棄物、土」類型變異點之查處情形，以督促直轄市、縣（市）政府加速辦理違規查處作業。
表2　111年截至8月底補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫違規查處作業經費執行情形表 單位：新臺幣千元
市縣	核定補助計畫經費	補助地方政府金額	撥付金額	未付餘額	111年9至12月預計撥付
桃園市	950	950	950	-	-
臺南市	1,000	1,000	-	1,000	1,000
新竹縣	480	480	480	-	-
南投縣	560	560	560	-	--
嘉義縣	990	990	-	990	990
屏東縣	820	820	-	820	820
宜蘭縣	590	590	590	-	-
合計	5,390	5,390	2,580	2,810	2,810

資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
綜上，內政部營建署辦理國土利用現況調查及土地利用監測相關作業，截至111年8月底國土利用現況調查工作完成率仍未及6成，亟待積極辦理國土利用現況調查，俾以充實國土測繪相關圖資內容，以利各界運用；另土地利用監測判定違規開發逾2萬多筆，顯示全國土地利用違規開發情形嚴重，宜加強督導地方政府違規查處作業。
 (分機：8664 高振源)