行政法人國家住宅及都市更新中心112年度預算評估報告
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心，並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心112年度預算案編列收入31億2,608萬6千元，較111年度預算數增加8億9,919萬9千元(增幅40.38%)；支出編列20億6,868萬元，較111年度預算數增加8億8,114萬1千元(增幅74.20%)；收支相抵後預計稅前賸餘10億5,740萬6千元，較111年度預算數增加1,805萬8千元(增幅1.74%)；扣除所得稅費用2億1,148萬1千元後預計稅後賸餘8億4,592萬5千元，較111年度預算數增加1,444萬7千元(增幅1.74%)。謹就住都中心112年度預算案相關問題評估如下：
二、已有部分直接興建社會住宅案件經流標後暫緩辦理，允宜審慎檢討提升選址之可行性評估機制，並強化進度控管，俾案件如期完成
為提高社會住宅之量能，住都中投入參與直接興建社會住宅，112年度預算案「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」編列社會住宅興建計畫117億95萬8千元。經查：
(一)截至111年9月底開辦55處直接興建社會住宅
依據住宅法第8條規定：「主管機關得設立或委託專責法人或機構，辦理住宅相關業務。」及國家住宅及都市更新設置條例第3條第1項第7款規定：「經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務」，準此，住都中心為協助擴增社會住宅量能，爰依前開法令規定參與直接興建社會住宅。截至111年9月底已開辦55處，預計總直接興建戶數為2萬2,610戶(詳表1)。
表1　截至111年9月底住都中心已開辦直接興建社會住宅案件情形表
市縣別	已開辦案件(處)	戶數
台北市	3	460
新北市	17	9,480
桃園市	2	438
臺中市	4	1,307
臺南市	6	2,047
高雄市	9	4,648
基隆市	1	450
新竹市	1	640
苗栗縣	1	107
彰化縣	1	275
南投縣	1	260
雲林縣	2	505
嘉義市	2	350
嘉義縣	1	630
屏東縣	2	692
花蓮縣	1	126
台東縣	1	195
總合計	55	22,610

資料來源：住都中心。
(二)已有部分直接興建社會住宅案件經流標後暫緩辦理，選址之可行性評估容待審慎，曾流標之決標案件亦待強化進度控管
據住都中心統計截至111年9月底辦理直接興建社會住宅已有16處流標1次；6處流標2次、1處流標3次，前開曾流標共23處，其中17處已決標，6處尚未決標。未決標之6處案件，經其檢討後新北市淡金安居、新竹縣新湖好室及花蓮縣美崙安居等3處預計於111年11月間辦理第2次招標；臺北市樂康安居、新北市溪園安居及臺中市明新安居等3處因基地施工環境限制(例如：地方民眾陳抗、地質不良且緊鄰老舊公寓、基地道路狹小面寬不足、位置偏遠施工人力抵達不易等因素)，影響廠商投標意願，暫緩招標且已補充替選基地(詳表2)。鑑於社會住宅基地選址除攸關廠商投標意願，更與日後居住品質息息相關，顯示住都中心對於社會住宅選址之可行性評估容待審慎周延；另曾流標之決標案件亦待強化進度控管，俾如期完成。
表2 截至111年9月底止住都中心社會住宅工程流標案件辦理情形表
編號	市縣別	社會住宅名稱	預計 / 戶數	流標次數	歷次開 / 標日期	目前處理方式
1	新北市	保二安居	317	2	109.02.20 / 109.05.19 / 109.05.29	109.06.20已決標
2	新北市	貴和安居	560	1	110.02.19 / 110.05.25	111.06.03已決標
3	桃園市	龍岡好室	150	1	110.02.19 / 110.05.11	111.05.19已決標
4	高雄市	明仁好室	139	1	110.05.12 / 110.06.09	111.06.24已決標
5	臺南市	開南安居	300	2	110.05.12 / 110.06.09 / 110.10.05	110.10.21已決標
6	新北市	莒光安居	296	2	110.06.09 / 110.09.23 / 110.10.05	110.10.21已決標
7	高雄市	鳳翔安居	440	1	110.06.30 / 110.07.21	110.07.30已決標
8	臺東縣	海濱好室	195	1	110.06.29 / 110.09.08	110.09.22已決標
9	新北市	光環安居	330	1	110.07.28 / 110.11.12	110.11.24已決標
10	雲林縣	斗六好室	105	2	110.07.20 / 110.09.16 / 110.09.29	110.10.14已決標
11	南投縣	公誠安居	260	1	110.10.12 / 110.12.06	110.12.17已決標
12	嘉義市	博愛安居	206	1	110.10.08 / 110.11.10	110.11.24已決標
13	高雄市	福山安居	220	1	110.11.10 / 110.12.08	110.12.16已決標
14	新北市	淡海安居	1140	1	110.12.27 / 111.01.21	111.01.27已決標
15	新竹市	中雅安居	640	1	110.12.24 / 111.01.10	111.01.20已決標
16	苗栗縣	明駝好室	107	3	110.09.07 / 110.12.06 / 110.12.15 / 111.02.18	111.03.02已決標
17	屏東縣	瑞屏安居	520	1	110.12.09 / 111.01.11	111.01.22已決標
18	新北市	淡金安居	620	1	110.12.24	預計111年11月間辦理第2次招標
19	新竹縣	新湖好室	130	2	110.08.11 / 111.06.21
20	花蓮縣	美崙安居	425	1	110.06.29
21	臺北市	樂康安居	410	2	110.01.12 / 110.05.11	暫緩
22	新北市	溪園安居	275	1	110.07.28	暫緩
23	臺中市	明新安居	292	1	110.10.12	暫緩

資料來源：住都中心。
綜上，住都中心參與直接興建社會住宅，截至111年9月底已有23處社會住宅曾流標，並有6處尚未決標，其中3處因基地條件欠佳，致影響廠商投標意願暫緩辦理，顯示住都中心社會住宅選址之可行性評估機制容待提升，允宜檢討強化，以提供較優質便利之居住品質，另流標後始決標之案件因於決標前之期程較長，允宜注意案件進度控管，俾案件如期完成。