行政法人國家住宅及都市更新中心112年度預算評估報告目錄 頁次
行政法人國家住宅及都市更新中心112年度預算評估報告
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心，並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心112年度預算案編列收入31億2,608萬6千元，較111年度預算數增加8億9,919萬9千元(增幅40.38%)；支出編列20億6,868萬元，較111年度預算數增加8億8,114萬1千元(增幅74.20%)；收支相抵後預計稅前賸餘10億5,740萬6千元，較111年度預算數增加1,805萬8千元(增幅1.74%)；扣除所得稅費用2億1,148萬1千元後預計稅後賸餘8億4,592萬5千元，較111年度預算數增加1,444萬7千元(增幅1.74%)。謹就住都中心112年度預算案相關問題評估如下：
一、為參與直接興建社會住宅，擬進行4,119億元鉅額聯貸案，允宜研謀提升營運狀況，周妥長期財務規劃，俾提供未來足夠之還款財源
住都中心112年度預算案為辦理社會住宅興建及土地購置，預計舉借長期債務各為117億95萬8千元及18億6,101萬2千元。經查：
(一)為參與直接興辦社會住宅約6成之戶數，於111年7月間完成4,119億元社會住宅興建聯貸案之簽約
為增加社會住宅之提供量能，106年推動之「社會住宅興辦計畫」於111年4月經行政院核定第2次修正計畫，預計8年推動20萬戶社會住宅計畫，其中包括直接興建12萬戶、包租代管8萬戶，除各地方政府主導直接興建社會住宅，中央係透過住都中心參與直接興建，截至111年9月底預計總直接興建戶數為12萬2,537戶，其中住都中心擬興建7萬2,931戶、占比59.52%，約6成之社會住宅由住都中心直接興建(詳表1)。
住都中心承辦中央政府直接興建社會住宅任務，所需之興建經費龐大，除中央既有之相關補助支持外，部分經費須自行籌措。住都中心爰於111年5月間經董事會通過，委託臺灣銀行統籌辦理4,119億元社會住宅興建聯貸案，已於同年7月22日舉行簽約儀式，以支應社宅興建所需資金[1]。
[1] 住都中心新聞稿「國家住都中心社宅聯貸案完成簽約儀式 協力金融界落實安居政策」2022年7月22日。
表1 111年9月底直接興建社會住宅情形表　 單位：戶數
項目		既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待 / 開工(D)	達成數E / (A+B+C+D)	規劃中 / (F)	總興辦戶數 / (E+F)
臺北市	中央	0	0	460	0	460	7,557	8,017
	地方	5,647	5,044	8,491	214	19,396	1,077	20,473
	小計	5,647	5,044	8,951	214	19,856	8,634	28,490
新北市	中央	0	2,907	1,899	4,674	9,480	18,338	27,818
	地方	418	3,805	2,714	0	6,937	736	7,673
	小計	418	6,712	4,613	4,674	16,417	19,074	35,491
桃園市	中央	0	0	438	0	438	4,340	4,778
	地方	0	3,293	1,096	75	4,464	4,111	8,575
	小計	0	3,293	1,534	75	4,902	8,451	13,353
臺中市	中央	0	0	0	1,307	1,307	5,036	6,343
	地方	0	1,411	4,559	0	5,970	1,462	7,432
	小計	0	1,411	4,559	1,307	7,277	6,498	13,775
臺南市	中央	0	0	621	1,426	2,047	3,663	5,710
	地方	0	0	564	845	1,409	450	1,859
	小計	0	0	1,185	2,271	3,456	4,113	7,569
高雄市	中央	0	0	2,054	2,594	4,648	3,580	8,228
	地方	241	122	359	1,007	1,729	1,474	3,203
	小計	241	122	2,413	3,601	6,377	5,054	11,431
其他 / 縣市	中央	0	0	300	3,930	4,230	7,807	12,037
	地方	6	43	20	0	69	322	391
	小計	6	43	320	3,930	4,299	8,129	12,428
合計	中央	0	2,907	5,772	13,931	22,610	50,321	72,931
	地方	6,312	13,718	17,803	2,141	39,974	9,632	49,606
	合計	6,312	16,625	23,575	16,072	62,584	59,953	122,537
占達成數%		10.09%	26.56%	37.67%	25.68%	-	-	-

說　　明：欄位之「中央」係由國家住宅及都市更新中心參與興建社會住宅。
資料來源：營建署。
(二)興建社會住宅產生之不足財務缺口恐日益擴大
依社會住宅興辦計畫(第2次修正），由住都中心直接建之社會住宅，自120年起評估財務現況，中央政府視情形減少撥付住都中心非自償性經費捐助金額；另110年起決標案件維持以主計總處共同性費用編列基準之每建坪成本設算自償率，計算捐助住都中心非自償性經費捐助款，不足之財務缺口由住都中心都更收入等自有財源優先挹注，暫不調整以實際成本設算自償率計算捐助款。住都中心仍需自籌實際發包成本高於自償率對照表每建坪成本編列標準之差額[2]。惟近期營建工程物價總指數2021年平均121.72%，2022年截至9月平均上漲至130.55%，營建成本持續上升，前開差額恐日益加大，不足之財務缺口將隨之擴大。
[2] 摘自行政院111年4月間核定之社會住宅興辦計畫(第二次修正）第39頁及40頁。
(三)110年決算為短絀，且111年度截至9月底自結賸餘僅達全年預計賸餘之4.93%，容待提升營運狀況，充裕還款財源
該聯貸案所籌措之4,119億元，規劃114億元用以購置社宅基地，餘4,005億元之興建費用，其中2,805億元投入住宅單元、400億元用於社福空間或商鋪等附屬設施、800億元則為停車設施[3]，動撥時間及額度將適實際狀況調整，截至111年9月底尚未動用額度，另據住都中心112年度預算書，該中心擬於112年各舉借117億95萬8千元、18億6,101萬2千元，以支應社會住宅興建及土地購置之資金需求[4]。
[3] 同註1。
[4] 住都中心112年度預算書第51頁長期債務舉借、償還及餘額明細表。
住都中心之還款來源除中央對社會住宅相關補捐助款外，尚包括辦理社會住宅營運及都更案件而來之自有資金挹注，惟據住都中心110年度收支狀況可悉，110年度原預計賸餘1億408萬4千元，因社會住宅營運狀況及都更效益未如預期，故決算數轉為短絀1億3,714萬4千元；111年度預算數本期賸餘8億3,147萬8千元，然截至9月底自結賸餘4,095萬3千元，僅達全年預計賸餘之4.93%，尚待積極提升營運績效，以創造穩定之還款財源。
綜上，截至111年9月底中央政府將委由住都中心直接興建 7萬餘戶社會住宅，占直接興建社會住宅總戶數約6成，為社會住宅量能之重要來源，而興建社會住宅不足之資金缺口，由該中心自有財源優先挹注，為此，該中心辦理4,119億元社會住宅興建聯貸案，籌措興建社會住宅所需資金，貸款金額龐大，惟110年度由預計賸餘轉為短絀、111年度截至9月底自結賸餘僅為全年預計賸餘之4.93%，營運狀況未如預期，允宜提升改善，俾提供穩定及適時之現金流量及還款財源。

二、已有部分直接興建社會住宅案件經流標後暫緩辦理，允宜審慎檢討提升選址之可行性評估機制，並強化進度控管，俾案件如期完成
為提高社會住宅之量能，住都中投入參與直接興建社會住宅，112年度預算案「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」編列社會住宅興建計畫117億95萬8千元。經查：
(一)截至111年9月底開辦55處直接興建社會住宅
依據住宅法第8條規定：「主管機關得設立或委託專責法人或機構，辦理住宅相關業務。」及國家住宅及都市更新設置條例第3條第1項第7款規定：「經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務」，準此，住都中心為協助擴增社會住宅量能，爰依前開法令規定參與直接興建社會住宅。截至111年9月底已開辦55處，預計總直接興建戶數為2萬2,610戶(詳表1)。
表1　截至111年9月底住都中心已開辦直接興建社會住宅案件情形表
市縣別	已開辦案件(處)	戶數
台北市	3	460
新北市	17	9,480
桃園市	2	438
臺中市	4	1,307
臺南市	6	2,047
高雄市	9	4,648
基隆市	1	450
新竹市	1	640
苗栗縣	1	107
彰化縣	1	275
南投縣	1	260
雲林縣	2	505
嘉義市	2	350
嘉義縣	1	630
屏東縣	2	692
花蓮縣	1	126
台東縣	1	195
總合計	55	22,610

資料來源：住都中心。
(二)已有部分直接興建社會住宅案件經流標後暫緩辦理，選址之可行性評估容待審慎，曾流標之決標案件亦待強化進度控管
據住都中心統計截至111年9月底辦理直接興建社會住宅已有16處流標1次；6處流標2次、1處流標3次，前開曾流標共23處，其中17處已決標，6處尚未決標。未決標之6處案件，經其檢討後新北市淡金安居、新竹縣新湖好室及花蓮縣美崙安居等3處預計於111年11月間辦理第2次招標；臺北市樂康安居、新北市溪園安居及臺中市明新安居等3處因基地施工環境限制(例如：地方民眾陳抗、地質不良且緊鄰老舊公寓、基地道路狹小面寬不足、位置偏遠施工人力抵達不易等因素)，影響廠商投標意願，暫緩招標且已補充替選基地(詳表2)。鑑於社會住宅基地選址除攸關廠商投標意願，更與日後居住品質息息相關，顯示住都中心對於社會住宅選址之可行性評估容待審慎周延；另曾流標之決標案件亦待強化進度控管，俾如期完成。
表2 截至111年9月底止住都中心社會住宅工程流標案件辦理情形表
編號	市縣別	社會住宅名稱	預計 / 戶數	流標次數	歷次開 / 標日期	目前處理方式
1	新北市	保二安居	317	2	109.02.20 / 109.05.19 / 109.05.29	109.06.20已決標
2	新北市	貴和安居	560	1	110.02.19 / 110.05.25	111.06.03已決標
3	桃園市	龍岡好室	150	1	110.02.19 / 110.05.11	111.05.19已決標
4	高雄市	明仁好室	139	1	110.05.12 / 110.06.09	111.06.24已決標
5	臺南市	開南安居	300	2	110.05.12 / 110.06.09 / 110.10.05	110.10.21已決標
6	新北市	莒光安居	296	2	110.06.09 / 110.09.23 / 110.10.05	110.10.21已決標
7	高雄市	鳳翔安居	440	1	110.06.30 / 110.07.21	110.07.30已決標
8	臺東縣	海濱好室	195	1	110.06.29 / 110.09.08	110.09.22已決標
9	新北市	光環安居	330	1	110.07.28 / 110.11.12	110.11.24已決標
10	雲林縣	斗六好室	105	2	110.07.20 / 110.09.16 / 110.09.29	110.10.14已決標
11	南投縣	公誠安居	260	1	110.10.12 / 110.12.06	110.12.17已決標
12	嘉義市	博愛安居	206	1	110.10.08 / 110.11.10	110.11.24已決標
13	高雄市	福山安居	220	1	110.11.10 / 110.12.08	110.12.16已決標
14	新北市	淡海安居	1140	1	110.12.27 / 111.01.21	111.01.27已決標
15	新竹市	中雅安居	640	1	110.12.24 / 111.01.10	111.01.20已決標
16	苗栗縣	明駝好室	107	3	110.09.07 / 110.12.06 / 110.12.15 / 111.02.18	111.03.02已決標
17	屏東縣	瑞屏安居	520	1	110.12.09 / 111.01.11	111.01.22已決標
18	新北市	淡金安居	620	1	110.12.24	預計111年11月間辦理第2次招標
19	新竹縣	新湖好室	130	2	110.08.11 / 111.06.21
20	花蓮縣	美崙安居	425	1	110.06.29
21	臺北市	樂康安居	410	2	110.01.12 / 110.05.11	暫緩
22	新北市	溪園安居	275	1	110.07.28	暫緩
23	臺中市	明新安居	292	1	110.10.12	暫緩

資料來源：住都中心。
綜上，住都中心參與直接興建社會住宅，截至111年9月底已有23處社會住宅曾流標，並有6處尚未決標，其中3處因基地條件欠佳，致影響廠商投標意願暫緩辦理，顯示住都中心社會住宅選址之可行性評估機制容待提升，允宜檢討強化，以提供較優質便利之居住品質，另流標後始決標之案件因於決標前之期程較長，允宜注意案件進度控管，俾案件如期完成。

三、受託辦理「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，截至111年9月底僅300戶正式投入社會出宅出租，允宜瞭解業者之實際需求，並參酌各界意見研謀解決善策
住都中心為辦理「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，112年度預算案「其他業務收入-其他補助收入」編列8億6,043萬7千元之住宅基金補助款收入；另於「業務費用-服務費」編列改裝修繕費及公證費各3億9,360萬元、4,800萬元；「業務費用-租金與利息」編列租金差額支出3億8,683萬7千元。住都中心於111年起辦理該計畫，因住宅基金未及編列預算，擬採併決算方式補助住都中心。經查：
(一)住都中心受託辦理「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」
自嚴重特殊傳染性肺炎疫情(以下簡稱新冠疫情)以來，旅宿業面臨嚴峻之經營處境，另亦有部分公私有房舍閒置，為引導上開閒置居住空間妥善應用，內政部與相關部會、全國各地租賃公會及旅館公會研商後訂定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，並經行政院110年12月間核定。該計畫規劃2年內(111年及112年)將2萬戶旅館及公私有房舍轉型為社會住宅，透過減免稅賦、補助費用、輔導轉型與貸款協助等誘因，鼓勵旅館業者及租賃業者申請，提供青年及弱勢族群更多元且優惠之居住協助，並委託由住都中心辦理。
該計畫期間111至115年，所需總經費31億2,088萬元，由住宅基金補助住都中心辦理，111年度住宅基金未及編列預算部分採超支併決算方式辦理，112年度後循預算程序辦理。另訂有下列配套措施[5]：
[5] 摘述自營建署新聞稿，運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫，2022年1月12日。
1.建築防火避難及消防安全設備安全審查機制。
2.比照社會住宅享有免地價稅及房屋稅，以及居住租金收入免徵營業稅之優惠。
3.補助業者改裝修繕每戶4萬元(停業旅館額外增加1萬元)、補助租金差額、補助簽訂租賃契約之公證費最高3千元。
(二)旅館及公私有房舍轉型社會住宅仍於推動初期，截至111年9月底僅300戶正式投入社會住宅出租，尚待瞭解業者之實際需求
營建署係以交通部統計一般旅館3,300家、逾 16萬房間數之10%為1.6萬戶，加上公私有房舍約4千戶，設定2萬戶為參與轉型社會住宅之計畫戶數，並由住都中心以下列3種模式受理申請：
1.模式1：由住都中心承租國(公)有、國營事業及公股銀行房舍後，委託租賃業者管理。
2.模式2：由旅館業者擔任申辦者，研擬計畫向住都中心申請補助，得自營或委託租賃業者管理。
3.模式3：由租賃業者擔任申辦者，包租旅館或公私有房舍等合適物件，研擬計畫向住都中心申請補助。
住都中心擬定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅整體興辦事業計畫」，並訂定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫執行要點」自111年1月10日開始受理申請，申請案件係採模式2及模式3型態送件，截至111年9月底初審通過6案602戶，其中2案(162戶)申請撤案、3案(140戶)刻正改裝修繕中[6]，僅1案（300戶）於111年8月投入包租代管(詳表1)。鑑於既有旅館及公私有房舍與社會住宅之設計與定位存有差異，各旅館及公私有房舍條件各不相同，因而是否轉型為社會住宅之考慮條件亦有差異，仍待於推動過程瞭解業者或公私房舍持有者面臨問題，俾符實況所需。
[6] 住都中心初審通過案件須經修繕完成並經審查通過，與住都中心簽訂補助契約後才可正式作為社會住宅營運。
表1 截至111年9月底運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫申請情形表
模式	住都中心初審通過				目前辦理情形
	名稱	縣市別	類型	戶數
模式2 / 由旅館業者擔任申辦者	A飯店	新北市	旅館	60	修繕辦理中
模式3 / 由租賃業者擔任申辦者	B飯店	臺北市	旅館	112	申請撤案
	C飯店	臺北市	旅館	300	已於111年8月投入社會住宅包租代管
	D飯店	花蓮縣	旅館	50	申請撤案
	E宅	彰化縣	私有房舍	65	修繕辦理中
	F宅	新竹縣	私有房舍	15	修繕辦理中
	小計			542
戶數總計				602

說 明：住都中心初審通過之案件，須經修繕完成並經審查通過並與住都中心簽訂補助契約後，始可正式作為社會住宅營運。
資料來源：營建署及住都中心。
綜上，為協助旅館業者因應新冠疫情影響及活化低度利用之公私有房舍，爰由內政部等相關單位共同推動「既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，並由住宅基金補助住都中心辦理。住都中心自111年1月開始受理申請，惟截至同年9月底僅初審通過6案602戶，其中2案申請撤案、3案刻正改裝修繕中，僅1案(300戶）於111年8月投入包租代管，鑑於該計畫尚於推動初期，允宜瞭解旅館與租賃等業者之實際需求，並參酌各界意見研謀調整修正，以提升計畫成效。

四、已辦理完竣第2期第3期公會版社會住宅包租代管計畫，惟部分直轄市媒合率相對偏低，111年9月1日甫開辦第3期增辦計畫，住都中心允宜偕同該等直轄市公會研謀提升
住都中心112年度預算案「勞務收入-服務收入」編列社會住宅包租代管(公會版)管理服務收入115萬2千元。經查：
(一)住都中心偕同6個直轄市之公會，持續推動社會住宅包租代管(公會版)計畫
依111年4月奉行政院核定第2次修正之「社會住宅興辦計畫」，計畫期程106至113年，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，除直接興建12萬戶外，另以包租代管8萬戶，增加社會住宅之量能，營建署於106年度推動「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」由6直轄市政府先行辦理1萬戶(縣市版)。另為增加社會住宅供給達8年8萬戶包租代管目標，並因應「租賃住宅市場發展及管理條例」於107年6月27日施行，租賃住宅市場引入專業服務制度，各地方政府陸續成立租賃住宅服務商業同業公會，故另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者推動各期社會住宅包租代管計畫(公會版)。
(二)部分直轄市之媒合情形容有提升空間，仍待研謀改善
住都中心偕同6個直轄市之地方公會於109年1月16日開辦社會住宅包租代管第2期計畫(公會版)，至110年12月底屆期；其後110年5月31日起辦理社會住宅包租代管第3期計畫(公會版)，於111年8月31日屆期；另111年9月1日再增辦6,000戶(以下簡稱第3期增辦)，各期辦理情形詳表1。已屆期之媒合情形如下：
1.第2期公會版：核定興辦戶數5,000戶、累計媒合5,937戶次、媒合率(累計媒合戶次占核定興辦戶數之百分比，以下同)118.74%。其中桃園市之媒合率350.25%，媒合狀況較為活絡，臺北市媒合率52.55%及臺南市媒合率34.33%為該期媒合率較低之直轄市（詳表2）。
2.第3期公會版：核定興辦戶數１萬6,000戶、累計媒合2萬449戶次，媒合率127.81%。其中新北市、桃園市、臺中市、高雄市媒合率逾100%，臺北市及臺南市媒合率分別為69.06%及77.75%相較其他直轄市偏低（詳表3）。
綜觀已屆期之第2期及第3期公會版之執行情形，桃園市為媒合情形較活絡，臺北市及臺南市媒合率媒合率相相較其他直轄市偏低。111年9月1日甫辦理第3期增辦公會版，截至同年9月底累計媒合907戶次，媒合率15.12%（詳表4），仍待住都中心偕同以往媒合率偏低直轄市公會研謀提升。
綜上，住都中心與6個直轄市之租賃住宅服務商業同業公會及業者參與推動社會住宅包租代管(公會版)計畫，依已屆期完成之第2期第3期計畫之執行結果，部分直轄市媒會率相對偏低，111年9月1日甫開辦第3期增辦計畫，仍待住都中心偕同該等直轄市公會研謀提升。
表1　截至111年9月底社會住宅包租代管各期計畫(公會版)辦理情形表
期數	執行概況
第2期	1.戶數：核定5,000戶、實際5,000戶。 / 2.參與者：由住都中心協同6都租賃住宅服務業公會於6個直轄市、43家業者參與。 / 3.辦理期間：109年1月16日開辦、110年12月底屆期。 / 4.媒合情形：累計媒合5,937戶次，媒合率118.74%。
第3期	1.戶數：核定1萬6,000戶，實際1萬6,000戶。 / 2.參與者：由住都中心協同6都租賃住宅服務業公會於6個直轄市、57家業者參與。 / 3.辦理期間：110年5月開辦，111年8月底屆期。 / 4.媒合情形：累計媒合2萬449戶次，媒合率127.81%。
第3期(增辦)	增辦 / 1.戶數：核定1萬2,000戶，實際6,000戶。 / 2.參與者：由住都中心協同6都公會於6個直轄市、59家業者參與。 / 3.辦理期間：111年9月開辦，迄今執行中。 / 4.媒合情形：累計媒合907戶次，媒合率15.12%。

資料來源：營建署及住都中心。本中心整理。

表2　社會住宅包租代管第2期計畫(公會版)辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	550	550	1,100	92	16.73	906	164.73	998	90.73
臺北市	550	550	1,100	117	21.27	461	83.82	578	52.55
桃園市	400	400	800	29	7.25	2,773	693.25	2,802	350.25
臺中市	400	400	800	71	17.75	747	186.75	818	102.25
臺南市	300	300	600	4	1.33	202	67.33	206	34.33
高雄市	300	300	600	75	25.00	460	153.33	535	89.17
合計	2,500	2,500	5,000	388	15.52	5,549	221.96	5,937	118.74

說　　明：1.「%」欄為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。
2.本期於110年12月底屆期，本表為屆期之媒合情形。
資料來源：營建署及住都中心。

表3　社會住宅包租代管第3期計畫(公會版)辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,200	1,200	2,400	826	68.83	3,909	325.75	4,735	197.29
臺北市	1,600	1,600	3,200	807	50.44	1,403	87.69	2,210	69.06
桃園市	2,400	2,400	4,800	278	11.58	6,992	291.33	7,270	151.46
臺中市	1,200	1,200	2,400	206	17.17	2,880	240.00	3,086	128.58
臺南市	800	800	1,600	221	27.63	1,023	127.88	1,244	77.75
高雄市	800	800	1,600	389	48.63	1,515	189.38	1,904	119.00
合計	8,000	8,000	16,000	2,727	34.09	17,722	221.53	20,449	127.81

說　　明：1.「%」欄為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。
2.本期於111年8月底屆期，本表為屆期之媒合情形。
資料來源：營建署及住都中心。

表4　截至111年9月底社會住宅包租代管第3期增辦計畫(公會版)辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	700	700	1,400	46	6.57	266	38.00	312	22.29
臺北市	500	500	1,000	44	8.80	45	9.00	89	8.90
桃園市	700	700	1,400	11	1.57	287	41.00	298	21.29
臺中市	500	500	1,000	6	1.20	139	27.80	145	14.50
臺南市	300	300	600	8	2.67	55	18.33	63	10.50
高雄市	300	300	600	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	3,000	3,000	6,000	115	3.83	792	26.40	907	15.12

說　　明：「%」欄位該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。
資料來源：營建署及住都中心。

五、新北市板橋浮洲商業區土地開發案及新竹市建功高中南側地區都市更新案擬調整開發方式，允宜視客觀環境機動因應並積極招商，俾及早發揮都更效益
住都中心112年度預算案「引導多元都市更新計畫」編列22億7,531萬1千元（「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」20億5,497萬4千元、「行銷及業務費用-業務費用」2億2,033萬7千元），進行各類型之都市更新案件之業務。經查：
(一)截至111年9月底已核定都市更新相關計畫11案
為協助政府辦理都市更新事業之整合及投資，並辦理各類型都市更新案件，截至111年9月底報經內政部核定11案都市更新案，預計於114至119年度陸續完成(詳表1)。
表1　截至111年9月底住都中心獲核定之都市更新案件明細表
編號	案件名稱	預計完 / 成年度
1	臺北市信義區兒童福利中心A基地	117
2	臺北市信義區兒童福利中心B基地(B2街廓)	119
3	臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-1街廓)	114
4	臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-2街廓)	117
5	新北市板橋浮洲商業區土地開發案(以下簡稱新北市浮洲案)	119
6	新竹市建功高中南側地區都市更新案(以下簡稱新竹市建功高中案)	119
7	臺北市捷運圓山站西側地區都市更新案	115
8	臺北市中山女中南側地區都更案	117
9	臺北市大安區嘉興街都更案	115
10	台北市中正區行二行三都更案	116
11	臺北市南港玉成都市更新案	115

資料來源：住都中心。本中心整理。
(二)新北市浮洲案及新竹市建功高中案擬調整開發方式
住都中心因應都市更新案件之土地產權狀態、地上物拆遷難易程度及都市機能等特性，採取權利變換、設定地上權、自行興建等3種[7]推動模式，其中新北市浮洲案及新竹市建功高中案因應客觀環境變動，擬調整開發方式，截至111年9月底辦理情形如下(執行情形摘述詳表2)：
[7] 摘自政府主導都市更新推動手冊第6-2至6-3頁。
1.新北市浮洲案：住都中心原以設定地上權方式開發進行，並於110年4月9日截止公告招商，因無廠商投標而流標。嗣考量新北市政府刻正進行浮洲地區都市計畫通盤檢討及泰山板橋輕軌案可行性評估，將影響開發案之未來交通運輸型態及產品規劃，爰於111年度起研析以權利變換或其他開發方式進行後續各項作業，另為有效利用土地開發前之空置期，並紓緩浮洲地區停車需求，於111年5月4日簽約將部分基地短期做為停車場，並於同年7月28日正式營運。
2.新竹市建功高中案：住都中心原以權利變換方式進行開發，於110年8月提報董事會通過投資計畫書，後因接獲經濟部引薦潛在廠商表達於新竹地區辦公用地之需求，另基於永續發展考量，擬調整部分範圍採設定地上權之方式進行開發，並於111年8月提報董事會通過，將續以辦理後續相關程序。
綜上，住都中心成立後持續辦理都市更新案件，並依個案條件採取不同之開發方式，其中新北市板橋浮洲商業區土地開發案及新竹市建功高中南側地區都市更新案擬調整開發方式，允宜持續觀察新北市政府之浮洲地區都市計畫通盤檢討及泰山板橋輕軌案可行性評估，對新北市浮洲案後續造成影響，調整因應；另新竹市建功高中案亦須於修正開發方式後，瞭解市場接受度並積極招商，俾及早發揮都更效益。
表2　截至111年9月底止住都中心新北市浮洲案及新竹市建功高中案辦理情形表
案件別	執行情形摘述
新北市板橋浮洲商業區土地開發案	原以設定地上權方式開發之辦理情形 / 1.108年度及109年度辦理歷史建築維護計畫及投資計畫等程序。 / 2.110年度 / (1)1月7日舉辦招商說明會。 / (2)4月9日公告招商截止，無廠商投標宣布流標。 / 研析權利變換或其他開發方式之辦理情形 / 1.110年度 / (1)4月研擬開發策略及招商方式。 / (2)5月辦理事業概要建築規劃、權變估價委託。 / (3)8月18日舉辦事業概要公聽會。 / (4)9月1日向新北市政府申請事業概要核准。 / (5)10月21日地籍分割(歷建)辦理完成。 / 2.111年度 / (1)1月4日修正事業概要提送新北市政府續辦。 / (2)3月31日基地短期利用公告招租。 / (3)3月11日事業概要專案小組審議通過。 / (4)5月4日基地短期利用簽約 / (5)6月30日修正事業概要提送新北市政府續審。 / (6)8月18日基地短期利用(合安路側)公告招租 / (7)8月26日事業概要經審議會通過。
新竹市建功高中南側地區都市更新案	原以權利變動方式開發 / 108至110年度辦理各項程序，110年8月董事會決議通過投資計畫書，並辦理後續招商等作業。 / 調整部分範圍採設定地上權方式 / 111年度 / (1) 111年1-6月進行牛排館訴訟案、非歷建拆解、綠地範圍道路開闢工程後續作業。 / (2) 111年4月配合招商方式調整，變更招商法律顧問契約。 / (3) 配合招商方式調整，111年5月完成委託財務評估簽約，同年8月完成第一次審查會議。 / (4)111年8月董事會決議通過投資計畫書。 / (5) 111年9月進行地上權區草案公開閱覽、召開評選會、地上權區地區說明會。

資料來源：住都中心。本中心整理。

六、截至111年9月底僅推動主辦型危老案1件及危老協參案9件，容待積極開發案源，並研謀活化運用其他公有或國營事業土地之可行作法
住都中心112年度預算案「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」編列價購國有房地參與危險老舊建築物加速重建案1億2,102萬元及危老重建先期規劃案3億5,304萬7千元。經查：
(一)採主辦型危老及危老協參案雙軌並進方式推動國有非公用土地及建築物參與危老重建
為推動國有非公用土地及建築物採用都市危險及老舊建築物加速重建條例之方式辦理重建，住都中心依國家住宅及都市更新中心設置條例第5條第3項規定[8]訂定「國家住宅及都市更新中心參與都市危險及老舊建築物重建作業辦法」，協助財政部國有財產署(以下簡稱國產署)管有之國有非公用土地及建築物參與危老重建，該中心以主辦型危老及危老協參案雙軌並進方式推動：
[8] 國家住宅及都市更新中心設置條例第5條第3項規定：「本中心就其執行之公共事務，在不牴觸有關法律或法規命令之範圍內，得訂定規章，並提經董事會通過後，報請監督機關備查。」
1.主辦型危老案：國產署提供國有土地及建築物予住都中心，評估辦理危老重建。
2.危老協參案：受理民間申請，住都中心協助參與危老重建，申請基地範圍內須有國產署管有之國有土地及建築物，且申請人應取得危老協參案基地範圍內全體私有土地及合法建築物所有權人之同意。
(二)截至111年9月底僅推動主辦型危老案1件及危老協參案9件，容待積極開發案源，並參考審計部意見研謀活化其他公有或國營事業土地之可行作法
住都中心自108年度辦理參與危老重建，截至111年9月底僅推動主辦型危老案1件（臺北市信義區雅祥段三小段231地號危老重建案），現正進行先期評估作業；危老協參案9件，各處於經董事會通過、重建計畫由主管機關審查中、申請人申請建築執照或施工中、初審及評估作業、輔導等階段(詳表1)。惟因參與危老重建案件甚少，致109及110年度、111年截至9月底危老重建相關預算執行率僅各為16.79%、18.61%及5.04%(詳表2)。另住都中心現行推動危老重建案，主要以國產署管有之國有非公用土地及建築物為對象，容可參考審計部意見[9]衡酌檢討改善，研謀活化其他公有或國營事業土地之可行作法。
[9] 審計部於110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)第戊-31至32頁之意見如下：「國家住都中心積極推動都市危老建築物重建作業，並建立國有非公用土地參與危老重建機制，以促進整體都市土地再開發利用，惟其他公有或國營事業土地未能一體適用，不利畸零細分之公有及國營事業土地有效活化運用，亟待督促檢討改善。並列示待改善事項： 1.未整體評估各類公有土地存有畸零細分無法開發或建築使用情形，僅規範國有非公用土地得依循協參機制參與危老重建，其餘直轄市、縣(市)或鄉(鎮、市)有之土地卻未能適用，不利都市危老重建案件整體性規劃。 2.中央主管機關所屬國營事業機構近年面臨經營型態調整與組織轉型，致國營事業土地多有閒置低度利用情形，其中不乏都市計畫區內畸零細分之菁華土地，卻未借鏡協參機制之規劃與推動經驗，偕同國營事業機構共同規劃運用，不利促進都市土地再開發利用等情事，經函請內政部督促國家住都中心研謀改善。
綜上，住都中心以國產署管有之國有非公用土地及建築物為對象，自108年度辦理參與危老重建，惟截至自111年9月底僅推動主辦型危老案1件及危老協參案9件，仍屬有限，允宜持續積極開發案源，並參考審計部意見尋求活化運用其他公有或國營事業土地之可行作法，以發揮帶動效益。
表1 截至111年9月底住都中心危老協參案辦理情形表
項目	個案名稱	預計期程	辦理進度
1	新北市永和區信義段1135等30筆地號土地重建計畫	108~115年	1.109年8月24日董事會通過，重建計畫已核准、建築執照已核發。 / 2.申請人施工中。
2	臺北市中正區南海段三小段359地號等6筆土地重建計畫	109~116年	2.110年4月27日董事會通過，重建計畫已核准。 / 2.申請人申請建築執照中。
3	新北市板橋區江子翠段第三崁小段75-2地號等7筆土地重建計畫	110~116年	1.111年1月21日董事會通過。 / 2.重建計畫由主管機關審查中。
4	臺北市中正區河堤段六小段417地號等4筆土地重建計畫	111~116年	1.111年5月25日董事會通過。 / 2.重建計畫由主管機關審查中。
5	臺北市萬華區直興段二小段268地號等3筆土地重建計畫	111~116年	1.111年6月22日董事會通過。 / 2.重建計畫由主管機關審查中。
6	臺北市士林區至善段五小段402地號等12筆土地重建計畫	111~117年	初審及評估作業。
7	臺北市士林區蘭雅段三小段359地號等19筆土地重建計畫	111~117年	輔導階段。
8	臺北市萬華區萬華段二小段512地號等10筆土地重建計畫	111~117年
9	臺北市文山區萬芳段四小段80地號等7筆土地重建計畫	111~117年

資料來源：住都中心。本中心整理。
表2 109至111年度住都中心危老重建相關預算達成情形表
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率(%)
109	318,000	53,386	16.79
110	136,800	25,455	18.61
111	121,020	6,095	5.04

說 明：1.111年度決算數為截至9月底執行數，尚無預算分配數。
2.108年度為推動初期，尚未編列預算，亦無執行數。
資料來源：住都中心。
（分機：8667楊慧敏）