台灣糖業股份有限公司112年度營業預算評估報告目錄 頁次

台灣糖業股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型。該公司112年度預算案編列營業收入289億3,445萬8千元，營業成本231億3,937萬5千元，營業費用45億5,317萬8千元，營業利益12億4,190萬5千元，加計營業外利益37億4,438萬元及所得稅利益1億9,448萬9千元後，本期淨利51億8,077萬4千元。謹就台糖公司112年度營業預算案評估如下：
壹、綜合部分
一、全球暖化致極端氣候發生頻率與強度增加，影響農作物產量及價格，允宜預為妥謀確保原物料量價穩定供應之長期措施
該公司112年度預算案編列營業收入289億3,445萬8千元，營業成本231億3,937萬5千元，營業毛利57億9,508萬3千元。經查：
(一)近年物料價格飆升，台糖公司砂糖、黃豆、黃豆粗油及玉米等主要原物料111年迄8月底價格較110年度上漲介於4.93%至36.02%間
近年全球原物料價格因嚴重特殊傳染性肺炎疫情及俄烏戰爭而持續上漲。台糖公司事業部門因而受影響者主要為砂糖事業部、畜殖事業部及商銷事業部，所涉原物料為砂糖、黃豆、黃豆粗油及玉米，其中砂糖及玉米自國外多國進口，而黃豆全部購自美國，黃豆粗油則購自國內(詳表1)。詢據該公司提供資料顯示，主要原物料砂糖、黃豆、黃豆粗油及玉米111年度迄8月底相較110年度均價漲幅分別為4.93%、14.48%、36.02%及23.52%，惟其112年度預算案所編採購單價除玉米外，均較110年度均價低，說明如下：
1.砂糖：110年度國際粗糖價格年均價為17.86美分/磅，111年截至8月31日止均價為18.74美分/磅，漲幅約為4.93%。112年度預算案參考國際砂糖產量與市場供需情形，編列原料糖採購數量為31萬3,215公噸，採購單價為14.06美分/磅。
2.黃豆及黃豆粗油：110年度黃豆領用單價1萬6,832.44元/公噸，111年截至8月底止為1萬9,270.61元/公噸，漲幅14.48%；粗油110年度領用單價3萬70.82元/公噸，111年截至8月底止漲至4萬901.08元，漲幅36.02%， 112年度預算編列黃豆領用單價1萬5,260元/公噸，粗油領用單價2萬6,833元/公噸，據該公司表示主要係參考近3年黃豆、粗油平均領用單價及國際市場行情保守估計，惟其預期112年度黃豆及粗油價格將持續上升，宜審酌國際價格變化趨勢核實估列。
3.玉米：110年12月底平均成本9.1元/公斤，111年截至8月底止平均成本為11.24元/公斤，每公斤上漲2.14元，漲幅23.52%，且近期新臺幣持續貶值，玉米成本上漲仍未休止，111年8月當月玉米成本每公斤已上揚至12.11元。112年度預算案編列玉米採購單價每公斤12元，據該公司表示，係考量當時期貨、現貨價格及玉米漲價幅度。
表1 台糖公司受近年原物料價格飆升影響之事業別及原物料來源一覽表
項 目	砂糖事業部		畜殖事業部		商銷事業部
營運內容	特砂、二砂、細砂、液糖、各式風味糖漿、二次加工糖、食用油		毛豬、飼料、豬肉及製品		台糖產品經銷、進口暨代工生產產品、大宗穀物及通路經營
主要原物料	砂糖	黃豆油粉	玉米	大豆粕(原料為黃豆)	沙拉油
進口國	110年度進口自尼加拉瓜(16.29%)、泰國(33.53%)、薩爾瓦多(16.77%)、巴西(16.64%)、澳洲(16.77%)	黃豆均自美國進口、黃豆粗油皆為國內同業得標供貨	採公開招標而依決標決定其來源國，大多為美國、巴西、阿根廷及南非	主要由台糖公司製油工場提供，原料黃豆均自美國進口	黃豆自美國進口

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
(二)台糖公司已採以其他原料部分取代之措施，並擬必要時提前辦理採購作業或提升庫存量
台糖因應近期原物料價格高漲，而採取措施略以：
1.原料糖因提前採購及來源分散而較可彈性調配，近期原料價格上漲對營運之影響仍可在控制範圍。
2.黃豆與玉米合船採購並以散裝輪方式進口，較不受出口國及航運影響，必要時將提前辦理採購作業及將庫存量由1個月提高為2個月以上。
3.黃豆粗油近幾年皆由國內油脂同業得標供貨，尚無採購合約之執行問題。
4.畜殖事業部所需原物料，已與農糧署簽訂1年之飼料用米採購合約，以替代部分玉米，且部分飼料改用玉米酒粕等原料取代大豆粕，以降低成本。
(三)未來影響農作物生產之極端氣候發生頻率及強度增加，國際糧食團體預估糧食恐常處高價
氣候變遷對農業及糧食生產之衝擊已為多年來國際持續關注議題。依聯合國政府間氣候變遷專門委員會2021年8月9日公布氣候變遷第6次評估報告預估，全球暖化幅度在21世紀內將超過1.5℃或2.0℃，將直接造成極端高溫、豪雨、乾旱發生頻率與強度之增加[1]。國際永續糧食系統專家小組2022年5月出具報告顯示，氣候變遷、貧困普遍性，以及國際衝突等事件，正對全球糧食安全造成區域性與普遍性風險，亦即糧食價格處在高檔可能將成為新常態[2]。據此，台糖公司允宜衡酌極端氣候對農作物產量及價格產生之劇烈波動，預為妥謀原物料量價穩定供應之長期措施。
[1] 參科技部110年8月10日「因應聯合國最新氣候變遷報告之科學說明與回應」(https://www.most.gov.tw/folksonomy/detail/07a9cc90-9bde-4dfa-bb6f-06c524ca7091?l=ch)
[2] 參臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）2022年5月31日「糧價高漲的幕後推手：氣候變遷與國際衝突」，引用自VOA news 。TCCIP 網址：https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/km_news_one.aspx?kid=20220531232906#!。國際永續糧食系統專家小組全名為International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (簡稱IPES)，依其官網資料為包含來自16個國家之23位專家，為不接受任何政府或企業資助之獨立團體(https://ipes-food.org/about/)。
綜上，台糖公司因應近年主要原物料價格飆升，已採以其他原料部分取代措施及擬必要時提前辦理採購作業或提高庫存量。衡酌全球暖化致極端氣候發生之頻率與強度增加，影響農作物產量及價格，已有國際專家團體預估未來高價糧食恐為常態，該公司允宜預為籌謀長期因應措施，確保原物料之供應及價格於可控範圍。
二、辦理「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，允宜研謀整合周邊景點提高觀光人次及增進營運績效策略，俾利財務損益平衡
台糖公司112年度預算案編列辦理「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」1億5,100萬元。經查：
(一)計畫內容概述
1.計畫目標及內容概述：台糖為配合中南部觀光鐵路之建置，自108年開始辦理「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，並分2階段辦理。第1階段辦理「嘉義蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站計畫」係由台糖公司自有資金投資辦理，並已於111年10月8日通車啟用。第2階段辦理「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，規劃以蒜頭蔗埕文化園區既有五分車路線延伸至故宮南院(延駛路線總長1.49公里)，規劃興建鐵道、候車月台、平安到安全防護設備及五分車優化等設施工程，期在交通建設面可串連高鐵站、蒜頭廠及故宮南院，在觀光遊憩面則可利用3方相互吸引遊客，兼具糖鐵觀光軌道文化及高鐵轉乘接駁特性，帶動區域觀光發展。
2.「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」辦理期程為110年10月至113年12月，興建完成後由台糖公司負責營運。該計畫預計投資總額為2億5,000萬元，經行政院111年1月28日同意依預算法第88條第1項[3]規定先行辦理，並補辦預算。111年辦理該計畫所需經費7,500萬元係由該公司自有資金支應，另經濟部於前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案「軌道建設-中南部觀光鐵路」編列投資台糖公司2億5,000萬元，辦理該計畫所需經費。
[3] 預算法第88條第1項規定：「附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理，並得不受第25條至第27條之限制。但其中有關固定資產之建設、改良、擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還，仍應補辦預算。每筆數額營業基金3億元以上，其他基金1億元以上者，應送立法院備查；但依第54條辦理及因應緊急災害動支者，不在此限。」
(二)106年至110年蒜頭蔗埕文化園區之五分車搭乘人數僅占園區來客人數3成餘至4成餘間
據該公司提供資料，蒜頭蔗埕文化園區106年至110年來客數介於15萬餘人至36萬餘人間，惟搭乘五分車人數介於7萬餘人至11萬餘人之間，占蒜頭蔗埕文化園區來客人數比率介於30.27%至49.61%間（詳表1），亦即搭乘五分車人數最高亦未及園區來客人數之5成。
表1 台糖公司106年至110年蒜頭蔗埕文化園區來客數及五分車搭乘人數一覽表 單位：人次；%
年度	106年	107年	108年	109年	110年
來園人數A	366,310	278,147	194,697	205,270	156,120
五分車搭乘人數B	110,866	91,139	96,590	90,369	76,386
B/A×100%	30.27	32.77	49.61	44.02	48.93

資料來源：台糖公司提供。
(三)財務評估結果為未具投資效益，惟因考量具促進觀光及帶動地方發展之公共利益而仍予興建
該計畫財務評估顯示現值報酬率及淨現值均為負數，財務未能平衡而不具投資效益，惟因連結高鐵嘉義站、蒜頭糖廠及故宮南院，考量打造觀光鐵道有利於帶動地方發展，具有促進整體地方觀光之公共利益目的，仍予進行開發投資。衡酌近年蒜頭蔗埕文化園區之五分車搭乘人數最多亦未及園區來客人數之5成，而該計畫將既有五分車路線延伸至故宮南院，預計113年度興建完成後由台糖公司負責營運，為利後續營運及財務回收，允宜及早探究五分車搭乘人數不高原因及整合周邊景點可行性，以提高搭乘人數及觀光人次。
綜上，台糖公司112年度預算案編列辦理「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」以蒜頭蔗埕文化園區既有五分車路線延伸至故宮南院，期串連高鐵站、蒜頭廠及故宮南院之交通建設，並帶動區域觀光發展，惟該計畫財務評估未具投資效益，允宜及早研謀整合周邊景點可行性及提高乘客與遊客人次之策，俾利財務損益平衡，並達帶動發展地方觀光目的。
貳、營業收支
三、推動多角化經營多年，惟近年仍以土地資產開發運用與處分為獲利主力，本業經營績效有待提升
台糖公司112年度預算案營業收入289億3,445萬8千元，營業成本231億3,937萬5千元，營業費用45億5,317萬8千元，營業利益12億4,190萬5千元，加計營業外利益37億4,438萬元及所得稅利益1億9,448萬9千元後，本期淨利51億8,077萬4千元。經查：
(一)歷年獲利仍主要源自處分不動產利益，本業獲利能力有待提升
台糖公司112年度預算案營業收入289.34億元及淨利51.81億元雖較111年度預算案數增加，惟不及105年至107年決算之營業收入(介於298.47億元至329.75億元間)及淨利(介於55.4億元至71.68億元間)，且112年營業利益率4.29%亦不及105年至110年營業利益率(介於4.71%至11.25%間)。105年至112年淨利率介於10.38%至24.02%間(詳表1)，雖遠高於營業利益率，惟主要係源自處分不動產等營業外收入挹注所致，顯示本業獲利能力有待提升。
 表1 台糖公司105年至112年收支一覽表 單位：新臺幣億元；%
項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算案	112年度預算案
營業收入	329.75	317.53	298.47	264.31	254.92	271.64	284.94	289.34
營業利益	37.10	24.71	16.75	12.45	13.70	13.55	10.10	12.42
營業外收入	41.50	49.54	71.89	40.68	44.78	46.62	52.13	56.96
營業外費用	21.34	21.37	19.70	20.38	22.25	22.27	18.64	19.51
本期淨利	57.88	55.40	71.68	27.43	45.67	39.08	45.99	51.81
營業利益率	11.25	7.78	5.61	4.71	5.37	4.99	3.54	4.29
淨利率	17.55	17.45	24.02	10.38	17.92	14.39	16.14	17.91
處分投資性不動產利益	15.59	32.01	54.51	21.29	22.85	23.47	40.95	45.41

資料來源：台糖公司提供。
(二)獲利仍主要仰賴土地開發及資產運用事業營業利益挹注，其餘事業部營業績效長期未顯著成長
1.台糖公司早期以產銷砂糖及發展糖業副產品為主，為改善砂糖業務長期虧損而陸續關閉糖廠，並運用各廠原有人力經營多角化事業。嗣基於專業經營考量，92年起組織再造，成立砂糖、生物科技、精緻農業、油品、畜殖、休閒遊憩、商品行銷及量販等事業部。其中量販事業部因未達經濟規模致長期虧損，於108年6月停止營業。環保事業部因岡山及崁頂焚化廠分別於110年11月及12月屆期，而歸還高雄市及屏東縣政府，並結束該事業部業務。
2.觀105年至112年各事業部營業損益情形，畜殖及精緻農業部門經年虧損，營業損失介於0.63億元至3.51億元間，預計112年仍持續營業收入不足支應營業成本及營業費用。其餘除土地開發及資產營運外之現存事業部(不含環保事業部)自108年起營業利益均未及2億元，112年預計營業利益僅介於0.14億元至0.89億元間。同期間土地開發及資產運用營業利益介於15億餘元至37億餘元間(詳表2)，倘乏該2事業部之營業利益挹注，整體經營績效恐未盡理想，亦即多角化經營成效未能彰顯，營業利益仍主要來自土地開發及資產營運部門之貢獻。
綜上，台糖公司為改善砂糖事業長期虧損而陸續關閉糖廠，並積極推動多角化經營，惟多角化事業部分長期虧損或營業利益有限，近年仍以土地資產開發運用為主要獲利來源，允宜積極提升本業經營績效。
表2 台糖公司105至112年各事業部營業損益一覽表
        單位：新臺幣億元
事業部	105年決算	106年決算	107年決算	108年決算	109年決算	110年決算	111年		112年預算案
							預算案數	迄8月底實際數
生物科技	0.05	0.12	0.1	0.06	0.04	0.11	0.14	0.23	0.14
量販	-3.25	-3.72	-3.42	-	-	-	-	-	-
油品	1.42	1.47	1.33	1.04	1.51	1.58	0.98	0.93	0.89
商品行銷	0.37	0.79	0.84	0.54	1.19	1.43	0.75	1.03	0.68
砂糖	15.17	6.07	2.74	-0.69	1.3	1.93	0.79	0.34	0.66
畜殖	1.57	0.46	-2.27	-2.74	-1.77	-2.57	-0.68	-2.79	-0.67
精緻農業	-2.46	-1.14	-1.55	-0.63	-3.51	-1.79	-0.61	-0.25	-0.35
休閒遊憩	0.2	0.17	0.12	0.15	-0.49	-0.47	0.06	0.34	0.27
環保事業	-5.67	-5.26	0.97	3.11	2.33	3.08	0.21	-	-
土地開發	31.72	23.86	18.85	12.22	14.05	10.71	9.6	12.41	10.78
資產營運	5.59	7.28	4.59	4.99	5.19	4.63	5.57	5.35	7.32
未隸屬	-5.46	-5.39	-5.55	-5.6	-6.14	-5.09	-6.71	-3.02	-7.3
全公司合計	39.25	24.71	16.75	12.45	13.70	13.55	10.10	14.57	12.42
土地開發及資產營運小計	37.31	31.14	23.44	17.21	19.24	15.34	15.17	17.76	18.10

資料來源：台糖公司提供。
四、畜殖事業營業虧損，且近2年豬群養殖生產力略降，允宜研謀提升生產力及豬場經營成效
台糖公司畜殖事業部112年度預算案營業收入32億6,541萬1千元，減除營業成本及營業費用33億3,278萬6千元後，營業損失6,737萬5千元。經查：
(一)畜殖事業部長期入不敷出
台糖公司畜殖事業包括毛豬、飼料、豬肉及其製品等商品，108年度至110年度決算營業毛利率介於2.79%至5.74%間，各年均產生營業虧損，營業損失率介於6.99%至10.62%間。108年度及109年度營業虧損主要係豬隻銷售價格偏低，110年度則因大宗穀物原料價格持續上漲，致國內豬隻飼養成本增加。111年度及112年度預計營業毛利率雖分別增為11.10%及9.51%，惟仍營業收入不敷營業成本及費用，預計營業損失率分別為2.41%及2.06%(詳表1)。
 表1 台糖公司畜殖事業部108至112年度營業損益一覽表
        單位：新臺幣千元；%
項目	108年度 / 決算數	109年度 / 決算數	110年度 / 決算數	111年度 / 預算案數	112年度 / 預算案數
營業收入	2,578,280	2,526,443	2,692,114	2,831,101	3,265,411
營業毛利	72,027	144,994	85,114	314,373	310,632
營業利益	-273,729	-176,697	-256,940	-68,130	-67,375
營業毛利率	2.79	5.74	3.16	11.10	9.51
營業利益率	-10.62	-6.99	-9.54	-2.41	-2.06

資料來源：彙總自台糖公司預決算書。
(二)台糖公司108年度至110年度豬群養殖生產力PSY值約20頭，遜於丹麥33頭及英國26頭
台糖公司畜殖事業部營業虧損原因除售價太低，並包括大宗穀物原料價格持續上漲因素。如本評估報告第一題，影響農作物產量及價格之極端氣候未來發生頻率及強度將增加，並有國際專家團體預估未來高價糧食恐為常態，除宜有長期因應措施外，並宜提升豬場經營成效以改善營業虧損。而豬群生產力為豬場經營成功之關鍵，每頭母豬提供斷乳仔豬頭數(以下簡稱PSY)[4]為衡量豬場生產力之重要指標。該公司109及110年度PSY均為19.5頭(詳表2)，低於財團法人農業科技研究院同時間之20.97頭及21.49頭，並遜於丹麥(介於33.6頭及33.9頭)及英國(介於26.11頭及26.75頭)，顯示豬群養殖生產力亟待積極提升。
[4] PSY為Pigs weaned per sow per year 之縮寫，代表每年每頭母豬所能提供之斷奶豬仔頭數。
表2 台糖公司近年每頭母豬提供斷乳仔豬頭數與農科院及其他國家比較表 單位：頭數
年度	台糖公司	財團法人農業科技研究院	丹麥	英國
108	20.0	19.44	33.6	26.11
109	19.5	20.97	33.9	26.51
110	19.5	21.49	查無資料	26.75

資料來源：台糖公司提供。
綜上，台糖畜殖事業部已連續數年營業虧損，其108至110年豬場生產力重要衡量指標每頭母豬提供斷乳仔豬頭數(PSY)值約20頭，不及丹麥33頭與英國26頭，允宜積極提升豬群養殖生產力，促進豬場經營成效，改善營業虧損情形。
五、畜殖事業加工場長期入不敷出，允宜研謀持續提升產能利用率及產品銷售量之策，以改善營業虧損
台糖公司112年度預算案畜殖加工場營業收入1億5,160萬元，營業成本及費用1億6,108萬1千元，收支相抵營業損失948萬1千元。經查：
(一)畜殖加工場連年營業損失，並預計112年持續虧損
畜殖事業部下設畜殖加工場以去化易滯銷部位之肉品，俾達成全豬肉品利用及提高豬隻經濟價值之目的。該加工場106年度營業利益44萬元，107年度至110年度均為營業虧損，介於753萬7千元至1,495萬元間，至於106年度營業毛利率及營業利益率分別為12.71%及0.27%，至110年度已降為3.05%及-5.52%，其中108年度及109年度甚且出現營業毛利率為負值(分別為-2.75%及-6.56%)。111年度及112年度雖預計營業毛利率增為9.66%及9.65%，惟仍持續營業虧損分別為961萬7千元及948萬1千元(詳表1)。
表1 畜殖加工場106年度至112年度收支資料 單位：新臺幣千元；%
項目	106年度決算數	107年度決算數	108年度決算數	109年度決算數	110年度決算數	111年度預算數	112年度 / 預算案數
營業收入	160,579	136,560	113,162	112,473	136,614	149,142	151,600
營業成本	140,175	128,372	116,272	119,849	132,447	134,733	136,976
營業毛利	20,404	8,188	-3,110	-7,376	4,167	14,409	14,624
營業費用	19,964	16,548	11,840	6,287	11,704	24,026	24,105
營業利益(損失)	440	-8,360	-14,950	-13,663	-7,537	-9,617	-9,481
營業毛利率	12.71	6.00	-2.75	-6.56	3.05	9.66	9.65
營業利益率	0.27	-6.12	-13.21	-12.15	-5.52	-6.45	-6.25
產品銷售量(公噸)	577	459	388	389	440	500	500
損益兩平銷售量(公噸)	545	545	545	545	545	545	545

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
(二)畜殖加工場多年產品銷售量低於損益兩平點，且產能閒置率111年迄8月底仍達27.94%，容待持續研謀改善
1.詢據台糖公司表示略以，近年毛豬拍賣價格由每公斤72元漲至每公斤84元，惟為配合政府穩定物價措施，未調漲豬肉及其製品末端售價，復因肉製加工品添加原物料、包材、人工薪資等成本上揚，造成營業虧損。該公司為擴大畜產加工場產能，已對生產有利之品項(如肉酥、貢丸)爭取對外代工，對生產不利品項(如肉乾、脆片)委外廠商加工，將人力調整至有利品項生產。111年迄8月底止畜殖加工場營業損失248萬7千元，較去年(110年)同期損失665萬9千元，減少損失417萬2千元。
2.經檢視畜殖加工場各年度產品銷售量，除106年度銷售量577公噸超逾損益兩平銷售量545公噸外，其餘各年度實際銷售量介於388公噸至459公噸間，111年度及112年度皆預計500公噸(詳表1)，均未達損益兩平銷售量。另畜殖加工場正常產能為540公噸，106年至110年實際產能介於319.42公噸至482.91公噸間，產能閒置率由106年10.57%遞增至108年40.85%，其後年度雖下降，惟111年迄8月底止仍達27.94%(詳表2)。揆前所述，畜殖加工場銷售量及產能利用率仍有精進空間。
綜上，台糖公司畜殖事業部下設畜殖加工場，自107年起連年營業虧損，該公司雖已擴大畜殖加工產能及調整品項生產人力，惟111年迄8月底產能閒置率仍達27.94%，且產品銷售量自107年度迄今已多年低於損益兩平銷售量，預計112年仍持續入不敷出，允宜研謀提升產能利用率及產品銷售量之策，以改善營業虧損。
表2 畜殖加工場106年至111年迄8月底產能彙總表 單位：公噸；%
項目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度1-8月
正常產能	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	360.00
實際產能	482.91	398.93	319.42	328.16	367.79	259.42
閒置產能	57.09	141.07	220.58	211.84	172.21	100.58
產能閒置率	10.57	26.12	40.85	39.23	31.89	27.94

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
六、自營農場每公頃產蔗量未及約耕農場，宜持續精進提升，以降低生產成本
台糖公司112年度預算案砂糖事業部營業收入63億5,138萬4千元，減除營業成本及費用62億8,534萬7千元後，營業利益6,603萬7千元。經查：
(一)112年度預計公司糖損失4.7億餘元，其中考量農工及原物料上漲而預計每公噸生產成本3萬餘元高於108年度至110年度決算數
1.台糖公司配合政府穩定物價，適時調節砂糖售價，自行吸收價差。其砂糖事業產品分為公司糖(含自耕糖及約耕分得糖[5])及精煉糖。目前精煉糖係由其精煉糖廠以進口原料糖精煉製成，而公司糖則由善化及虎尾糖廠產製，料源以該公司自營農場甘蔗為主、蔗農為輔。
[5] 依台糖公司提供資料，約耕分得糖係蔗農依據台糖公司蔗作契約基準，將甘蔗原料送至該公司糖廠壓榨製糖後採用分糖辦法，台糖公司與蔗農分糖之比例為該公司分得45%，蔗農分得55%。
2.112年預計自耕糖量3萬2,930公噸，約耕分得糖量5,432公噸，內銷糖價每公噸2萬225.01元，與砂糖生產成本每公噸3萬2,486.34元比較，每公噸損失1萬2,261.33元，合計預計損失金額4億7,036萬9千元。
3.該公司108年度至110年度決算公司糖每公噸生產成本由3萬707.77元降至2萬7,098.44元，111年度及112年度預算案預計增為3萬2千餘元(詳表1)，據該公司表示係考量108年至110年因氣候正常，無颱風暴雨侵襲，產蔗量增加致產糖量增加，平均單位生產成本減少，而預計111年度及112年度農工及原物料成本上漲，爰預算案編列每公噸生產成本增加。
表1 台糖公司砂糖單位售價及生產成本彙總表 單位：新臺幣元/公噸
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
	決算數	決算數	決算數	預算數	預算案數
砂糖售價	17,868.57	18,809.61	20,494.33	20,605.06	20,225.01
公司糖生產成本	30,707.77	29,713.94	27,098.44	32,806.90	32,486.34
公司糖-自耕糖生產成本	30,058.61	29,148.02	26,441.50	32,789.05	32,335.92
公司糖-約耕分得糖成本	38,657.46	37,116.33	32,730.25	32,913.63	33,398.20

說 明：據該公司提供資料，砂糖售價為全公司砂糖(自耕糖、約耕分得糖、收購蔗農糖、精煉糖)之對外銷售價，包含內銷及外銷，其中外銷比例甚低，如110年度外銷數量比例僅0.02%。
資料來源：彙整自台糖公司提供資料及預決算書。
(二)已採行降低自耕糖原料生產成本措施，惟近3年自耕農場每公頃產蔗量為約耕農場之6至7成餘
1.台糖公司為降低自耕糖之原料甘蔗生產成本，已採行措施包括：(1)掌握農時，選擇適當甘蔗品種植栽，增加自動化種蔗面積，減少種植成本，加強田間管理及妥善規劃製糖期甘蔗採收計畫。(2)原料甘蔗採收推動運轉搬運，以減少土壤壓實及破壞蔗頭，增加宿根產量及宿根次數，降低原料甘蔗成本。該公司自耕糖每公噸生產成本由108年度決算之3萬58.61元降至110年度決算之2萬6,441.5元(詳表1)。
2.惟依該公司產蔗量資料，109/110及110/111年期善化糖廠及虎尾糖廠自營農場每公頃產蔗量分別僅為約耕農場之62.98%至72.53%間，111/112年期預估善化糖廠及虎尾糖廠自營農場每公頃產蔗量分別僅為約耕農場之79.27%、69.81%(詳表2)，顯示每單位面積產蔗量仍有提升空間，以降低生產成本。
綜上，台糖公司配合政府政策適時調節砂糖售價，並自行吸收價差，112年度預算案預計自耕糖及約耕分得糖損失4億7,036萬9千元，該公司近年雖已採行降低自耕農場甘蔗生產成本之措施，惟鑑於善化及虎尾糖廠近3年自營農場每公頃產蔗量僅及約耕農場之6至7成餘，允宜持續研謀提升自營農場每單位產蔗量，以降低生產成本。
表2 善化及虎尾糖廠109年至112年產蔗量彙總表
        單位：公頃；公噸；%
製糖期 / 項目			109/110年期實績		110/111年期實績		111/112年期(預估)
			面積及產量	A/B×100%	面積及產量	A/B×100%	面積及產量	A/B×100%
善化糖廠	自營農場	原料面積	3,014.63	62.98	2,725.93	67.26	2,173.67	79.27
		產蔗量	214,412		153,739		151,235
		每公頃 / 產蔗量A	71.12		56.40		69.58
	約耕農場	原料面積	577.97		728.8		712.12
		產蔗量	65,270		61,111		62,510
		每公頃 / 產蔗量B	112.93		83.85		87.78
虎尾糖廠	自營農場	原料面積	3,071.44	72.53	3,000.13	66.05	2,932.01	69.81
		產蔗量	237,874		209,152		203,750
		每公頃 / 產蔗量A	77.45		69.71		69.49
	約耕農場	原料面積	469.54		592.7		795.17
		產蔗量	50,138		62,555		79,150
		每公頃 / 產蔗量B	106.78		105.54		99.54

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
七、近年休憩事業部所轄渡假村及旅館住房率及營運績效未盡理想，允宜積極研謀改善
台糖公司112年度預算案休憩事業部營業收入9億1,900萬元、營業成本8億1,994萬1千元、營業費用7,229萬2千元，收支相抵後營業利益2,676萬7千元。經查：
(一)休憩事業部渡假村及旅館108年度至110年度多為營業損失，並預計112年營運績效仍欠佳
1.台糖公司休憩事業部主要營業項目包括旅館、渡假村、高爾夫球練習場及商用不動產等。108年度至112年度營業收入決算(預算)介於6億8,286萬9千元至9億1,900萬元，除109年度及110年度為營業損失外，其餘年度營業利益率介於0.68%至2.91%間(詳表1)。
2.休憩事業業部所轄尖山埤渡假村、牧野度假村、台糖長榮酒店及台糖台北會館等營業收入合計數約占該事業部整體營業收入之6至7成餘(詳表1)。前揭渡假村及旅館除台糖台北會館外，其餘108年度至110年度均為營業損失，並預計111年度及112年度仍續虧損，尤以108年度至110年度牧野度假村營業損失率介於32.11%至102%間及尖山埤營業損失率介於19.16%至38.29%間最高，且預計112年度該2渡假村營業損失率仍分別高達41.83%及17.19%(詳表1)，營運績效顯然欠佳。據台糖公司表示，旅宿業為勞務密集產業，勞務用人費用因基本薪資及實薪調增而逐年上漲，復109年度至111年度受嚴重特殊傳染性肺炎（以下簡稱COVID-19）疫情影響，致經營績效欠佳。
表1 休憩事業部度假村及旅館108年度至112年度營業營虧彙總表
        單位：新臺幣千元；%
項目		休憩事業部整體 / A	尖山埤渡假村 / B	牧野渡假村 / C	台糖長榮酒店 / D	台糖台北會館 / E	小計
							金額F (B+C+D+E)	占休憩部營業收入比率(F/A)
108年度	營業收入	896,340	136,629	14,451	407,084	65,520	623,684	69.58
	營業利益	15,318	-28,241	-14,740	-15,059	12,039	-46,001
	營業利益率	1.71	-20.67	-102.00	-3.70	18.37	-7.38
109年度	營業收入	749,248	121,438	21,965	332,179	30,039	505,621	67.48
	營業利益	-49,492	-23,263	-8,248	-40,822	-17,263	-89,596
	營業利益率	-6.61	-19.16	-37.55	-12.29	-57.47	-17.72
110年度	營業收入	682,869	93,448	21,116	296,081	24,586	435,231	63.74
	營業利益	-47,686	-35,784	-6,780	-59,368	-19,608	-121,540
	營業利益率	-6.98	-38.29	-32.11	-20.05	-79.75	-27.93
111年度	營業收入	898,627	161,700	23,707	418,028	57,250	660,685	73.52
	營業利益	6,142	-6,941	-12,093	-11,664	6,950	-23,748
	營業利益率	0.68	-4.29	-51.01	-2.79	12.14	-3.59
112年度	營業收入	919,000	163,700	24,910	418,528	57,500	664,638	72.32
	營業利益	26,767	-28,146	-10,419	-12,160	7,150	-43,575
	營業利益率	2.91	-17.19	-41.83	-2.91	12.43	-6.56

說 明：上表108年度至110年度為決算數，111年度及112年度為預算案數。
資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
(二)旅館住房率111年迄8月尚未回復至疫情前水準，而渡假村住房率長期低於5成，並有訂房平台房客負面評價
觀休憩事業部渡假村及旅館住房情形，COVID–19疫情前之108年台糖長榮酒店及台糖台北會館住房率達7成7以上，109年及110年分別下滑至5成餘及2成餘，111年迄8月底分別回升至6成餘及3成餘；尖山埤度假村及牧野度假村於COVID–19疫情前住房率分別僅4成餘及2成餘，111年迄8月底止住房率仍分別僅4成及5成(詳表2)。由上顯示，台糖長榮酒店及台糖台北會館住房率迄未回復至疫情前水準，而尖山埤及牧野度假村則於疫情前後住房率均未盡理想。據台糖公司表示略以，尖山埤及牧野渡假村營運約20年，客房建物老舊，園區設施較無重大投資，不易吸引客人入住意願，致住房率始終無法提升。另據審計部110年度審核報告所陳，最近1年網路訂房平台之房客對尖山埤及牧野度假村之留言，除建物及設施老舊，尚有住宿清潔衛生、餐點及服務品質之負面評價，允宜檢討改善渡假村住宿品質，期提升住房率。
表2 休憩事業部度假村及旅館108年至111年8月底住房率彙總表
        單位：%
營業據點	108年度	109年度	110年度	111年迄8月底
尖山埤渡假村	43.03	37.09	29.41	40.92
牧野渡假村	20.55	37.15	40.36	50.96
台糖長榮酒店	81.24	58.64	57.81	67.17
台糖台北會館	77.22	23.10	21.64	32.44

 資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
綜上，台糖公司休憩事業部渡假村及旅館近年營業收入占該事業部整體營業收入約6至7成餘，惟營運績效多欠佳，並預計112年度持續營業虧損，且旅館住房率雖於111年略有回升，惟尚未回復至疫情前水準，渡假村住房率則長期低於5成，並有房客負面評價，允宜研謀改善住宿與餐飲品質，加強員工服務訓練及行銷策略，以提升住房率及改善營運績效。

參、固定資產之建設、改良、擴充計畫
八、辦理農業循環豬場改建投資計畫，允宜積極與統包商完成物價調整爭議協調，並督促如期如質完成改建工程
台糖公司112年度預算案編列賡續辦理「農業循環豬場改建投資計畫」預算44億3,949萬元。經查：
(一)計畫內容概述
1.計畫目標及內容概要：農業循環豬場改建投資計畫為台糖公司自41年發展畜牧事業以來，首次大規模投資改建計畫，目的係將原有磚造及木造之老舊傳統養殖畜舍改建為負壓密閉水簾式豬舍，朝向自動化、零汙染、零廢棄、零排放並兼顧環境友善等畜殖產業目標執行，俾為台灣科技養豬之領頭羊，帶領國內養豬事業全面升級，樹立企業循環經濟之最佳典範。
2.該計畫預計投資總額為107億4,079萬元，全數由該公司自有資金支應。其執行期間為107年至112年，並按第1期及第2期分別改建6座及7座豬場，合共13座豬場。
(二)迄111年8月底止僅完成1座豬場改建工程，其餘12座豬場改建工程實際工程進度較預期落後1.78至30.03個百分點，允宜加強控管進度
1.台糖公司辦理農業循環豬場改建投資計畫自108年度起因取得農業設施容許使用許可耗時(審查過程最長為18個月)，且統包工程需多重專業整合而招標多次始完成決標，致延宕執行期程，108年度及109年度預算執行率僅2.8%及18.6%，且109年度預算保留數高達50億餘元，轉至110年度及加計當年度預算0.8億餘元執行，復因第1期統包工程之細部設計工作進度落後、善化場遇地方民眾抗爭而停工及受COVID–19疫情影響，執行結果仍有保留數11億餘元(詳表1)。
2.該計畫111年迄8月底止執行數7億200萬元，占可用預算數11億7,112萬元之59.94%(詳表1)。據該公司表示略以，計畫實際執行進度54.30%，未達預計進度58.67%，主要除受COVID–19疫情影響，並因第2期統包商申請建照進度不如預期，遲至111年7月中旬始取得全部7座豬場建照。
3.該計畫第1期6座豬場除雲林虎尾場改建工程已完成而正進行供試運轉及檢測外，其餘預計111年6月至112年10月間完成興建，惟截至111年8月底止，實際工程進度介於18.63%至69.64%間，較預計工程進度(介於20.41%至99.67%間)落後約1.78至30.03個百分點；第2期7座畜殖場均預計112年12月完成興建，惟111年迄8月底止實際工程進度介於0.92%至4.11%間，較預計進度(介於6.11%至20.96%間)落後約4.84至16.85個百分點(詳表2)，顯示亟待加強控管執行進度。
表1 農業循環豬場改建投資計畫107年度至112年度預決算數彙總表 單位：新臺幣千元；%
年度	累計已編列 / 預算數	可用預算數A			決算數D	D/A
		以前年度保留數B	本年度 / 預算數C	合計(B+C)
107	8,000	0	8,000	8,000	8,000	100.00
108	1,036,800	0	1,028,800	1,028,800	28,800	2.80
109	6,219,812	1,000,000	5,183,012	6,183,012	1,150,000	18.60
110	6,301,300	5,033,012	81,488	5,114,500	3,943,380	77.10
111	6,301,300	1,171,120	0	1,171,120	702,000	59.94
112	10,740,790	-	4,439,490	-	-	-

說 明：111年度決算數為迄111年8月底之執行數。
資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
表2 農業循環豬場改建投資計畫迄111年8月底工程進度彙總表
        單位：%
期別	豬場 / 名稱	座落縣市	興建期程	預計(已) / 興建完成 / 年月	截至111年8月底
					預計工程進度A	實際工程進度B	差異百分比 / (B-A)
第 / 1 / 期	月眉一	臺中	110/03-112/06	112/06	20.41	18.63	-1.78
	月眉二	臺中	110/03-111/12	111/12	99.67	69.64	-30.03
	斗六	雲林	110/01-111/06	111/06	80.67	55.08	-25.59
	虎尾	雲林	110/01-111/07	已完成(111/07)	99.24	99.23	-0.01
	善化	臺南	109/12-112/10	112/10	45.56	37.16	-8.40
	南沙崙	臺南	110/01-112/06	112/06	62.15	39.60	-22.55
第 / 2 / 期	南靖	嘉義	110/10-112/12	112/12	20.96	4.11	-16.85
	鹿草	嘉義	110/10-112/12	112/12	12.48	3.04	-9.44
	新厝	屏東	110/10-112/12	112/12	6.11	1.27	-4.84
	四林一	屏東	110/10-112/12	112/12	14.06	0.92	-13.14
	四林二	屏東	110/10-112/12	112/12	18.93	2.18	-16.75
	大響一	屏東	110/10-112/12	112/12	17.64	1.49	-16.15
	大響二	屏東	110/10-112/12	112/12	17.63	1.36	-16.27

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
(三)統包商因應物價調整爭取改變履約條件，迄仍處於協調中，惟已達成不影響工程進度之共識
該計畫改建工程統包商鑑於近年物價上漲，爭取改變履約條件，其中第1期統包商爭取將契約約定按營造工程物價「總指數」調整，改為按「個別項目、中分類項目及總指數」調整工程追加減款，台糖公司已於111年6月函復未予同意，迄111年10月14日止第1期統包商未再有回復。第2期統包商爭取由原契約約定之「放棄物價調整」改為「適用物價調整」。惟台糖公司希冀按決標條件履約而不同意修改，經透過爭議調解，第2期統包商於111年7月向公共工程委員會提出諮詢申請，台糖公司業於同年10月初依公共工程委員會意見成立採購工作及審查小組，將與第2期統包商協調爭議事宜。另已與第1期及第2期統包商達成爭議處理不影響豬場改建工程進度之共識。
綜上，台糖公司自107年度開始辦理「農業循環豬場改建投資計畫」進行13座豬場原址興建負壓水簾式高床畜舍，目前僅完成1座畜殖場改建工程，其餘預計於112年底前陸續完成，惟迄111年8月底止實際工程進度較預計工程進度落後1.78個百分點至30.03個百分點，且統包商考量物價上漲而提出修改履約條件之要求，允宜積極與統包商完成協調，並督促如期如質完成改建工程。
九、土地經徵收後而發還抵價地尚有6成閒置未使用，允宜積極活化土地，促進資產運用價值
台糖公司112年度預算案編列「營業外收入–其他營業外收入–處分投資性不動產利益」45億4,102萬6千元，係112年度預計變賣259筆土地之收入60億 4,311萬3千元，扣除帳面價值淨額14億8,347萬4千元及處理費用1,861萬3千元後，獲致之投資性不動產處分利益。經查：
(一)所接管之土地11萬8,206公頃迄111年8月底約6成已處分
1.台糖公司112年度預算案預計變賣土地屬被徵收及讓售機關者分別為18筆24.88公頃及129筆106.31公頃(詳表1)，合共147筆131.19公頃占112年度變賣面積136.88公頃之95.84%；因業務無須保留而予以讓售及標售合共112筆5.69公頃，占比為4.16%。亦即，112年度處分投資性不動產多係配合政府政策而變賣土地。
2.台糖公司自35年接管11萬8,206公頃土地，其歷年來增加土地面積僅6,766公頃，減少土地面積多達7萬5,450公頃，迄111年8月底土地面積已減為4萬9,522公頃(詳表2)，占接管面積之41.89%。該公司約6成土地已處分，雖多係被動配合政府政策，惟現行持有土地之運用影響資產效益至鉅。
 表1 台糖公司112年預計處分投資性不動產彙總表 單位：公頃
項目	被徵收	讓售機關	一般讓售	一般標售	合計
案數	5	24	3	58	90
筆數	18	129	8	104	259
面積	24.88	106.31	0.13	5.56	136.88

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
 表2 台糖公司歷年土地面積增減彙總表 　 單位：公頃
接管土地面積		118,206
土地減少面積	1947年撥還前長官公署	8,739
	1952~1970年劃交放領	40,336
	1953年撥交輔導會土地	2,391
	1963年撥交國家安全局	104
	1964年撥交原住民使用	99
	1972年捐贈國有財產局	1,492
	歷年出售(含徵收、讓標售)	19,944
	歷年重劃、區段徵收產權減少	2,345
	土地減少面積合計	75,450
土地增加面積	1975年~1981年開墾河川地	1,747
	1960年開墾海埔地	1,030
	收購民地	3,019
	1991年合併台金公司土地	265
	1994年政策性價購台機土地	4
	區段徵收分回抵價地	701
	土地增加面積合計	6,766
迄2022年8月底土地面積		49,522

 說 明：含海外土地120.54公頃（美國120.54公頃）。
 資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
 (二)94年至111年8月底被徵收而領回抵價地仍有6成閒置未使用
按政府基於土地整體開發利用，帶動地方經濟成長及提升國家競爭力，透過區段徵收方式以取得公共設施用地並施作相關公共工程，以加速公共建設之興建，並使土地所有權人共享開發效益，而台糖公司配合政策參與區段徵收領回之抵價地係依區位發展需求及趨勢分期辦理合建開發或研議自建出租住宅，及規劃辦理公開標租或設定地上權方式運用。惟觀其自94年至111年8月底被徵收土地面積合共913.13公頃，領回之抵價地面積283.3公頃，其中172公頃抵價地(詳表3)，占領回抵價地之60.71%仍閒置未使用。詢據該公司說明略以，大部分土地位處市郊，區域人口尚未集中，周邊大型投資較少，商業機能尚未成熟等因素，致多次招標活化成果不如預期。衡酌該公司閒置之抵價地多係95年及96年領回，為發揮資產運用效益，允宜積極活化閒置之土地。
綜上，台糖公司歷年來約6成土地面積已處分，多係配合政策而減少土地面積，而自94年至111年8月底被徵收而領回之抵價地尚有6成仍閒置未使用，允宜積極活化土地，提升土地利用效能，創造資產運用價值。
表3 台糖公司近年度徵收後發還土地利用統計表 單位：公頃；%
年度	被徵收土地 / 面積	領回抵價地 / 面積(a)	閒置未使用土地
			面積(b)	占比(b/a×100%)
94	2.30	1.09	0.00	0.00
95	462.17	116.79	45.81	39.22
96	223.08	89.00	72.27	81.20
97	0.00	0.00	0.00	0.00
98	86.25	32.87	21.02	63.95
99	0.01	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00
101	0.00	0.00	0.00	0.00
102	0.53	0.32	0.00	0.00
103	0.00	0.00	0.00	0.00
104	0.00	0.00	0.00	0.00
105	15.32	7.70	2.53	32.86
106	0.00	0.00	0.00	0.00
107	68.15	26.76	21.60	80.72
108	0.00	0.00	0.00	0.00
109	4.06	1.93	1.93	100.00
110	0.12	0.08	0.08	100.00
111年 / 迄8月底	51.14	6.76	6.76	100.00
合計	913.13	283.30	172.00	60.71

  說 明：被徵收土地面積欄位為徵收年度，發還台糖公司土地面積欄位為發還年度。本表係依抵價地實際領回年度予以調整。
 資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
一０、為發揮資產運用效益，允宜積極完成停閉多年廠區整體規劃及活化利用作業
台糖公司112年度預算案編列「營業費用-管理費用-稅捐與規費」1億6,286萬元，其中與停閉廠房及歇業場所建物有關之地價稅2,579萬9千元、房屋稅270萬5千元及管理費595萬9千元，合共3,446萬3千元。經查：
(一)國營事業依規定應就閒置資產積極設法利用或迅予處理，以發揮資產效益
依112年度中央及地方政府預算籌編原則第五、(九)點規定：「特種基金應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，以發揮資產效益，…。」另依經濟部所屬事業固定資產管理要點第20點規定：「各事業對閒置或運用率過低之固定資產應由資產部門會同有關部門，積極分析研究設法利用，或迅予處理，以減少資產之閒置及損失。」據此，國營事業允宜積極活化利用閒置資產，發揮資產效益。
 (二)尚有停閉10餘年之4廠房土地及建物閒置，仍待持續積極辦理整體規劃及活化利用作業
該公司迄111年8月底北港與南靖糖廠、新營與埔里加工廠等4處停閉廠房及歇業之金銀島購物中心仍處於閒置狀態。詢據台糖公司表示略以，北港糖廠、南靖糖廠及新營加工廠分別於105年、111年及109年經地方政府公告為歷史建築，將辦理修復及再利用作業，埔里加工廠前多次辦理招標均流標而目前規劃分區辦理設定地上權招標，另就金銀島購物中心改採合建開發方式辦理公開招標，已於111年9月完成簽約，後續將辦理該中心自閒置資產帳目移除事宜。衡酌該公司尚閒置之北港、南靖、新營及埔里等4廠土地及建物面積分別合共2萬4,238.32平方公尺、3萬5,509.12平方公尺，自93年至97年陸續因虧損、配合政策或改建新廠等因素而停閉迄今已10餘年，其中北港糖廠及新營加工廠分別於105年及109年即經公告為文化資產，為發揮資產效益，允宜妥為規劃前揭閒置資產整體運用策略，積極辦理相關修復利用及招標作業。
表1 迄111年8月底台糖公司停閉廠房及營業場所閒置情形彙總表
        單位：平方公尺
工廠/營業場所名稱	原 / 用途	停閉年月	停閉原因	不動產面積
				土地	建物
雲林北港糖廠	糖廠	94年7月	配合政策	12,048.90	18,858.51
嘉義南靖糖廠	糖廠	97年7月	配合政策	9,387.94	13,749.13
台南新營加工廠	工廠	93年3月	改建新廠	1,157.55	1,157.55
南投埔里加工廠	工廠	93年10月	業務虧損奉准停工	1,643.93	1,743.93
閒置工廠面積小計				24,238.32	35,509.12
高雄金銀島購物中心	商場	104年11月	租約終止	33,712.00	34,823.52
合計				57,950.32	70,332.64

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
綜上，台糖公司93年至97年陸續停閉之北港與南靖糖廠、埔里與新營加工廠等迄今已10餘年而仍閒置，允宜妥為規劃廠區之整體運用及積極完成相關活化利用作業，以發揮資產效益。
肆、財務與資金運用
一一、部分轉投資事業長期營運績效欠佳，允宜研謀增進投資效益
台糖公司112年度預算案編列「營業外收入-採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額」6億3,227萬4千元及「營業外收入-其他營業外收入-股利收入」2億6,602萬4千元(含投資基金股利收入1,837萬2千元)，合計8億9,829萬8千元，較111年預算案增加3,810萬6千元，而較110年度決算減少2億8,294萬8千元。
觀該公司轉投資事業近年營運情形，110年底轉投資事業16家中有盈餘者13家，其中11家盈餘較109年度增加，2家獲利減少。另110年度發生虧損者計3家(詳表1)，其中東○能源服務股份有限公司因尚未正式營運，無營業收入支應籌設建廠階段相關折舊及其他費用致虧損；聯○生技開發股份有限公司110年因投入龐大新冠肺炎疫苗研發費用，未能取得衛福部緊急使用授權致疫苗無法出貨而產生虧損；台灣花○生物技術股份有限公司110年受新冠肺炎疫情影響花卉整體銷售減少及國內中盤商降低越南茶葉採購數量，致營業收入減少造成虧損。另經查台糖公司105年度至109年度均無認列聯○生技開發股份有限公司及台灣花○生物技術股份有限公司投資收益，且預計111年度及112年度仍持續無投資收益，顯示該公司部分投資長期效益偏低。
綜上，台糖公司部分轉投資事業長期營運績效欠佳，除持續積極追蹤轉投資事業營運情形以維公司權益，允宜就長期投資效益偏低之轉投資，研擬具體改善措施，俾達成投資目的，並避免積壓資金而影響資金運用效益。
表1 台糖公司轉投資事業109年及110年獲利情形彙總表
        　 單位：新臺幣千元；%
類別	轉投資事業名稱	110年底		本期淨利(淨損-)
		累計 / 投資金額	持股比例	109年度	110年度
110年淨利增加者 / (11家)	輝○生技股份有限公司	9,613	45.00	746,333	1,079,156
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200	3.00	7,730,394	13,504,707
	中美嘉○股份有限公司	56,000	40.00	90,187	126,703
	中○環保工程股份有限公司	19,444	2.33	197,435	403,880
	科○城物流股份有限公司	197,021	26.00	166,425	223,803
	亞○航空股份有限公司	215,668	12.29	42,388	76,984
	義○科技股份有限公司	17,400	9.34	68,023	105,695
	森○電力股份有限公司	1,216,800	20.00	778,253	948,385
	星○電力股份有限公司	611,275	20.00	298,339	342,781
	越台糖業有限責任公司	282,776	NA	27,483	99,610
	太○醫藥研發控股股份有限公司	243,242	6.12	-404,819	775,618
110年淨利減少者	台灣神○股份有限公司	260,000	4.12	282,067	243,471
	台灣高速鐵路股份有限公司	2,000,000	3.55	5,843,037	3,610,922
110年淨損者(3家)	東○能源服務股份有限公司	57,000	38.00	-638	-1,437
	聯○生技開發股份有限公司	373,803	9.99	-694,749	-581,316
	台灣花○生物技術股份有限公司	100,805	17.74	-39,666	-13,369

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
 (分機：8653 江穗美)