司法院主管110年度單位決算評估報告
一、司法院主管110年度重大資本支出計畫間有執行情形未臻理想情事，亟待賡續督促積極改善
司法院主管110年度重大資本支出計畫可支用預算數4億4,653萬2千元，執行數2億2,337萬5千元，執行率50.02%。司法院主管110年度重大資本支出計畫間有執行率偏低情事，亟待賡續督促相關機關依計畫期程加速辦理，說明如下：
(一)司法院主管110年度重大資本支出計畫執行情形多未臻理想，亟待檢討改善
司法院主管110年度重大資本支出計畫計有臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫(簡稱聯合檔證大樓新建計畫)、臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(簡稱華山司法園區遷建計畫)、臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫(簡稱辦公廳舍及檔證大樓新建計畫)及臺灣高等法院臺南分院-遷建辦公廳室新興房屋建築計畫等4項，計畫總金額179億2,665萬8千元，110年度可支用預算數4億4,653萬2千元，執行結果，執行數2億2,337萬5千元(含應付未付數及賸餘數，不含未執行經行政院核定免予保留之賸餘，以下同），執行率50.02%(如表1)，遠低於行政院公共工程委員會列管之行政院所屬各機關110年度辦理重大公共建設計畫及前瞻基礎建設公共建設類第3期平均執行率(分別為96.90%及91.94%[1])，執行成效尚待加強。
[1] 審計部111年4月22日台審部一字第1110053589號函，司法院110年度主管決算審核通知，其內容略以：「…行政院公共工程委員會列管之行政院所屬各機關110年度辦理重大公共建設計畫及前瞻基礎建設公共建設類第3期計畫之平均執行率(分別為96.90%及91.94%)，…。」
(二)司法院主管110年度3項重大資本支出計畫預算執行率未達8成，允待督促相關機關積極辦理
司法院主管110年度重大資本支出計畫計有4項，其中華山司法園區遷建計畫等3項計畫執行率未達8成，分述如下：
1.聯合檔證大樓新建計畫：110年度可支用預算數1億1,171萬7千元(均為以前年度保留數)，執行結果，執行數僅2,832萬1千元，執行率25.35%，核屬偏低，主要係因臺北市都市計畫與地籍樁點座標修正、臺北市政府新頒「臺北市畸零地使用自治條例」新舊法適用問題、依新建置座標重新鑑界等因素，影響建造執照取得期程；另受新冠肺炎疫情影響，工程案經3次發包均無廠商投標，致整體計畫執行進度落後。
2.華山司法園區遷建計畫：110年度可支用預算數7,311萬6千元(含本年度預算數2,732萬1千元、以前年度保留數4,579萬5千元)，執行結果，執行數7萬6千元，執行率僅0.10%，核屬偏低，主要係因本案自105年度提出後，計畫即數度變更，迄至110年11月18日始完成都市設計及土地使用開發許可審議程序，致第2期及第3期技術服務勞務酬金[2]支付遲延。
[2] 第2期、第3期技術服務勞務酬金給付條件分別為：規劃設計廠商取得建造執照；規劃設計廠商完成細部設計成果，並取得建造執照。
3.辦公廳舍及檔證大樓新建計畫：110年度可支用預算數2億6,069萬9千元(含本年度預算數9,588萬2千元、以前年度保留數1億6,481萬7千元)，執行結果，執行數1億9,397萬8千元，執行率74.41%，主要係因：(1)內政部營建署[3]遲至110年12月13日始辦理委託規劃設計技術服務案驗收作業，致執行進度落後；(2)法院自辦多項採購案，部分案件因疫情及需求變更致延長履約期程，無法於110年度完成驗收結算付款等所致。
[3] 本案係委託內政部營建署代辦新(興)建工程。
綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟110年度司法院主管重大資本支出計畫執行率多未達8成，允待賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升資本計畫效能。
表1 110年度司法院主管重大資本支出計畫執行情形概況表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫期程 / (原計畫期程)	計 畫 / 總經費	110年度預算數
			可支用 / 預算數	執行數	執行率
臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫	106.1-114.1 / (106.1-109.12)	876,785	111,717	28,321	25.35
臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫	105.8-116.5 / (105.8-112.12)	12,049,489	73,116	76	0.10
臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	100.6-110.12 / (100.6-105.12)	3,335,042	260,699	193,978	74.41
臺灣高等法院臺南分院-遷建辦公廳室新興房屋建築計畫	110.1-115.12	1,665,342	1,000	1,000	100.00
合 計	-	17,926,658	446,532	223,375	50.02%

說　　明：1.本表執行數含實際支用數、應付未付數及賸餘數(不含計畫未執行之賸餘)。
2.華山司法園區遷建計畫原由司法院主辦(編列105及106年度預算)，106年10月調整進駐單位，主辦機關改為臺灣高等法院(編列107及108年度預算)，嗣107年10月決議再改由臺灣臺北地方法院主辦，並由該院續編列109年度以後所需經費。
資料來源：整理自審計部111年4月22日台審部一字第1110053589號函，司法院110年度主管決算書面審核通知；110年度司法院主管決算書(重大計畫執行績效報告表)。