司法院主管110年度單位決算評估報告
三、司法院110年度部分計畫之執行情形未臻理想，致其經費保留數較高，預算執行效能仍待檢討強化
司法院110年度歲出預算數37億5,761萬5千元，連同動支第二預備金2,394萬9千元，合計該年度可支用預算數37億8,156萬4千元，實現數33億5,156萬3千元，實現比率88.63%，未支用預算計4億3,000萬1千元，其中3億1,501萬元辦理保留；惟110年度部分計畫執行情形未臻理想，致其保留金額及比率較高，允宜檢討改進，俾達成預算目標，說明如下：
(一)司法院110年度部分業務計畫間執行情形未臻理想，尚待賡續積極辦理
司法院110年度於下列業務計畫之執行情形未臻理想，分述如次：
1.審判行政：110年度預算數4億5,501萬5千元，實現數2億2,604萬1千元，實現比率49.68%，保留數與賸餘數分別為1億8,576萬9千元及4,320萬5千元，執行情形欠佳，主要係部分計畫辦理變更及流標等因素所致。
2.司法業務規劃研考：110年度預算數3,611萬2千元，實現數2,550萬9千元，實現比率70.64%，保留數與賸餘數分別為148萬3千元及912萬元，執行情形未臻理想，主要係受疫情影響停辦外國法官來台研習進修交流等活動所致。
(二)司法院110年度部分計畫執行情形未臻理想，致其保留經費較高，預算執行效能待提升
茲就司法院110年度部分保留金額較高之計畫及其原因，分述如下：
1.司法院所屬機關110年度無線網路建置採購案：110年度預算數2,800萬元，執行結果，實現數為0元，全數保留至111年度賡續執行，主要係受疫情影響辦理契約變更等所致。
2.司法院及所屬機關公文管理系統再造委外服務等採購案： 110年度預算數1億5,835萬8千元(含流入數82萬1千元)，實現數1億1,348萬元，實現比率71.66%，保留數4,411萬2千元，主要係配合契約期程變更，未能於110年度完成原訂事項所致。
3.國民法官模擬法庭及其所涉法庭暨相關空間打造計畫：110年度預算數8,356萬5千元，實現數3,753萬2千元，實現比率44.91%，保留數5,068萬8千元，主要係因空間打造計畫內容繁複多樣，致期程須跨年度執行，或委託研究及宣導等採購案尚未完成審核等所致。
4.司法院所屬機關國民法官法庭110年度全程錄影設備採購等2案、司法院110年度國民法官法庭中文語音辨識系統功能增修及推廣建置採購案：110年度預算數4,654萬9千元，實現數332萬8千元，實現比率7.15%，保留數4,322萬1千元，主要係因契約及計畫變更與招標流標等因素所致。
5.國民法官法庭暨相關空間打造計畫經費：110年度預算數7,619萬元，實現數1,568萬6千元，實現比率20.59%，保留數6,050萬3千元，主要係因空間打造計畫內容繁複多樣，影響相關設備建置期程，致須跨年度執行。
綜上，司法院110年度部分計畫之執行情形未臻理想，致其經費頗多需辦理保留，允宜就預算執行進度落後之原因，確實檢討其計畫執行能力，避免預算編列與計畫之執行難以配合，俾提升預算執行效率。
（分機：8665鍾俊華）