司法院主管110年度單位決算評估報告目錄 頁次
司法院主管110年度單位決算評估報告
一、司法院主管110年度重大資本支出計畫間有執行情形未臻理想情事，亟待賡續督促積極改善
司法院主管110年度重大資本支出計畫可支用預算數4億4,653萬2千元，執行數2億2,337萬5千元，執行率50.02%。司法院主管110年度重大資本支出計畫間有執行率偏低情事，亟待賡續督促相關機關依計畫期程加速辦理，說明如下：
(一)司法院主管110年度重大資本支出計畫執行情形多未臻理想，亟待檢討改善
司法院主管110年度重大資本支出計畫計有臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫(簡稱聯合檔證大樓新建計畫)、臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(簡稱華山司法園區遷建計畫)、臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫(簡稱辦公廳舍及檔證大樓新建計畫)及臺灣高等法院臺南分院-遷建辦公廳室新興房屋建築計畫等4項，計畫總金額179億2,665萬8千元，110年度可支用預算數4億4,653萬2千元，執行結果，執行數2億2,337萬5千元(含應付未付數及賸餘數，不含未執行經行政院核定免予保留之賸餘，以下同），執行率50.02%(如表1)，遠低於行政院公共工程委員會列管之行政院所屬各機關110年度辦理重大公共建設計畫及前瞻基礎建設公共建設類第3期平均執行率(分別為96.90%及91.94%[1])，執行成效尚待加強。
[1] 審計部111年4月22日台審部一字第1110053589號函，司法院110年度主管決算審核通知，其內容略以：「…行政院公共工程委員會列管之行政院所屬各機關110年度辦理重大公共建設計畫及前瞻基礎建設公共建設類第3期計畫之平均執行率(分別為96.90%及91.94%)，…。」
(二)司法院主管110年度3項重大資本支出計畫預算執行率未達8成，允待督促相關機關積極辦理
司法院主管110年度重大資本支出計畫計有4項，其中華山司法園區遷建計畫等3項計畫執行率未達8成，分述如下：
1.聯合檔證大樓新建計畫：110年度可支用預算數1億1,171萬7千元(均為以前年度保留數)，執行結果，執行數僅2,832萬1千元，執行率25.35%，核屬偏低，主要係因臺北市都市計畫與地籍樁點座標修正、臺北市政府新頒「臺北市畸零地使用自治條例」新舊法適用問題、依新建置座標重新鑑界等因素，影響建造執照取得期程；另受新冠肺炎疫情影響，工程案經3次發包均無廠商投標，致整體計畫執行進度落後。
2.華山司法園區遷建計畫：110年度可支用預算數7,311萬6千元(含本年度預算數2,732萬1千元、以前年度保留數4,579萬5千元)，執行結果，執行數7萬6千元，執行率僅0.10%，核屬偏低，主要係因本案自105年度提出後，計畫即數度變更，迄至110年11月18日始完成都市設計及土地使用開發許可審議程序，致第2期及第3期技術服務勞務酬金[2]支付遲延。
[2] 第2期、第3期技術服務勞務酬金給付條件分別為：規劃設計廠商取得建造執照；規劃設計廠商完成細部設計成果，並取得建造執照。
3.辦公廳舍及檔證大樓新建計畫：110年度可支用預算數2億6,069萬9千元(含本年度預算數9,588萬2千元、以前年度保留數1億6,481萬7千元)，執行結果，執行數1億9,397萬8千元，執行率74.41%，主要係因：(1)內政部營建署[3]遲至110年12月13日始辦理委託規劃設計技術服務案驗收作業，致執行進度落後；(2)法院自辦多項採購案，部分案件因疫情及需求變更致延長履約期程，無法於110年度完成驗收結算付款等所致。
[3] 本案係委託內政部營建署代辦新(興)建工程。
綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟110年度司法院主管重大資本支出計畫執行率多未達8成，允待賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升資本計畫效能。
表1 110年度司法院主管重大資本支出計畫執行情形概況表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫期程 / (原計畫期程)	計 畫 / 總經費	110年度預算數
			可支用 / 預算數	執行數	執行率
臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫	106.1-114.1 / (106.1-109.12)	876,785	111,717	28,321	25.35
臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫	105.8-116.5 / (105.8-112.12)	12,049,489	73,116	76	0.10
臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	100.6-110.12 / (100.6-105.12)	3,335,042	260,699	193,978	74.41
臺灣高等法院臺南分院-遷建辦公廳室新興房屋建築計畫	110.1-115.12	1,665,342	1,000	1,000	100.00
合 計	-	17,926,658	446,532	223,375	50.02%

說　　明：1.本表執行數含實際支用數、應付未付數及賸餘數(不含計畫未執行之賸餘)。
2.華山司法園區遷建計畫原由司法院主辦(編列105及106年度預算)，106年10月調整進駐單位，主辦機關改為臺灣高等法院(編列107及108年度預算)，嗣107年10月決議再改由臺灣臺北地方法院主辦，並由該院續編列109年度以後所需經費。
資料來源：整理自審計部111年4月22日台審部一字第1110053589號函，司法院110年度主管決算書面審核通知；110年度司法院主管決算書(重大計畫執行績效報告表)。

二、司法機關公務用財產帳面價值龐鉅，惟近年部分法院經管宿舍之使用迭有空置或低度利用情事，亟待檢討強化資產運用效能
截至110年底止，司法院及所屬機關經管土地704筆．面積為109.22公頃，財產總值約205億381萬4千元；另同期間經管辦公房屋243棟、宿舍1,739棟，面積分別為103萬6,368.12平方公尺、29萬3,661.75平方公尺，以上2者合計之財產總值約181億7,768萬6千元，顯示司法機關公務用財產帳面價值龐鉅，惟近年部分法院經管宿舍之使用效益未臻理想，說明如下：
(一)依國有財產法規定，各機關如有低度利用或閒置之國有財產，宜檢討有無持續保留之必要
依國有財產法第33條、第35條第1項規定：「公用財產用途廢止時，應變更為非公用財產。…。」、「公用財產變更為非公用財產時，由主管機關督飭該管理機關移交財政部國有財產局(現為財政部國有財產署，簡稱國產署)接管。…。」各管理機關經管之國有眷舍房地，如有被占用、用途廢止、低度利用或閒置情形者，經檢討確無保留之必要時，應限期騰空收回，並交由國產署積極處理，以提升公產管理效能。
(二)截至110年底止，部分法院經管之宿舍使用率偏低，資產運用效能待加強
截至110年底止，司法院及所屬機關經管之宿舍總計2,295戶，待借用戶數295戶，宿舍使用率為87.15%。其中宿舍使用率未達80%者，計有最高法院(77.14%)、智慧財產及商業法院(70.00%)、臺灣高等法院臺中分院(74.42%，簡稱臺中高分院，以下同)、臺南高分院(79.78%)等4機關(詳表1)，資產運用效能待加強；另截至110年底止，司法院及所屬機關經管低度利用宿舍計有545戶，占總戶數2,295戶之23.75%，宿舍使用效能欠佳。
(三)部分法院經管之宿舍已連續3年(108至110年度)未達使用率之管考標準，允待積極檢討改善，俾提升財物運用效能
依據審計部查核司法院及所屬110年度1至8月財務收支審核通知事項：「司法院為有效管考司法院及所屬各機關宿舍使用率，每年依『年度各機關執行司法院年度施政計畫、政策考成事項』第14項規定，每季調查各法院宿舍使用率，倘未達87%者，需定期填報改善成果。經查截至110年8月底止，…，其中連續3年均未達87%者計有最高法院、…等7機關…為有效提高宿舍使用率，敬請瞭解部分宿舍長期閒置之癥結，研謀善策，確實檢討改善，俾維護公產使用效益。」截至110年底止，司法院及所屬宿舍使用率已連續3年未達87%者計有最高法院、高雄高等行政法院、臺中高分院、臺南高分院、高雄高分院、高雄地院、橋頭地院等7機關(表2)，主要係因部分房舍老舊失修，人員借用意願不高所致。
表1 司法院及所屬各機關110年度經管職務宿舍使用情形概況表
單位：戶；%
比較項目 / 法院名稱	可借用宿舍戶數				低度利 / 用戶數	位於繁盛 / 地區戶數
	總戶數	已借用戶數	待借用戶數	使用率 / (%)
司法院	18	16	2	88.89	18	18
最高法院	35	27	8	77.14	1	35
最高行政法院	10	10	0	100.00	10	10
臺北高等行政法院	12	11	1	91.67	0	12
臺中高等行政法院	39	33	6	84.62	0	39
高雄高等行政法院	28	23	5	82.14	0	0
公務員懲戒委員會	0	0	0	0.00	0	0
法官學院	0	0	0	0.00	0	0
智慧財產及商業法院	10	7	3	70.00	2	10
臺灣高等法院	81	73	8	90.12	22	76
臺灣高等法院臺中分院	129	96	33	74.42	61	128
臺灣高等法院臺南分院	89	71	18	79.78	10	81
臺灣高等法院高雄分院	41	33	8	80.49	0	0
臺灣高等法院花蓮分院	36	29	7	80.56	10	27
臺灣臺北地方法院	79	76	3	96.20	24	59
臺灣士林地方法院	67	63	4	94.03	0	7
臺灣新北地方法院	124	122	2	98.39	0	0
臺灣桃園地方法院	118	102	16	86.44	29	58
臺灣新竹地方法院	66	55	11	83.33	5	66
臺灣苗栗地方法院	75	74	1	98.67	0	0
臺灣臺中地方法院	179	160	19	89.39	38	150
臺灣南投地方法院	32	30	2	93.75	0	2
臺灣彰化地方法院	105	90	15	85.71	32	80
臺灣雲林地方法院	46	39	7	84.78	46	2
臺灣嘉義地方法院	85	72	13	84.71	43	54
臺灣臺南地方法院	141	125	16	88.65	35	1
臺灣橋頭地方法院	80	68	12	85.00	0	0
臺灣高雄地方法院	190	154	36	81.05	38	114
臺灣屏東地方法院	88	77	11	87.50	26	36
臺灣臺東地方法院	51	44	7	86.27	26	8
臺灣花蓮地方法院	84	75	9	89.29	30	84
臺灣宜蘭地方法院	46	38	8	82.61	6	12
臺灣基隆地方法院	50	48	2	96.00	25	0
臺灣澎湖地方法院	25	25	0	100.00	8	25
臺灣高雄少年及家事法院	19	17	2	89.47	0	0
福建高等法院金門分院	2	2	0	100.00	0	2
福建金門地方法院	15	15	0	100.00	0	0
福建連江地方法院	0	0	0	0.00	0	0
小計	2,295	2,000	295	87.15	545	1,196

說 明：據洽司法院表示，本表主要係參據國家資產經營管理一元化執行要點(已於98年05月22日停止適用)第5點規定：「…所稱閒置之不動產，係指其空置未使用；所稱低度利用之不動產，係指其建築改良物已逾耐用年限或建築容積率未達法定容積率50%。」另表內所稱「繁盛地區」係指眷舍坐落基地屬都市計畫住宅區或商業區等。
資料來源：司法院提供。
表2 司法院所屬法院職務宿舍連續3年使用率未達管考標準(87%)情形
單位：戶；%
年底 / 法院名稱	108			109			110
	經管戶數	使用戶數	使用率	經管戶數	使用戶數	使用率	經管戶數	使用戶數	使用率
最高法院	35	25	71.43	35	28	80.00	35	27	77.14
高雄高等行政法院	30	23	76.67	30	24	80.00	28	23	82.14
高等法院臺中分院	129	103	79.84	129	103	79.84	129	96	74.42
高等法院臺南分院	89	71	79.78	89	73	82.02	89	71	79.78
高等法院高雄分院	41	32	78.05	41	32	78.05	41	33	80.49
高雄地方法院	190	152	80.00	190	157	82.63	190	154	81.05
橋頭地方法院	80	66	82.50	80	69	86.25	80	68	85.00

資料來源：司法院提供。
綜上，為落實充分運用及資源共享等財政思維，司法院應配合業務發展趨勢，審慎評估未來實際需求，並據以通盤檢討宿舍之整體規劃運用情形，倘已無公用需求者，允應變更為非公用財產，移交國產署接管處理，俾提升該等國有財產之使用效能；惟截至110年底止，部分法院經管之宿舍使用效能欠佳，且最高法院等7機關已連續3年未達使用率之管考標準，有待積極檢討改善，俾使資產發揮最大效益。

三、司法院110年度部分計畫之執行情形未臻理想，致其經費保留數較高，預算執行效能仍待檢討強化
司法院110年度歲出預算數37億5,761萬5千元，連同動支第二預備金2,394萬9千元，合計該年度可支用預算數37億8,156萬4千元，實現數33億5,156萬3千元，實現比率88.63%，未支用預算計4億3,000萬1千元，其中3億1,501萬元辦理保留；惟110年度部分計畫執行情形未臻理想，致其保留金額及比率較高，允宜檢討改進，俾達成預算目標，說明如下：
(一)司法院110年度部分業務計畫間執行情形未臻理想，尚待賡續積極辦理
司法院110年度於下列業務計畫之執行情形未臻理想，分述如次：
1.審判行政：110年度預算數4億5,501萬5千元，實現數2億2,604萬1千元，實現比率49.68%，保留數與賸餘數分別為1億8,576萬9千元及4,320萬5千元，執行情形欠佳，主要係部分計畫辦理變更及流標等因素所致。
2.司法業務規劃研考：110年度預算數3,611萬2千元，實現數2,550萬9千元，實現比率70.64%，保留數與賸餘數分別為148萬3千元及912萬元，執行情形未臻理想，主要係受疫情影響停辦外國法官來台研習進修交流等活動所致。
(二)司法院110年度部分計畫執行情形未臻理想，致其保留經費較高，預算執行效能待提升
茲就司法院110年度部分保留金額較高之計畫及其原因，分述如下：
1.司法院所屬機關110年度無線網路建置採購案：110年度預算數2,800萬元，執行結果，實現數為0元，全數保留至111年度賡續執行，主要係受疫情影響辦理契約變更等所致。
2.司法院及所屬機關公文管理系統再造委外服務等採購案： 110年度預算數1億5,835萬8千元(含流入數82萬1千元)，實現數1億1,348萬元，實現比率71.66%，保留數4,411萬2千元，主要係配合契約期程變更，未能於110年度完成原訂事項所致。
3.國民法官模擬法庭及其所涉法庭暨相關空間打造計畫：110年度預算數8,356萬5千元，實現數3,753萬2千元，實現比率44.91%，保留數5,068萬8千元，主要係因空間打造計畫內容繁複多樣，致期程須跨年度執行，或委託研究及宣導等採購案尚未完成審核等所致。
4.司法院所屬機關國民法官法庭110年度全程錄影設備採購等2案、司法院110年度國民法官法庭中文語音辨識系統功能增修及推廣建置採購案：110年度預算數4,654萬9千元，實現數332萬8千元，實現比率7.15%，保留數4,322萬1千元，主要係因契約及計畫變更與招標流標等因素所致。
5.國民法官法庭暨相關空間打造計畫經費：110年度預算數7,619萬元，實現數1,568萬6千元，實現比率20.59%，保留數6,050萬3千元，主要係因空間打造計畫內容繁複多樣，影響相關設備建置期程，致須跨年度執行。
綜上，司法院110年度部分計畫之執行情形未臻理想，致其經費頗多需辦理保留，允宜就預算執行進度落後之原因，確實檢討其計畫執行能力，避免預算編列與計畫之執行難以配合，俾提升預算執行效率。
（分機：8665鍾俊華）