臺灣鐵路管理局112年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局112年度預算案編列營業收入295億4,320萬9千元，營業成本303億9,286萬8千元，營業費用17億7,379萬8千元，營業損失26億2,345萬7千元，本期淨損47億7,547萬6千元，較111年度預算淨損增加21億6,755萬6千元（增幅83.11%），主要係客運收入減少所致。謹就臺鐵局112年度營業預算案評估如下：
一０、新增「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款」允宜於安全基礎下，妥善規劃列車排點及班表，俾達縮短行車時間目標
臺鐵局112年度預算案「固定資產建設改良擴充計畫-專案計畫-新興計畫」編列「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款」4,037萬元。經查：
(一)計畫概述及預算編列情形
「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」目的係健全地區鐵路系統並提升交通便利性，改善運輸環境，繁榮地方經濟，增加東部鐵路班次數，提升花蓮-臺東間鐵路運能與效能。該計畫總經費456億2,736萬元[1]，計畫期間係自110年至117年，預算編列主體包括：鐵道局單位預算275億5,727萬元，由鐵道局於中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算編列169億2,940萬元及臺鐵局配合款11億4,069萬元(詳表1)。截至111年度累計預算數7億1,740萬元[2]，迄111年7月底累計分配數4億4,699萬7千元，累計執行數為4億1,525萬9千元，累計分配預算執行率為92.90%，預定及實際進度均為6.18%。截至111年7月底期末設計經費審議已送工程會審查中，俟核定後即可給付服務費用並辦理工程發包。
[1] 該計畫之臺鐵局配合款總計11億4,069萬元，為總經費456億2,736萬元之2.5%；至於臺鐵局配合款編列期間，預計自112至116年度，爰以上開期間作為該計畫配合款之起訖年度。
[2] 均由鐵道局於前瞻基礎建設計畫特別預算編列，包括：第2期3,000萬元及第3期6億8,740萬元。
表1 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」總經費預計編列情形
單位：新臺幣千元
編列機關(基金)	年度	預算數	總經費
臺鐵局營業預算	112	40,370	1,140,690
	113	87,020
	114	245,590
	115	432,860
	116	334,850
鐵道局公務預算	27,557,270
前瞻基礎建設計畫特別預算(第2期至第4期)	16,929,400
合計	45,627,360

說　　明：鐵道局公務預算係於前瞻基礎建設計畫特別預算編竣後開始編列。
資料來源：1.112年度臺鐵局預算案。
　　　　　2.交通部提供。
(二)計畫效益需視列車排點及班表規劃情形，尚應兼顧安全性
據該計畫說明，鑑於花東鐵路部分路段因維持單線運轉，常須交會列車而產生交會時間損失，預估雙軌化後，雙線運轉下可縮短列車交會時間，雙線運轉下花東地區列車交會等待最多縮短時間分別為區間車90分鐘、普通自強號56分鐘、直達自強號22分鐘；在總延人小時部分，預期每日約可節省交會時間達9.6萬人分鐘左右(詳表2)。惟查上開節省時間之效益多寡，尚需視臺鐵之排點及班表規劃而定[3]，且快速行車目標之達成尚應兼顧安全性，爰臺鐵局允宜於確保安全行車基礎下，妥善規劃列車排點及班表，俾達增加東部班次並縮短行車時間之目標。
[3] 參考資料：(1)該計畫第一階段可行性研究經行政院106年5月同意並函復略以：「…4.請將預期計畫完成後容量提升及班表變動，增列為本計畫績效指標。」(2) 111年7月29日ETtoday新聞雲：「花東鐵路雙軌電氣化116年10月通車」報導：「…花東全線雙軌電氣化將可讓未來臺鐵營運運能提升，現行每小時2到3班次，未來可提高到每小時7到8班；城際列車和區間車班距各別1小時1班可縮短30分鐘1班車；另外行車時間也可縮短，以自強號為例，單一列車可省12分鐘，區間車可減少45分鐘，但仍要看未來臺鐵如何排點。」
表2 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」列車交會時間節省量分析
單位：人分鐘/日
	自強號	莒光號	區間車	合計
下行	14,234.00	9,484.80	23,064.00	46,782.80
上行	11,766.90	12,567.40	25,062.90	49,397.20
合計	26,000.90	22,052.20	48,126.90	96,180.00

資料來源：花東地區鐵路雙軌電氣化計畫建設計畫書(鐵道局委託中興工程顧問公司辦理，110年4月)，本中心整理。
說明：表內雙軌化列車交會時間節省量，係以臺鐵全線客座利用率計算。
綜上，該局112年度新增編列花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款4,037萬元，係為強化花東鐵路運輸能量，並以行車可縮短之時間為績效評估基準。惟節省時間多寡尚決定於臺鐵之排點情形，允宜於顧及安全前提下，妥善規劃排點及班表，俾兼顧行車安全及滿足運輸需求之目標。