臺灣鐵路管理局112年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局112年度預算案編列營業收入295億4,320萬9千元，營業成本303億9,286萬8千元，營業費用17億7,379萬8千元，營業損失26億2,345萬7千元，本期淨損47億7,547萬6千元，較111年度預算淨損增加21億6,755萬6千元（增幅83.11%），主要係客運收入減少所致。謹就臺鐵局112年度營業預算案評估如下：
一一、鐵路行車安全改善6年計畫展延為10年，且於110年間發生2次公共安全事故(件)，允宜加強時程控管並落實安全防護
臺鐵局112年度預算案「固定資產建設改良擴充計畫-專案計畫-繼續計畫」編列「鐵路行車安全改善6年計畫(104年至111年)」26億7,300萬元，計畫總經費275億2,240萬元，資金來源全數由交通部增資辦理。經查：
(一)2度修正計畫展延期程，致計畫年期由6年延長為10年，允宜加強時程管控
該計畫截至111年度累計預算數210億1,331萬2千元，迄111年9月底累計分配數201億2,291萬2千元，累計執行數為192億2,319萬8千元，累計分配預算執行率為95.53%，預定進度95.60%，實際進度95.72%。該計畫年期原訂為6年，期程由104年至109年，於106年12月6日經行政院核定第1次修正計畫，期程展延至111年底，嗣後又於111年9月28日經行政院核定第2次修正計畫展延至113年底，名稱修正為「鐵路行車安全改善計畫」。據該局表示，該計畫於推動過程中經歷環境變遷、需求改變、政策民意、招標不易、臨軌工程204件全面停工及國際疫情等因素影響，經滾動式檢討評估後，調整原計畫分年經費預算，並依實際需求調整計畫內容及施工期程，爰報請修正計畫。惟該計畫由原定6年延長為10年，距原定完工期程109年12月延後4年，鑑於該計畫攸關臺鐵行車安全，允宜就計畫期程延宕原因檢討控制時程，以提升鐵路行車安全。
(二)曾發生2次公共安全事故(件)，亟待強化安全防護
該計畫執行迄111年7月發生2次公共安全事故(件)，分別為110年4月2日之太魯閣號出軌事故，及110年12月1日因鋼軌樁不慎斷裂，掉落並擦碰行駛中太魯閣號駕駛室事件，且前者因該局未盡安全責任，又欠缺工地風險危害意識，有違軌道沿線施工路段應加強施工安全相關措施之原則，無法達到鐵路行車安全之確保，肇致49人死亡及數百餘人受傷事故，經監察院於111年9月13日提案糾正(詳表1)；後者雖無人員傷亡，若發生意外仍恐嚴重危及軌道運行列車。鑑於造成上開事故之工程施作地點均臨近軌道，亟待設置妥善安全防護措施及程序，並落實執行，俾強化公共安全。
綜上，臺鐵局自104年度起編列預算辦理鐵路行車安全改善6年計畫，惟原6年計畫預計執行期間將展延為10年，該局允宜就推動過程中之延宕因素詳加檢討，並加強控管時程；另該計畫於110年間發生2次公共安全事故(件)，鑑於該計畫多屬臨近軌道工程，為避免意外發生，允宜落實執行安全防護措施，俾強化公共安全。
表1 「鐵路行車安全改善6年計畫」110年間2次公共安全事故(件)表
清水隧道重大鐵道事故	鋼軌樁不慎斷裂，掉落並擦碰太魯閣號事件
事故摘要： / 110年4月2日約0928時，臺鐵局一列由樹林站開往臺東站第408次車太魯閣自強號（事故列車），由8節車廂組成，搭載498名人員，包含司機員2名、車長1名、清潔人員1名及乘客494名，沿東正線行經和仁站到崇德站間，列車出和仁隧道南口於里程K51+450.1處，撞及一輛先前由軌道上方施工便道，經邊坡滑落而停止於軌道上之大貨車，造成該列車8節車廂全部出軌，第8車廂（車頭）至第3車廂停止於隧道內。該列車第8車廂左側撞及隧道口毀損，第7車廂與第6車廂脫接，第6、5及4車廂擠壓變形。本事故造成司機員2名及乘客47名共計49人死亡，清潔人員1名及乘客212名，共有213人受傷。 監察院糾正案文摘要(被糾正機關：交通部暨所屬臺鐵局、鐵道局)： / 臺鐵局辦理工程安全衛生設計未盡周延，工地管理懈怠鬆散，於110年4月清明節連續假期停止施工期間未落實工地門禁管制查核，肇生臺鐵408次太魯閣號列車撞擊墜落於軌道上之工程吊卡大貨車釀災，造成49人死亡，3百餘人受傷之不幸悲劇，為我國70餘年來最嚴重之交通意外事故。交通部負責全國鐵路行車安全之策劃與監督管理，鐵道局負責監理，於處理行政院「臺鐵總體檢報告」144項改善事項過程，與「安全」議題有關之列管事項在未有效落實之前，卻都陸續同意解除列管。此次重大行車事故傷痛，又再次嚴重打擊民眾對於鐵路行車安全的信賴，核有重大違失，爰依法提案糾正。	事件摘要： / 該計畫「宜蘭線福隆~石城K32+234~K32+900地錨邊坡改善工程」，110年12月1日因鋼軌樁不慎斷裂，掉落入侵軌道淨空影響行車安全。 / 臺鐵局說明： / 因施工廠商施作邊坡鋼軌樁打設工項時，瞭望員於太魯閣號接近時鳴笛示警，惟因瞭望視距不足，致夾住鋼軌之打樁機因應時間不足，鋼軌受慣性作用於半空搖晃，產生額外應力作用而斷裂，觸及工區下方所架設之防護施工架，擦碰刻通過工區之207次太魯閣號駕駛室，造成擋風玻璃破裂。

資料來源：整理自國家運輸安全調查委員會重大運輸事故調查報告「中國民國110年4月2日交通部臺灣鐵路管理局第408次車清水隧道重大鐵道事故」(111年5月)、監察院111年9月13日糾正案，及臺鐵局提供之說明。