臺灣鐵路管理局112年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局112年度預算案編列營業收入295億4,320萬9千元，營業成本303億9,286萬8千元，營業費用17億7,379萬8千元，營業損失26億2,345萬7千元，本期淨損47億7,547萬6千元，較111年度預算淨損增加21億6,755萬6千元（增幅83.11%），主要係客運收入減少所致。謹就臺鐵局112年度營業預算案評估如下：
一五、臺中都會區聯合辦公大樓興建工程允宜妥適控管時程，俾工程儘早開工並如期完竣
臺鐵局112年度預算案「固定資產建設改良擴充計畫-一般建築及設備計畫」項下編列「臺中都會區聯合辦公大樓興建工程」2,000萬元，該案投資總額5億9,730萬元，辦理期程為109年至114年。經查：
(一)計畫概述
鐵道局辦理「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及「彰化市鐵路高架捷運化計畫」之建造執照時，因地方政府要求改善車站週邊市容，拆除老舊房舍，致臺鐵局原中區老舊辦公廳舍單位須遷移，並整合中區各單位興建新辦公大樓，辦理「臺中都會區聯合辦公大樓興建工程」，規劃興建地下1層(停車場)、地上5層建築物，其中1樓提供民眾使用及部分商業空間，2至5樓為辦公室，並將配合綠空廊(鐵)道景觀、公共藝術與戶外休憩等多樣性空間，以推廣該局企業形象。
(二)計畫原定自106年度開始辦理，迄今尚未完成招標程序
該計畫原期程為106年至108年，所需經費2億8,700萬元[1]，據該局表示，因都市設計審議及計畫書送審時程等因素影響，修正期程為109年至112年，經費調增為4億7,700萬元；復配合該局政策調整將原辦公使用之1、2樓（原彰化電務段及彰化電力段辦公室）變更為商業使用，原110年5月17日取得之建築執照配合申請變更建照，110年8月19日召開變更需求會議，總經費復調增為5億9,730萬元，期程配合再延至114年。
[1] 臺鐵局106年度預算第175頁。
本案採最有利標決標，該局依政府採購法規定於110年11月2日函報交通部，並於110年12月14日經交通部核准辦理[2]，於111年8月5日辦理評選委員會議，111年10月7日公開閱覽，預定111年11月底開標。惟該計畫自106年度即開始編列預算辦理，迄今尚未完成招標，為利臺中都會區聯合辦公大樓興建工程之各項作業順利進行，該局允宜加強招標及後續施工進度，俾新大樓能如期完工。
[2] 政府採購法第56條第3項規定：「機關採最有利標決標者，應先報經上級機關核准。」
綜上，臺鐵局112年度預算「固定資產建設改良擴充計畫-一般建築及設備計畫」項下編列臺中都會區聯合辦公大樓興建工程2,000萬元，惟該工程自106年度開始編列預算辦理迄今已逾5年，仍未完成招標程序，其中包括因配合政策調整辦理計畫變更程序程延後完工期程，允宜加強進度控管機制，俾工程儘早動工並如期竣工。