核能發電後端營運基金112年度預算評估報告目錄
頁次

核能發電後端營運基金112年度預算評估報告
核能發電後端營運基金(以下簡稱核後端基金)112年度預算案編列基金來源263億1,890萬7千元，基金用途67億678萬7千元，本期賸餘196億1,212萬元，較111年度預算案賸餘216億451萬3千元減少19億9,239萬3千元（減幅9.22%）。謹就核後端基金112年度預算案評估如下：
三、用過核子燃料最終處置計畫已進入「候選場址評選與核定階段」，允宜協調主管機關加速立法作業，俾利後續執行
核後端基金112年度預算案「用過核子燃料最終處置計畫」編列2億3,328萬8千元，係辦理核能電廠用過核子燃料最終處置及後端營運業務相關經費。經查：
(一)本計畫全程50年，依工作時程規劃5個階段及目標
台電公司依放射性物料管理法規定，於93年提報原能會核定「用過核子燃料最終處置計畫」，本計畫全程50年，並依工作時程及目標規劃為5個階段名稱，詳如表1。
表1 用過核子燃料最終處置計畫各階段名稱、時程及目標一覽表
階段名稱	預定時程	主要目標	重要里程
潛在處置母岩特性調查與評估階段	94~106年	1.完成我國潛在處置母岩特性調查與評估並建議候選場址調查區域。 / 2.建立潛在處置母岩功能/安全評估技術。	1.98年提出我國用過核子燃料最終處置初步技術可行性評估報告。 / 2.105年建立潛在處置母岩功能/安全評估技術。 / 3.106年迪出我國用過核子燃料最終處置技術可行性評估報告。 / 4.106年提出候選場址之建議調查區域。
候選場址評選與核定階段	107~117年	1.完成候選場址調查與評估並建議優先詳細調查之場址。 / 2.建立候選場址功能/安全評估技術。	1.114年完成處置場概念設計。 / 2.115年完成候選場址之特性調查與評估。 / 3.116年完成候選場址功能/安全評估技術之建立。 / 4.117年底提出優先詳細調查場址。
場址詳細調查與試驗階段	118~127年	1.完成場址可行性研究報告。 / 2.完成場址環境影響說明書。	1.122年完成場址地表地質調查。 / 2.122年開始進行試驗直井與地下試驗設施規劃與建造。 / 3.125年完成處置場初步設計。 / 4.126年完成場址可行性研究報告。 / 5.127年完成場址環境影響說明書。
處置場設計與安全分析評估階段	128~133年	1.完成申請建造許可所需之安全分析告。 / 2.完成建築執照申請程序並取得建照。	1.132年完成安全分析報告。 / 2.132年完成地下技術驗證工作。 / 3.132年完成處置場及接收暫存設施細部設計與交通運輸規劃。 / 4.133年完成建築執照申請程序並取得建照。
處置場建造階段	134~144年	1.完成處置場之建造與運轉試驗。 / 2.完成運轉執照之申請與取得。	1.141年完成接收暫存設施之建造及取得運轉執照。 / 2.143年完成處置場建造與交通運輸設施。 / 3.144年完成處置場運轉執照之申請與取得。

說 明：由於時程規劃可能因民意接受度、土地取得等因素影響而導致時程推延，因此當規劃工作與時程無法如預期時，將循放射性物料管理法施行細則所提供每4年修正之機會，另行檢討修正。
資料來源：摘錄自用過核子燃料最終處置計畫書(2018年修訂版)第6-6頁表6-1「用過核子燃料最終處置計畫各階段名稱時程及目標一覽表」。
(二)本計畫已進入執行候選場址評選與核定階段，惟選址作業相關法規尚待完成立法程序
據該基金說明，截至111年6月底止，業依處置計畫書規劃時程，於106年完成「用過核子燃料最終處置技術可行性評估報告」，並經國際同儕審查及原能會審查同意後，確認我國有合適之潛在母岩可進行最終處置，已達成處置計畫書第一階段「潛在母岩特性調查與評估」目標，目前正執行第二階段「候選場址評選與核定階段(107~117年)」工作，本階段規劃有兩項重要工作：1.完成候選場址調查區域的調查與評估並建議優先詳細調查之場址。2.建立候選場址功能/安全評估技術。
惟據該基金公開資訊網揭示[1]，「潛在處置母岩特性調查與評估階段(94～106年)」尚未涉及選址作業，且國內目前尚無高放最終處置場址的法定選址程序，因此，本計畫在無特定場址條件下，持續進行全國地質環境(大地構造)、地質合適性調查…以建立相關深層地質調查及安全評估技術。」
[1] 參我國用過核子燃料最終處置計畫時程規劃(111年8月4日查詢) 網址：https://www.nbef.org.tw/information/Para5-3.html。
復據該基金說明，原能會曾於111年1月及3月召開「高放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例制定作業溝通協商會議」，邀集經濟部進行相關討論，惟截至111年8月底止尚未完成高放射性廢棄物最終處置設施選址作業相關立法工作，允宜積極協調原能會加速相關立法作業，俾供辦理候選場址評選與核定作業之依循。
綜上，雖「用過核子燃料最終處置計畫」已完成(第一階段)「潛在處置母岩特性調查與評估」階段目標，目前正執行(第二階段)「候選場址評選與核定」工作，惟國內尚未完成高放射性廢棄物最終處置設施選址作業相關立法工作，恐影響選址作業之推動，允宜積極協調原能會加速相關立法作業，俾供辦理候選場址評選與核定作業之依循。