核能發電後端營運基金112年度預算評估報告目錄
頁次

核能發電後端營運基金112年度預算評估報告
核能發電後端營運基金(以下簡稱核後端基金)112年度預算案編列基金來源263億1,890萬7千元，基金用途67億678萬7千元，本期賸餘196億1,212萬元，較111年度預算案賸餘216億451萬3千元減少19億9,239萬3千元（減幅9.22%）。謹就核後端基金112年度預算案評估如下：
四、辦理核一廠除役計畫過渡階段作業，部分事項進度未如預期或申請展延期程，允宜加強控管執行時程，俾利後續除役作業之進行
核後端基金112年度預算案於「核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫」科目編列44億9,928萬6千元，其中24億2,995萬5千元係辦理核一廠除役計畫相關作業等經費。經查：
(一)除役計畫工作時程分為4個階段，預定期程25年，刻正執行過渡階段作業
據核後端基金公告資訊[1]，台電公司依據核子反應器設施管制法第21條規定，採取拆除之方式進行核一廠除役作業規劃，並依核子反應器設施管制法施行細則第16條規定，規劃於取得主管機關核發之除役許可後25年內完成除役工作。除役工作時程主要分成4個階段，包括除役過渡階段(約8年)、除役拆廠階段(約12年)、廠址最終狀態偵測階段(約3年)及廠址復原階段(約2年)，共計25年。
[1] 參核能後端營運基金公開資訊網/除役計畫/核一廠除役計畫 https://www.nbef.org.tw/information/Para6-2.html
查核一廠除役計畫於108年7月12日獲原子能委員會核發許可，同年月16日起核一廠二部機組進入除役階段。依規劃108至115年為除役過渡階段，主要工作項目包括：除役費用再評估、停機後現場輻射調查作業、系統化學除污及洩水、興建第二期用過核子燃料乾貯設施、興建低放射性廢棄物貯存庫、建置廢棄物營運管理區、建置放射性廢棄物超高壓壓縮機、建置焚化爐、開發低放射性廢棄物貯存容器等。
(二)部分事項執行進度未如預期，或有展延時程3年者，允宜控管期程並加強辦理，俾利後續除役作業如期執行
截至111年度累計編列本除役計畫預算金額71億5,113萬4千元，截至111年8月底累計支付實現數48億9,716萬5千元，累計預算執行率68.48%。據該基金提供資料，主要係本計畫「除役費用再評估」配合「核能發電後端營運總費用估算與每年固定提撥額度計算技術服務案」辦理，目前尚於期中報告審核階段；建置放射性廢棄物超高壓壓縮機(減容處理設施)建造執照申請時程已獲原能會同意展延3年；建置焚化爐事項因採購作業過程，經討論後決議暫採不興建為原則，而暫緩執行，致預算未能如期執行(詳表1)。允宜注意控管時程並加強辦理，以利後續除役作業之推動。
綜上，核後端基金自108年起辦理核一廠除役計畫過渡階段工作，部分事項未能如期進行，或有申請展延時程3年者，允宜控管執行時程並加強辦理，俾利後續除役作業如期如質推動。
表1 核一廠除役計畫過渡階段之規劃辦理事項、目標及截至111年8月底辦理情形一覽表
規劃辦理事項	規劃目標 / 及時程	執行情形	與規劃目標及原訂時程產生差異之原因說明及因應對策
除役計畫執行所需文件之增補/修訂	107/12/06~115/12/31	依除役工作進度持續進行中。
除役費用再評估	配合「核能發電後端營運總費用估算與每年固定提撥額度計算技術服務案」辦理	目前進度已於技術服務案期中報告審核階段	遵照規劃執行，並持續追蹤進度。
除役廠商招標作業	107/12/06 / ~115/12/31	依除役工作進度持續進行中。
停機後現場輻射調查作業	108/01/01 / ~115/12/31	已於111/06/30完成偵檢計畫一號機共40項、二號機共41項偵檢包之偵檢作業，偵檢報告撰寫中。
系統化學除污及洩水	113/02/01 / ~114/04/30	依預定排程，尚未到執行時機。
興建第二期用過核子燃料乾貯設施	107/12/06 / ~115/12/31	已於110/11/18日完成該用地之地上物氣渦輪機設備及廠房之拆除工作。
興建低放射性廢棄物貯存庫	108/07/16 / ~117/12/31	已發包由中興公司提供技術服務。
建置廢棄物營運管理區	108/01/01 / ~114/12/31	規劃為二階段，已於111/04/28建置第一階段之第一台乾式噴砂除污機。第二台乾式噴砂除污機採購中。
建置放射性廢棄物超高壓壓縮機	108/01/01 / ~115/12/31	已決定採購金屬壓床，目前已進行上網公開徵求廠商提供報價及資料，並陸續與業者赴核一廠進行現勘作業。	原規劃於112年1月提出低放射性廢棄物減容處理設施建造執照申請，已獲原能會同意展延3年，於115年1月提出。
建置焚化爐	108/01/01 / ~115/12/31	本公司於109年11月18日至109年12月16日於政府採購網公開徵求廠商提供參考資料及參考價格，惟後續討論核一廠興建焚化爐乙案，以暫採不興建為原則，故目前暫緩執行。	由於後續討論核一廠興建焚化爐乙案，以暫採不興建為原則，故目前暫緩執行。
開發低放射性廢棄物貯存容器	108/08/01 / ~113/12/11	容器開發設計研發案進行中，廠商已於111/07/18提送修訂五版之容器發射計報告及圖說予台電公司審查。

資料來源：核後端基金提供。