中央印製廠112年度營業預算評估報告
中央印製廠直隸中央銀行，專營印製鈔券，並得印製政府重要文件及其他安全文件等業務，必要時經中央銀行核准，得經營有關印刷、製墨、造紙、印製器材製造、回籠券整理及作廢券銷毀等業務。該廠112年度預算案編列「營業收入」40億4,810萬元，「營業成本」31億1,700萬6千元，「營業費用」1億6,229萬2千元，「營業利益」7億6,880萬2千元，營業利益加上「營業外收入」369萬6千元，扣除「營業外費用」1,767萬9千元、「所得稅費用」659萬2千元後，本期淨利7億4,822萬7千元，較111年度預算案淨利7億3,984萬5千元增加838萬2千元(增幅1.13%)。謹就中央印製廠112年度預算評估如下：
四、安康廠區圍牆改善工程執行未如預期，並已連續保留2年，宜加速辦理，俾利維護廠區安全
中央印製廠112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」編列1億1,602萬9千元，包括「機械及設備」9,653萬9千元、「交通及運輸設備」974萬7千元及「什項設備」974萬3千元，全數以自有資金支應。經查：
(一)安康廠區圍牆改善工程未能於109及110年度執行完竣之原因概述
1.依據中央印製廠說明，安康廠區圍牆改善工程因施作範圍緊鄰河川及道路，施工不易，前於109年度經多次招標均無廠商投標，爰辦理保留1,840萬4千元至110年度支用，雖經110年1月及4月2度招標，均因無廠商投標而流標，嗣於同年5月順利決標，然同年6月15日開工後，陸續發現原設計監造建築師事務所之設計圖存有若干錯誤及疑義，影響施工廠商無法按圖施工，經該廠召開多次施工會議及發函要求改善，仍未解決前開問題，施工廠商遂於110年10月5日報經同意暫予停工，設計監造建築師事務所亦於同年11月16日向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解，直至111年5月9日調解成立，該廠得據以辦理終止契約與結算並扣罰違約金，嚴重影響該案工程進度。
2.該工程因已進入調解階段且舊圍牆已拆除完畢，基於該圍牆對中央印製廠廠區安全維護與管理影響甚鉅，圍牆改善工程仍有執行必要，爰該廠辦理預算保留1,443萬餘元至 111 年度繼續執行。
 (二)截至111年8月底止，安康廠區圍牆改善工程累計計畫進度僅21.3%，容待加速辦理
經詢中央印製廠，安康廠區圍牆改善工程111年度可支用數1,454萬1千元，截至111年8月底止，實支數33萬4千元。另安康廠區圍牆改善工程設計監造業已於111年5月27日決標，得標商即刻依據現況辦理變更設計，已於同年6月2日提送相關變更設計書圖，業經中央印製廠審查並於同年月14日同意核定，施工廠商於同年月21日復工，預計111年底前完竣，惟截至111年8月底止，本案累計計畫進度21.3%[1]，容待加速辦理。
[1] 印製廠說明計畫進度係按實際列帳數認列計算。
綜上，中央印製廠安康廠區圍牆改善工程於109及110年度未能執行完竣並辦理預算保留，截至111年8月底止，累計計畫進度僅21.3%，容待加速辦理，俾利維護廠區安全。
（分機：8661 鄧凱文）