台灣電力股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司112年度預算案編列營業收入7,405億7,294萬5千元，營業成本9,838億15萬7千元，營業費用159億5,499萬3千元，營業外收入121億5,956萬3千元，營業外費用314億7,838萬6千元，收支相抵後本期稅前淨損2,785億102萬8千元，較111年度預算稅前淨利53億1,506萬2千元，營運呈衰退並由盈轉虧。謹就台電公司112年度營業預算案評估如下：
三、推動「強化電網韌性建設計畫」允宜審酌區域變電所併網容量及電網線路之裕度，按優先緩急妥善規劃執行，俾增電網可靠度及計畫推動成效
台電公司為應電力系統負載成長及再生能源併網需求，多年來持續規劃辦理輸配電更新、擴充與新建計畫，111年8月經行政院核定「強化電網韌性建設計畫」，將於10年內投入5,645億元辦理強化電網韌性工程[1]，以避免單一電網事故造成大規模停電，確保供電品質與安全。112年度預算案有關強化電網韌性預算數459.46億元，分散編列於第七輸變電計畫等10項專案資本支出計畫及「一般建築及設備」科目項下 (詳表1)。經查：
[1] 據台電公司111年9月15日發布新聞「10年投5,645億 台電公布強化電網韌性建設計畫 杜絕大規模停電事故再發生」。
表1 台電公司112年度強化電網韌性建設計畫經費一覽表
單位：新臺幣千元
計 畫 名 稱	期程 / (年度)	計畫總經費	112年度預算案數
第七輸變電計畫	99-114	236,871,164	6,764,993
北區一期電網專案計畫	105-115	5,511,156	755,126
離岸風力發電加強電力網第一期計畫	107-114	60,679,149	7,071,908
北區二期輸變電專案計畫	108-117	9,562,068	19,248
中區一期輸變電專案計畫	108-115	6,961,471	609,160
變電所整所改建一期專案計畫	108-123	29,352,684	1,597,348
南科超高壓變電所擴建計畫	109-114	6,983,527	1,656,484
南區一期輸變電專案計畫	110-119	8,201,474	641,477
寶山超高壓變電所新建計畫	111-123	14,829,955	185,333
離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊發)	112-120	60,598,408	252,363
一般建築及設備-輸電線路設備新建改善		-	33,601,291
一般建築及設備-配電設備擴充改善工程		-	43,991,748
合 計		439,551,056	97,146,479
屬強化電網韌性建設計畫工程費(說明)			45,946,000

說 明：「強化電網韌性建設計畫」係台電公司彙整說明推動有關電網韌性工程之綱要計畫，非各該專案計畫之核定總經費，爰表列各項計畫112年度預算案數971.46億元，其中僅459.46億元屬強化電網韌性工程費用。
資料來源：台電公司提供。
(一)部分69KV及161KV轄區之變電所已無剩餘可併網容量
據台電公司提供69KV(千伏特)及161KV轄區剩餘可併網容量統計，顯示69KV轄區之北港、新營、大鵬等3個區處轄下之水林、口湖等12個S/S層級變電所已無剩餘併網容量。另161KV超高壓轄區之嘉民北-雲林區處之台西(D/S)層級變電所、龍崎北-台南區處之七股及將軍2個(S/Y)層級變電所已無剩餘併網容量(詳表2)。
針對部分轄區可併網容量不足之問題，該公司說明原因及因應對策略以：「顯示無可併網容量係容量已使用完畢…另造成超高壓變電所整體轄區可併網容量為0現象發生於特定區位，分析皆為離岸風力發電及大型傳統火力機組混合所在地區之超高壓變電所轄區，該轄區現階段電網運用程度已造成超高壓變電所可逆送電力容量達上限，代表該地區電源供給大於負載需求甚多，造成轄區無法再容納其他電源併網。如為再增加併網容量則需另擴充輸變電系統方可增加容量，已針對併網熱點容量較不足地區，陸續啟動加強電力網工程因應。」允宜審酌區域負載與電源開發期程，妥善規劃電力網建設計畫，俾增電網韌性。
表2 69KV 及161KV轄區已無剩餘可併網容量之轄區一覽表
單位：千瓩(MW)
轄區	所屬區處	變電所及變電層級	已核定容量	剩餘併網容量
69KV轄區
北港	雲林	水林(S/S)	197	0
		口湖(S/S)	100	0
	嘉義	朴子(S/S)	0	0(說明1)
		東石(S/S)	97	0
新營	新營	新西(S/S)	50	0
		大寮(S/S)	117	0
	嘉義	新塭(S/S)	126	0
	新營	學甲(S/S)	93	0
		永華(S/S)	43	0
	台南	佳里(S/S)	131	0
大鵬	屏東	興龍(S/S)	75	0
		林邊(S/S)	151	0
161KV轄區(超高壓轄區)
嘉民北	雲林	台西(D/S)	793	0
龍崎北	台南	七股(S/Y)	538	0
		將軍(S/Y)	645	0

說 明：1.朴子(S/S)、東石(S/S)系統剩餘容量已核配於共同升壓站，共用容量約6.7MW。
資料來源：台電公司提供，本中心整理製表。
(二)南北地區皆存有電網瓶頸線路
據台電公司說明，為維持供電可靠度及穩定度，該公司每年賡續辦理新增饋線及線路改善等工程，且每年新增設及改善饋線數均超逾目標值(詳表3)。惟另據該公司公告資訊，目前南、北部地區電網計有3條69KV線路及北部地區2條161KV線路，存有「因環路負載較重，線路N-1導致超載」之瓶頸線路(詳表4)，亟待研謀改善，以確保供電可靠度。
表3 105年至111年7月底新增設饋線及線路改善工程執行情形統計表
單位：饋線數
項 目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
目標值	451	476	480	482	445	410	405
實績值	517	487	494	541	459	446	247

說 明：111年度「目標值」為年度值、「實績值」資料僅統計至7月底。
資料來源：台電公司提供。
表4 電網瓶頸線路一覽表
區 域		路 線 別	發 生 瓶 頸 原 因
北部地區	中壢市、八德市地區	69KV松樹~普仁線	環路負載較重，線路N-1導致超載
北部地區	八德市、大溪地區	69KV松樹~廣興線	環路負載較重，線路N-1導致超載
南部地區	台南市市區及仁德區	69KV台南~後甲海線	環路負載較重，線路N-1導致超載
北部地區	汐止市及松山內湖地區	161KV汐止~民權紅線	環路負載較重，線路N-1導致超載
北部地區	汐止市及松山內湖地區	161KV汐止~民權白線	環路負載較重，線路N-1導致超載

資料來源：台電公司公開資訊網/資訊揭露/電網供電資訊/電網供電現況/電網瓶頸線路。https://www.taipower.com.tw/upload/211/211_03/電網瓶頸線路.pdf(查詢日期：111年10月31日)。
綜上，台電公司推動強化電網韌性建設計畫，允宜審酌轄區變電所併網容量與電網路線之裕度，以及區域電源開發與負載成長趨勢，依優先緩急妥善規劃執行方案，俾增電網可靠度與計畫成效。