台灣電力股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司112年度預算案編列營業收入7,405億7,294萬5千元，營業成本9,838億15萬7千元，營業費用159億5,499萬3千元，營業外收入121億5,956萬3千元，營業外費用314億7,838萬6千元，收支相抵後本期稅前淨損2,785億102萬8千元，較111年度預算稅前淨利53億1,506萬2千元，營運呈衰退並由盈轉虧。謹就台電公司112年度營業預算案評估如下：
一一、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」因環評延後取得及提報出流管制計畫書等因素，延後部分機組商轉期程，允宜預為規劃供電配套方案，以維供電穩定
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫賡續編列「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」262億1,408萬1千元。經查：
(一)計畫概述
為配合政府能源政策，因應既有機組除役及長期電力負載成長需求，於高雄市永安區興達電廠東南側之發電設施預定地規劃興建3部裝置容量各為100~1300萬瓩燃氣複循環機組，總裝置容量共300~390萬瓩，期程自107年至117年12月完工，核定投資總額1,168億7,337萬4千元。
(二)因環評延後取得及新增出流管制等法令規定，導致工程進度延後，並調整部分機組商轉時程，允宜妥適規劃供電配套方案，以維供電穩定
本計畫截至111年度累計編列預算482億8,844萬7千元，截至同年6月底累計支付實現數308億624萬5千元，占預算數比率63.80%。據該公司提供資料，本計畫因環評延後取得及108年2月新增「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」，本計畫需取得出流管制規劃書及出流管制計畫書核定函後，方能核發進場施工所需之工作許可，並向地方政府申報開工等因素，導致工程進度延後，業於111年3月24日獲行政院同意調整部分機組商轉日程，其中1號機商轉時程展延至113年2月29日(延後8個月)，3號機商轉日期提前至114年8月31日(提前4個月)，整體計畫完工期限維持原定117年12月31日，投資總額不變。鑑於本計畫修正內容，其中1號機組商轉時程將延後8個月，允宜預為妥適規劃供電配套方案，以維系統供電穩定。
綜上，「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」係為因應既有機組除役及長期電力負載成長所需規劃興建，惟因環評及新增提報出流管制計畫書之規定等因素，導致計畫進度延後，業獲同意修正計畫，並調整部分機組商轉時程，其中1號機組商轉時程將延後8個月，允宜妥適規劃供電配套方案，以維系統供電穩定。