台灣電力股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司112年度預算案編列營業收入7,405億7,294萬5千元，營業成本9,838億15萬7千元，營業費用159億5,499萬3千元，營業外收入121億5,956萬3千元，營業外費用314億7,838萬6千元，收支相抵後本期稅前淨損2,785億102萬8千元，較111年度預算稅前淨利53億1,506萬2千元，營運呈衰退並由盈轉虧。謹就台電公司112年度營業預算案評估如下：
一三、宜蘭仁澤地熱發電計畫總裝置容量規模縮減5成，並調降投資總額及展延期程，允宜加強控管執行經費與期程，俾如期如質達計畫目標
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫賡續編列「宜蘭仁澤地熱發電計畫」1億4,701萬2千元。經查：
(一)計畫概述
本計畫係配合政府能源政策及「2016年能源產業技術白皮書」，開發傳統地熱發電再生能源，由經濟部責成中油公司及台電公司共同辦理開發計畫，採井廠分營模式共同經營，於宜蘭縣大同鄉鳩之澤溫泉區旁之仁澤2~4號井場設置總裝置容量約0.7千瓩之地熱電廠，期程自109年至112年9月，投資總額2億2,100萬元。
(二)本計畫縮減總裝置容量規模5成、展延期程及調降投資總額7.51%，允宜控管計畫經費與執行期程，俾達計畫目標
本計畫原係由台電公司與中油公司併行啟動地熱開發作業，在中油公司鑽鑿兩口生產井後進行產能評估之同時，台電公司以既有2號井之地熱資源推估及饋線容量訂定開發規劃，在宜蘭仁澤3、4號井場預估設置1.4千瓩(MW)之地熱發電系統，計畫期程自109年1月至111年2月，投資總額為2億3,894萬2千元。
嗣因生產井產能未如可行性研究報告所預估，測試報告延遲6個月完成，致用地取得作業期程延宕；辦理第一型再生能源籌設應辦事項費時，以及因計畫不確定因素風險高，影響廠商投標意願，致主工程標案延後決標等因素，爰於110年12月22日經主管機關同意修正計畫，總裝置容量規模由1.4千瓩調整為0.7千瓩(縮減幅度約5成)，投資總額由2億3,894萬2千元調降為2億2,100萬元(減少1,794萬2千元，減幅7.51%)，完工日期由111年2月28日展延至112年9月30日(展延19個月)，計畫名稱由「宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫」修改為「宜蘭仁澤地熱發電計畫」。
本計畫截至111年度累計編列預算1億9,917萬9千元，截至同年9月底止累計支付實現數2,537萬7千元、預付工程費1,604萬元，據該公司說明，本計畫業於111年7月14日取得施工許可，水土保持計畫第一次變更已獲地方政府核准，並已核給建照，刻正展開全面施工中。允宜加強控管計畫總經費及執行期程，俾如期如質達計畫目標。
綜上，台電公司辦理宜蘭仁澤地熱發電計畫，計畫總裝置容量經修正縮減5成，投資總額減少1,794萬2千元(減幅7.51%)並展延期程19個月，允宜加強控管計畫總經費與執行期程，俾如期如質達計畫目標。