台灣電力股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司112年度預算案編列營業收入7,405億7,294萬5千元，營業成本9,838億15萬7千元，營業費用159億5,499萬3千元，營業外收入121億5,956萬3千元，營業外費用314億7,838萬6千元，收支相抵後本期稅前淨損2,785億102萬8千元，較111年度預算稅前淨利53億1,506萬2千元，營運呈衰退並由盈轉虧。謹就台電公司112年度營業預算案評估如下：
一四、協和電廠更新改建計畫因環評作業未如預期，影響後續執行，允宜儘速依審議意見補正資料重新提送審議，並加強溝通說明，以利後續執行
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫賡續編列「協和電廠更新改建計畫」40億7,134萬1千元。經查：
(一)計畫概述
本計畫係為因應長期負載成長需求及北部區域電力供需平衡，爰規劃利用協和電廠既有廠址設置高效率燃氣複循環機組，總裝置容量為260萬瓩(單一機組130萬瓩，共兩部)；另於協和發電廠外海填海造地興建LNG接收站，規劃港灣設施以提供LNG船舶操航卸收，本計畫預定投資總額1,218億55萬5千元，辦理期程自107年至121年12月。
(二)因環評進度不如預期，影響後續執行，允宜儘速依環評審議意見補正資料重新提送審議，以利後續執行
本計畫截至111年度已編列預算50億7,298萬4千元，截至111年6月底累計支付實現數13億2,529萬7千元，預算執行率26.12%，實際工程進度9.26%，較預定進度9.55%落後0.29個百分點。據該公司說明，主要係因環境影響評估審查進度未如預期，影響電廠拆廠及海事工程等工作無法如期執行。將配合東移方案積極準備海事工程招標作業及主設備招標文件。另本案環評作業，依環評專案小組第4次會議結論，需於111年9月30日前完成補正資料，惟詢據表示，該公司業已向環保署申請展延補正資料時程4個月[1]。
[1] 截至111年10月20日尚未完成補正資料重新提送環保署審議。
復據台電公司提供資料，本計畫由於電廠土地有限，接收站所需儲槽、氣化設施用地皆需以填海造地方式取得，而工址海床陡峭施工費時，故規劃自機組商轉至第1座LNG儲槽完工期間使用浮動式液化天然氣接收站(簡稱FSRU)作為臨時供氣，惟使用FSRU之儲氣方式無法滿足法定安全存量，且受臺灣天候條件影響，僅適合作為短期方案。
是以，本計畫規劃興建之LNG接收站，係供應未來機組運轉所需燃料之必要設施，惟本案相關之環評作業歷經4次審議程序尚未獲通過，允宜妥慎補正相關評估資料，並加強溝通說明，俾利後續執行。
綜上，台電公司辦理協和電廠更新改建計畫其中興建LNG接收站項目，係供應本電廠未來機組運轉所需燃料之必要設施，惟相關環評作業尚未完成，致電廠拆廠及興建LNG接收站相關之海事工程無法如期執行，允宜儘速依審議意見妥慎補正相關評估資料，並加強溝通說明，俾利環評作業與後續執行。