台灣電力股份有限公司112年度營業預算評估報告目錄
頁次

台灣電力股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司112年度預算案編列營業收入7,405億7,294萬5千元，營業成本9,838億15萬7千元，營業費用159億5,499萬3千元，營業外收入121億5,956萬3千元，營業外費用314億7,838萬6千元，收支相抵後本期稅前淨損2,785億102萬8千元，較111年度預算稅前淨利53億1,506萬2千元，營運呈衰退並由盈轉虧。謹就台電公司112年度營業預算案評估如下：
壹、綜合部分
一、112年度預計淨損2,785億餘元，允宜依國營事業管理法規定之企業經營方式，妥慎檢討具體開源節流措施，俾利該公司永續經營
台電公司112年度預計淨損2,785億102萬8千元，同年底累計虧損4,639億2,976萬5千元。經查：
(一)112年度預計每度售電虧損0.8456元，營運績效呈衰退
1.依國營事業管理法第4條規定：「國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入。…。」
2.112年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第3條第1項規定：「營業基金預算之編製，應本企業化經營原則，設法提高產銷營運量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及落實責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除負有政策任務者外，應以追求最佳盈餘為目標。」
3.中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範有關營業基金營業收支及盈餘之規定略以：「…盈餘（或虧損改善）目標訂定之原則如下：…(二)…1、獨占性質事業因無國內同業可供比較，其盈餘（或虧損改善）目標之訂定，如有國際同業者，則參酌國際間同業及事業本身最近年度之投資報酬率及經營成果比率，妥訂適當盈餘（或虧損改善）目標。…3、上開比率核算之盈餘應以事業本身盈餘逐年成長（虧損應檢討改善）為目標。」
揆諸上開規定意旨，國營事業縱使因肩負社會責任致盈餘降低或虧損者，仍應以追求盈餘成長或虧損改善為營運目標。依據台電公司112年度預算案每度電生產成本3.7866元、每度售電價格2.9410元，平均每度售電預期虧損0.8456元，未符前開力求有盈無虧之企業經營原則。
(二)近年電價審議會有關電價費率決議概況
依電業法第49條規定，台電公司售電價格係依電價及費率審議會(以下簡稱電價審議會)決議辦理[1]，惟觀察近年電價審議會決議，在107年3月16日審議會決議調整電價之後，4年間歷經召開8次定期電價審議會，皆決議不調整電價，直至111年6月27日臨時會始決議調整部分售電價格(詳表1)。
[1] 電業法第49條規定：「公用售電業之電價與輸配電業各種收費費率之計算公式，由中央主管機關定之。」、「公用售電業及輸配電業應依前項計算公式，擬訂電價及各種收費費率，報經中央主管機關核定後公告之；修正時亦同。」、「中央主管機關訂定第一項電價及各種收費費率之計算公式前，應舉辦公開說明會；修正時亦同。」、「中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。」
參據台電公司提供資料，該公司107、108年度及111年1至8月底平均每度售電價格皆低於售電成本，其中111年1至8月因國際燃料價格劇烈變動，平均每度售電虧損1.0228元(詳表2)，致該公司111年度截至8月底營運虧損已達1,514億2,462萬1千元，同年月底累積虧損增至1,930億9,787萬2千元。以上顯示電價審議會有關電價費率之決議與該公司售電成本波動趨勢未盡一致，尚未合理反映成本，致台電公司近年營運呈虧損，允宜審慎評估民生及產業之用電需求及電價成本之負擔情形等，核實檢討我國電價費率之合理性，以維台電公司財務及業務健全發展，俾符國營事業管理法規定「照企業方式經營」與「力求有盈無虧」之原則。
表1 107年至111年9月底止歷次電價審議會結論摘要表
審議會召開日期	公用售電業電價費率檢討方案決議摘要
107年3月16日 / (第1次)	原決議：公用售電業平均電價費率為2.8097元/度，電價調整幅度為+10.24%。嗣經委員提案依電價公式規定，原則每次調幅不超過3%。107年上半年檢討後之公用售電業平均電價費率為2.6253元/度電價調整幅度為+3.0%，獲表決通過。
107年9月13日 / (第2次)	考量近日水患及對物價之影響，107年下半年公用售電業平均電價維持2.6253元/度，電價調整幅度為0%。
108年3月18日(第1次)	考量目前燃料成本較去年為低且長期為下跌趨勢，108年上半年度電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
108年9月18日 / (第2次)	考量國際燃料價格呈現下跌趨勢，雖發生沙烏地阿拉伯油田遭受空襲之突發事件…將不影響走跌趨勢。故108年下半年電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
109年3月18日(第1次)	考量近期國際油價受到新冠肺炎、產油國協議破局等不確定因素影響，價格變動劇烈，其影響仍須觀察，決議109年上半年電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
109年9月14日(第2次)	雖然國際油價大跌，但未來有緩慢上升趨勢，且台電公司配合核能後端營運總費用重估後逐年足額提撥，使售電成本增加，考量穩定物價政策及台電公司穩定經營，宜維持電價穩定，決議109年下半年電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
110年3月26日 / (第1次)	1.本次電價不調整，維持2.6253元/度；2.考量電價調整作業成本，將設定電價調整之啟動基準點為0.5%，未來倘電價調整幅度達0.5%，則可啟動電價調整。3.下次(9月)審議會再視燃料成本進行檢討，並一併考量發電結構轉變對電價之影響。
110年9月23日 / (第2次)	本次電價不調整，維持2.6253元/度。
111年3月29日 / (第1次)	考量俄烏之特殊事件影響，造成燃料價格短期劇烈變動，又電價調整與物價存在連動關係，因此將密切觀察後擇日再議電價是否調整，併暫定以2-3個月為臨時會召開期限，若戰爭局勢明朗則可提早開會。
111年6月27日 / (臨時會)	1.照顧民生：住宅每月用電1,000度以下不調整。 / 2.穩定物價：小商店、低壓用電不調整。 / 3.節能減碳：住宅用電每月1,001度以上部分調整9%；高壓以上用戶調整15%(排除農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6行業及高中以下學校)。 / 4.抑低尖峰：加大高壓及特高壓用電之尖峰價差。
111年9月19日	考量7月剛調漲電價、且國內通膨壓力具不確定性，政府規劃編列1,500億元增資台電，建議台電應研提財務改善方案(如資產重估等)，因此決議本次電價不調整，維持平均電價每度2.8458元。

說 明：表列資料僅摘錄有關公用售電業電價費率檢討方案之討論事項決議。
資料來源：能源局公開資訊網/電價及費率審議資訊揭露專區/電價費率審議會。
https://www3.moeaboe.gov.tw/ele102/Content/Messagess/contents.aspx?MmmID=654246034150461022
表2 106年至111年8月底止台電公司售電價格與售電成本一覽表
單位：新臺幣元/每度電
項 目	106年	107年	108年	109年	110年	111年 / (1-8月)
燃料成本	1.3790	1.5273	1.5185	1.1509	1.2423	2.4574
平均每度售電成本	2.5027	2.6554	2.7201	2.4653	2.4646	3.6604
平均每度售電單價	2.5454	2.6008	2.6190	2.5986	2.5885	2.6376
平均每度售電損益	0.0427	-0.0546	-0.1011	0.1333	0.1239	-1.0228

說 明：表列燃料成本包含台電公司自發電燃料支出及民營購電中燃料支出。
資料來源：台電公司提供。
(三)長期仰賴舉債營運，恐不利重大資本支出計畫之推動與營運設施(備)之正常定期汰換，亟待研謀改善
台電公司預計112年底實收資本可達5,300億元，惟預計112年底累積虧損增至4,639億2,976萬5千元(占年底實收資本比率為87.53%)，負債總額將達2兆4,154億9,998萬8千元，占資產總額2兆4,878億5,942萬8千元之比率高達97.09%，公司財務狀況極度嚴峻[2]。且因長期深陷高負債占比之財務困境，每年負擔巨額財務支出[3]，不僅徒增供電成本，亦恐不利電源、電網等重大資本支出計畫之推動與營運設施(備)之正常定期汰換[4]，進而影響供電品質，允宜檢討改善台電公司之財務結構，以利企業永續經營。
[2] 公司法第211條第1項及第2項規定：「公司虧損達實收資本額2分之1時，董事會應於最近一次股東會報告。」、「公司資產顯有不足抵償其所負債務時，除得依第282條辦理者外，董事會應即聲請宣告破產。」
[3] 112年度預算案編列利息費用248.73億元，較111年度預算案202.66億元增加46.07億元，更較110年度決算數181.75億元增加66.98億元。
[4] 據台電公司統計，截至111年6月底止已逾設備預定使用年限之服役設備數量計有：變壓器56具、開關設備2,197具、使用達15年以上之鐵塔約1萬5,000座、地下電纜2,250公里。
綜上，台電公司112年度預算案預計平均每度售電虧損0.8456元、年度淨損達2,785億餘元，年底債務占比逾97%，營運績效衰退，未臻符合企業經營原則，允宜依國營事業管理法規定之企業經營方式，妥慎檢討具體開源節流措施，俾利公司永續發展。

二、公司轉型期程業獲核准延後2年，允宜妥慎規劃新組織營運規章，俾利未來營運績效，並控管期程與加強辦理相關作業，避免影響轉型過渡期間供電品質
依電業法第6條第1項規定：「輸配電業不得兼營發電業或售電業，且與發電業及售電業不得交叉持股。但經電業管制機關核准者，輸配電業得兼營公用售電業。」同條第5項及第6項規定：「為達成穩定供電目標，台灣電力股份有限公司之發電業及輸配電業專業分工後，轉型為控股母公司，其下成立發電及輸配售電公司。」、「第1項規定，自本法中華民國106年1月11日修正之條文公布後6年施行。但經電業管制機關審酌電力市場發展狀況，得報由行政院延後定其施行日期，延後以2次為限，第1次以2年為限；第2次以1年為限。」是以，台電公司因組織龐大，且公司轉型過程涉及事務龐雜，無法依電業法第6條規定，於112年1月完成轉型，業經行政院同意延後至114年1月完成公司轉型，據該公司說明目前辦理情形如下：
(一)以組織、財務、營運及程序等4個面向規劃及推動轉型事務
1.組織面：106至109年逐步擬定母子定位及功能，完成母子業務分工，於110年完成3家公司處級組織框架及母子權責劃分草案…已續行推動組織及人力規劃，並向下展開母子3家公司之董事會及經理人等權責劃分研討。
2.財務面：(1)107年完成分離會計作業程序手冊，108年建立分離會計制度，並逐年提報輸配電業分離會計報告報部備查，109年完成集團房地資產劃分原則，110年完成房地資產歸屬。(2)已辦理資產負債劃分研議及研析公司債移轉、稅務、核四資產處理、後端除役費用、異議股份買回等課題，持續透過財務設算滾動檢討，俾建構母子公司穩健營運之財務結構。
3.營運面：已規劃母子公司名稱及辦公地點，並盤點營運相關執照及移轉作法，…並於110年完成燃料代購及通信資產劃分及費率機制規劃草案。後續持續研議轉型後公司間重大界面議題，並辦理作業流程規劃及內部規章修訂。
4.程序面：規劃114年進行公司分割預算，預定於113年3月陳報經濟部。
(二)公司轉型期程雖經核准延後2年(延至114年1月)施行，辦理轉型過渡期間仍宜注意確保供電穩定
據台電公司說明略以：「因台電公司組織龐大，且轉型控股集團屬國營事業首例，各項議題需長時規劃…於營運面，現階段同時肩負穩定供電、電網韌性提升、能源轉型及2050淨零碳排等重任，公司資源須作合理分配，方能同時因應當前任務所需。爰公司轉型期程業奉行政院同意展延期程至114年1月。…現階段以強化風險控管及確保供電穩定為重，並妥處後續公司轉型事宜…以符電業法第6條相關規定。」台電公司允宜控管各項轉型作業期程，並注意確保轉型期間供電穩定。
綜上，台電公司因組織龐大，且公司轉型過程涉及事務龐雜，無法依電業法第6條規定，於112年1月完成轉型，業經行政院同意延後至114年1月完成公司轉型，允宜妥慎規劃新組織營運規章，俾利未來營運績效，並注意控管各項轉型作業之期程，以符電業法規定，轉型過渡期間亦宜避免影響供電品質並確保供電穩定。

三、推動「強化電網韌性建設計畫」允宜審酌區域變電所併網容量及電網線路之裕度，按優先緩急妥善規劃執行，俾增電網可靠度及計畫推動成效
台電公司為應電力系統負載成長及再生能源併網需求，多年來持續規劃辦理輸配電更新、擴充與新建計畫，111年8月經行政院核定「強化電網韌性建設計畫」，將於10年內投入5,645億元辦理強化電網韌性工程[5]，以避免單一電網事故造成大規模停電，確保供電品質與安全。112年度預算案有關強化電網韌性預算數459.46億元，分散編列於第七輸變電計畫等10項專案資本支出計畫及「一般建築及設備」科目項下 (詳表1)。經查：
[5] 據台電公司111年9月15日發布新聞「10年投5,645億 台電公布強化電網韌性建設計畫 杜絕大規模停電事故再發生」。
表1 台電公司112年度強化電網韌性建設計畫經費一覽表
單位：新臺幣千元
計 畫 名 稱	期程 / (年度)	計畫總經費	112年度預算案數
第七輸變電計畫	99-114	236,871,164	6,764,993
北區一期電網專案計畫	105-115	5,511,156	755,126
離岸風力發電加強電力網第一期計畫	107-114	60,679,149	7,071,908
北區二期輸變電專案計畫	108-117	9,562,068	19,248
中區一期輸變電專案計畫	108-115	6,961,471	609,160
變電所整所改建一期專案計畫	108-123	29,352,684	1,597,348
南科超高壓變電所擴建計畫	109-114	6,983,527	1,656,484
南區一期輸變電專案計畫	110-119	8,201,474	641,477
寶山超高壓變電所新建計畫	111-123	14,829,955	185,333
離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊發)	112-120	60,598,408	252,363
一般建築及設備-輸電線路設備新建改善		-	33,601,291
一般建築及設備-配電設備擴充改善工程		-	43,991,748
合 計		439,551,056	97,146,479
屬強化電網韌性建設計畫工程費(說明)			45,946,000

說 明：「強化電網韌性建設計畫」係台電公司彙整說明推動有關電網韌性工程之綱要計畫，非各該專案計畫之核定總經費，爰表列各項計畫112年度預算案數971.46億元，其中僅459.46億元屬強化電網韌性工程費用。
資料來源：台電公司提供。
(一)部分69KV及161KV轄區之變電所已無剩餘可併網容量
據台電公司提供69KV(千伏特)及161KV轄區剩餘可併網容量統計，顯示69KV轄區之北港、新營、大鵬等3個區處轄下之水林、口湖等12個S/S層級變電所已無剩餘併網容量。另161KV超高壓轄區之嘉民北-雲林區處之台西(D/S)層級變電所、龍崎北-台南區處之七股及將軍2個(S/Y)層級變電所已無剩餘併網容量(詳表2)。
針對部分轄區可併網容量不足之問題，該公司說明原因及因應對策略以：「顯示無可併網容量係容量已使用完畢…另造成超高壓變電所整體轄區可併網容量為0現象發生於特定區位，分析皆為離岸風力發電及大型傳統火力機組混合所在地區之超高壓變電所轄區，該轄區現階段電網運用程度已造成超高壓變電所可逆送電力容量達上限，代表該地區電源供給大於負載需求甚多，造成轄區無法再容納其他電源併網。如為再增加併網容量則需另擴充輸變電系統方可增加容量，已針對併網熱點容量較不足地區，陸續啟動加強電力網工程因應。」允宜審酌區域負載與電源開發期程，妥善規劃電力網建設計畫，俾增電網韌性。
表2 69KV 及161KV轄區已無剩餘可併網容量之轄區一覽表
單位：千瓩(MW)
轄區	所屬區處	變電所及變電層級	已核定容量	剩餘併網容量
69KV轄區
北港	雲林	水林(S/S)	197	0
		口湖(S/S)	100	0
	嘉義	朴子(S/S)	0	0(說明1)
		東石(S/S)	97	0
新營	新營	新西(S/S)	50	0
		大寮(S/S)	117	0
	嘉義	新塭(S/S)	126	0
	新營	學甲(S/S)	93	0
		永華(S/S)	43	0
	台南	佳里(S/S)	131	0
大鵬	屏東	興龍(S/S)	75	0
		林邊(S/S)	151	0
161KV轄區(超高壓轄區)
嘉民北	雲林	台西(D/S)	793	0
龍崎北	台南	七股(S/Y)	538	0
		將軍(S/Y)	645	0

說 明：1.朴子(S/S)、東石(S/S)系統剩餘容量已核配於共同升壓站，共用容量約6.7MW。
資料來源：台電公司提供，本中心整理製表。
(二)南北地區皆存有電網瓶頸線路
據台電公司說明，為維持供電可靠度及穩定度，該公司每年賡續辦理新增饋線及線路改善等工程，且每年新增設及改善饋線數均超逾目標值(詳表3)。惟另據該公司公告資訊，目前南、北部地區電網計有3條69KV線路及北部地區2條161KV線路，存有「因環路負載較重，線路N-1導致超載」之瓶頸線路(詳表4)，亟待研謀改善，以確保供電可靠度。
表3 105年至111年7月底新增設饋線及線路改善工程執行情形統計表
單位：饋線數
項 目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
目標值	451	476	480	482	445	410	405
實績值	517	487	494	541	459	446	247

說 明：111年度「目標值」為年度值、「實績值」資料僅統計至7月底。
資料來源：台電公司提供。
表4 電網瓶頸線路一覽表
區 域		路 線 別	發 生 瓶 頸 原 因
北部地區	中壢市、八德市地區	69KV松樹~普仁線	環路負載較重，線路N-1導致超載
北部地區	八德市、大溪地區	69KV松樹~廣興線	環路負載較重，線路N-1導致超載
南部地區	台南市市區及仁德區	69KV台南~後甲海線	環路負載較重，線路N-1導致超載
北部地區	汐止市及松山內湖地區	161KV汐止~民權紅線	環路負載較重，線路N-1導致超載
北部地區	汐止市及松山內湖地區	161KV汐止~民權白線	環路負載較重，線路N-1導致超載

資料來源：台電公司公開資訊網/資訊揭露/電網供電資訊/電網供電現況/電網瓶頸線路。https://www.taipower.com.tw/upload/211/211_03/電網瓶頸線路.pdf(查詢日期：111年10月31日)。
綜上，台電公司推動強化電網韌性建設計畫，允宜審酌轄區變電所併網容量與電網路線之裕度，以及區域電源開發與負載成長趨勢，依優先緩急妥善規劃執行方案，俾增電網可靠度與計畫成效。

四、閒置或未依原定用途使用之土地面積頗巨，允宜積極規劃利用，以增進資產運用效能
依台電公司112年度預算案預計資產負債表列示，112年底土地資產為3,316億1,427萬3千元(含投資性不動產-土地，不含土地改良物，以下同)，較111年度預計數2,814億8,976萬5千元增加501億2,450萬8千元(增幅17.81%)，經查該公司閒置或未依原定用途使用之土地頗為龐巨。謹說明如下：
(一)依預算編製作業規範，專案計畫之購建固定資產相關土地之取得，應先有周詳規劃，並應積極謀求有效應用
依附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、固定資產建設改良擴充之第3點規定：「專案計畫之購建固定資產，應先行檢討計畫目的是否符合事業營運及發展需求，並應對技術、市場、法律、土地、經濟、財務、環境、管理、人力需求、原料供應及過去投資之實績，先有周詳之考慮，建立風險管理機制，且衡酌最新經濟情勢、市場狀況及產業發展前景等因素…。」另依經濟部所屬事業固定資產管理要點第4點規定：「各事業對於固定資產之管理，除為消極之良善保管及登記報告外，並應積極謀求有效之應用。」
(二)台電公司已徵收或取得之用地尚未依預定用途使用或未使用面積達30萬9,535.30平方公尺
據台電公司統計，該公司已徵收(或取得)之用地，截至111年6月底止，未使用或未依原定用途使用之土地計174件、283筆、面積30萬9,535.30平方公尺，取得成本合計102億9,110萬2千元[6]，其中部分土地甚至已逾原定最後使用期限20年以上[7]。顯示無論就土地筆數、面積及取得成本等面向，其未使用或未依預定用途使用之土地為數頗為龐巨，允宜儘速研謀改善，以增進資產運用效益。
[6] 取得成本含土地補償費、地上物補償費。
[7] 例如台北市區營業處廣州二次變電所預定地取得時間為78年2月，於109年9月起至111年8月底止出借里民休憩使用，於110年6月經檢討該所不適合建變電所及電力設施；嘉南供電區營運處安平D/S預定地取得時間為79年11月，原列輸變電計畫用地，嗣因都市計畫用地為車站、公園及道路等用地，致無法興建變電所；北區施工處81年2月取得深美-七張161KV#29(1/5)連接站用地，最後使用期限為81年12月；中區施工處78年1月取得翁子-神岡69KV線#41用地，最後使用期限為78年7月；南區施工處88年9月取得雲港-嘉太69KV線等多筆鐵塔預定用地，最後使用期限為94年2月。
(三)台電公司長期閒置土地，多因輸配電相關計畫執行未如預期，或因計畫修正，目前暫未列入興建計畫所致
據該公司說明，其取得土地資產均屬發電廠、變電所、業務大樓、配電中心及輸電線路鐵塔等基於電力發展需要之用地。惟據該公司提供之資料顯示，部分土地因相關環評作業遲遲未獲通過、或因地方抗爭撤銷徵收計畫、或已辦理廢止徵收，惟原地主未購回、或因遭遇抗爭而暫停或修正計畫、或因修正計畫而取消線路，需先辦理廢徵並回復原編定後始得變賣、地區用電成長趨緩，配合輸變電計畫修正而移出等原因，致取得之土地久未使用或未依原定用途使用。
綜上，台電公司未使用或未依原定用途使用之土地面積頗為龐巨，允宜積極解決土地使用計畫之窒難，儘速研謀活化利用方案，並參據「行政院活化閒置公共設施續處作法」之相關規範[8]，列管追蹤並定期檢討活化辦理情形，以提升土地資產運用效益。
[8] 經行政院於102年5月31日院臺工字第1020136605號函核定。該續處作法略以：列管閒置設施之處理機制、專案小組對尚未完成活化案件之持續追蹤、案件管理、解除列管方式、各機關配合辦理事項以及強化閒置設施之追蹤管考等。

五、物料存貨頗為龐鉅，且部分購入時間久遠，允宜加強物料控管與採購機制，俾確保物料品質安全與可靠度，並增管理效益
台電公司預計112年底物料存貨為250億9,105萬元，同111年底預計數及110年底決算數，主要係輸、配電及發電系統建置、維護用料、跨單位共用機組運轉之安全備品等。惟該公司物料存貨金額頗巨，恐積壓資金而徒增營運負擔，允宜研謀改善。謹說明如下：
(一)物料存貨居高不下，恐造成資金積壓，增加營運負擔，允宜強化物料控管與採購機制
台電公司為改善經營績效，曾擬定「101年度至105年度減少材料庫存17.5億元」之改善目標，惟該公司105年度決算物料存貨206.09億元卻較101年底物料存貨111.37億元遽增94.72億元，增幅高達85.05%，110年度決算物料存貨續增至250.91億元，截至111年7月底止物料存貨已達264.90億元，近10年來物料存貨增加153.53億元，增幅137.86%(詳表1)，物料存貨呈增加趨勢，顯未符該公司自訂「減少材料庫存」之經營改善目標。
鑑於大量物料存貨不僅需儲存空間，亦耗費人力管理，且須承擔損耗之風險，增加營運管理負擔。再者，台電公司營運資金嚴重不足，債務占資產比率高達91.28%[9]，積存巨額物料存貨，恐造成資金積壓，並增財務負擔，允宜分項檢討物料庫存之合理性，並強化物料控管與採購機制。
[9] 111年8月底負債總額2兆873億元占資產總額2兆2,868億元之91.28%。
表1 台電公司近年物料存貨一覽表 單位：新臺幣百萬元；%
項 目	101年度	105年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
物料	11,137	20,609	23,021	24,602	25,436	25,091	26,490	25,091
與101年度比較	-	+9,472	+11,884	+13,465	+14,299	13,954	+15,353	+13,954
增加幅度(%)	-	+85.05	+106.71	+120.90	+128.39	125.29	+137.86	+125.29

說 明：表列資料，110年度以前為審定決算數，111年度資料為截至7月底止實際數，112年度為預算案數。
資料來源：摘錄自台電公司各該年度預決算書以及台電公司提供資料，本報告整理製表。
(二)部分物料購入時間久遠，允宜落實定期清查及鑑定作業，俾確保物料品質安全與可靠度
據台電公司統計，截至111年7月底止物料存貨264.90億元，其中35.83億元之物料購入時間已超過10年以上，未達10年但已逾5年者亦達61.88億元，其中無法使用或無利用價值之呆廢料達1.27億元(詳表2)。據該公司表示略以：「111年7月底超過原定使用(或保存)年限之物料存貨計51項、金額約為219萬2千元，均為各電廠發電機組運轉維護所必須儲備之備品，現已完成清查鑑定作業，皆已辦理適度延壽。公司資訊管理系統設有超過原定使用(或保存)年限物料之查詢機制，定期辦理清查及鑑定…如不堪使用者，依規定程序辦理報廢，109年度至111年7月底止皆無處分逾限存料。」允宜落實定期清查與鑑定作業，俾確保物料品質安全與可靠度。
(三)部分具特殊性之工程材料及零配件，轉化用途困難或轉化運用之可能性偏低者，允宜研謀因應方案
據台電公司說明，111年7月底庫存材料存貨金額264.90億元，其中屬龍門核能計畫(核四)之存貨金額約為84.19億元(主要為工程材料55.27億元及一般材料25.07億元)，約占庫存材料存貨金額之31.78%，此部分因行政院於103年4月宣布核四電廠封存，致依施工進度備用材料無法有效去化。查龍門核能電廠興建計畫具相當獨特性，不僅異於一般電廠，亦與核一、二、三廠之設計存有極大差異，故台電公司除積極檢討前開材料轉化使用之可行性外，並宜就各種可能情境預為籌謀因應及處置方案。
綜上，台電公司物料存貨頗為龐鉅，不僅積壓資金，亦增加管理及財務負擔，且部分購入時間久遠，恐衍生品質劣化情事，允宜分項檢討物料庫存之合理性，加強物料控管與採購機制，並落實定期清查與鑑定作業，俾確保物料品質安全與可靠度。另有關不易轉化其他計畫使用之特殊性物(材)料，允宜就各種可能情況研謀因應方案。
表2 台電公司111年7月底物料存貨統計表 單位：新臺幣千元
項目名稱	物料存貨購入時間					合 計
	超過15年以上	超過10年、15年以下	超過5年、10年以下	超過1年、5年以下	1年以下
一般材料	237,635	886,644	1,407,002	884,268	4,284,277	7,699,826
通用配件	70,484	148,387	218,647	92,319	50,874	580,711
呆廢料	7	71	236	853	125,830	126,997
工程材料	290,169	1,067,719	3,210,405	939,634	19,815	5,527,742
發電設備備用零件	169,436	713,218	1,352,008	5,528,366	4,792,316	12,555,344
合 計	767,731	2,816,039	6,188,298	7,445,440	9,273,112	26,490,620

說 明：本表「物料購入時間」係以物料最後收料日期之年度為統計基準。
資料來源：台電公司提供。

貳、營業收支
六、近年停電次數雖呈下降趨勢，惟可歸責於台電公司之配電系統停電事故占比仍高，且近2年屢發生大規模停電事故，影響用戶甚廣，允宜研謀改善以提升供電品質
台電公司112年度預算案編列輸電費用383億632萬1千元、配電費用493億3,069萬8千元，合共876億3,701萬9千元，經查近年輸配電系統發生可歸責於該公司之停電事故占比容有改善空間。謹說明如下：
(一)近年停電次數雖有減少趨勢，惟可歸責台電公司之停電事故占比容有改善空間
據台電公司表示，該公司供電可靠度實績值係採「責任取向」方式統計，將停電原因依可歸責性分為台電公司、用戶、外力及天災等4類因素，並視停電歸屬系統，區分為發電系統、輸電系統及配電系統。按該公司統計，107年度至111年6月底止發電系統累計停電次數28次，輸電系統累計313次、配電系統則累計達4萬8,466次(詳表1至表3)，進一步分析停電原因發現，除發電系統停電事故皆歸責台電公司外，輸電系統可歸責於該公司之占比介於16.22%~37.50%，配電系統則介於39.38%~45.30%之間。
雖據台電公司表示，配電系統業管高壓饋線共有1萬多條，總長度約37萬公里，開關設備147萬具，變壓器約138萬具，設備量龐大眾多，因外力、用戶、天災等事件停電件數較其他系統繁多複雜。惟其中可歸責台電公司之占比約4成，容有精進及改善空間。
(二)近年屢發生大規模停電事故，影響用戶甚廣，允宜就問題癥結研謀有效改善對策
據台電公司統計，各系統停電次數雖呈減少趨勢，惟108至110年度停電事故影響用戶數逐年擴大，其中110年5月13日及17日發生停電事故，影響用戶數分別為1,163萬5,716戶、94萬1,695戶，111年3月3日再度發生停電事故，影響用戶數637萬7,263戶。據該公司說明，業已針對各次停電事件原因進行檢討，並研擬改善對策。
綜上，台電公司107年至111年6月停電次數雖呈減少趨勢，惟可歸責於該公司之占比仍高，又近年數度發生重大停電事故，受影響戶數增加，顯示相關管控及供電品質容有檢討空間，允宜研謀改善。
表1 107年至111年6月底台電公司(發電系統)停電事故原因統計表
單位：次；%
事故原因歸屬	發 電 系 統 停 電 次 數
	107年		108年		109年		110年		111年1-6月		合計
	次數	占比	次數	占比	次數	占比	次數	占比	次數	占比	次數	占比
台電	10	100	12	100	3	100	1	100	2	100	28	100
用戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10	100	12	100	3	100	1	100	2	100	28	100

資料來源：台電公司提供。
表2 107年至111年6月底台電公司(輸電系統)停電事故原因統計表
單位：次；%
事故原因歸屬	輸 電 系 統 停 電 次 數
	107年		108年		109年		110年		111年1-6月		合計
	次數	占比	次數	占比	次數	占比	次數	占比	次數	占比	次數	占比
台電	16	26.23	18	25.35	22	29.33	12	16.22	12	37.50	80	25.56
用戶	10	16.39	16	22.53	5	6.67	11	14.86	2	6.25	44	14.06
外力	14	22.95	10	14.08	25	33.33	30	40.54	14	43.75	93	29.71
天災	21	34.43	27	38.03	23	30.67	21	28.38	4	12.50	96	30.67
合 計	61	100	71	100	75	100	74	100	32	100	313	100

資料來源：台電公司提供。

表3 107年至111年6月底台電公司(配電系統)停電事故原因統計表
單位：次；%
事故原因歸屬	配 電 系 統 停 電 次 數
	107年		108年		109年		110年		111年1-6月		合計
	次數	占比	次數	占比	次數	占比	次數	占比	次數	占比	次數	占比
台電	5,313	41.08	5,120	39.51	4,431	45.30	3,702	41.14	1,494	39.38	20,060	41.39
用戶	423	3.27	457	3.53	255	2.61	209	2.32	89	2.35	1,433	2.96
外力	5,139	39.74	5,327	41.10	4,242	43.37	3,970	44.12	1,613	42.51	20,291	41.87
天災	2,057	15.91	2,056	15.86	853	8.72	1,118	12.42	598	15.76	6,682	13.79
合 計	12,932	100	12,960	100	9,781	100	8,999	100	3,794	100	48,466	100

資料來源：台電公司提供。
表4 108年至111年6月底止停電事故影響用戶情形統計表
單位：次；戶
項目 / 年度別	發電系統		輸電系統		配電系統(說明)
	影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數	全年累計影響戶數	影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數	全年累計影響戶數	停電戶數 / (次/戶年)	停電時間長度 / (分/戶年)
108年度	5	111,575	15	501,731	0.1308	3.7276
109年度	0	6,863	19	915,781	0.1194	3.5117
110年度	0	584	18	1,138,152	0.1125	3.2602
111年1至6月	2	27,874	8	169,104	0.0428	1.3834

說 明：1據台電公司表示略以，因事件停電件數繁多複雜，無法臚列，爰改以系統平均停電次數及系統平均停電時間表示。
2.110年513停電事故影響用戶數1,163萬5,716戶；110年517停電事故影響用戶數94萬1,695戶；111年303停電事故影響用戶數637萬7,263戶。
資料來源：台電公司提供。

七、因國際政經情勢及主要國家貨幣政策等因素影響，致發電燃料費用大幅增加，允宜預為研謀因應對策，俾穩定供電成本
台電公司112年度預算案「火力發電費用」及「核能發電費用」之材料及用品費用項下各編列發電用燃料費用5,075億8,575萬7千元及48億9,382萬元，合計5,124億7,957萬7千元，較111年度預算案數合計2,390億3,460萬8千元增加2,734億4,496萬9千元，增幅高達1.14倍。該公司112年度燃料費用估計基礎如下：
(一)燃煤：112年度預計燃煤用量2,695萬5,755公噸，以長約與現貨數量比例4:1估列。依國際平均煤價215.41美元/公噸(國際標準熱值6,322 Kcal/Kg)為基準，按匯率新臺幣30元兌1美元，加計海運費、稅什費及煤場營運費後，燃煤用料價格為6,427元/公噸。
(二)燃料油與超級柴油：
1.燃料油： 112年度預估共需199萬7,801公秉，其中中油公司自煉15.9萬公秉，按其自煉單價1萬8,891元/公秉估算；代進口量183.9萬公秉，按預估代進口價1萬8,206元/公秉估算。
2.超級柴油：112年度預估需12萬8,471公秉，按預估國內售價2萬5,765元/公秉計價。
(三)天然氣：由中油公司供應。預計112年度共需1,270萬公噸(171.36億立方公尺(M3))，其中統約供應1,093.6萬公噸(147.03億M3)，依預估國內售價18.262元/M3估算；大潭電廠176.4萬公噸(24.33億M3)部分，依合約特性及國際天然氣市場行情推估價格10.710元/M3估算。
按112年度預算案原預估燃料費用已較111年度預算案數增加逾1倍，惟目前燃煤、油品及天然氣之市場價格又較112年度預算案預估燃料價格升高，且近期新臺幣兌美元匯率趨貶，加劇燃料成本上升幅度，允宜妥謀因應及配套方案，並加強發電成本之控管與抑減措施，俾穩定供電成本與售電價格。謹臚陳如下：
(一)燃煤：據台電公司補充說明略以，近期(111年7月~9月中旬)煤價約在425美元/公噸(國際標準熱值6,322 Kcal/Kg)上下波動。預估未來國際燃煤市場因俄烏戰爭之不確定性，澳洲、印尼等主要產煤國受極端氣候影響煤礦產銷作業等因素，燃煤供應持續緊澀，價格維持高檔機率仍高。
倘以每公噸425美元，按行政院核定112年度預算案設算匯率(新臺幣30元兌1美元)估算，每公噸煤價約為1萬2,750元。如以目前新臺幣兌美元匯率約32元換算[10]，則每公噸燃煤價格約1萬3,600元，較台電公司112年度預算案原預估每公噸燃煤成本6,427元高出7,173元。
[10] 參考臺灣銀行111年10月26日公告即期賣出美元匯率32.30元。
(二)油品：據台電公司補充說明略以，該公司使用發電燃料油及超級柴油價格皆隨國際油價浮動，111年2月爆發俄烏戰爭後，推動油價飆升。據美國能源部所屬能源資訊管理局(DOE/EIA)111年9月發布之最新預測，同年Brent現貨平均油價每桶約104美元左右，預估112年平均油價約每桶97美元。
經查中油公司目前（111年10月26日查詢）公告油品牌價分別為：0.5%發電用低硫高流動點燃料油2萬6,956.9元/公秉(含稅，以下同)、超級柴油2萬7,930元/公秉，較台電公司112年度預算案原預估價格：低硫燃料油1萬8,260元/公秉、超級柴油2萬5,765元/公秉分別高出8,696.9元/公秉及2,165元/公秉。
(三)天然氣：按中油公司111年10月26日公告參考牌價，電業用戶定價為20.3636元/M3，加計營業稅5%後，核算電業用戶天然氣價格為21.38178元/M3，較台電公司112年度預算案預估價格17.1895元/M3高出4.19228元/M3。
綜上，在不考慮匯率因素之情況下，按行政院原核定設算匯率(新臺幣30元兌1美元)以及目前市場燃料價格重新估算結果，發電燃料成本已較112年度預算案原預估成本增加2,599億餘元(詳表1)，若考量近期新臺幣兌美元匯率走勢[11]，恐加劇燃料成本上漲幅度。台電公司允宜預為研謀因應對策，並加強成本抑減與控管措施，俾穩定供電成本與售電價格。
[11] 同上(註10)。
表1 台電公司112年度發電燃料成本核算表 單位：新臺幣千元
項 目	預估用量 / （1）	原預估單價 / （2）	重估單價 / （3）	差異金額 / 〔（3）-（2）〕×（1）
低硫燃料油	1,997,801 / （公秉）	18,260 / （元/公秉）	26,956.9元/公秉註1	+17,374,675
超級柴油	128,471 / (公秉）	25,765 / (元/公秉)	27,930元/公秉註1	+278,139
燃煤	26,955,755 / （公噸）	6,427 / (元/公噸)	12,750元/公噸註2	+170,441,238
天然氣	17,135,500 / （千立方公尺）	17.1895 / (元/立方公尺)	21.38178元/立方公尺註3	+71,836,813
核燃料	15,302,453 / (千度)	0.3198 / (元/度)	-	-
差異金額合計				+259,930,865

說 明：1.111年10月26日查詢中油公司全球資訊網公告牌價（首頁 > 產品與服務 > 產品價格與資訊），低硫高流動點燃料油按參考牌價25,578元/公秉+5%營業稅+110元/公秉貨物稅=26,966.9元/公秉；超級柴油按參考牌價26.6元/公升+5%營業稅=27.93元/公升→27.93×1,000=27,930元/公秉。
2.燃煤重估單價：以台電公司補充說明，111年7~9月煤價約425美元/公噸×行政院核定設算匯率30元。
3.以111年10月26日台灣中油公司網站公告參考牌價天然氣散裝發電用戶價格加計5%營業稅估算→20.3636×1.05＝21.38178元/立方公尺。
資料來源：台電公司112年度預算書及該公司提供資料、中油公司公開資訊，本中心整理製表。

八、透過電力交易平台取得儲能及輔助服務日益增加，允宜落實資訊公開透明並建立妥善監督管理機制，俾利電力交易市場發展
112年度預算案於「輸電費用-其他」項下編列購入輔助服務支出24億9,645萬1千元，較111年度預算案13億721萬1千元增加11億8,924萬元(增幅90.98%)。經查：
(一)台電公司為維持電力供應安全與可靠、確保電力系統穩定、維持電力品質及因應偶發事故，於110年7月成立電力交易中心，同年11月中啟用電力交易平台，規劃營運市場包括「日前輔助服務市場」及「備用供電容量市場」，使民間分散式電力資源得以透過電力交易市場運作投入電網，協助提供輔助服務，期透過電力交易市場，採購民間資源執行輔助服務，更直接、有效地調節系統頻率，以因應大量太陽能、風電等具間歇性與不穩定性之再生能源併網下，仍可維持穩定供電。
(二)據該公司說明，該平台自110年10月開始正式交易，截至111年6月底，已開設日前輔助服務市場，營運項目包括「調頻備轉」、「即時備轉」及「補充備轉」3項，據統計，110年10~12月累計交易金額2,045萬8千元，111年1~6月底累計交易金額1億9,959萬2千元，合計110年10月至111年6月底交易金額為2億2,005萬元，且該3項商品之交易量及金額皆呈成長趨勢(詳表1)，顯示該公司透過電力交易平台取得輔助服務之交易數量及金額日趨增加。
另再生能源發電及售電業者自115年起需負擔籌措備用供電容量義務[12]，屆時可透過備用供電容量市場交易，電力交易平台之交易將更為龐鉅。
[12] 依據電業法第27條第1項規定：「為確保供電穩定及安全，發電業及售電業銷售電能予其用戶時，應就其電能銷售量準備適當備用供電容量，並向電業管制機關申報。但一定裝置容量以下之再生能源發電業，不受此限。該容量除得依本法規定自設外，並得向其他發電業、自用發電設備設置者或需量反應提供者購買。」
(三)據該公司說明，電力交易中心設於該公司電力調度處下，電力交易監督管理單位為電業管制機關(經濟部能源局)，台電公司依據電力交易平台設置規則，設有交易監測課，已派任專員負責統計市場報價與運作檢視及市場異常狀況監測等項目，並彙編月報定期陳核單位主管。按電力交易中心不僅涉及電力商品交易，過程亦涉及交易金流。爰此，除應建立完善交易制度，落實交易資訊公開透明外，允宜審慎檢視現行監督管理單位之獨立性及監測機制之周妥性，建立妥善之監督管理機制，俾確保電力交易機制健全與正常運作。
綜上，台電公司為維持電力供應安全可靠，規劃透過該公司電力交易平台以競價方式取得調頻備轉、即時備轉及補充備轉等輔助服務之金額日益增加，允宜妥善規範與落實交易平台監督機制，俾利電力交易市場健全發展。
表1 110年10月至111年6月底日前輔助服務市場交易成果統計表
單位：千瓩(MW)；新臺幣元
交易時間	商 品 項 目
	調頻備轉		即時備轉		補充備轉
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
110年10月	2,976	2,097,065	180	0	0	0
110年11月	10,035	8,705,599	514.2	185,297	0	0
110年12月	10,376	9,173,657	741.6	296,603	0	0
111年1月	10,879	9,383,693	1,266.8	534,663	18,358.7	7,044,982
111年2月	10,250	8,823,127	2,457.6	1,084,300	17,864.6	7,349,213
111年3月	15,525.6	13,548,667	4,420.5	2,147,848	22,575	12,483,200
111年4月	15,929.9	14,310,882	5,713.4	2,777,897	33,058	28,303,541
111年5月	14,893.9	13,420,903	15,023.6	6,636,136	47,901.9	23,356,995
111年6月	15,924.5	14,335,949	13,952.7	6,207,142	48,273.8	27,843,034
合 計	106,789.9	93,799,542	44,270.4	19,869,886	188,032.0	106,380,965

資料來源：台電公司提供。

九、繳交能源研究發展基金費用連年成長，允宜審酌台電公司財務狀況，協商主管機關檢討應提撥數，俾減輕營運負擔
台電公司112年度預算案「研究發展費用-稅捐與規費-規費」科目編列依能源管理法規定繳交能源研究發展基金費用31億5,688萬4千元，較111年度預算案數30億9,207萬6千元增加6,480萬8千元，增幅2.10%。經查：
(一)本項費用係依能源管理法規定，於售電收入5 ‰範圍內提列
依據能源管理法第5條第1項規定：「中央主管機關得依預算法之規定，設置能源研究發展特種基金，訂定計畫，加強能源之研究發展工作。」同法第5條之1第2項規定：「前項第1款之提撥，由中央主管機關就綜合電業、石油煉製業及石油輸入業每年經營能源業務收入之千分之5範圍內收取。」台電公司爰依前開規定編列本項費用。
(二)近3年因採用較高提撥費率，致繳交金額連年增加
查台電公司109年度該項支出提撥率約為3‰，繳交金額僅18億3,723萬3千元，隨110至112年度提撥率分別再提高至4.95‰、4.83‰及4.34‰，致近3年繳交能源研究發展基金數額皆逾30億元，另112年度預算案數較109年度增加13.19億餘元，3年內成長幅度達71.83%，妥適性容有檢討空間。
表1 台電公司109至112年度繳交能源研究發展基金一覽表
  單位：新臺幣千元；%
項 目	109年度	110年度	111年度	112年度
電費收入	612,411,036	610,846,280	639,807,421	727,960,138
繳交基金數	1,837,233	3,022,347	3,092,076	3,156,884
提撥率	0.300%	0.495%	0.483%	0.434%
與109年度繳交基金數差異數	-	+1,185,114	+1,254,843	+1,319,651
較109年成長幅度	-	+64.51%	+68.30%	+71.83%

說 明：提撥率=繳交基金數/電費收入。
資料來源：台電公司各該年度預算書，本中心整理製表。
(三)該公司預計112年底待彌補累積虧損超過4,639億元，允宜審酌財務狀況，加強與主管機關協商能源研究發展基金合理提撥數
台電公司自95年度至102年度連年發生虧損[13]，雖自103年度起已轉虧為盈，惟今(111)年度以來國際燃料價格居高不下，該公司營運再度轉為虧損，截至同年8月底止累積虧損增至1,931億元，負債總額高達2兆873億元，負債比率升至91.28%[14]，財務狀況實屬嚴峻，且112年度預計利息費用高達248.73億餘元，財務負擔相當沉重，允宜審酌公司財務狀況，加強與主管機關協商對於能源研究發展基金規費之合宜提撥率。
[13] 95年度至102年度決算虧損分別為：2億餘元、231億餘元、752億餘元、134億餘元、352億餘元、432億餘元、753億餘元及172億餘元。
[14] 台電公司公開資訊網/111年8月31日資產負債表，111年10月22日查詢。
綜上，台電公司112年度預計累積虧損逾4,600億元，負債占比逾9成，允宜審酌財務狀況，加強與主管機關協商檢討能源研究發展基金規費提撥數，俾減輕營運負擔與供電成本。

一０、利息費用較上年成長逾2成，允宜加強債務管理與資金財務規劃，並審酌既有舉借利率及市場利率趨勢核實檢討利息費用需求
台電公司112年度預算案營業外費用編列利息費用248億7,307萬元，較111年度預算案利息費用202億6,644萬4千元增加46億662萬6千元，增幅22.73%。經查：
(一)依預算編列作業規定，各事業應落實各項債務管理措施及資金財務規劃
依112年度附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、甲、三(二)1.點有關借款利息規定：「應落實各項債務管理措施及資金財務規劃，包括閒置資金應優先償還債務、靈活運用借款工具、檢討調整債務結構及積極協調金融機構調降利率等，以節省利息負擔。已訂約者，按約定利率及期間編列；預計新增借款(尚未洽妥之借款)，按預計利率及期間編列。」爰此，已簽訂契約之長期借款或公司債等，應依約定利率估列利息費用。
(二)近期國內資金市場利率略走升，允宜加強債務管理與資金規劃，並審酌既有債務利率及市場利率趨勢核實檢討利息費用需求
1.公司債及國內銀行長期借款部分：台電公司112年底預計負債總額2兆4,154.99億元，其中流動負債7,325.44億元、長期負債1兆518.64億元及其他負債6,310.91億元，相關利息費用設算利率分別為國內銀行借款1.33%、公司債1.05%、核後端基金1.39%、國發基金1.09%、國外借款1.20%及短期借款1.10%。
查該公司截至111年8月底止已發行之各年期(3年、5年、7年、10年及15年不等)公司債利率介於0.42%至2.02%之間，依該公司111年8月底公司債餘額4,146億2,000萬元、利息費用41億2,592萬元，核算公司債加權平均利率約0.9951%，另目前該公司國內銀行借款平均利率約0.7511%。
2.短期借款部分：台電公司111年8月底短期借款利率按借款期間而異，利率介於0.3370%至1.3500%之間，經以各筆短期借款利率上限核算加權平均利率約為1.1774%。顯示隨著央行貨幣政策轉趨緊縮，短期資金市場利率已有反轉走升趨勢，且已高於該公司112年度預算案原預估短期借款利率水準。
經排除各種基金借款及國外借款等，按目前加權平均利率，分別按國內銀行借款0.7511%、公司債0.9951%、短期借款1.1774%，在不考慮未來資金市場再度升息之可能性下，重新估算該公司112年度利息費用如表1。
綜上，台電公司112年度預計利息費用較上年度增加逾2成，允宜加強債務管理與資金財務規劃，並審酌既有舉借利率及市場利率趨勢核實檢討利息費用需求。

表1 台電公司112年度利息費用估列明細表 單位：新臺幣千元；%
借款種類	計息本金	估計 / 利率	預估利息費用	目前實際利率	重估利息
1.長期借款
國內銀行借款	408,365,573	1.33	5,439,205	0.7511	3,067,234
公司債	476,350,781	1.05	4,984,023	0.9951	4,740,167
核後端基金	199,507,483	1.39	2,771,095	1.39	2,771,095
國發基金	829	1.09	9	1.09	9
國外借款	1,500,000	1.20	18,000	1.20	18,000
小 計	1,085,724,666	1.22	13,212,332		10,596,505
2.短期借款	300,000,000	1.10	3,300,000	1.1774	3,532,200
3.利息總支出			16,512,332		14,128,705
4.資本化利息(說明)			2,056,715		1,759,819
5.除役負債利息			10,361,261		10,361,261
6.租賃負債利息			56,192		56,192
7.利息費用(3-4+5+6)			24,873,070		22,786,339

說 明：資本化利息按比率重新估算。
資料來源：台電公司提供。

參、固定資產建設改良擴充計畫
一一、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」因環評延後取得及提報出流管制計畫書等因素，延後部分機組商轉期程，允宜預為規劃供電配套方案，以維供電穩定
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫賡續編列「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」262億1,408萬1千元。經查：
(一)計畫概述
為配合政府能源政策，因應既有機組除役及長期電力負載成長需求，於高雄市永安區興達電廠東南側之發電設施預定地規劃興建3部裝置容量各為100~1300萬瓩燃氣複循環機組，總裝置容量共300~390萬瓩，期程自107年至117年12月完工，核定投資總額1,168億7,337萬4千元。
(二)因環評延後取得及新增出流管制等法令規定，導致工程進度延後，並調整部分機組商轉時程，允宜妥適規劃供電配套方案，以維供電穩定
本計畫截至111年度累計編列預算482億8,844萬7千元，截至同年6月底累計支付實現數308億624萬5千元，占預算數比率63.80%。據該公司提供資料，本計畫因環評延後取得及108年2月新增「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」，本計畫需取得出流管制規劃書及出流管制計畫書核定函後，方能核發進場施工所需之工作許可，並向地方政府申報開工等因素，導致工程進度延後，業於111年3月24日獲行政院同意調整部分機組商轉日程，其中1號機商轉時程展延至113年2月29日(延後8個月)，3號機商轉日期提前至114年8月31日(提前4個月)，整體計畫完工期限維持原定117年12月31日，投資總額不變。鑑於本計畫修正內容，其中1號機組商轉時程將延後8個月，允宜預為妥適規劃供電配套方案，以維系統供電穩定。
綜上，「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」係為因應既有機組除役及長期電力負載成長所需規劃興建，惟因環評及新增提報出流管制計畫書之規定等因素，導致計畫進度延後，業獲同意修正計畫，並調整部分機組商轉時程，其中1號機組商轉時程將延後8個月，允宜妥適規劃供電配套方案，以維系統供電穩定。

一二、「集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫」及「全台小水力發電第一期計畫」均修正計畫展延完工日期，允宜控管執行期程與總經費，俾如期如質達計畫目標
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫賡續編列「集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫」3,843萬2千元、「全台小水力發電第一期計畫」6億1,062萬3千元。經查：
(一)計畫內容概述
1.集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫：配合政府2025年再生能源發電占比20%之政策目標，利用集集攔河堰南岸聯絡渠道現有水力相關設施，再增設取水口、引水路、前池、溢流道、暗渠、水輪發電機組等相關水力發電設施，設置乙座小型水力發電廠，裝置容量為3.5千瓩，期程自107年至112年12月完工，投資總額7億1,059萬2千元。
2.全台小水力發電第一期計畫：配合政府再生能源政策，規劃第一期7處小水力廠址辦理石圳、集集南岸沉砂池、集集南岸新建段九~十一號、集集南岸三、集集南岸四等7個小水力計畫，總裝置容量16.24千瓩，計畫期程自108年至112年6月完工，投資總額26億1,262萬4千元。
(二)「集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫」及「全台小水力發電第一期計畫」分別以不可抗力因素，修正計畫展延期程，允宜控管執行期程並加強辦理
1.集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫業經二度修正計畫期程，合計展延期程2.5年(30個月)
本計畫截至111年度已編列預算6億7,449萬2千元，據該公司統計，截至同年9月底止累計預算執行數5億6,709萬3千元，占預算數比率84.08%，實際工程進度94.32%。
惟本計畫原定至110年6月完工，核定投資總額7億1,059萬2千元，因工程決標延後、水利建造物許可延後取得、廠址地下水位偏高影響施工及地質因素等影響，並配合經濟部水利署中區水資源局雙渠停水時程，順延相關工程工期，於110年1月6日經經濟部同意第1次修正計畫，調整商轉日期，完工日期由110年6月展延至同年12月。嗣因豪大雨廠區淹水、新冠肺炎疫情影響、營造勞工嚴重短缺等因素，延宕相關工程期程，經檢討後，於111年8月23日獲經濟部同意第2次修正計畫，調整本計畫商轉日期，完工期程延後至112年12月，投資總額不變。爰此，本計畫業經二度修正計畫，合計展延完工期程2.5年(30個月)，允宜控管期程並加強辦理，俾如期如質完成計畫。
2.全台小水力發電第一期計畫修正計畫，展延完工期程16個月並增加計畫經費
本計畫截至111年度已編列預算21億3,867萬1千元，截至同年9月底累計支付實現數13億4,422萬4千元，占預算數比率62.85%，工程進度60.99%則較預定進度61.39%微幅落後0.4個百分點。據該公司說明，主要係因新冠肺炎疫情嚴重影響，造成缺工情形，致工程進度延宕，業於111年8月1日獲經濟部同意修正計畫展延期程，將每周召開進度檢討會追趕進度。
惟本計畫原核定辦理期程自108年至112年6月完工、投資總額26億1,262萬4千元，因7處廠址受新冠肺炎疫情及國內營造業嚴重缺工等因素影響，皆無法依原訂期程完工商轉，經檢討並獲經濟部同意，調整商轉日期，展延完工期程至113年10月(延後16個月)，投資總額調增為27億3,006萬6千元(增加1億1,744萬2千元，增幅4.50%)。允宜加強控管期程與總經費，俾如期如質達計畫目標。
綜上，台電公司辦理「集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫」及「全台小水力發電第一期計畫」分別以不可抗力因素，經主管機關同意修正計畫，展延完工日期，其中「集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫」二度修正完工日期，合計展延期程2.5年；「全台小水力發電第一期計畫」則展延完工期程16個月且增加投資總額，允宜控管執行期程與計畫總經費，俾如期如質達計畫目標。

一三、宜蘭仁澤地熱發電計畫總裝置容量規模縮減5成，並調降投資總額及展延期程，允宜加強控管執行經費與期程，俾如期如質達計畫目標
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫賡續編列「宜蘭仁澤地熱發電計畫」1億4,701萬2千元。經查：
(一)計畫概述
本計畫係配合政府能源政策及「2016年能源產業技術白皮書」，開發傳統地熱發電再生能源，由經濟部責成中油公司及台電公司共同辦理開發計畫，採井廠分營模式共同經營，於宜蘭縣大同鄉鳩之澤溫泉區旁之仁澤2~4號井場設置總裝置容量約0.7千瓩之地熱電廠，期程自109年至112年9月，投資總額2億2,100萬元。
(二)本計畫縮減總裝置容量規模5成、展延期程及調降投資總額7.51%，允宜控管計畫經費與執行期程，俾達計畫目標
本計畫原係由台電公司與中油公司併行啟動地熱開發作業，在中油公司鑽鑿兩口生產井後進行產能評估之同時，台電公司以既有2號井之地熱資源推估及饋線容量訂定開發規劃，在宜蘭仁澤3、4號井場預估設置1.4千瓩(MW)之地熱發電系統，計畫期程自109年1月至111年2月，投資總額為2億3,894萬2千元。
嗣因生產井產能未如可行性研究報告所預估，測試報告延遲6個月完成，致用地取得作業期程延宕；辦理第一型再生能源籌設應辦事項費時，以及因計畫不確定因素風險高，影響廠商投標意願，致主工程標案延後決標等因素，爰於110年12月22日經主管機關同意修正計畫，總裝置容量規模由1.4千瓩調整為0.7千瓩(縮減幅度約5成)，投資總額由2億3,894萬2千元調降為2億2,100萬元(減少1,794萬2千元，減幅7.51%)，完工日期由111年2月28日展延至112年9月30日(展延19個月)，計畫名稱由「宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫」修改為「宜蘭仁澤地熱發電計畫」。
本計畫截至111年度累計編列預算1億9,917萬9千元，截至同年9月底止累計支付實現數2,537萬7千元、預付工程費1,604萬元，據該公司說明，本計畫業於111年7月14日取得施工許可，水土保持計畫第一次變更已獲地方政府核准，並已核給建照，刻正展開全面施工中。允宜加強控管計畫總經費及執行期程，俾如期如質達計畫目標。
綜上，台電公司辦理宜蘭仁澤地熱發電計畫，計畫總裝置容量經修正縮減5成，投資總額減少1,794萬2千元(減幅7.51%)並展延期程19個月，允宜加強控管計畫總經費與執行期程，俾如期如質達計畫目標。

一四、協和電廠更新改建計畫因環評作業未如預期，影響後續執行，允宜儘速依審議意見補正資料重新提送審議，並加強溝通說明，以利後續執行
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫賡續編列「協和電廠更新改建計畫」40億7,134萬1千元。經查：
(一)計畫概述
本計畫係為因應長期負載成長需求及北部區域電力供需平衡，爰規劃利用協和電廠既有廠址設置高效率燃氣複循環機組，總裝置容量為260萬瓩(單一機組130萬瓩，共兩部)；另於協和發電廠外海填海造地興建LNG接收站，規劃港灣設施以提供LNG船舶操航卸收，本計畫預定投資總額1,218億55萬5千元，辦理期程自107年至121年12月。
(二)因環評進度不如預期，影響後續執行，允宜儘速依環評審議意見補正資料重新提送審議，以利後續執行
本計畫截至111年度已編列預算50億7,298萬4千元，截至111年6月底累計支付實現數13億2,529萬7千元，預算執行率26.12%，實際工程進度9.26%，較預定進度9.55%落後0.29個百分點。據該公司說明，主要係因環境影響評估審查進度未如預期，影響電廠拆廠及海事工程等工作無法如期執行。將配合東移方案積極準備海事工程招標作業及主設備招標文件。另本案環評作業，依環評專案小組第4次會議結論，需於111年9月30日前完成補正資料，惟詢據表示，該公司業已向環保署申請展延補正資料時程4個月[15]。
[15] 截至111年10月20日尚未完成補正資料重新提送環保署審議。
復據台電公司提供資料，本計畫由於電廠土地有限，接收站所需儲槽、氣化設施用地皆需以填海造地方式取得，而工址海床陡峭施工費時，故規劃自機組商轉至第1座LNG儲槽完工期間使用浮動式液化天然氣接收站(簡稱FSRU)作為臨時供氣，惟使用FSRU之儲氣方式無法滿足法定安全存量，且受臺灣天候條件影響，僅適合作為短期方案。
是以，本計畫規劃興建之LNG接收站，係供應未來機組運轉所需燃料之必要設施，惟本案相關之環評作業歷經4次審議程序尚未獲通過，允宜妥慎補正相關評估資料，並加強溝通說明，俾利後續執行。
綜上，台電公司辦理協和電廠更新改建計畫其中興建LNG接收站項目，係供應本電廠未來機組運轉所需燃料之必要設施，惟相關環評作業尚未完成，致電廠拆廠及興建LNG接收站相關之海事工程無法如期執行，允宜儘速依審議意見妥慎補正相關評估資料，並加強溝通說明，俾利環評作業與後續執行。

一五、新增「石門抽蓄水力發電計畫」雖經評估結果具財務可行性，仍宜妥適規劃池堰防淤配套機制，俾確保儲能目標與計畫成效
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫新增「石門抽蓄水力發電計畫」2,777萬1千元。經查：
(一)計畫內容概述
依該公司112年度預算書所列，為配合政府能源政策規劃2025年再生能源發電占比提高至20%，為避免太陽光電及風力發電等間歇性能源占比過高，影響電力系統之安全與供電品質，爰規劃本計畫作為儲能設施。
本計畫係新建抽蓄水力電廠計畫，規劃以石門水庫為上池，後池堰為下池，設置抽蓄水力電廠，於石門水庫溢洪道右岸，環翠樓沿環湖公路往上游約200公尺處，設置上池進出水口及豎井，並銜接約320公尺新設頭水壓力鋼管至下游半地下電廠發電，電廠旁設置地下開關場及地下交流勵磁機室，廠內設置2部豎軸可逆式變頻法蘭西斯式機組，總裝置容量44.2千瓩(MW)，計畫期程112年7月至122年12月完工，預計投資總額70.02億元[16]。
[16] 依台電公司112年度預算案(第69頁)揭示，石門抽蓄水力發電計畫預計122年5月完工、投資總額69億7,653萬2千元。惟據經濟部111年9月經營字第11102614890號函(核定計畫)主旨揭示，本計畫裝置容量44.2MW(±5%)，投資總額70.02億元，計畫期程自112年7月至122年12月。
(二)本計畫經財務評估結果具可行性，惟仍宜妥適規劃池堰防淤配套機制，俾增進計畫成效
本計畫預估在新設與既有石門機組聯合操作下，電力效益為：年平均抽水電能50百萬度。另據本計畫經濟評估結果，年淨效益7,229萬2千元；財務分析結果，現值報酬率2.08%、淨現值7億5,211萬3千元，投資回收年限為41.21年，具財務可行性[17]。
[17] 參「石門抽蓄水力發電計畫可行性研究報告(111年8月版)」
惟根據水利署公告資訊，石門水庫具灌溉、公共給水、發電、防洪及觀光等功能，水庫設計總容量30萬9,120千立方公尺、設計有效容量25萬1,880千立方公尺，截至110年底最新施測有效容量19萬9,328千立方公尺[18]，占原設計總容量之比率64.48%，顯示石門水庫存有淤積問題。爰此，本計畫雖經評估結果具財務可行性，允宜妥適規劃加強池堰防淤機制之配套設計，俾確保達成儲能目標並增進計畫成效。
[18] 參水利署111年4月公告110年底現有水庫概況(修正表)。
綜上，台電公司112年度預算案新增「石門抽蓄水力發電計畫」雖經評估結果具財務可行性，仍宜妥適規劃池堰防淤之配套機制，俾確保達成儲能目標並增進計畫成效。

一六、新增「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」允宜配合政府能源政策規劃，滾動檢討各區併網容量需求，並妥適精算併網業者分攤工程費用之合理費率，俾利電網永續營運
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫新增「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」2億5,236萬3千元。經查：
(一)計畫內容概述
「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」規劃新建345KV開閉所、161KV開閉所及新設345KV開關場各1所，總裝設變壓器容量3,000千仟伏安，並新擴建輸電線路469.6回線公里，預計提供桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化地區離岸風力上岸後之併網點，可增加10GW之併網容量，滿足120年離岸風力區塊開發第一階段9GW併網目標及離岸風力業者併網需求。計畫期程自112年起至120年12月完工，預計投資總額605億9,840萬8千元。
(二)允宜妥適配合離岸風力發電開發區位、容量與期程，滾動檢討並審慎規劃併網點與併網容量
台電公司為配合離岸風電再生能源併網，於107年推動「離岸風力加強電力網第一期計畫」，計畫涵蓋範圍為提供桃園離岸風力1.1GW及彰化地區離岸風力6.5GW上岸後之併網點，滿足政府114年全台離岸風力3GW併網目標及離岸風力業者併網需求。嗣為配合政府離岸風力發電區塊開發計畫，提出本計畫，規劃涵蓋範圍為提供桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化地區離岸風力上岸後之併網點，預計可增加10GW併網容量，滿足120年離岸風電區塊開發第一階段9GW併網需求。
據台電公司說明該公司短、中期離岸風電併網規劃如下：
1.	短期(109~114年)：因離岸風電開發場域集中於彰化、桃園地區，經盤點各縣市既設電網可提供離岸風電併網容量後，規劃「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，計畫期程107年至114年12月完工，預計可分別於110年~114年提供彰化地區彰一開閉所2.5GW、彰工升壓站2GW、永興開閉所2GW併網容量及114年於桃園地區提供0.64GW併網容量。
2.	中期(115-120年)：依據經濟部能源局提供之區塊開發潛量，滾動檢討桃園、新竹、苗栗、台中及彰化地區115-120年可併網點及可併網量。規劃提出「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」，預計於大潭、糖科、通霄、南湖、房裡、中清、中港~中火161kV線、安風、港風及彰埤等併網點合計增加可併網容量10GW[19]。允宜妥適配合離岸風力發電開發區位、容量與期程，滾動檢討並審慎規劃併網點與併網容量。
[19] 截至111年10月24日詢據表示，刻正依經濟部審查委員意見修正相關資料，預計本月底可陳送經濟部轉陳行政院審議，本年底前應可完成計畫核定作業。
(三)計畫評估結果為財務效益與淨現值皆為負值，允宜妥適精算併網業者分攤工程費用之合理費率，俾利電網永續營運
本計畫依再生能源發展條例第8條第2項規定[20]以及經濟部離岸風力專案電網工程費用分攤方式原則[21]計算電網建置工程費用，經評估結果，財務效益為負效益，淨現值為負值(約-77.84億元)，無法估計現值報酬率，投資回收年限無法回收[22]。允宜妥適精算併聯業者分攤工程費用之合理費率，以利電網永續營運。
[20] 再生能源發展條例第8條第3項規定：「再生能源發電業與設置利用再生能源之自用發電設備未達2千瓩者，得單獨或共同設置變電站、引接線路與電力網互聯；其共同設置之相關權利義務，應由設置者協議之，如有爭議，準用第19條規定辦理」。
[21] 經濟部於107年12月以經能字第10702617030號函示離岸風力專案電網工程費用分攤方式如下：1.開發業者應負擔費用：(1)應負擔台電公司專為離岸風電所建置之電網工程相關費用，及負擔電網建置工程費用5%之維護費。(2)開發業者以台電公司公告之109-114年全臺離岸風電可併網量10.65GW為單位，不分區域共同分攤尚開費用。2.臺電公司負擔電網後續之維護費用。3.開發業者於經濟部核發施工許可日起30日內，繳付50%，剩餘費用於經濟部核發電業執照日起30日內繳付完畢。
[22] 參離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)可行性研究報告第121頁~第134頁。
綜上，台電公司為達成離岸風電併入電網之最後一哩路，112年度新增「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」2.52億元，針對離岸風電併網點進行相關之加強電力網工程，允宜配合政府能源政策規劃，滾動檢討各地區併網容量需求，妥慎規劃電力網布建計畫，並妥適精算併網業者分攤工程費用之合理費率，俾利電網永續營運。

一七、新增「臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程」，允宜強化異地互相備援功能等相關機制，俾增進電力系統可靠度與計畫效益
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫新增「臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程594萬元。經查：
(一)計畫內容概述
本計畫係為達成國家關鍵基礎設施防恐、安全防護及安全隔離之目的，規劃於臺北及高雄分別新建中央調度中心大樓，用以建立穩定及安全之電力供電系統。臺北及高雄中央調度中心大樓興建計畫之規劃設計，皆為地下2層樓、地上6層樓，總樓高共28米，核定計畫總經費59億2,130萬元(臺北31.13億元、高雄28.083億元)，預定期程112年至119年12月完工。
(二)允宜強化異地互相備援功能及相關機制，俾增電力系統可靠度與計畫效益
台電公司為執行電力調度運轉，設有各級電力調度中心。其中中央調度中心，分置於台北及高雄，各區域供電單位再依供電系統範圍分設區域調度中心，各區域配電單位則依業務系統範圍分設配電調度中心。依該公司電力調度要點第5點第2項規定，中央調度中心應設置異地實體備援調度中心；區域調度中心及配電調度中心應具備調度備援監控功能及相關機制。區域及配電調度中心，應接受中央調度中心之指揮調度。
雖然該公司現行調度可靠化雙主控中心分別位於臺北及高雄，電力監控系統與調度人員採異地完全備援設計，惟因現有臺北及高雄中央調度中心皆面臨現有機房空間未達業界常規，且調度人員出入動線與其他單位共用之問題[23]，難防人為恐攻或破壞事件，未符電力調度中心中立性之要求，不利電力系統供電穩定與安全，爰規劃於臺北及高雄分別建置與公司其他部門完全分離之實體獨立調度大樓，惟仍宜強化異地互相備援、調度備援監控功能及相關機制之規劃，以增電力系統可靠度與計畫成效。
[23] 臺北中央調度中心位於台電總管理處大樓，現有機房空間未達業界常規，且調度人員出入動線與總管理處大樓同仁共用；高雄中央調度中心亦面臨機房空間低於業界常規、與其他單位共處之問題
綜上，台電公司為達成國家關鍵基礎設施防恐、安全防護及安全隔離之目的，規劃於臺北及高雄分別建置與該公司其他部門完全分離之實體獨立調度大樓，允宜注意加強異地互相備援、調度備援監控功能及相關機制之規劃，俾增電力系統可靠度及計畫成效。

肆、財務與資金運用
一八、112年度規劃增資2千餘億元，其中預計發行特別股500億元增資案，允宜儘早完成發行條件等相關規劃作業，另預計增資後權益占比尚不足3%，仍宜賡續檢討有效財務改善方案
台電公司112年度預算案資產負債預計表揭示，預計112年底公司資產負債規模分別為資產總額2兆4,878億5,942萬8千元、負債總額2兆4,154億9,998萬8千元、權益723億5,944萬元，其中資產與負債分別較111年底預計數增加1,691億7,445萬6千元(增幅7.30%)、1,963億948萬4千元(增幅8.85%)，權益則較111年底預計數減少271億3,502萬8千元(減幅27.27%)(詳表1)。經查：
表1 台電公司112年底資產負債預計簡表 單位：新臺幣千元
項 目	112年底 / 預計數(1)	111年底 / 預計數(2)	增減數 / (3)=(1)-(2)	項 目	112年底 / 預計數(4)	111年底 / 預計數(5)	增減數 / (6)=(4)-(5)
資產	2,487,859,428	2,318,684,972	169,174,456	負債	2,415,499,988	2,219,190,504	196,309,484
流動資產	115,404,675	111,133,673	4,271,002	流動負債	732,544,443	729,848,119	2,696,324
基金投資及長期應收款	9,534,662	9,521,206	13,456	長期負債	1,051,864,266	877,408,290	174,455,976
不動產廠房及設備	1,831,199,934	1,742,411,065	88,788,869	其他負債	631,091,279	611,934,095	19,157,184
使用權資產	15,015,414	15,447,349	-431,935	權益	72,359,440	99,494,468	-27,135,028
投資性不動產	58,237,511	8,395,613	49,841,898	資本	531,746,000	330,380,000	201,366,000
無形資產	2,100,138	1,219,828	880,310	保留盈餘(累積虧損)	-463,929,765	-235,428,737	-228,501,028
其他資產	456,367,094	430,556,238	25,810,856	累積其他綜合損益	4,543,205	4,543,205	-
合 計	2,487,859,428	2,318,684,972	169,174,456	合 計	2,487,859,428	2,318,684,972	169,174,456

資料來源：摘錄自台電公司112年度預算案資產負債預計表。
(一)預計增資2,013.66億元，惟其中發行特別股方案，允宜儘速完成相關規劃與主管機關核定作業，俾利後續辦理增資事宜
台電公司112年度預計增資總額2,013.66億元包括：
1.經濟部能源局(編列於前瞻基礎建設計畫特別預算)投資台電公司一般建築及設備計畫項下之「強化電網運轉彈性公共建設計畫」3.66億元、「區域電網儲能計畫」10億元。
2.「穩定供電建設方案」擬增資2,000億元，增資管道包含：
(1)由經濟部編列公務預算投資辦理1,500億元。
(2)發行特別股500億元，向其他政府機關募資。惟詢據表示，截至111年10月20日止有關特別股認購對象、權利義務等發行條件迄未定案，允宜儘速完成相關規劃與主管機關核定作業，俾利後續辦理增資事宜。
(二)規劃將無實質營運所得或現金流入之「首次採用國際財務報導準則調整數」科目用於填補虧損
據台電公司112年度預算案揭示，該公司依據行政院主計總處111年3月25日邀集各事業主管機關及國營事業等召開「研商國營事業資產負債表刪除『首次採用國際財務報導準則調整數』科目相關事宜」會議共識[24]，將以111年12月31日為轉換時點，將「首次採用國際財務報導準則調整數」科目用以填補累積虧損(冲抵累積虧損科目之金額)。
[24] 行政院主計總處111年3月25日邀集各事業主管機關及國營事業等召開「研商國營事業資產負債表刪除『首次採用國際財務報導準則調整數』科目相關事宜」會議決議略以：(一)國營事業資產負債表「首次採用國際財務報導準則調整數」科目轉換時點為111年12月31日，後續於提列「特別公積」之利益實現時，依金管會規定之迴轉比率計算分派盈餘。(二)有關112年度附屬單位預算編製規定…(三)各事業「首次採用國際財務報導準則調整數」科目轉換之特別公積，如用以填補虧損，嗣後年度獲有盈餘，得在符合金管會相關規定之前提下，補提特別公積。(四)…。
惟「首次採用國際財務報導準則調整數」係該公司於102年改採國際財務報導準則基礎編製預算，依該準則第1號首次採用國際財務報導準則規定，辦理資產、負債及權益項目之重評價、重衡量或重分類等所產生之權益淨增加數，並無實質營運所得或現金流入，以之填補累積虧損，僅屬帳面價值調整。
(三)預計年底權益占比不足3%，允宜多方研謀有效之財務改善方案及最適資本結構，俾利企業永續營運
雖然112年度經濟部及能源局將分別增加投資台電公司1,500億元及13.66億元，併同該公司規劃發行特別股500億元，預計112年度增資金額合計達2,013.66億元，惟該公司預計112年底公司權益總額僅餘713億5,944萬元，占資產總額比率僅2.91%，負債占比已逾97%，亟待多方研謀改善財務方案及最適資本結構，俾利企業永續經營。
綜上，台電公司允宜儘速完成500億元特別股增資案相關規劃作業，俾利後續辦理增資事宜；另該公司預計年底權益占比僅餘2.91%，財務狀況誠屬極度嚴峻，允宜多方研謀有效改善方案，俾利公司永續經營。

一九、新增轉投資「澎湖綠電股份有限公司」雖財務效益評估具投資可行性，仍宜積極參與轉投資公司之營運與落實監理機制，以維公股權益及提升投資績效
台電公司112年度預算案補辦預算事項編列新增轉投資「澎湖綠電(股)公司」4,500萬元。經查：
(一)計畫概述
本計畫係為發展澎湖綠能，並推動民眾入股共享之新商業模式，成立澎湖綠電公司。讓地方民眾入股合作開發再生能源，共享發電營運利潤，以化解澎湖地區開發風力發電之阻力，擴大澎湖再生能源占比，並充分利用台澎海纜效能。
台澎海纜於110年10月完工啟用，台電公司於110年11月與天方科技(股)公司、天力新能(股)公司簽署合資協議書，先由天方科技(股)公司及天力新能(股)公司於111年2月7日共同發起設立「澎湖綠電(股)公司」，以「公民電廠、與地方共享方式開發經營澎湖地區風力及太陽光電等再生能源」為營運項目。台電公司依行政程序於投資計畫獲核定後，配合該轉投資公司111年辦理增資時依股權比例45%繳納投資股款[25]，爰依預算法第88條及附屬單位預算執行要點第4款規定補辦預算。
[25] 澎湖綠能(股)公司合資規劃：澎湖綠能(股)公司持股比例分別為台電45%、天方科技(股)公司27.5%及天力新能源(股)公司27.5%。
(二)本計畫投資效益評估結果雖具可行性，嗣後仍宜積極參與營運並落實監理機制，俾維護公股權益與提升投資績效
據台電公司提供資料，本計畫以澎湖地區3個風力發電案場(包含龍門、講美及大赤崁)年滿發電時數2,900小時之情境，財務效益評估結果為：計畫內部報酬率5.60%、淨現值301萬6千元、預計股東投資報酬率約可達11.2%。按前述分析結果，本計畫尚具投資可行性。惟嗣後仍宜積極參與轉投資公司之營運並落實監理機制，以維公股權益與提升投資績效。
綜上，台電公司轉投資澎湖綠電(股)公司計畫，雖經財務效益評估結果，尚具投資可行性，惟嗣後仍宜積極參與轉投資公司之營運，並落實監理機制，以維護公股權益與提升投資績效。

伍、補辦預算
二０、112年度辦理4項補辦預算計畫，多屬可預期事項，妥適性容有檢討空間，預算編製作業未盡周妥核實，允宜檢討改善
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列通霄電廠更新擴建計畫等4項補辦預算案，有關補辦預算事由、法源依據、補辦預算金額及該年度原編列預算金額如表1。
表1 112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫補辦預算事項一覽表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	補辦預算之事由及依據	補辦預算金額	原編列預算金額
通霄電廠更新擴建計畫	因應112至114年夜尖峰備轉容量需求及間歇性再生能源併網，新增小型氣渦輪機組，111年度原編列預算不足，配合工程進度需要，所需預算依預算法第88條規定先行辦理。	2,334,893	1,430,515
鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	因受水情嚴峻、新冠肺炎疫情等不可抗力因素影響致工期展延，111年度原編列預算不足，配合工程進度需要，所需預算依預算法第88條規定先行辦理。	29,986	0
大林電廠燃氣機組更新改建計畫	配合政府2025年能源政策目標及穩定南部電力供應，本計畫於111年度加速推動，所需預算依預算法第88條規定辦理。	291,144	0
一般建築及設備計畫	配合政府推動公立高中以下學校裝設冷氣、太陽光電併網及共同管道建置等政策，所需預算獲行政院院授主基字第1100201576號函同意先行辦理。	3,790,000	0

資料來源：摘錄自台電公司112年度預算案(第81頁)。
惟查：
(一)部分計畫補辦預算金額超逾該年原編列預算數之25%，與本院決議未盡相符
本院於90年度「中央政府總預算附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部分）案審查總報告」中列有主決議：「為避免國營事業單位濫用『補辦預算』，行『先斬後奏』、『規避監督』之實，自91年度起，各國營事業資本支出計畫補辦預算金額不得超過該年度原編預算數之25%；…自91年度起，新興計畫若以補辦方式處理，應於行政院核定後，送立法院備查」。惟通霄電廠更新擴建計畫補辦預算金額23億3,489萬3千元，遠高於該(111)年度原編列預算14億3,051萬5千元，與本院決議未盡相符。
(二)部分係屬可預期並事前規劃辦理事項，以補辦預算方式辦理，預算編製作業恐欠周延核實
台電公司為確保電力供應之安全可靠，每年依經濟發展情勢及電力需求情況，參酌國家能源政策、經濟發展需求、能源情勢、環保法規等相關因素變化，重新檢討長期負載預測，並據以訂定長期電源開發方案。爰此，通霄電廠更新擴建、大林電廠燃氣機組更新改建計鯉魚潭水庫景山水力發電等計畫皆屬電源開發計畫，應屬可預期並事先規劃並循正常預算程序編列預算辦理之事項；另為太陽光電案場併網之加強電力網建設、配合配電線路遷移改善分攤共同管道建置及地下化工程費用，亦屬可預期並事先規劃事項。
(三)通霄電廠更新擴建計畫於原定期程將屆之際，再修正計畫(增加機組及投資總額、展延期程)，並以補辦預算方式辦理，妥適性容有檢討空間
通霄電廠更新擴建計畫原規劃為設置3部容量各為892.6千瓩之燃氣複循環機組、預定111年12月31日完工、投資總額795億5,668萬8千元。據台電公司公告資訊[26]，本計畫3部機組已分別於107~109年間陸續商轉。然該公司迄111年初始以因應112~114年夜尖峰備轉容量需求及間歇性再生能源併網，補足本計畫原規劃裝置容量288萬瓩為由[27]，以補辦預算方式，增加投資總額23億3,489萬3千元，增設1部小型氣渦輪機組，並展延完工日期至114年12月，難謂周妥。
[26] 台電公司公開資訊網/資訊揭露 https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=223&cid=239&cchk=cbffa879-a531-4f97-b3ec-eb33804bcc00#b02
[27] 通霄電廠更新擴建計畫初始核定計畫期程自100年至108年12月完工、投資總額915億5,668萬8千元、4部容量約為720千瓩之複循環燃氣機組(總裝置容量2,880千瓩)，因主發電設備統包工程決標，機組數目由原暫定之4部確定為3部容量各為892.6千瓩之複循環燃氣機組(總裝置容量2,677.8千瓩)，於104年9月18日奉行政院同意修正投資總額為795億5,668萬8千元，完工日期延後至109年12月完工。嗣因既有除役機組拆除案招標不順及完成環評承諾等因素，於107年11月20日經行政院同意，完工日期延後至111年12月31日。
(四)辦理原屬教育部管轄之學校電力系統改善暨校園屋頂太陽光電加強電力網工程，於財務狀況嚴峻之際，恐造成其財務負擔
為配合行政院推動公立高中以下學校裝設冷氣政策(111年班班有冷氣)，辦理學校電力系統改善暨校園屋頂太陽光電加強電力網工程，所需器材及工程費用20.3億元，係依據行政院110年11月5日院授主基經字第1100201576號函同意辦理。
按台電公司係公開發行之國營事業，依國營事業管理法第4條規定，應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧[28]，該公司於巨額累積虧損尚待填補，財務狀況異常嚴峻之際[29]，以補辦預算方式，辦理原屬教育部主管之學校電力系統改善暨校園屋頂太陽光電加強電力網等工程，不無增加其財務負擔，允宜賡續加強財務管理。
[28] 國營事業管理法第4條規定：「國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入。但專供示範或經政府特別指定之事業，不在此限。」
[29] 台電公司110年度審定決算累積虧損416億8,574萬6千元；另據該公司公開資訊網公告，111年8月31日累積虧損數為1,931億元、負債總額2兆873億元，負債占比高達91.28%；112年度預算案預估112年底負債總額2兆4,155億元，負債占比97.09%。
綜上，台電公司112年度固定資產建設改良擴充計畫編列通霄電廠更新擴建計畫、鯉魚潭水庫景山水力發電計畫、大林電廠燃氣機組更新改建計畫以及(一般建築及設備)公立高中以下學校裝設冷氣等4項補辦預算案，妥適性容有檢討空間，編製預算之前置規劃作業未盡核實周延，允宜檢討並研謀改善。
(分機：8656 凃玉枝)