行政院國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金及促進轉型正義基金112年度預算評估報告
九、112年度新增「歷史建築美援宿舍群修復計畫」，允宜依文化資產保存法等相關規範妥為辦理，並加強規劃及進度控管
國發基金112年度預算案「固定資產建設改良擴充明細表」一般建築及設備計畫編列3,913萬元，較111年度預算數2,060萬2千元增加1,852萬8千元，增幅約89.93%，主要係新增「歷史建築美援宿舍群修復計畫」等。經查：
(一)109及110年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未及7成
依國發基金109及110年度固定資產建設改良擴充明細表(詳表1)，109及110年度決算數分別為1,256萬元及2,011萬2千元，占可用預算數42.58%及68.00%，執行情形未達預期；依該基金110年度決算書說明，主要係寶慶大樓頂樓飲用水塔汰換於110年12月29日決標，預計111年3月11日完工，以及寶慶大樓B1層整修工程於110年12月8日決標，預計111年5月完工所致。惟前述工程迄至12月始完成決標，致影響預算執行進度，詢據國發基金說明，係受疫情嚴重影響，多次與設計廠商討論，調整採購期程及考量廠商投標意願而調整招標方式等因素，爾後會加強效率。另111年截至8月底止執行數527萬元，占累計預算分配數1,271萬7千元之41.44%，占可用預算數之18.53%，仍有待檢討加強。
表1 固定資產建設改良擴充計畫近年預算執行情形表
 單位:新臺幣千元；%
年度	可用預算數	決算數	決算數占 / 可用預算數比率
109	29,496	12,560	42.58
110	29,576	20,112	68.00
111	28,438	5,270	18.53
112	39,130

說 明：111年度決算數為截至8月底止執行數；111年度截至8月底累計預算分配數為1,271萬7千元。
資料來源：國發基金提供資料及決算書。
(二)112年新增「歷史建築美援宿舍群修復計畫」，允宜依文化資產保存法等相關規範妥為辦理，並加強規劃控管
112年預算案一般建築及設備計畫新增編列分年性項目「歷史建築美援宿舍群修復計畫」2,819萬元，計畫執行年度111至114年[1]，總經費9,890萬5千元，國發會經管該基金項下之美援宿舍群[2]，前經臺北市政府文化局於104年8月公告為歷史建築，並於109年5月1日審議通過美援宿舍群修復再利用計畫；國發基金為活化再利用本案五棟歷史建築美援宿舍群，未來規劃以地方創生基地作為設計原則，待建物修復完成後將持續推動招商，並賦予臺灣地方創生、美援現代化體驗(包括美援及臺美關係歷史展示)等。由於該計畫屬歷史建築，允宜依文化資產保存法與古蹟修復及再利用辦法等規定辦理，並加強相關規劃控管措施。
[1] 111年度經費由當年度一般建築及設備計畫內相關經費調整勻支。
[2] 包括台北市中山區長安東路二段155號、157號、159號，龍江路46巷6號、8號等5棟宿舍及坐落土地5筆。
綜上，國發基金112年預算案新增編列「歷史建築美援宿舍群修復計畫」2,819萬元，規劃以地方創生基地作為設計原則，並賦予臺灣地方創生、美援現代化體驗等多元複合之再利用方式，鑑於該計畫建物屬歷史建築，允宜依文化資產保存法等相關規範妥為辦理，並加強規劃及進度控管，俾利計畫如期如質完成。