中華郵政股份有限公司112年度營業預算評估報告
中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）112年度預算案編列營業收入2,240億7,002萬元，營業成本1,851億892萬1千元，營業毛利389億6,109萬9千元，營業費用279億2,505萬6千元，營業外收入1億6,666萬3千元，營業外費用1億611萬5千元，所得稅費用22億1,931萬8千元，本期淨利88億7,727萬3千元，較111年度預算[1]淨利85億747萬元，增加3億6,980萬3千元(增幅4.35%)。茲就中華郵政公司112年度預算案相關問題評析如下：
[1] 由於111年度中央政府附屬單位預算案尚未經本院審議通過，爰本報告所稱「111年度預算」均係預算案。
一一、郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫修正暫緩興建工商服務中心，及郵政資訊中心進度落後，允宜強化工程控管及妥適規劃緩建土地之處理
中華郵政公司112年度預算案於「固定資產建設改良擴充計畫」項下編列「郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫」(以下簡稱本計畫)30億1,187萬4千元，經查：
(一)計畫內容及3次修正計畫情形
1.為因應物流產業未來發展趨勢，中華郵政公司推動郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，該計畫主要目的包括建置全方位物流中心，有效連結整合消費物流、區域轉運及國際運籌物流，整合多元相關產業，提供上下游產業辦公環境需求，以促進地方發展。原興建計畫包括：1.郵政物流中心；2.北臺灣郵件作業中心；3.郵政資訊中心；4.郵政訓練中心；5.工商服務中心。
2.本計畫原奉行政院103年6月核定，預定期程自103年至109年，總經費為220億7,830萬7千元[2]；嗣因應環境變遷，經重新評估辦理第1次修正計畫於107年12月核定，期程展延至110年，總經費調整為258億4,694萬2千元；續因遇工程流標、原物料飆漲及缺工等，辦理第2次修正計畫於109年8月核定，期程延長至113年，總經費調整為283億4,694萬2千元；又因工商服務中心歷經 3 次公告招商流標，決議緩建而減列興建工程經費25億元，及郵政訓練中心更名為營運中心，爰辦理第3次修正計畫於110年11月核定，總經費調整為258億4,694萬2千元。
[2] 原列總經費221億1,822萬3千元，105年5月配合內政部讓售面積調減計畫，總經費調整為220億7,830萬7千元。
 (二)郵政資訊中心工程進度落後，及工商服務中心之緩建土地尚待規劃
1.本計畫包括興建郵政物流中心等5項子計畫，截至110年底累計預算數169億7,456萬1千元、累計決算數168億7,056萬1千元、執行率99.39%(詳表1)；惟據中華郵政公司說明，111年度截至7月底郵政資訊中心工程進度落後2.21個百分點[3]，主要係因鋼筋及模板等技術工缺工，近年則受疫情影響，部分分包商工人被隔離，出工人數未如預期，致進度落後，恐未能達成111年底前竣工目標。
[3] 截至111年7月底，郵政資訊中心預定進度95.33%、實際進度93.12%。
2.又工商服務中心歷經3次公告招商流標而於110年核定緩建，據中華郵政公司就該緩建土地之開發期程規劃補充說明[4]，經綜合考量園區各中心完工期程、周邊開發建案完工時程及預計人口進駐時點，預計於112至113年重新辦理該中心之市場調查、產品定位、公告招商、先期規劃及興建計畫等作業，114年規劃設計及施工，並於119年完工啟用。
[4] 詳110年11月核定郵政物流園區(機場捷運 A7 站)建置計畫(第3次修正)。
綜上，為因應物流產業未來發展趨勢，中華郵政公司推動郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，惟111年度截至7月底郵政資訊中心工程進度落後，又工商服務中心因招商多次流標而於110年核定緩建；為免影響智慧物流軟硬體建設整體推動成效，允宜加強控管工程進度，及妥適規劃緩建土地之處理，俾達整合物流相關產業以發揮綜效之目標。
表1　郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫執行情形表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	總經費	截至110年底累計預算數	截至110年底累計決算數	111年度預算案	111年截至7月底執行數	112年度預算案
郵政物流中心	10,527,000	10,527,000	8,532,576	-	324,556	-
北臺灣郵件作業中心	10,362,798	4,202,838	5,630,889	900,000	1,073,162	2,424,122
郵政資訊中心	2,159,850	755,611	847,940	1,404,239	147,314	-
營運中心	1,818,717	510,535	851,944	320,430	254,765	587,752
工商服務中心	978,577	978,577	1,007,212	-	3,135	-
總計	25,846,942	16,974,561	16,870,561	2,624,669	1,802,932	3,011,874

資料來源：中華郵政公司提供。