經濟作業基金112年度預算評估報告
四、「屏東科技產業園區設置(擴區)計畫」受環評作業所需時間及地上物補償待確認等因素影響，致進度未如預期，允宜加強控管執行時程，俾如期達廠商進駐目標
科技產業園區基金112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫「一般建築及設備」分年性項目之「土地改良物」科目編列2億6,000萬元，係賡續辦理屏東科技產業園區設置(擴區)計畫相關經費。經查：
(一)計畫概述
為新增產業用地以供廠商擴大投資及吸納回流台商，加工處爰規劃推動「屏東科技產業園區設置(擴區)計畫」[1]。該計畫基地位於屏東縣，面積26.86公頃，土地權為台糖公司所有，加工處已與台糖公司簽訂合作發開發協議書，由該處負責園區規劃、開發、管理及招商，並繳交土地租金予台糖公司。
[1] 110年4月6日行政院核定計畫書名稱係「屏東加工出口區設置(擴區)計畫書」。惟依110年1月25日國家發展委員會第83次委員會議紀錄「行政院交議，經濟部陳報『屏東加工出口區設置(擴區)計畫書』案之決議為…本案原則同意，並請經濟部配合將加工出口區更名為科技產業園區。」
本計畫期程自110年1月至114年12月，總經費9億1,660萬7千元，其中由科技產業園區基金支應5億1,360萬7千元(財源籌措將悉數舉債)，餘4億300萬元則由前瞻基礎建設特別預算支應(詳表1)。
表1 「屏東科技產業園區設置(擴區)計畫」經費來源表
    單位：新臺幣千元
經費來源	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	小計
科技產業園區作業基金	0	160,000	260,000	92,927	680	513,607
前瞻基礎建設特別預算(開發在地型產業園區計畫)	3,000	110,000	190,000	100,000	0	403,000
合 計	3,000	270,000	450,000	192,927	680	916,607

資料來源：加工處提供。
(二)因環評作業費時及地上物補償事宜尚待確認等因素，致預算執行未如預期，允宜加強控管執行，俾如期達廠商進駐目標
本計畫111年度於科技產業園區基金編列預算1億6,000萬元，截至111年7月底止累計支付實現數26萬元[2]，預算執行率僅0.16%，所需資金由該基金資金調度支應，尚未辦理舉債。
[2] 本計畫111年度另於前瞻特別預算編列1億1,000萬元，截至同年7月底支付實現數1,021萬2千元，預算執行率9.28%。
復據該基金說明略以，本計畫已完成土地取得作業、農地變更、用水計畫、出流管制同意等作業，另環保署於111年7月27日召開審查會議、內政部於同年9月1日召開區域計畫委員會審查通過開發計畫，已同步辦理後續定稿作業。惟因環境影響評估及開發計畫審查費時，致未達委託契約服務費付款條件；另辦理地上物補償及相關工務事項，將俟台糖公司提供資料召開會議確認後辦理撥款，預定於年底前完成付款；開發工程已完成細部設計，刻正進行招標作業中，預計年底前完備後辦理招標作業。
依本計畫財務計畫及成本效益分析假設，係以「113年為營運期第1年、廠商進駐率為15%，自113年開始產生現金流，於113年至116年穩定招商維持每年增加15%，其後每年成長10%，於121年進駐率達100%」為現金流入之財務推估基礎，最終分析結果為：自償率56%、內部報酬率負1.38%、淨現值負36億6,700萬元。復據本計畫風險及敏感性分析結果，「提高營運收入」是本計畫成敗之重要關鍵因子。是以，本計畫之廠商進駐時程攸關本計畫開始營運收益(現金流入)之時程。允宜加強控管執行期程積極辦理，俾如期達廠商進駐目標，以增本計畫收益。
綜上，科技產業園區基金辦理「屏東科技產業園區設置(擴區)計畫」因環評作業及地上物補償待確認等因素，執行進度未如預期，允宜控管執行期程並加強辦理，俾如期達廠商進駐目標，以增計畫收益。 (分機：8656 凃玉枝)