水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局112年度單位預算評估報告
七、「新創加速成長計畫」係整併功能相似之科專計畫重新推動，允宜妥善整合前期成果與經驗規劃執行策略，俾增進計畫推動成效
中小企業處112年度預算案於「中小企業科技應用-運用科技創新轉型升級」項下新增「新創加速成長計畫」3億8,476萬8千元。經查：
(一)本計畫係整併現行功能相似之5項科專計畫，重新規劃執行
本計畫預定期程112至115年、總經費19.08億元[1]，係整併功能相似之科專計畫，將現行之「亞洲．矽谷新創鏈結計畫」、「先進產業策略性落實計畫」、「新創加速躍升計畫」、「推動5G定向育成加速器計畫」、「次世代物聯網智慧系統關鍵技術與產業躍升計畫」等5項計畫(以下簡稱5項科專計畫)，依加速創新、場域驗證及新創生態之議題方向整併，重新規劃執行。執行架構包括：促進新創營運發展、打造亞洲共創基地、完善國際創業生態系等3大主軸，主要工作項目及計畫目標如表1。
[1] 本計畫預定總經費19.08億元，其中包含由國發會執行部分3.69億元。
表1 中小企業處「新創加速成長計畫」工作項目、計畫目標及預期關鍵成果一覽表
工作項目	計畫目標	預期關鍵成果
1.持續扶持民間加速器發展，並導入國際及加速器輔導能量，協助新創接軌國際市場，引入國際新創混血，協助新創在問題發想、定義與解決階段順利發展。 / 2.以共創為核心，媒合國際級企業、地方政府攜手合作，促成新創與產業跨域合作及落地驗證，協助新創在商品/服務市場實證階段優化商業模式。	1.導入多元加速器能量，促進新創產業與人才發展。 / 2.推動場域試煉完善商業模式，建立企業共創機制。 / 3.推動國際創業聚落服務及建立海外新創社群管道。	1.聚焦核心戰略產業，新創培育42家次以上，導入企業合作完成新創概念驗證，並引入國際新創人才，推動國際新創或加速器來臺落地至少4案，加速臺灣新創發展。 / 2.辦理創新補助與新創採購，協助新創優化商業模式，促成投增資與產業商機17億元。 / 3.推動新創國際鏈結及商機拓展，媒合臺灣新創對接海外企業、投資人等至少8案，並協助臺灣8案新創國際商機洽詢、海外落地及拓展商機。

資料來源：中小企業處提供。
(二)部分前期計畫執行成果容有加強空間，整併計畫之執行策略，允宜妥善整合前期計畫成果及執行經驗，俾擴散前期效益，並增計畫推動成效
彙整5項科專計畫之執行期程，其中「先進產業策略性落實計畫」及「次世代物聯網新創實證計畫」原定期程至111年底屆期；「推動5G定向育成加速器計畫」預定112年屆期，另「亞洲．矽谷新創鏈結計畫」及「新創加速躍升計畫」則至113年底止，顯示整併科專計畫中有3項計畫截至111年底尚未執行完竣。據該處提供資料，截至111年7月底止，5項科專計畫皆已獲致部分執行成果(詳表2)。
惟審視該成果，部分與原定目標尚存差距，例如「亞洲．矽谷新創鏈結計畫」之林口新創園區廠商進駐率未如預期[2]，已規劃自112年起改採OT模式營運[3]；「先進產業策略性落實計畫」原定「鏈結國內相關資源，培育新創團隊累計120家」之目標尚未落實等(詳表2)。爰此，本計畫允宜妥善整合與串接前期計畫成果及執行經驗，加強規劃執行策略，俾延續擴散前期成果，並增進計畫推動成效。
[2] 截至111年7月底止辦公室空間進駐率65%、店面空間進駐率75%。
[3] 據中小企業處說明，目前已完成A7棟OT作業，並已於110年11月12日開幕，另A6、B5棟已完成OT前置作業及OT選商，預計111年10月完成簽約，預計112年1月1日進行點交OT商作業。
綜上，中小企業處112年度新增「新創加速成長計畫」係整併現行功能相似之5項科專計畫，重新規劃執行，允宜妥善整合與串接前期計畫成果及執行經驗，加強規劃執行，俾延續擴散前期成果並增進計畫推動成效。

表2 截至111年7月底5項科專計畫執行成果與預期目標比較表
計畫名稱 / (預定期程)	預期效益目標	執行成果
亞洲．矽谷新創鏈結計畫 / (110-113年)	1.促成新創與國內產業之合作或投資至少3個成功案例。 / 2.促成新創國際商機拓展或交流合作至少10案。 / 3.促成XR、MarTech等創新科技發展跨域應用至少3案。 / 4.媒合新創進行場域試驗10案次以上，並媒合於地方政府帶動具地區特色創新服務2案，衍生20億元新創投資。 / 5.協助2個團隊來臺落地，並媒合國際合作商機1案。 / 6.輔導由學研機構研發成果衍生之新創企業及上架新創採購合計25案次以上，帶動100人次以上新增就業。	林口新創園計有216家國內外廠商進駐，促成404人次新增就業，並推動衍生投資額約64億元。
先進產業策略性落實計畫 / (108-111年)	1.透過捏塑創造、輔導推進與成長放大之三階段培育，以及技術偵蒐工具與服務之提供，搭配包含補助在內之資金協助，以培育具深度科技創新之新創公司，並助其登上國際舞台成功發展事業。 / 2.招收臺灣IoT、Healthcare潛力新創案源，鏈結國內相關資源，培育新創團隊累計120家。累積促成30家新創團隊募資達20萬美元或累計獲得1,200萬美元以上投資。 / 3.透過顧客開發導向之系統性方法，協助受輔導新創團隊逐步建構、測試及驗證其商業模式，並導入資源加速其商務發展，促使10家新創公司獲得投資。	建立國際級加速器(TAcc+)，並完成建置加速器場域（林口B5棟16~18樓）與維運，輔導45家新創成功募資，募資總金額累計達22億690萬元，並辦理新創補助，協助新創場域實證，共27家取得訂單總計1億2,474萬元，促成109人次就業。
新創加速躍升計畫 / (110-113年)	促成4家以上產學研鏈結，建立新創企業與中大型企業共同合作跨預雲端共創整體解決方案，輔導新創產品服務跨域共創發展整體解決方案8案次，並協助40家次新創/中小企業參與創新。透過創新產品/服務加速育成輔導，並透過國際大廠資源，加速串接市場，協助新創企業與國際雲端網絡連結80家次，帶動整體產業商機或促進投資8億元。	辦理雲端方案推廣活動共計435家次新創及中小企業參與，促成大中小企業上雲或運用新創工具/服務轉型升級101家次、關鍵技術人才培訓1,242人次。參加7場次國際展會及交流活動，促進新創/中小企業產業商機達10.09億元。
推動5G定向育成加速器計畫 / (109-112年)	1.每年2家民間企業設立5G加速器，培育新創業者進入加速器。 / 2.累計培育77家新創業者進入5G加速器。 / 3.衍生產值累計達新台幣1.61億元以上 / 4.5G新創打入集團及國際供應鏈累計達7件。	扶持臺灣2家電信業者(中華電信與亞太電信)設立5G加速器，共培育72家次新創，具體投入培育及輔導資源，實質協助5G新創衍生年度產值逾2億元，加速5G新創打入集團及國外供應鏈達4件以上。
次世代物聯網智慧系統關鍵技術與產業躍升計畫 / 108-111年)	1.累積促成產官學研投入地方金額至少達3,500萬元以上，並透過創育機構鏈結周邊物聯網及地方產業夥伴圈至少累積達350家以上，促成在地貨物聯網技術商轉事業化創造市場價值累積至少達4,000萬元以上。 / 2.至111年累積提出至少4份物聯網創新創業及創育發展趨勢觀測報告，提供創育經理人參考。 / 3.至111年累積辦理16場投資媒合會，協助至少195家新創公司籌資，累計促成新創企業獲得投資件數15件，累計促成投資金額新臺幣3億元。	推動6案跨科技、跨領域之示範應用解決方案，並促成9案新創與產業跨域合作逾千萬元訂單；以國家新創品牌Startup Island TAIWAN，帶動逾800篇國內外媒體報導，並促成新創國際商機拓展交流12場次。

資料來源：中小企業處提供，本中心整理製表。