水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局112年度單位預算評估報告
一一、允宜研謀加強「智慧感知人才培育計畫」辦理關鍵人才培育之執行策略並控管執行，俾利後續計畫推行深化目標
加工處112年度預算案於「園區產業升級」工作計畫項下續編列「智慧感知人才培育計畫」672萬8千元。經查：
(一)計畫內容及目標概述
本計畫係「智慧感知互動科技研發及跨域應用躍升計畫」之分項計畫[1]，預定期程111至114年，總經費2,839萬1千元。以透過人才培訓交流平台進行技術分享、經驗交流互動、平台資訊整合；發展專業培訓課程，如跨域整合技術應用、智慧感知整合技術、軟硬整合應用等，補足產業人才需求，以更具效益之互動模式尋找到適合人才與合作機會，促成軟、硬體、服務產業升級，提升智慧感知產業之競爭力與產業發展。計畫目標與預期關鍵成果如表1
[1] 「智慧感知互動科技研發及跨域應用躍升計畫」辦理期程自111至114年底止，計畫總經費11億4,471萬8千元。下分：智慧感知跨域應用及敏捷開發技術實證計畫、智慧感知視聽與觸覺互動科技系統技術研發計畫、韌性生產系統技術開發計畫、智慧感知人才培育計畫等4項細部計畫，前3項細部計畫由經濟部技術處執行，最後1項細部計畫「智慧感知人才培育計畫」由加工處執行。
表1 「智慧感知人才培育計畫」規劃目標及預期關鍵成果一覽表
項 目	(第1年) / 111年度	(第2年) / 112年度	(第3年) / 113年度	(第4年) / 114年度
年度目標	建立智慧感知人才培育機制	深化智慧感知人才培育內容	強化智慧感知人才培育推動	促成智慧感知人才培育循環
關鍵績效指標	1.設立媒合平台連結需求與交流推動。 / 2.辦理智慧感知產業技術活動3場。 / 3.促成智慧感知產學合作案例3案。	1.設立媒合平台連結需求與交流推動。 / 2.辦理智慧感知產業技術活動3場。 / 3.促成智慧感知產學合作案例3案。	1.設立媒合平台連結需求與交流推動。 / 2.辦理智慧感知產業技術活動3場。 / 3.促成智慧感知產學合作案例3案。	1.設立媒合平台連結需求與交流推動。 / 2.辦理智慧感知產業技術活動2場。 / 3.促成智慧感知產學合作案例2案。

資料來源：加工處提供。
(二)截至111年7月底關鍵人才培育實績僅達年度目標值之3成，允宜研謀加強執行策略，俾利後續年度推行深化培育目標
本計畫111年度已編列預算820萬7千元，據該處統計，截至111年7月底累計分配數246萬7千元、累計支付實現數244萬9千元(占預算數及分配數比率分別為29.84%及99.27%)，詢據該處表示略以，支付實現數占預算比率未達3成，係因本計畫採委外方式辦理，依委辦合約，需於期中報告審查通過後始撥付第二期款，爰預算集中分配於111年8月及12月，致111年7月底預算執行率未及3成。
另據該處統計，截至111年7月底止，本計畫已成功媒合44位實習生、種子師資培育18人次、辦理3場技術活動、促成3案產學合作(詳表2)。惟其中「推動智慧感知關鍵人才培育」工作項目之績效實績(已培育18位)僅達年度目標值(至少培育60位)之3成，允宜研謀加強執行策略並控管期程，俾如期如質達績效目標，並利後續年度執行深化培育目標。
綜上，加工處辦理「智慧感知人才培育計畫」，因111年度預算分配期程較晚，致截至7月底預算執行率未及3成，且人才培育實績僅達年度目標值之3成，允宜研謀加強執行策略並控管期程，俾如期如質完成年度目標，並利後續年度推行深化人才培育目標。

表2 智慧感知人才培育計畫截至111年7月底執行成果一覽表
規劃工作項目	年度績效指(目)標	111年1至7月績效實績	績效指標達成率(%)
促成數位關鍵人才學生參與或實習機會	至少30位	媒合成功44位實習生至企業	147%
推動智慧感知關鍵人才培育	至少60位	辦理智慧醫療種子師資培育18人次	30%
辦理智慧感知產業技術活動	至少3場	辦理3場技術活動	100%
促成智慧感知產學合作	至少2案	促成3案產學合作	150%

資料來源：加工處提供。