水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局112年度單位預算評估報告
一二、新增辦理「擴大地下再生能源潛力場域深層鑽探與資源確認計畫」，執行策略允宜妥慎整合介接前期計畫成果暨國際發展經驗，以增進計畫推動成效
地調所112年度預算案於「地質科技研究發展-地熱資源探查與精進技術評估」工作計畫項下新增辦理「擴大地下再生能源潛力場域深層鑽探與資源確認計畫」1.5億元，係淨零排放計畫之分項計畫，預定辦理期程自112年1月1日至115年12月31日，總經費6.9億元。經查：
(一)計畫內容及預期關鍵成果概述
本計畫規劃分區同時進行火山周圍地區火山型深層熱流探查、花東地區熱流廊道異常地溫梯度調查、及對於井下模擬技術研究等策略。有關預定工作項目、計畫目標及預期關鍵成果如表1。

表1 「擴大地下再生能源潛力場域深層鑽探與資源確認計畫」規劃工作項目、計畫目標及預期關鍵成果一覽表
工作項目	目 標	預期關鍵成果
1火山型深層熱流探查。 / 2.變質岩區異常地溫梯度探查。 / 3.深層調查及熱流模擬技術研發。 / 4.地下深層再生能源地方促進推動。	1.發展高科技關鍵技術，提升廣域深層再生能源資訊質與量。 / 2.優化火山區及變質岩區地下再生能源之利用態樣評估。 / 3.推動深層探勘環境影響觀測及教育推廣。	第1年(112年)： / 1.完成花東或北部目標區1孔深層探勘井。 / 2.完善地物探勘設備並完成陣列推進之探勘規劃。 / 3.完成深層再生能源發展路徑研擬。 / 第2年(113年)： / 1.完成火山及周圍地區或東部地區深鑽1孔。 / 2.推動廣域地物探勘陣列。 / 3.啟動地下熱液流場模擬。 / 4.研擬深層地下環境監測項目技術。 / 第3年(114年)： / 1.完成東部或北部目標區1孔深層探勘井。 / 2.地溫梯度曲線及熱流推算，並彙整更新區域資料。 / 3.進行再生能源推廣及教育訓練成果集會。 / 第4年(115年)： / 1.完成火山群周圍或東部地區深鑽1孔。 / 2.完成兩區深層熱流模型及取熱情境推估。 / 3.針對深層地熱資源之發展程序、地下資源開發管理及本項能源技術經濟模型完成初步研擬。

資料來源：地調所提供，本中心整理製表。
(二)本計畫係針對前期計畫成果篩選重點區域，並參考國際發展方向，進行更精細之探查，相關執行策略允宜妥慎整合介接前期成果暨國際展經驗，以增計畫執行成效
本計畫係配合淨零排放路徑政策，探勘前瞻深層地質資源、為全面探查國土地熱資源，主要於北部及東部地區進行地熱探查，並發展深層地質探勘科技，以評估多區域深層熱能潛能，同時制定深層再生能源發展路徑。
按本計畫揭示，地調所近3年已完成大屯火山群、宜蘭、花蓮及臺東等地區之地熱能源探查。依近年相關計畫成果，已篩選出數處可能存在低電阻率之黏土蓋層場址，且位於火山岩體底部。另依據國際熱液換質礦物地化分析經驗，推測其下方很可能為弱酸性熱液儲集層。故本計畫規劃將針對該重點區域進行更精細之地球物理探查。
復據該所補充說明略以，本計畫與其他計畫之關聯性為全面執行探查國土地熱資源，規劃參考國際上大部分國家之地熱發展方向，一方面持續擴大發掘尚未被利用之傳統熱液型地熱資源(淺層：深度1公里左右)，另一方面啟動增強型或進階型(深層：深度大於1公里)地熱地質探勘。爰此，本計畫相關執行策略規劃，允宜妥慎整合介接前期計畫成果暨國際相關發展經驗，俾增進計畫執行成效。
(三)本計畫全程跨越4個預算年度，允宜依預算法等相關規範揭露完整資訊，俾利預算審議與後續督考
按預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」另依中央各主管機關編製112年度概算應行注意事項第13點規定：「跨年期計畫應參照預算法第39條有關繼續經費之規定，由各機關依事實情形…列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數(含動支預備金)外，並於單位概(預)算書之『跨年期計畫概況表』表達，以供立法院審議參考…。」
據地調所提供資料，本計畫全程自112至115年，總經費6.9億元，本(112)年度編列第1年預算，顯示本計畫執行期間跨越4個預算年度，惟該所112年度預算案僅揭露本年度預算需求，與預算法第39條及中央各主管機關編製112年度概算應行注意事項第13點規定未臻相符，允宜依前開規定改善，以利本院預算審議及後續督考。
綜上，地調所112年度預算案新增辦理「擴大地下再生能源潛力場域深層鑽探與資源確認計畫」，允宜妥慎整合介接前期相關計畫執行成果暨國際發展經驗，周妥規劃執行策略，以增進計畫推動成效；又本計畫全程跨越4個預算年度，允宜依預算法等相關規範揭露完整資訊，以利本院預算審議及後續督考。