水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局112年度單位預算評估報告目錄 頁次
水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局112年度單位預算評估報告
壹、水利署及所屬
水利署及所屬(以下簡稱水利署)112年度預算案歲入2億6,388萬1千元，較111年度預算2億6,194萬7千元，增加193萬4千元(增幅0.74%)；歲出167億4,477萬8千元，較111年度預算161億6,315萬2千元，增加5億8,162萬6千元(增幅3.60%)。謹就水利署112年度預算案評估如下：
一、「大安大甲溪聯通管工程計畫」修正調增計畫總經費38.18億元，允宜加強經費及工程進度之控管，以利計畫如期如質完成
水利署112年度於「水資源開發及維護」項下「大安大甲溪聯通管工程計畫」賡續編列預算20億元，較111年度3.92億元增加16.08億元，主要係因進入施工階段致工程費增加，及配合計畫投資台灣自來水公司(以下簡稱台水公司)5.4億元。經查：
(一)計畫執行情形及辦理事項
1.迄111年8月底執行情形：截至111年度已累計編列預算數4億955萬元，迄同年8月底累計執行數為1億4,627萬9千元(預算執行率35.72%，據水利署說明主要預算係分配至第4季執行)，已完成工作項目包含(1)111年4月全數協議價購取得私有土地；(2)大甲溪輸水管1-3標統包工程於111年3至7月陸續開工；(3)依環評內容進行環境監測作業。
2.112年度預計辦理事項及所需經費：(1)大甲溪輸水管、鯉魚潭水庫第二原水管統包工程19億6,000萬元；(2)工程環境監測作業1,200萬元；(3)施工諮詢及周邊環境改善等2,800萬元。
(二)部分工程多次流標，經調整工程預算後已全數決標，惟鯉魚潭水庫第二原水管統包工程因計畫經費不足，先辦理保留決標
依據審計部110年度中央政府總決算審核報告提具意見：「氣候變遷下臺中地區公共用水存有長期供需缺口，又水利署推動大安大甲溪聯通計畫雖自115年起可滿足用水需求，惟要徑工程延長履約期限且逾原訂期程尚未決標，…。」詢據水利署相關工程發包情形(詳表1)說明如下：
1.「大安大甲溪聯通管工程計畫」原規劃分6標統包工程辦理招標事宜(於110年10至12月間上網公告)，惟因物價上漲無廠商投標，經召開計畫公開說明會與潛在投標廠商溝通，並依市場行情調整預算後，大甲溪輸水管2項統包工程於111年2、3月決標，其餘4件標案迄同年4月底仍無廠商投標。
2.經再次召開計畫公開說明會及依政府採購法進行公開徵求廠商提供參考資料，評估後將尚未決標之工程分別合併為2項統包工程，依最新市場行情調整預算後再行上網招標，已於111年6月全數決標或保留決標(其中鯉魚潭水庫第二原水管統包工程因計畫經費不足，先行辦理保留決標)。
3.相關工程調整預算後，決標金額與原先規劃預算金額(大甲溪輸水管及鯉魚潭水庫第二原水管分別為19億元及35億元)相比，共增加26.3億元(大甲溪輸水管及鯉魚潭水庫第二原水管分別增加22.3億元及4億元)；查公共工程委員會公布之截至111年2月重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表[1]中，追加金額於6.24億元至149億元(追加比率於3.03%至103.62%間)，惟大甲溪輸水管第二標統包工程調整後預算增幅為117.37%，工程經費調整頗巨。
[1] 資料來源，公共工程委員會網站，工程管理>重大公共工程變更設計、追加金額與展延工期情形>歷次會議資料中111年度案件項下「變更設計案件－截至11103」。
表1 「大安大甲溪聯通管工程計畫」工程發包概況 單位：新臺幣千元
工程項目	招標次數/流標次數	預算金額	決標日期 / (決標金額)	開工 / 日期
原規劃
大甲溪輸水管第一標統包工程	4次/3次	1,820,000	111.2.10 / (1,820,000)	111.3.7
大甲溪輸水管第三標統包工程	3次/2次	1,810,000	111.3.10 / (1,809,000)	111.4.3
已決標工程小計		3,630,000	3,629,000
大甲溪輸水管第二標統包工程	2次/2次	640,000
大甲溪輸水管第四標統包工程	4次/4次	1,260,000
未決標工程小計		1,900,000
鯉魚潭水庫第二原水管第一標統包工程	4次/4次	1,260,000
鯉魚潭水庫第二原水管第二標統包工程	2次/2次	2,240,000
未決標工程小計		3,500,000
未決標工程合計		5,400,000
調整後
大甲溪輸水管第二標統包工程	2次/1次	4,130,000	111.6.22 / (4,130,000)	111.7.15
鯉魚潭水庫第二原水管統包工程	2次/1次	3,910,000	111.6.22 / (3,900,000)	預計 / 111.10.6
合計		8,040,000	8,030,000

資料來源：水利署提供。
(三)本次修正調增計畫經費33.49%，允宜加強經費及工程進度之控管，以提高工程執行效率
茲因前項所述工程多次流標後調整工程預算，造成「大安大甲溪聯通管工程計畫」經費不足，水利署於111年6月間報請行政院修正計畫，並於同年9月間核定，修正內容(詳表2)為：調增總經費至152.18億元，其中114.5億元由水利署分擔，另水資源作業基金及台水公司分別分擔13.08億元及24.60億元。據「大安大甲溪聯通管工程計畫」修正計畫書，本次修正並無新增工作項目，僅配合市場行情將原計畫之物價調整及預備費納入預算，即增加經費共38.18億元(增幅33.49%)，惟該計畫原核定經費已較其原計畫(「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫101-107年」)預估經費增加40億元[2]，本次再調增38.18億元，顯示計畫前期規劃及經費預估容有改善空間，仍宜加強所需經費及各項工程進度之控管作業，以提高各項水資源建設之執行效率。
[2] 依計畫書說明，新調整後輸水路增長，及本計畫與原計畫相距10年，工程用地取得所需經費及在環境保護要求下採用成本較高之工法等。
綜上，水利署「大安大甲溪聯通管工程計畫」112年度賡續編列20億元，因部分工程多次流標，經調整預算後已全數決標，惟調增經費相對高，肇致計畫經費不足，嗣於111年9月間核定修正增加總經費38.18億元(增幅33.49%)，允宜加強經費及各項工程進度之控管，俾維政府重大水資源建設如期如質完成。
表2 「大安大甲溪聯通管工程計畫」計畫經費調整情形
單位：新臺幣千元
項目	大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫 / (101-107年) / (原計畫)	大安大甲溪聯通管工程計畫(110-115年) / (本計畫)		計畫修正後增減數
		原核定	修正後	本計畫較原計畫	修正後較 / 原核定	小計
設計階段工作費	299,596	149,286	149,286	-150,306	0	-150,306
用地取得	273,813	133,647	133,647	-140,166	0	-140,166
工程建造費	6,726,591	11,117,067	14,935,067	4,390,472	3,818,000	8,208,472
自來水管埋設	100,000	(已完成)	(已完成)	-100,000		-100,000
工程總經費	7,400,000	11,400,000	15,218,000	4,000,000	3,818,000	7,818,000

說 明：原計畫所列經費含「鯉魚潭水庫第二原水管工程」於100年間規劃經費約33億元(未核定)。
資料來源：「大安大甲溪聯通管工程計畫」之「表8-5本計畫與原計畫之工程費比較」(110年4月)及「大安大甲溪聯通管工程計畫」第1次修正之「表3-1計畫經費修正前後差異分析表」(111年9月)。

二、新增「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，允宜滾動調整水庫運用及供水模式，並宜通盤考量各項水源開發之可能性，以有效因應氣候異常對區域用水調度之影響
水利署112年度「水資源開發及維護」項下新增「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，總經費68億元，計畫期程111至115年，其中公務預算負擔66.5億元，112年度編列經費2億元[3]。經查：
[3] 「石門水庫到新竹聯通管工程計畫」111年所需經費2,000萬元，惟因該計畫111年5月5日核定，未及編列於水利署及水資源作業基金111年度預算，故由水資源作業基金調整容納1,999萬元及該署業務經費支出1萬元。
(一)計畫內容概要及經費需求
1.計畫內容：新竹地區現況用水約每日60萬噸，雖桃園幹管、抗旱水井、緊急海淡及油羅溪引水至員崠寬口井管線等備援設施預期可提供每日30萬噸用水，惟為降低缺水風險，「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」預計將桃園石門水庫與新竹寶山－寶二水庫及竹東圳水源聯通，屬抗旱救旱或臨時緊急狀況備援輸水設施。
2.預計成效：提升石門水庫原水備援新竹地區每日最大30萬噸。
3.期程及經費需求：111至115年度，總經費68億元(詳表1)，水利署公務預算及水資源作業基金分別負擔66.5億元及1.5億元。
4.經費用途：112年度編列經費2億元，用以辦理聯通管工程施工1.8億元及用地取得0.2億元。
5.迄111年8月底執行情形：111年度主要由水資源作業基金辦理跨年度規劃設計委辦案，預算數1,999萬，迄8月底實支41萬3千元。

表1 「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」經費分年估算表
單位：新臺幣百萬元
工作項目	分年度經費					小計
	111年	112年	113年	114年	115年
設計階段作業費	20	130	-	-	-	150
用地取得及拆遷補償費		100	-	-	-	100
工程建造費	-	-	2,072	2,222	2,256	6,550
合計	20	230	2,072	2,222	2,256	6,800

說　　明：據水利署說明，「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」111年度所需經費為2,000萬元，其中1,999萬元由水資源作業基金調整容納支應，另其餘1萬元由該署年度單位預算支出。
資料來源：「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」之「表5-3本計畫工程經費分年估算表」。
(二)為因應氣候變遷造成區域調度水源之影響，允宜滾動檢討及調整石門水庫供水模式，並整體規劃多元水資源開發之可能性
為因應新竹地區可能缺水風險及未來常態用水成長需求[4]，水利署亦規劃辦理「桃竹管線水源南送新竹市區工程」、竹北再生水廠及新竹海水淡化廠，迄111年8月推動情形說明如下：
[4] 依據「臺灣各區水資源經理基本計畫」新竹地區108年度用水需求為每日59.4萬噸，125年預估已成長至每日79.5萬噸。
1.桃竹管線水源南送新竹市區工程(總經費2.03億元)[5]預計於113年底完工，每日可調度最大9萬噸用水至新竹市區(含竹科)：由台水公司辦理，迄111年8月底執行數占分配預算數比率22.43%，主要係因該項工程因缺工缺料及物價上漲，其土建工程多次流標(已於111年8月底決標)，致執行進度未如預期[6]，112年度該公司賡續編列預算5,100萬元。
[5] 桃竹管線水源南送新竹市區工程屬前瞻基礎建設計畫特別預算「桃園－新竹備援管線工程計畫」(總經費28.72億元)之一項子工程，由台水公司辦理，所需經費為2.03億元，其中1.03億元為前述特別預算分擔，台水公司自籌分擔1億元，至桃園－新竹備援管線工程已完工，並提升桃園至新竹跨區輸水能力至每日20萬噸。
[6] 依據台水公司8月份會計月報，111年度編列9,700萬元，迄8月底分配預算數為160萬元，執行數為35萬9千元。
2.竹北再生水廠預計118年度完工，提供每日1萬噸水量：內政部營建署已於111年7月間召開可行性評估報告審查會，依委員及各單位意見修正，並於同年8月間再送修正後報告，該署正辦理可行性評估報告核定作業。
3.新竹海水淡化廠規劃113年度供水，預計增加每日供水量10萬噸：已於111年7月13日經環評大會審議通過，正研擬工程計畫書函報行政院中。
據「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」指出，寶山第二水庫與石門水庫具相似水文特性，因降雨條件相當[7]，而將有類似水庫運用情況，恐發生石門水庫水源不足以調度支援新竹地區情形，倘短期遇有極端枯旱需進行調度，則仍需移用石門水庫農業停灌用水[8]。為因應氣候變遷可能影響區域水源調度，允宜加強控管上述桃竹管線水源南送新竹市區工程、再生水場及海淡廠推動進度，以提升供水韌性，並宜全面考量各項水源開發之可能性及審慎規劃，俾達公共用水及農業灌溉總體經濟損失最小之目標。
[7] 依據石門水庫及寶山第二水庫營運統計圖表中，108至110年度集水區累計雨量分別為2,264mm及2,864mm、1,497mm及1,502mm、2,502mm及2,515mm。
[8] 據水利署提供之資料，109年迄今水利署因移用石門水庫農業停灌用水核發之補償費用分別為：109年二期稻作停灌補償9億3,224萬7千元及110年一期稻作停灌補償13億921萬元。
綜上，水利署112年度「水資源開發及維護」項下新增「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，總經費68億元(水利署負擔66.5億元)，112年度編列第1年度經費2億元，惟考量石門水庫及寶山第二水庫水文特性相似，為因應氣候變遷可能影響區域水源調度情形，允宜滾動檢討調整石門水庫運用及供配模式，並規劃各項水源開發之可能性，以確保新竹地區水資源供應之穩定性。

三、為穩定中部地區供水，新增辦理「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，允宜持續加強地下水保育管理及跨區用水調度規劃及控管，以維區域穩定供水
水利署112年度「水資源開發及維護」項下新增「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，總經費40.80億元，其中公務預算負擔22.44億元，112年度編列第1年度經費2,640萬元。經查：
(一)計畫內容概要及經費需求
1.計畫內容：為強化臺中至雲林地區水源調度能力，有助於區域供水韌性提升及維持穩定，並於枯旱時期或水情需要時，藉由大安溪鯉魚潭淨水場、大甲溪豐原淨水場、濁水溪湖山淨水場等供水樞紐相互調度，規劃辦理臺中－彰化及彰化－雲林雙向送水管線，預計埋設管線總長度約20及11公里。
2.辦理期程及經費需求：(1)計畫執行期程為111至115年度；(2)計畫總經費40.8億元，水利署公務預算分擔22.44億元及台水公司18.36億元(詳表1)；(3)112年度編列2,640萬元，包含用地取得500萬元、先期規劃575萬元及工程設計1,565萬元；(4)迄111年8月底已辦理委辦案招標作業，並提出設計委辦案服務計畫書送審。
3.預計成效：中彰地區及彰雲地區水源調度能力分別提高至每日20萬噸及12萬噸。
表1 「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」經費概要
單位：新臺幣千元
工程名稱	經費來源			預計成效
	水利署	台水公司自籌	小計
臺中-彰化雙向調度管線改善工程	1,844,570	1,509,190	3,353,760	水源調度能力提高至每日20萬噸
彰化-雲林雙向調度管線改善工程	399,430	326,810	726,240	水源調度能力提高至每日12萬噸
合計	2,244,000	1,836,000	4,080,000

資料來源：水利署提供。
(二)為改善中部區域未來可能發生用水供需缺口，允宜儘速改善水源調度瓶頸，並加強臺中至雲林區域水源調度管線工程進度之控管
為推動水資源永續利用，行政院經綜整檢討北、中、南、東部及離島各區域水資源經理基本計畫[9]，盤點全臺水資源待改善問題及相關因應對策，於110年8月間核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，以水資源經理目標年為125年，優先推動「流域整體經營管理」、「打造西部廊道供水管網」及「強化科技造水」等3項經營主軸，配合「管理」、「節流」、「調度」、「備援」及「開源」等5大經營策略，作為臺灣各地區與離島水資源規劃及推動之上位指導計畫。
[9] 行政院於105至106年陸續核定北、中、南、東部及離島各區域水資源經理基本計畫，作為至目標年120年水資源經理參考藍圖，著重區域水資源有效利用及供水穩定，運用節約用水、彈性調度、有效管理及多元開發等策略，每4至6年滾動檢討。
據上開計畫推估中部區域用水供需分析顯示(詳表2)，全區125年用水需求預計較108年上升，倘在不推動任何水資源強化措施情境下，包含苗栗、臺中及彰化至125年度可能發生供水缺口約每日共9.99萬噸；惟經盤點中部區域目前水源調度僅為單向跨區域支援供水(如臺中北送苗栗及南送彰化，雲林北送彰化及及南送嘉義等)，且彰化地區現況多為獨立供水系統，系統間並無聯通及輸水管徑不足等情形，屬中部區域水源調度瓶頸，又彰化、雲林地區因地面水不足以支應民生、工業、農、漁業所需用水，長期依賴地下水，致部分地區發生地層下陷，目前已列為地下水第1級管制區[10]，均亟待改善。為改善水源調度瓶頸及雲彰地區地下水超限利用，除應持續辦理地下水保育管理，允宜加強對水源調度管線工程進度之控管。
[10] 據水利署提供之資料，111年8月底雲林及彰化顯著下陷面積分別為239.5及2平方公里。
綜上，水利署新增辦理「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，計畫期程為111至115年度，總經費為40.8億元，其中水利署分擔22.44億元，112年度編列第1年經費2,640萬元，鑑於中部區域部分地區供水系統管段管徑不足或未串連等因素，造成中部區域水源無法雙向調度，又雲彰地區長期依賴地下水致地層下陷，允宜審酌中部區域用水供需變化，持續加強地下水保育管理及跨區用水調度規劃及控管，以維區域穩定供水。
表2　108及125年度中部區域公共用水(含生活及工業用水)供需(預估)概況表 單位：萬噸/日
中部區域	108年水資源供需現況		目標年(125年)用水需求情形
	供水能力	用水需求	用水需求	可能供水缺口
苗栗	24.10	23.06	28.69	4.59
臺中	153.80	141.37	157.80	4.00
彰化	39.80	39.72	41.20	1.40
南投	18.00	17.08	14.40	-
雲林	33.60	29.12	25.00	-
合計	268.30	250.35	267.09	9.99

說 明：目標年(125年)可能供水缺口區域，係將各縣市現況供水能力與目標年用水需求產生缺口地區相加，無缺口或有餘裕者不列入，非整體現況供水能力與目標年用水需求相減。
資料來源：臺灣各區水資源經理基本計畫核定本。

四、新增「伏流水開發工程計畫第二期」，允宜檢討前期推動所遇問題及設施使用成效，並加強與當地民眾溝通說明，以利推動
水利署112年度「水資源開發及維護」項下新增「伏流水開發工程計畫第二期」計畫1億4,000萬元。經查：
(一)計畫內容概要及所需經費
1.計畫內容：為增加高濁度與枯旱時期備援供水能力，有效降低既有水源設施之供水壓力，並因應區域用水需求及強化整體水資源利用，因地制宜擇具伏流水開發條件之地區推動，共辦理「油羅溪伏流水工程」、「大安溪伏流水工程」、「烏溪伏流水三期工程」及「荖濃溪伏流水工程」，預計每日增加備援供水能力25萬噸。
2.辦理期程及經費需求：(1)計畫執行期程111至115年；(2)計畫總經費28.95億元(詳表1)，水利署公務預算分擔28.65億元(含投資台水公司1.53億元)及水資源作業基金0.3億元；(3)水利署112年度編列1.4億元。
3.迄111年8月底執行情形：據水利署說明及「伏流水開發工程計畫第二期」計畫書，111年度所需經費3,000萬元由水資源作業基金支應(尚無實支數)，已完成大安溪伏流水工程設計委辦案決標、油羅溪及烏溪伏流水工程設計委託案招標、荖濃溪伏流水工程提出基本設計報告、設計委辦案上網預告。
表1 「伏流水開發工程計畫第二期」計畫經費明細 單位:新臺幣千元
工程名稱	計畫 / 期程	經費來源			112年度 / 預算數
		水利署	水資源作業基金	小計
油羅溪伏流水工程	111- / 115	313,000	7,000	320,000	7,000
大安溪伏流水工程		344,000	6,000	350,000	10,000
烏溪伏流水三期工程		910,000	10,000	920,000	20,000
荖濃溪伏流水工程		1,298,000	7,000	1,305,000	103,000
合計		2,865,000	30,000	2,895,000	140,000

資料來源：水利署提供。
(二)「伏流水開發工程計畫」及「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」迄111年8月底辦理情形
為因應極端氣候造成強降雨或旱災，可能影響供水穩定，水利署延續「伏流水開發工程計畫」及「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」持續開發伏流水工程，並自111年起辦理「伏流水開發工程計畫第二期」，前2項計畫係該署編列至前瞻基礎建設計畫辦理，迄111年8月底辦理情形彙整詳表2，說明如下：
1.「伏流水開發工程計畫」：總經費16億元，計畫期程107年1月至110年8月，已全數完工，累計編列預算數14億3,086萬5千元，累計執行數為13億4,077萬2千元，共完成溪埔、大泉、濁水溪及通霄溪伏流水工程，增加公共備援水量每日33萬立方公尺及常態灌溉水量每日0.3萬立方公尺。
2.「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」：總經費18.72億元(水利署負擔14.15億元)，計畫期程110至114年度，預計增加蓄水容量206萬立方公尺及備援供水每日11萬噸，並維持抗旱2.0計畫緊急伏流水功能及延長使用年限，累計至111年度已編列4億6,760萬1千元，迄同年8月底累計執行數為3億8,476萬4千元，已完成後龍溪、大安溪、烏溪伏流水等設施，另烏溪伏流水二期工程及金沙溪人工湖工程刻正辦理設計作業，水利署112年度續編列3,000萬元。
表2 「伏流水開發工程計畫」及「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」迄111年8月底辦理情形 單位:新臺幣千元
計畫名稱	計畫 / 總經費	已編列 / 預算數	迄111年8月底執行情形
			累計執行數	完成事項
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,430,865	1,340,772	完成溪埔、大泉、濁水溪及通霄溪伏流水工程，增加公共備援水量每日33萬立方公尺及常態灌溉水量每日0.3萬立方公尺。
加強平地人工湖及伏流水推動計畫	1,872,000	490,601	384,764	1.烏溪伏流水二期工程目前辦理設計作業中。 / 2.金沙溪人工湖工程目前辦理設計作業中。

資料來源：水利署提供。
(三)允宜檢討前期推動所遇問題及設施使用成效，審慎規劃並強化控管計畫執行進度，以利後續伏流水工程如期如質完成
1.「伏流水開發工程計畫」原規劃之後龍溪及利嘉溪伏流水工程，因下游農民與當地民眾擔憂伏流水取水後可能影響鄰近地下水位或取水設施而強烈抗爭，經檢討後於107年12月間辦理修正計畫(調減總經費4億元)，減作前2項伏流水工程，增作高屏溪大泉伏流水工程。
2.審計部110年度中央政府總決算審核報告提具意見：「伏流水開發工程計畫」之通霄溪伏流水工程於110年10月14日驗收，惟實際取水量未達設計出水量，且迄111年4月底2座不鏽鋼水塔(編號S08)因尚未完成接管事宜仍未正式啟用供水，通霄溪伏流水設備使用成效欠佳。經詢洽水利署說明，因111年度雨量尚屬充沛，通霄溪伏流水111年迄8月僅於3月辦理取水量4萬7,949噸(占設計出水量之53.28%)[11]，另仍有2座水塔輸水管部分管段用地未取得同意使用，致暫無法啟用[12]。
[11] 依據「伏流水開發工程計畫」通霄溪伏流水預計每日增加常態供水0.3萬噸，即預計每個月約增加9萬噸常態供水。
[12] 詢據水利署說明，該2座水塔輸水管部分管段用地，經通霄鎮公所洽地主協商後已取得同意，將俟該管段農作物收成後即施作輸水管。
為利「伏流水開發工程計畫第二期」計畫如期如質完成，允宜檢討前期推動所遇問題及設施使用成效，審慎規劃及強化計畫執行進度之控管，並積極與當地民眾說明溝通及加強地下水智慧化之監測管理。
綜上，水利署112年度「水資源開發及維護」項下新增「伏流水開發工程計畫第二期」，總經費28.95億元億元(水利署公務預算負擔28.65億元)，112年度編列第1年度經費1億4,000萬元，鑑於水利署辦理前期計畫曾因民眾抗爭造成部分工程無法施作而修正計畫，及部分伏流水設備使用成效尚未如預期等，允宜檢討前期推動所遇問題，審慎規劃並加強執行進度之控管，以達成水資源有效利用及穩定區域供水。

五、允宜加強控管「中央管流域整體改善與調適計畫」執行進度，並檢討「全國治水會議結論行動方案」實施成效，審慎規劃長期執行方式，以因應氣候變遷及提升國土之承洪韌性
為增加國土承洪韌性，水利署自108年配合「全國治水會議結論行動方案」有關「推動流域特定區域計畫」、「水利建造物安全檢查技術提升」及「落實逕流分擔與出流管制」等工作項目之執行，於「河川海岸及排水環境營造」項下辦理「中央管流域整體改善與調適計畫」(110-115年)，112年編列97.8億元。經查：
(一)計畫執行情形及112年度經費用途
水利署110及111年度已經累計編列預算197.87億元辦理「中央管流域整體改善與調適計畫」，112年度續編列97.8億元，各年度執行情形及經費用途彙整詳表1及表2，並說明如下：
1.110年度執行情形：110年度編列預算100.07億元，預算執行率為99.47%，應付保留數占預算數比率14.79%，其目標值衡量分項中，除「水道整理及疏濬」係為預防上游土石坍方造成河道淤積所導致通水斷面不足造成堤防溢淹或損毀跨河構造物之管理工作，因110年度無重大颱洪事件，故辦理數量較目標值低，其餘分項均已完成。
2.111年迄8月底執行情形：111年度編列預算97.8億元，迄8月底預算執行率41.79%，包含完成中央管河川及跨直轄市、縣市河川之整體改善調適規劃、工法及技術研究等9項[13]已達成目標，其餘仍待完成。
[13] 有關懸浮微粒年平均濃度(PM10)，經水利署統計110年中央管河川好發揚塵之河川揚塵測站資料平均值為31.17μg/m3，111年截至8月底為25.09μg/m3，均達目標值。
3.112年度經費用途：(1)整體改善及調適規劃3億3,551萬8千元；(2)基礎設施防護及調適措施38億4,061萬3千元；(3)土地調適作為7億6,383萬9千元；(4)建造物更新改善及操作維護37億8,350萬4千元；(5)營創調和環境10億5,652萬6千元。
4.112年度預計辦理事項：(1)中央管河川整體改善23公里；(2)中央管區排整體改善5公里；(3)辦理海岸侵蝕補償及調適措措施5公里；(4)水門操作維修3,000座；(5)生態友善及地景營造18公里。
表1 110至112年度「中央管流域整體改善與調適計畫」預算編列及執行概況 單位：新臺幣千元
科目	110年度				111年度		112年度預算數
	預算數	決算數			預算數	迄8月底實支數
		實現數	應付保 / 留數	小計
人事費	3,900	452	0	452	4,000	176	4,000
業務費	983,409	866,476	78,105	944,581	1,265,028	387,287	1,118,000
設備及投資	8,285,958	7,277,263	1,007,802	8,285,065	7,302,987	3,563,981	7,650,000
獎補助費	733,733	328,988	394,747	723,735	1,207,985	135,515	1,008,000
合計	10,007,000	8,473,179	1,480,654	9,953,833	9,780,000	4,086,959	9,780,000

資料來源：水利署提供。
表2 110年至111年8月底度「中央管流域整體改善與調適計畫」工作項目目標達成情形
工作項目	衡量分項	單位	110年		111年
			目標值	實際值	目標值	實際值
整體改善及調適規劃	完成24條中央管河川及2條跨直轄市、縣市河川之整體改善調適規劃	完成%	10	16	18	22
	大斷面監測	件	5	8	7	4
	工法及技術研究	件	7	7	7	7
	與綠網搭配之規劃	件	5	5	5	5
基礎設施防護及調適措施	中央管河川整體改善	公里	24	26.55	24	1.5
	加速改善低治理率河川	公里	6	6	6	0.2
	提升基礎防護設施治理率	%	1	1.05	1	0.05
	中央管區排整體改善	公里	5	5.57	5	0.35
土地調適作為	中央河川流域之逕流分擔評估規劃	件	1	5	2	12
	逕流分擔之設施建置	件	1	1	1	1
	海岸侵蝕補償及調適措施	公里	5	5.574	5	0.25
建造物更新改善及操作維護	水門操作維修	座	3,000	3,209	3,000	3,238
	水道整理及疏濬	萬m3	4,000	3,027	4,000	2,490
	水利建造物智慧化、監測設施建置	座	25	40	35	35
	風險改善調適措施	件	10	16	10	8
營創調和環境	情勢調查	件	4	5	4	4
	生態友善及地景營造	公里	18	18.743	18	1.1
效益指標	流域整體改善增加保護面積	公頃	1,640	1,710	1,640	37
	揚塵抑制改善面積	公頃	1,650	3,059	1,650	713
	懸浮微粒年平均濃度(PM10)	μg/m3	47.5	38	45	50
	生態友善及地景營造面積	公頃	40	95	40	5
	保護人口	千人	193	232	192	13

說 明：依據環保署「空氣品質標準」(109.9.18)第三條規定「PM10年平均濃度為50μg/m3(微克/立方公尺)」，爰該署以109年為基準年50μg/m3，每年降基準年值5%，即110年後每年應降2.5μg/m3，110年目標值應低於47.5μg/m3，111年目標值應低於45μg/m3，至115年應達35μg/m3水準。惟影響PM10濃度不僅只有河川揚塵，另包含營建工地、車輛、露天燃燒等，經水利署統計110年中央管河川好發揚塵之河川揚塵測站資料平均值為31.17μg/m3，111年截至8月底為25.09μg/m3，均達目標值。
資料來源：水利署提供。
(二)允宜衡酌未來氣候變遷趨勢及配合「全國治水會議結論行動方案」實施成果，審慎評估長期執行方案及預期目標，並適時調整各項計畫績效目標，以增加國土承洪韌性
行政院於108年9月間核定「全國治水會議結論行動方案」，就「韌性臺灣－全國治水會議」四大論點12項共識結論[14]擬訂對策及分工，主要辦理單位依據12項共識結論提出1年內、3年內及後續長期預計完成等項目之行動方案。水利署為完成前述行動方案，分別於「中央管流域整體改善與調適計畫」、「水災智慧防災計畫」及前瞻基礎建設計畫中「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」、「加強水庫集水區保育實施計畫」等[15]計畫編列預算辦理。
[14] 參據水利署108年4月30日「全國治水會議圓滿成功，邁向韌性水臺灣」新聞稿：本次會議就「國土計畫梳理水土空間秩序」、「綜效治理在地行動」、「承洪韌性共建典範移轉」及「面對氣候變遷需要有高度整合有效的機制」等四大論點討論，匯聚「加強國土、水資源保育及用水安全管理」、「風險管理、環境敏感地區、水資源管理、國土復育等納入縣市國土計畫中落實」、「強化政策溝通，將在地經驗轉為知識，建立長期防災意識與行為，強化社區防洪韌性」、「配合土地使用推動在地滯洪、培養淹水容受力，打造不怕水淹的城鄉環境，與洪水共生」、「因地制宜漸進檢討調整防洪保護標準」、「強化氣象預報軟硬體，建立周全的防災處置應變對策與撤離措施，建構有效的預警機制」、「需有高度整合有效機制將水土林的流域業務統一事權整合，做更有效的溝通協調」等12項主張共識結論。
[15] 另尚有「河川環境營造計畫」(104-109年)、「重要河川環境營造計畫」(104-109年)、「區域排水整治及環境營造計畫」(104-109年)、「海岸環境營造計畫」(104-109年)、「流域綜合治理計畫」(103-108年)、「前瞻基礎建設計畫－數位建設－水資源物聯網」(107-109年)、「水利社群資源交流與智識網絡推廣」、「臺灣水文觀測長期發展計畫第二期」(104年-109年)、「臺灣水文觀測長期發展計畫第三期」(110-113年)、「水資源科技發展」(109年)、「水資源物聯網-智慧河 川管理計畫」(106-109年)、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫-智慧防汛網推廣建置計畫」(108-109年)。
依據「全國治水會議結論行動方案」第4次跨部會執行情形會議，預計3年內完成之各項具體工作執行情形，水利署計有22項列管項目，已有3項解除列管，仍有19項尚待完成(詳表3)，其中與「中央管流域整體改善與調適計畫」相關之項目計有7項，持續列管項目6項，如「推動流域特定區域計畫」：擇選1處需辦理流域特定區域計畫之區域為示範案例，經該會議檢討後決議持續列管，並應注意辦理流域特定區域計畫示範案例所產出之成果需對應內政部「整體流域治理規劃」等；鑑於111年「全國治水會議結論行動方案」3年內(108至111年)預計完成項目最後1年，允宜積極加強計畫辦理及執行進度之控管，以達預定目標。
復據聯合國政府間氣候變遷專門委員會於2021年8月間公布氣候變遷第6次評估報告（簡稱IPCC AR6）第1工作小組報告最終版草案，推估臺灣未來氣候趨勢最大1日暴雨強度呈增加趨勢，最劣情境下，21世紀中、末平均年最大1日暴雨強度增幅約為20%、41.3%[16]，為因應極端氣候可能造成之洪災，於「全國治水會議結論行動方案」3年屆期後，允宜衡酌未來可能氣候變遷趨勢，並檢討108至111年推動執行情形及成效，審慎評估後續長期執行方案及預期達成目標，適時調整各項計畫績效目標，以利達成「韌性承洪，水漾環境」之願景。
[16] 資料來源，地球科學研究推動中心110年10月間「IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告」。
綜上，為強化國土韌性，水利署自108年度執行「全國治水會議結論行動方案」，並編列預算辦理「中央管流域整體改善與調適計畫」(110-115年)以完成「推動流域特定區域計畫」、「水利建造物安全檢查技術提升」及「落實逕流分擔與出流管制」等工作項目，112年編列第3年預算97.8億元，鑑於「全國治水會議結論行動方案」111年為3年期之最後1年，又「中央管流域整體改善與調適計畫」(110-115年)仍有尚未解除之工作項目，為利後續長期執行方案及目標設定，允宜加強計畫辦理及執行進度之控管，並檢討該方案執行成效及衡酌未來氣候變遷發展，滾動調整各項計畫績效目標。
表3 「全國治水會議結論行動方案」111年3月第4次跨部會執行情形會議有關水利署尚未解除工作項目明細(108-111年3年內預計完成項目)
實施計畫名稱	具體工作項目	達成率
論點一「國土計畫梳理水土空間秩序」
研擬直轄市、縣市水利部門計畫
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	協助縣市政府將風險管理、環境敏感地區、水資源管理、國土復育等面向所需系統性空間轉換為未來具體建設及土地使用計畫，持續協助輔導縣市政府擬定水利部門計畫。	85%
推動流域特定區域計畫
中央管流域整體改善與調適計畫	1.擇選1處需辦理流域特定區域計畫之區域為示範案例。 / 2.與內政部合作適時推動流域特定區域計畫。	80%
海岸防護區內的土地
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	協助直轄市及縣市政府完成陳報二級海岸防護計畫。	92%
論點二「綜效治理在地行動」
水利基礎建設加速辦理
前瞻基礎建設計畫 / 中央管流域整體改善與調適計畫	1.持續辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫。 / 2.推動辦理中央管河川、區域排水及一般性海堤整體改善計畫。	80%
規劃、設計及施工技術精進
前瞻基礎建設計畫 / 中央管流域整體改善與調適計畫	1.持續建立(修正)水利工程之施工規範，3年至少12篇。 / 2.庫淤泥多元運用於水利工程之推廣。 / 3.製作生態工法教育訓練宣導影片，做為新進同仁及廠商等人才培訓教材。 / 4.精進並頒訂河川流域及排水集水區流域綜合治理規劃技術手冊。 / 5.精進水利工程技術規範。	85%
水利建造物安全檢查技術提升
中央管流域整體改善與調適計畫	完成13 條中央管河川智慧河川管理計畫，藉由水位站、淹水感知器、堤防傾斜、河床沖刷等相關監測設備數據及預警系統，強化監測水利建造物安全性。	80%
聚落保護措施強化
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	1.輔導地方政府推動村落防護建置多元化防護措施。 / 2.各河川局規劃新型臨時性防洪設施配合防汛熱點及雷達回波等降雨觀測工具啟動組裝，並預先規劃退水路線及集中運用方式。 / 3.研提聚落保護措施之水利設施設計可行技術工法，因地制宜，並配合規劃成果持續推動。	80%
推動在地滯洪
縣市管河川及區域排水整體改善計畫 / 中央管流域整體改善與調適計畫	1.協助轄區河川局與地方政府研提在地滯洪試辦計畫並推動執行。 / 2.完成補助及獎勵2處自主防災社區試辦在地滯洪。 / 3.針對在地滯洪試辦案例成效進行檢討。	85%
民眾參與、資訊公開、生態檢核
-	適時檢討相關機制。	75%
民眾防救災教育及宣導
前瞻基礎建設計畫 / 臺灣水文觀測長期發展計畫第三期	1.研發水環境公私跨域相關課程，推動公民參與共學圈，落實在地社群人才培育。 / 2.持續辦理年度臺灣水文年報及臺灣水文環境情勢專刊，並同時公開於水利署全球資訊網。 / 3.建置公部門與民間之溝通平台。 / 4.建立跨域共學及培力社區媒合溝通人才資料庫。 / 5.擴大推動水環境公私跨域共學及培力社區。 / 6.整合歷年設計的在地化防災教材，每年於北中南東各區擇1所學校，辦理教師增能研習及教導水利防災課程。	75%
強化全民及企業防災減少颱洪災損
水災智慧防災計畫	1.目前全國已成立466個水患自主防災社區，將持續編列經費，依機制遴選補助地方政府新成立水患自主防災社區之招募與培訓。 / 2.目前經濟部防汛護水志工人數約1,600位，將配合防災需求持續招募(汰換)及培訓防汛護水志工。	75%
論點三「承洪韌性共建典範移轉」
落實逕流分擔與出流管制
中央管流域整體改善與調適計畫	1.完成3處特定河川流域或區域排水集水區域之逕流分擔評估報告。 / 2.後續視推動情形適時檢討修正法規。	90%
加強水文觀測
臺灣水文觀測長期發展計畫第三期	1.規劃建置智慧化水利新式水文測站。 / 2.補強現地觀測基礎及相關配套設施輔助設備工具。 / 3.維持地面站觀測能量，提供給氣象局雨量資料，提升即時偵錯與空間降雨校正。 / 4.持續推動及精進氣象與水文技術研習。	80%
預警系統效能提升
水災智慧防災計畫	1.提升即時淹水預警技術及運用。 / 2.評估AI術應用於河川警戒水位及淹水感測監測技術，開發預警技術。 / 3.降雨預報精進後資料，提供淹水預警及洪水預報應用，以提升精度。	80%
精進淹水潛勢圖
水災智慧防災計畫	1.擇定2-3個縣市試辦精進。2.頒布精進技術手册。	70%
淹水災情蒐集技術提升
水災智慧防災計畫	1.各縣市淹水感測完成建置。 / 2.淹水影像辨識雲端服務與各縣市路口監視器整合應用教育訓練與推廣。 / 3.淹水模式與現地淹水感測資料檢定驗證。 / 4.整合多元化淹水災情資訊，以自動化淹水範圍評估系統評估淹水範圍。	80%
大型移動式抽水機智慧調度決策支援系統
水災智慧防災計畫	1.持續維護智慧化調度管理資訊平台。 / 2.配合公告行政作業及法令修正。 / 3.抽水機調度空間搜尋模組、防汛熱點預佈數位化圖資。	70%
結合民間體系建置防救災物資資料庫
-	持續更新清冊。	75%
論點四「面對氣候變遷需要有高度整合有效機制」
機構橫向聯繫機制強化
水災智慧防災計畫	持續滾動檢討相關機制與規定。	75%

說 明：實施計畫名稱僅列示111年度尚編列預算之計畫。
資料來源：彙整「全國治水會議結論行動方案」第4次跨部會執行情形會議記錄。
六、為提升水資源利用效率，允宜儘速完成耗水費開徵作業，並研謀提高再生水使用誘因及滾動檢討相關抵減方案之合理性
水利署112年度編列「水資源企劃及保育」7億4,422萬元，辦理水利政策與法規規劃、水資源保育及管理等事項。經查：
(一)近年用水大戶數占比未達1%，惟其用水量占比卻逾25%，為提升用水效率，允宜儘速完成耗水費徵收辦法及配套措施等訂定及發布
為因應氣候變遷水資源短缺風險，促使用水大戶採取積極性節約用水措施，經濟部105年間增訂水利法第84條之1第1項規定：「為水資源有效及永續利用，中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費。但已落實執行節約用水措施者，得於60%範圍內，酌予減徵。」並於同條第3項[17]有關耗水費計算與徵收方式、徵收對象、繳納期限、節水措施、減徵範圍與方式之相關辦法(即耗水費徵收辦法)，經濟部已於110年底預告，預告期間至111年3月1日止，然迄111年9月底尚未發布開徵，詢據水利署說明：雖耗水費徵收辦法及配套措施已研擬備妥，惟因疫情影響及電價調漲，又電費漲價受影響對象與耗水費徵收用戶重複性高，為避免對產業衝擊過大，暫緩發布，未來將評估國內物價穩定及產業發展適時開徵。
[17] 水利法第84條之1第3項規定：「…各標的用水耗水費之計算與徵收方式、徵收對象、繳納期限、節水措施、減徵範圍與方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關會同相關中央目的事業主管機關定之。」
另參據台水公司108至110年度各用水級距戶數及用水量(詳表1)，近3年度每月用水量超過1千度之用戶占比未達1%，其年度總用水量占整體用水量卻逾25%，對用水大戶之管理顯具重要；又考量全球氣候變遷造成降雨不確定性極高，允宜滾動檢討水情審慎應對，儘速完成耗水徵收規範及配套措施，以利業者即早因應，並提升我國水資源之利用效率。
表1 108至110年度台水公司各用水級距戶數及用水量概況 單位：%
用水量級距 / (立方公尺)	108年度		109年度		110年度
	各段用戶數百分比	各段用水量百分比	各段用戶數百分比	各段用水量百分比	各段用戶數百分比	各段用水量百分比
0	6.09	0.00	5.99	0.00	6.09	0.00
1~10	29.52	27.10	29.62	26.98	29.98	27.93
11~30	46.86	25.38	47.25	25.67	47.23	25.85
31~50	8.21	6.54	11.65	6.70	11.49	6.54
51~100	5.49	4.55	3.90	4.59	3.74	4.44
101~1,000	3.60	9.26	1.47	9.21	1.36	8.88
1,001以上	0.23	27.17	0.12	26.85	0.11	26.36

說 明：統計戶數為當年度開單戶數(全年度)。
資料來源：台灣自來水股份有限公司統計年報。
(二)對於使用再生水業者雖將給予耗水費減徵等優惠，惟部分再生水廠因其售水價格偏高致廠商使用意願不高，允宜持續研謀善策增加使用誘因，並於耗水費開徵後滾動檢討調整抵減方案
依據耗水費徵收辦法(110年12月30日草案)對於用水大戶資格之認定方式為枯水期(1至4月、11及12月)單月總用水量超9,000噸以上之用水戶為收費對象，但排除機關學校、農業用水或其他社會福利相關機構，至耗水費各行業回收率基準區間、減徵抵減認定等，經水利署於111年4至5月間邀請相關單位及工商團體代表，共同討論草案內容及相關徵收配套措施，並於同年5月23日召開跨部會會議，確認所有徵收計算、減徵抵減執行細節包括：1.回收率比同行業更高費率享優惠[18]；2.依水利法第84條之1第1項規定，於60%範圍內減徵項目如使用再生水或海淡水、水資源開發或節約用水設備投資經費抵減[19]、徵收年度已繳納之水汙染防治費。其中使用再生水或海淡水，依其用量折減耗水費，減徵級距為用水人使用再生水及海淡水，若每年使用量達6千立方公尺以上，未達1萬8千立方公尺，減徵10%、達1萬8千立方公尺以上，未達3萬6千立方公尺，減徵20%、達3萬6千立方公尺以上，減徵30%。
[18] 企業若提升回收率達中央主管機關公告之行業基準區間，並經第三方認證，地面水及自來水部分從原費率每度3元改為2元，超過區間值者，費率改為1元。
[19] 企業投資之水資源開發或投資節水設備經費，得於10年內分年抵減至中央主管機關核定投資經費之一半。
按水利署提供之資料，行政院已核定之11座再生水廠(詳表2)迄111年8月底推動情形：1.高雄鳳山廠、臨海廠已分別於108及110年供應每日4.5及3.3萬噸；2.臺南永康廠第1期已於111年完工並產水0.8萬噸；3.臺南安平廠預計111年供應每日1萬噸；4.其餘再生水廠持續推動中，俟完工後預計可供應全台28.9萬噸再生水。該11座再生水廠售水價格除臺中福田廠為放流水每度3.5元外，其餘各廠為15至30.92元間，依審計部110年度中央政府總決算審核報告指出，因我國工業用自來水價約每噸12元，相對再生水水價約每噸18元至30元，差異甚鉅，造成再生水廠推動計畫期程未如預期，包含臺南永康及臺中水湳再生水廠原已與用水端業者完成再生水價協商，後因再生水廠實際決標之再生水營運費率高於協商再生水價而面臨執行窒礙，經地方政府向中央爭取補助再生水廠營運等費用，使其水價趨近於原協商費率，始得定案興建。
詢據水利署說明，再生水水價包含開發(興建)、營運成本、賦稅及利潤等，其中開發成本中央已補助88%至92%之興建經費，後續耗水費開徵後，使用再生水得享免徵及減徵等優惠，另使用再生水於抗旱期間可享降低減供自來水比例之優惠，又再生水為利用生活汙水，水源穩定，具保險用水之特性，有助產業穩定用水，應可提高產業使用再生水意願。惟因耗水費徵收辦法迄今仍未發布開徵，又部分再生水廠仍尚於規劃階段，為提高水資源利用效率，允宜妥善分析產業特性及其不願意使用再生水原因，研謀增加使用誘因，並於耗水費開徵後滾動檢討相關抵減方案之合理性。
綜上，為提升我國水資源利用效率，水利署依據水利法第84條之1於110年底預告訂定「耗水費徵收辦法」，惟迄111年9月底仍未正式實施，允宜儘速完成相關規範及配套措施，以利業者即早因應準備；又據上開辦法使用再生水一定用量將可減徵耗水費，惟目前推動之11座再生水廠售水價相較工業用自來水價高，致業者使用意願不高，為提高用水效率並促進水資源再利用，允宜研謀善策提高業者使用再生水誘因，並於耗水費開徵後滾動檢討相關抵減方案。
表2 行政院核定11座再生水廠推動概況 單位：；新臺幣億元
縣市	再生 / 水廠	供水量(每日)	建造經費	售水價格 / (新臺幣元/噸)	推動進度
桃園	桃北	114年：2.5萬噸	47.28	19.92-23.12 / (不同使用端)	興建中
		116年：4萬噸
新竹	竹北	118年：1萬噸	8	未定	規劃中
臺中	福田	115年：5.8萬噸	42.39	3.5	興建中
	水湳	113年：1萬噸	8.79	15	興建中
	豐原	117年：1萬噸	17.15	未定	規劃中
臺南	永康	111年：0.8萬噸	33	23.67	興建中 / (第1期已完工)
		112年：1.55萬噸
	安平	111年：1萬噸	44.5	30.92	興建中
		113年：3.75萬噸
	仁德	113年：1萬噸	8	28.26	工程發包中
高雄	鳳山	108年：4.5萬噸	30.88	18.93	供水中
	臨海	110年：3.3萬噸	45.52	19.68	供水中
	楠梓	116年：2萬噸	8.75	未定	規劃中
總計		28.9萬噸	290.98	3.5-30.92

說 明：臺中福田廠水質為放流水。
資料來源：水利署提供。
（分機：1922 羅玉姍）

貳、中小企業處
中小企業處112年度預算案編列歲入92萬7千元，同111年度預算數；歲出46億4,436萬7千元，較111年度預算數增加1億5,223萬9千元(增幅3.39%)。謹就中小企業處112年度預算案評估如下：
七、「新創加速成長計畫」係整併功能相似之科專計畫重新推動，允宜妥善整合前期成果與經驗規劃執行策略，俾增進計畫推動成效
中小企業處112年度預算案於「中小企業科技應用-運用科技創新轉型升級」項下新增「新創加速成長計畫」3億8,476萬8千元。經查：
(一)本計畫係整併現行功能相似之5項科專計畫，重新規劃執行
本計畫預定期程112至115年、總經費19.08億元[20]，係整併功能相似之科專計畫，將現行之「亞洲．矽谷新創鏈結計畫」、「先進產業策略性落實計畫」、「新創加速躍升計畫」、「推動5G定向育成加速器計畫」、「次世代物聯網智慧系統關鍵技術與產業躍升計畫」等5項計畫(以下簡稱5項科專計畫)，依加速創新、場域驗證及新創生態之議題方向整併，重新規劃執行。執行架構包括：促進新創營運發展、打造亞洲共創基地、完善國際創業生態系等3大主軸，主要工作項目及計畫目標如表1。
[20] 本計畫預定總經費19.08億元，其中包含由國發會執行部分3.69億元。
表1 中小企業處「新創加速成長計畫」工作項目、計畫目標及預期關鍵成果一覽表
工作項目	計畫目標	預期關鍵成果
1.持續扶持民間加速器發展，並導入國際及加速器輔導能量，協助新創接軌國際市場，引入國際新創混血，協助新創在問題發想、定義與解決階段順利發展。 / 2.以共創為核心，媒合國際級企業、地方政府攜手合作，促成新創與產業跨域合作及落地驗證，協助新創在商品/服務市場實證階段優化商業模式。	1.導入多元加速器能量，促進新創產業與人才發展。 / 2.推動場域試煉完善商業模式，建立企業共創機制。 / 3.推動國際創業聚落服務及建立海外新創社群管道。	1.聚焦核心戰略產業，新創培育42家次以上，導入企業合作完成新創概念驗證，並引入國際新創人才，推動國際新創或加速器來臺落地至少4案，加速臺灣新創發展。 / 2.辦理創新補助與新創採購，協助新創優化商業模式，促成投增資與產業商機17億元。 / 3.推動新創國際鏈結及商機拓展，媒合臺灣新創對接海外企業、投資人等至少8案，並協助臺灣8案新創國際商機洽詢、海外落地及拓展商機。

資料來源：中小企業處提供。
(二)部分前期計畫執行成果容有加強空間，整併計畫之執行策略，允宜妥善整合前期計畫成果及執行經驗，俾擴散前期效益，並增計畫推動成效
彙整5項科專計畫之執行期程，其中「先進產業策略性落實計畫」及「次世代物聯網新創實證計畫」原定期程至111年底屆期；「推動5G定向育成加速器計畫」預定112年屆期，另「亞洲．矽谷新創鏈結計畫」及「新創加速躍升計畫」則至113年底止，顯示整併科專計畫中有3項計畫截至111年底尚未執行完竣。據該處提供資料，截至111年7月底止，5項科專計畫皆已獲致部分執行成果(詳表2)。
惟審視該成果，部分與原定目標尚存差距，例如「亞洲．矽谷新創鏈結計畫」之林口新創園區廠商進駐率未如預期[21]，已規劃自112年起改採OT模式營運[22]；「先進產業策略性落實計畫」原定「鏈結國內相關資源，培育新創團隊累計120家」之目標尚未落實等(詳表2)。爰此，本計畫允宜妥善整合與串接前期計畫成果及執行經驗，加強規劃執行策略，俾延續擴散前期成果，並增進計畫推動成效。
[21] 截至111年7月底止辦公室空間進駐率65%、店面空間進駐率75%。
[22] 據中小企業處說明，目前已完成A7棟OT作業，並已於110年11月12日開幕，另A6、B5棟已完成OT前置作業及OT選商，預計111年10月完成簽約，預計112年1月1日進行點交OT商作業。
綜上，中小企業處112年度新增「新創加速成長計畫」係整併現行功能相似之5項科專計畫，重新規劃執行，允宜妥善整合與串接前期計畫成果及執行經驗，加強規劃執行，俾延續擴散前期成果並增進計畫推動成效。

表2 截至111年7月底5項科專計畫執行成果與預期目標比較表
計畫名稱 / (預定期程)	預期效益目標	執行成果
亞洲．矽谷新創鏈結計畫 / (110-113年)	1.促成新創與國內產業之合作或投資至少3個成功案例。 / 2.促成新創國際商機拓展或交流合作至少10案。 / 3.促成XR、MarTech等創新科技發展跨域應用至少3案。 / 4.媒合新創進行場域試驗10案次以上，並媒合於地方政府帶動具地區特色創新服務2案，衍生20億元新創投資。 / 5.協助2個團隊來臺落地，並媒合國際合作商機1案。 / 6.輔導由學研機構研發成果衍生之新創企業及上架新創採購合計25案次以上，帶動100人次以上新增就業。	林口新創園計有216家國內外廠商進駐，促成404人次新增就業，並推動衍生投資額約64億元。
先進產業策略性落實計畫 / (108-111年)	1.透過捏塑創造、輔導推進與成長放大之三階段培育，以及技術偵蒐工具與服務之提供，搭配包含補助在內之資金協助，以培育具深度科技創新之新創公司，並助其登上國際舞台成功發展事業。 / 2.招收臺灣IoT、Healthcare潛力新創案源，鏈結國內相關資源，培育新創團隊累計120家。累積促成30家新創團隊募資達20萬美元或累計獲得1,200萬美元以上投資。 / 3.透過顧客開發導向之系統性方法，協助受輔導新創團隊逐步建構、測試及驗證其商業模式，並導入資源加速其商務發展，促使10家新創公司獲得投資。	建立國際級加速器(TAcc+)，並完成建置加速器場域（林口B5棟16~18樓）與維運，輔導45家新創成功募資，募資總金額累計達22億690萬元，並辦理新創補助，協助新創場域實證，共27家取得訂單總計1億2,474萬元，促成109人次就業。
新創加速躍升計畫 / (110-113年)	促成4家以上產學研鏈結，建立新創企業與中大型企業共同合作跨預雲端共創整體解決方案，輔導新創產品服務跨域共創發展整體解決方案8案次，並協助40家次新創/中小企業參與創新。透過創新產品/服務加速育成輔導，並透過國際大廠資源，加速串接市場，協助新創企業與國際雲端網絡連結80家次，帶動整體產業商機或促進投資8億元。	辦理雲端方案推廣活動共計435家次新創及中小企業參與，促成大中小企業上雲或運用新創工具/服務轉型升級101家次、關鍵技術人才培訓1,242人次。參加7場次國際展會及交流活動，促進新創/中小企業產業商機達10.09億元。
推動5G定向育成加速器計畫 / (109-112年)	1.每年2家民間企業設立5G加速器，培育新創業者進入加速器。 / 2.累計培育77家新創業者進入5G加速器。 / 3.衍生產值累計達新台幣1.61億元以上 / 4.5G新創打入集團及國際供應鏈累計達7件。	扶持臺灣2家電信業者(中華電信與亞太電信)設立5G加速器，共培育72家次新創，具體投入培育及輔導資源，實質協助5G新創衍生年度產值逾2億元，加速5G新創打入集團及國外供應鏈達4件以上。
次世代物聯網智慧系統關鍵技術與產業躍升計畫 / 108-111年)	1.累積促成產官學研投入地方金額至少達3,500萬元以上，並透過創育機構鏈結周邊物聯網及地方產業夥伴圈至少累積達350家以上，促成在地貨物聯網技術商轉事業化創造市場價值累積至少達4,000萬元以上。 / 2.至111年累積提出至少4份物聯網創新創業及創育發展趨勢觀測報告，提供創育經理人參考。 / 3.至111年累積辦理16場投資媒合會，協助至少195家新創公司籌資，累計促成新創企業獲得投資件數15件，累計促成投資金額新臺幣3億元。	推動6案跨科技、跨領域之示範應用解決方案，並促成9案新創與產業跨域合作逾千萬元訂單；以國家新創品牌Startup Island TAIWAN，帶動逾800篇國內外媒體報導，並促成新創國際商機拓展交流12場次。

資料來源：中小企業處提供，本中心整理製表。

八、新增「加速中小企業節能減碳推廣計畫」擬委外辦理，允宜妥慎規範承辦機構之資格條件，並研謀提升輔導能量與節電目標，俾落實加速中小企業淨零轉型目標
中小企業處112年度預算案於「中小企業科技應用-運用科技創新轉型升級」項下新增「加速中小企業節能減碳推廣計畫」1億250萬4千元。經查：
(一)計畫概述
本計畫係「淨零排放-中小企業淨零轉型計畫」之分項計畫[23]，辦理期程自112年1月至115年12月，預定總經費8億5,250萬4千元，係推廣數位碳排計算工具，協助中小企業掌握自身碳排輪廓，並建立典範案例，引發企業仿效推動淨零轉型。擬由推廣說明會與研習課程、數位平台自我健檢、診斷輔導協助減碳、橋接國際擴散等3個面向推動中小企業數位減碳輔導工作。
[23] 「淨零排放-中小企業淨零轉型計畫」內容包含「中小型製造業因應國際供應鏈淨零碳排計畫」、「加速中小企業節能減碳推廣計畫」、「推動商業低碳服務及綠色消費計畫」及「輔導減碳企業提升出口能量計畫」等4項，分別由經濟部工業局、中小企業處、商業司及國際貿易局執行。

表1 加速中小企業節能減碳推廣計畫預期效益、績效指標一覽表
項目	112年(第1年)	113年(第2年)	114年(第3年)	115年(第4年)
預期效益	建立機制基盤，推廣與輔導並進	擴大務實推動，型塑減碳風潮	加強輔導力道，擴散典範案例	發展台灣模式，爭取國際商機
績效指標	1.辦理節能減碳推廣說明會及研習課程共40場次，普及企業減碳意識至4,000家次中小企業。 / 2.運用數位平台協助中小企業完成自我碳排健檢與診斷1,200家次。 / 3.提供至少50家次中小企業碳盤查深度輔導，推動中小企業減碳轉型，促成減碳0.08萬噸、節電160萬度、誘發企業自主投資0.12億元，並帶動1.3億元出口商機。	1. 研擬中小企業減碳指南1式。 / 2. 辦理節能減碳推廣說明會、研習課程、企業見學等推廣活動累積70場次，普及企業減碳意識累積至7,000家次中小企業。 / 3. 運用數位平台協助中小企業完成自我碳排健檢與診斷累積2,450家次。 / 4. 提供累積至少125家次中小企業碳盤查深度輔導，推動中小企業減碳轉型，促成減碳累積0.2萬噸、節電400萬度、誘發企業自主投資0.24億元，並帶動累積3.3億元出口商機。	1. 建立中小企業減碳路徑1式。 / 2. 辦理節能減碳推廣說明會、研習課程、企業見學等推廣活動累積90場次，普及企業減碳意識累積至10,000家次中小企業。 / 3. 運用數位平台協助中小企業完成自我碳排健檢與診斷累積3,750家次。 / 4. 提供累積至少225家次中小企業碳盤查深度輔導，推動中小企業減碳轉型，促成減碳累積0.36萬噸、節電720萬度、誘發企業自主投資0.38億元，並帶動累積6億元出口商機。	1. 研擬中小企業減碳指南1式。 / 2. 辦理節能減碳推廣說明會、研習課程、企業見學等推廣活動累積100場次，普及企業減碳意識累積至12,000家次中小企業。 / 3. 運用數位平台協助中小企業完成自我碳排健檢與診斷累積5,100家次。 / 4. 協助累積至少350家次中小企業碳盤查深度輔導，推動中小企業減碳轉型，促成減碳累積0.57萬噸、節電1,140萬度、誘發企業自主投資0.52億元，並帶動累積9.3億元出口商機。

資料來源：中小企業處提供。
(二)擬以招標選商方式委託專業機構辦理中小企業碳盤查及輔導業務，允宜妥慎規劃招標規範及投標廠商之資格條件
本計畫係鑑於出口導向與受衝擊產業50人以下中小企業，具有推動碳盤查與減碳以滿足客戶要求之迫切性，爰規劃組織專家團，由專家向前述中小企業提供碳排診斷與深度輔導，手把手輔導企業依產業特性逐步完成碳盤查作業。另據中小企業處表示，本案有關「提供中小企業碳盤查深度輔導」之業務，將以招標選商方式委由專業機構辦理，有關招標規範尚研擬作業中。
查溫室氣體減量及管理法第16條第2項規定，查驗機構須為國際認可之查驗機構或其在國內開設之分支機構，應向中央主管機關或其委託之認證機構申請認證並取得許可後，始得辦理本法所定確證及查證事宜。惟目前國內合格之第3方查驗機構僅有7家[24]，本案允宜妥慎研訂招標資格規範，慎選委辦查驗機構，俾落實輔導協助中小企業減碳目標。
[24] 參2022.06.15商周報導/碳盤查該怎麼做？中小企業適用：3步驟算出溫室氣體排放量。
(三)預計提供中小企業碳盤查深度輔導累積至少350家次，占全國中小企業家數比率不及1%，容有提升空間，允宜研謀相關配套以提升輔導能量
淨零轉型已蔚為世界風潮，國內企業除需因應溫室氣體減量及管理法所定之國家溫室氣體長期減量目標「民國139年之排放量降至94年之50%以下[25]。」以及國發會公布之臺灣2050淨零排放路徑規劃之目標外，尚需因應國際廠商對供應鏈淨零碳排之要求，淨零轉型有其迫切性，惟多數中小企業面臨人才、技術、規範等資源取得不易等，亟需政府協助與輔導。
[25] 溫室氣體減量及管理法第4條第1項：「國家溫室氣體長期減量目標為中華民國139年溫室氣體排放量降為中華民國94年溫室氣體排放量百分之50以下。」
本計畫規劃(112-115年)辦理節能減碳推廣說明會、研習課程等推廣活動，普及中小企業減碳意識累積1萬2,000家次；協助中小企業完成自我碳排健檢與診斷累積5,100家次；協助中小企業碳盤查深度輔導累積至少350家次。經核算上開目標值占我國中小企業家數(159萬5,828家[26])之比率分別僅0.75%、0.32%及0.02%，皆不及1%。允宜研謀提升協助與輔導企業減碳轉型之能量，俾增進中小企業節能減碳之推廣成效。
[26] 參中小企業處110年中小企業重要統計表。
綜上，「加速中小企業節能減碳推廣計畫」擬以招標選商方式委託專業機構辦理，允宜周妥規範廠商資格條件，慎選具備資格與執行能量之機構承辦，並研謀提升輔導企業減碳轉型之能量，與促進節電策略，以落實加速中小企業淨零轉型之目標。

九、辦理「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」雖已獲初步成果，仍宜強化跨域新型態實證應用典範及取得海外商機等目標，以提升計畫執行成效
中小企業處112年度預算案於「中小企業科技應用-運用科技創新轉型升級」項下編列亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫1億3,804萬2千元，係延續性計畫。經查：
(一)計畫內容與績效目標概述
本計畫期程自111至115年、總經費6億5,497萬2千元，主要工作項目包括：1.完善創業實證環境：持續優化新創園區實證場域，建置單一窗口服務串接國際及在地創業資源，完善營運管理與服務機制，辦理各式交流媒合活動，促進園區業者交流與商機拓展。2.加速新創實證應用：鏈結產業，以大帶小創造商機、鏈結在地，引導新創實證應用、鏈結國際，攜手國內外加速器拓展全球市場。本計畫分年目標如表1。
表1 亞灣5G AIoT創新科技應用計畫分年量化目標一覽表
111年(第1年)	112年(第2年)	113年(第3年)	114年(第4年)
1.建構園區創業實證環境機制，協助至少35家次新創企業發展，促成投資與商機8億元以上。 / 2.協助新創打造5G、AIoT跨域新形態實證應用典範至少5件；協助科技新創取得海外商機至少5件。	1. 優化新創園區創業實證環境機制，協助至少35家次新創企業發展，促成投資與商機8億元。 / 2. 協助新創打造5G、AIoT跨域新形態實證應用典範至少5件；協助科技新創媒合海外商機至少5件。	1. 優化新創園區創業實證環境機制，協助至少35家次新創企業發展，協助新創企業打入中大企業供應鏈至少5件以上，促成投資與商機8億元。 / 2. 協助新創打造5G、AIoT跨域新形態實證應用典範至少5件；協助科技新創取得海外商機至少5件。	1. 優化新創園區創業實證環境機制，協助至少35家次新創企業發展，協助新創企業打入中大企業供應鏈至少5件以上，促成投資與商機8億元。 / 2. 協助新創打造5G、AIoT跨域新形態實證應用典範至少5件；協助科技新創取得海外商機至少5件。

資料來源：中小企業處提供。
(二)因調整計畫執行方式暨配合補助案件作業期程等因素，截至111年8月底預算執行率未如預期，允宜控管執行期程並加強辦理，俾如期如質完成
本計畫預定總經費6億5,497萬2千元，111年度編列第1年預算1億7,194萬8千元，截至同年8月底止支付實現數8,411萬6千元，占預算數比率48.92%。據該處說明略以，本計畫原定執行新創企業補助計畫，後為協助新創企業提升商機及與大廠合作實證機會，改辦理新創獎勵競賽，由大廠出題、新創解題，並擇優頒發獎勵金，邀請在地大廠及國營企業提供可實證之題目，遴選新創企業直接對接大廠及進場解題，促進新創獲得大廠商機之機會…因執行獎勵競賽，選出之新創企業須與大廠對接實證，並經過複審、決審後才撥付獎勵金，主要撥款期程為年底，致預算執行率未如預期。允宜控管執行期程，俾如期如質完成計畫。
(三)本計畫雖已獲部分執行成果，惟「打造5G、AIoT跨域新型態實證應用典範」及「協助科技新創取得海外商機」之目標仍待加強落實
據該處說明截至111年7月底止，本計畫已協助42間新創企業進駐亞灣新創園、促投3.2億元、提供就業人數50人。以上顯示該處辦理本計畫已獲初步執行成果。惟國內資誠會計師事務所及台灣經濟研究院於110年11月所發布之「2021台灣新創生態園調查報告」即指出：「政府過去幾年投入相當多資源在新創領域，但在政策上需要更有彈性、更開放來支持創新，KPI應該從輔導家數轉成實質的新創成長所帶來的產業效益與帶動的接續投資…」。爰此，有關「協助新創打造5G、AIoT跨域新型態實證應用典範」及「協助新創科技取得海外商機」每年均訂定至少5件等目標值，允宜審酌產業發展，檢討提升精進。
綜上，中小企業處辦理「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」，因改變計畫執行方式，致預算執行進度未如預期，允宜加強控管執行。另本計畫雖已獲部分執行成果，仍宜審酌我國新創發展趨勢加強提升「打造5G、AIoT跨域新型態實證應用典範」以及「協助科技新創取得海外商機」等績效目標值，俾提升計畫執行成效。

參、加工出口區管理處及所屬
加工出口區管理處及所屬(以下簡稱加工處)112年度預算案編列歲入738萬8千元，同111年度預算數；歲出5億7,178萬元，較111年度預算數5億1,121萬2千元增加6,056萬8千元(增幅11.85%)。謹就加工處112年度預算案評估如下：
一０、新增辦理「產業園區跨區低碳轉型整合推動計畫」部分效益目標偏屬保守，恐難滿足產業需求，允宜研謀相關配套措施，俾擴散計畫推動成效
加工處112年度預算案於「園區產業升級」工作計畫下新增編列「產業園區跨區低碳轉型整合推動計畫」4,800萬元。經查：
(一)計畫內容及預期目標概述
本計畫係淨零排放之分項計畫，預定辦理期程自112年至115年，計畫總經費1.8億元，規劃以「導引低碳生產-聚焦各廠減碳輔導」、「低碳轉型示範-聚焦聚落減碳示範」、「深化創新鏈結-聚焦低碳人才培育」等3大執行策略推動計畫，預定工作項目、計畫目標及預期效益如表1。
表1 產業園區跨區低碳轉型整合推動計畫工作項目、目標及預期效益摘要表
工作項目	計畫目標	預期效益
1.導引低碳生產-各廠商減碳輔導： / 建立園區溫室氣體盤查機制，整合園區業者及第三方查證機構能量，打造系統性盤查工具及輔導，並協助園區業者發掘節能減碳空間，引導業者以用電需量最佳化、設備節能最大化、工廠用電智慧化，協助業者打造節能、低碳之生產環境。 / 2.低碳轉型示範-聚落減碳示範： / 盤點產業園區內受「國際供應鏈要求」及「國際碳邊境稅衝擊」之立即影響迫切需進行低碳轉型需求之產業聚落，輔導聚落廠商在製程上，輔導耗能設備汰換、導入智慧化、綠色節能科技，並輔導聚落廠商建立創新低碳服務模式，形成示範效應，並擴展複製成功模式至其他園區。 / 3.深化創新鏈結-低碳人才培育： / 以過去推動學研協助產業園區之基礎，持續推動園區與周邊在地學術及法人研究機構之長期合作鏈結，提供園區廠商低碳製程人才培育及實習，應協助業者爭取政府補助資源，以促進廠商轉型升級，提升低碳競爭力。	1.建立園區溫室氣體盤查機制 / 2.推動園區整合式節能減碳輔導 / 3.跨域低碳創新服務 / 4.園區產學研科技低碳合作體系推動	1.完成溫室氣體盤查機制規劃及系統初期建置，提出規劃報告1式。 / 2.完成至少90家數位化碳盤查資訊及查證。 / 3.全程提供48家園區廠商節能、電力需量調整及用電智慧化等整合型輔導，視需求協助廠商申請政府補助資源。 / 4.全程推動園區綠色供應鏈聯盟輔導13案，研提政府減碳相關補助計畫16案以上，並協助至少1家業者申請綠色認證。 / 5.全程推動學研協助產業園區科技低碳專案計畫36案：包括(1)每年辦理低碳相關課程18場90人次(全程72場、360人次)；(2)輔導區內廠商減碳並研提政府減碳及創新研發補助計畫9案(全程36案)。 / 6.協助至少180家園區廠商檢視排碳來源及碳資料建立。 / 7.帶動產業投資約2.8億元以上、增加產值約3億元以上，減碳量20,000噸以上。

資料來源：加工處提供。
(二)部分效益目標相較園區廠商家數流於保守，恐難滿足園區內產業需求，宜積極研謀相關配套措施
我國政府於111年3月30日公布「臺灣2050淨零轉型路徑及策略」，揭示我國淨零路徑階段里程碑，此外，許多國際廠商相繼要求供應鏈廠商要一同達成淨零轉型目標。故園區廠商因應低碳轉型之壓力日亟，惟因園區廠商多屬中小型企業[27]，相關人才、技術、資源相對不足，亟需政府提供協助或輔導服務資源。
[27] 爰引本計畫書揭示，科技產業園區廠商85%以上屬中小型企業。
然揆諸本計畫全程，預計辦理低碳相關課程72場360人次參與、提供48家園區廠商節能、電力需量調整及用電智慧化等整合型輔導等目標值，相較園區廠商家數(736家)及員工人數(8萬9,188人)[28]似嫌偏低，允宜研謀相關配套方案，以擴散計畫推動成效。
[28] 參加工處111年8月公布統計資料，截至111年7月底園區已營運生產之事業家數736家、受僱員工人數8萬9,188人。
(三)本計畫預定期程跨越4個預算年度，允宜依預算法及相關規範揭露完整資訊，以利預算審議
按預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」另依中央各主管機關編製112年度概算應行注意事項第13點規定：「跨年期計畫應參照預算法第39條有關繼續經費之規定，由各機關依事實情形…列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數(含動支預備金)外，並於單位概(預)算書之『跨年期計畫概況表』表達，以供立法院審議參考…。」
按本計畫全程自112年1月1日至115年12月31日，核屬跨年期計畫，允宜依前開規定揭露經費總額、執行期間、本年度編列數等完整計畫資訊，俾利本院預算審議。
綜上，加工處112年度新增「產業園區跨區低碳轉型整合推動計畫」，部分效益目標相較整體廠商家數甚低，恐難滿足產業需求，允宜研謀相關配套方案，俾擴散計畫成效，並依預算法等相關規範揭露計畫完整資訊，以利本院預算審議。

一一、允宜研謀加強「智慧感知人才培育計畫」辦理關鍵人才培育之執行策略並控管執行，俾利後續計畫推行深化目標
加工處112年度預算案於「園區產業升級」工作計畫項下續編列「智慧感知人才培育計畫」672萬8千元。經查：
(一)計畫內容及目標概述
本計畫係「智慧感知互動科技研發及跨域應用躍升計畫」之分項計畫[29]，預定期程111至114年，總經費2,839萬1千元。以透過人才培訓交流平台進行技術分享、經驗交流互動、平台資訊整合；發展專業培訓課程，如跨域整合技術應用、智慧感知整合技術、軟硬整合應用等，補足產業人才需求，以更具效益之互動模式尋找到適合人才與合作機會，促成軟、硬體、服務產業升級，提升智慧感知產業之競爭力與產業發展。計畫目標與預期關鍵成果如表1
[29] 「智慧感知互動科技研發及跨域應用躍升計畫」辦理期程自111至114年底止，計畫總經費11億4,471萬8千元。下分：智慧感知跨域應用及敏捷開發技術實證計畫、智慧感知視聽與觸覺互動科技系統技術研發計畫、韌性生產系統技術開發計畫、智慧感知人才培育計畫等4項細部計畫，前3項細部計畫由經濟部技術處執行，最後1項細部計畫「智慧感知人才培育計畫」由加工處執行。
表1 「智慧感知人才培育計畫」規劃目標及預期關鍵成果一覽表
項 目	(第1年) / 111年度	(第2年) / 112年度	(第3年) / 113年度	(第4年) / 114年度
年度目標	建立智慧感知人才培育機制	深化智慧感知人才培育內容	強化智慧感知人才培育推動	促成智慧感知人才培育循環
關鍵績效指標	1.設立媒合平台連結需求與交流推動。 / 2.辦理智慧感知產業技術活動3場。 / 3.促成智慧感知產學合作案例3案。	1.設立媒合平台連結需求與交流推動。 / 2.辦理智慧感知產業技術活動3場。 / 3.促成智慧感知產學合作案例3案。	1.設立媒合平台連結需求與交流推動。 / 2.辦理智慧感知產業技術活動3場。 / 3.促成智慧感知產學合作案例3案。	1.設立媒合平台連結需求與交流推動。 / 2.辦理智慧感知產業技術活動2場。 / 3.促成智慧感知產學合作案例2案。

資料來源：加工處提供。
(二)截至111年7月底關鍵人才培育實績僅達年度目標值之3成，允宜研謀加強執行策略，俾利後續年度推行深化培育目標
本計畫111年度已編列預算820萬7千元，據該處統計，截至111年7月底累計分配數246萬7千元、累計支付實現數244萬9千元(占預算數及分配數比率分別為29.84%及99.27%)，詢據該處表示略以，支付實現數占預算比率未達3成，係因本計畫採委外方式辦理，依委辦合約，需於期中報告審查通過後始撥付第二期款，爰預算集中分配於111年8月及12月，致111年7月底預算執行率未及3成。
另據該處統計，截至111年7月底止，本計畫已成功媒合44位實習生、種子師資培育18人次、辦理3場技術活動、促成3案產學合作(詳表2)。惟其中「推動智慧感知關鍵人才培育」工作項目之績效實績(已培育18位)僅達年度目標值(至少培育60位)之3成，允宜研謀加強執行策略並控管期程，俾如期如質達績效目標，並利後續年度執行深化培育目標。
綜上，加工處辦理「智慧感知人才培育計畫」，因111年度預算分配期程較晚，致截至7月底預算執行率未及3成，且人才培育實績僅達年度目標值之3成，允宜研謀加強執行策略並控管期程，俾如期如質完成年度目標，並利後續年度推行深化人才培育目標。

表2 智慧感知人才培育計畫截至111年7月底執行成果一覽表
規劃工作項目	年度績效指(目)標	111年1至7月績效實績	績效指標達成率(%)
促成數位關鍵人才學生參與或實習機會	至少30位	媒合成功44位實習生至企業	147%
推動智慧感知關鍵人才培育	至少60位	辦理智慧醫療種子師資培育18人次	30%
辦理智慧感知產業技術活動	至少3場	辦理3場技術活動	100%
促成智慧感知產學合作	至少2案	促成3案產學合作	150%

資料來源：加工處提供。

肆、中央地質調查所
中央地質調查所(以下簡稱地調所)112年度預算案編列歲入167萬7千元，同111年度預算數；歲出6億3,121萬3千元，較111年度預算數4億3,114萬1千元增加2億7萬2千元（增幅46.41%）。謹就地調所112年度預算案評估如下：
一二、新增辦理「擴大地下再生能源潛力場域深層鑽探與資源確認計畫」，執行策略允宜妥慎整合介接前期計畫成果暨國際發展經驗，以增進計畫推動成效
地調所112年度預算案於「地質科技研究發展-地熱資源探查與精進技術評估」工作計畫項下新增辦理「擴大地下再生能源潛力場域深層鑽探與資源確認計畫」1.5億元，係淨零排放計畫之分項計畫，預定辦理期程自112年1月1日至115年12月31日，總經費6.9億元。經查：
(一)計畫內容及預期關鍵成果概述
本計畫規劃分區同時進行火山周圍地區火山型深層熱流探查、花東地區熱流廊道異常地溫梯度調查、及對於井下模擬技術研究等策略。有關預定工作項目、計畫目標及預期關鍵成果如表1。

表1 「擴大地下再生能源潛力場域深層鑽探與資源確認計畫」規劃工作項目、計畫目標及預期關鍵成果一覽表
工作項目	目 標	預期關鍵成果
1火山型深層熱流探查。 / 2.變質岩區異常地溫梯度探查。 / 3.深層調查及熱流模擬技術研發。 / 4.地下深層再生能源地方促進推動。	1.發展高科技關鍵技術，提升廣域深層再生能源資訊質與量。 / 2.優化火山區及變質岩區地下再生能源之利用態樣評估。 / 3.推動深層探勘環境影響觀測及教育推廣。	第1年(112年)： / 1.完成花東或北部目標區1孔深層探勘井。 / 2.完善地物探勘設備並完成陣列推進之探勘規劃。 / 3.完成深層再生能源發展路徑研擬。 / 第2年(113年)： / 1.完成火山及周圍地區或東部地區深鑽1孔。 / 2.推動廣域地物探勘陣列。 / 3.啟動地下熱液流場模擬。 / 4.研擬深層地下環境監測項目技術。 / 第3年(114年)： / 1.完成東部或北部目標區1孔深層探勘井。 / 2.地溫梯度曲線及熱流推算，並彙整更新區域資料。 / 3.進行再生能源推廣及教育訓練成果集會。 / 第4年(115年)： / 1.完成火山群周圍或東部地區深鑽1孔。 / 2.完成兩區深層熱流模型及取熱情境推估。 / 3.針對深層地熱資源之發展程序、地下資源開發管理及本項能源技術經濟模型完成初步研擬。

資料來源：地調所提供，本中心整理製表。
(二)本計畫係針對前期計畫成果篩選重點區域，並參考國際發展方向，進行更精細之探查，相關執行策略允宜妥慎整合介接前期成果暨國際展經驗，以增計畫執行成效
本計畫係配合淨零排放路徑政策，探勘前瞻深層地質資源、為全面探查國土地熱資源，主要於北部及東部地區進行地熱探查，並發展深層地質探勘科技，以評估多區域深層熱能潛能，同時制定深層再生能源發展路徑。
按本計畫揭示，地調所近3年已完成大屯火山群、宜蘭、花蓮及臺東等地區之地熱能源探查。依近年相關計畫成果，已篩選出數處可能存在低電阻率之黏土蓋層場址，且位於火山岩體底部。另依據國際熱液換質礦物地化分析經驗，推測其下方很可能為弱酸性熱液儲集層。故本計畫規劃將針對該重點區域進行更精細之地球物理探查。
復據該所補充說明略以，本計畫與其他計畫之關聯性為全面執行探查國土地熱資源，規劃參考國際上大部分國家之地熱發展方向，一方面持續擴大發掘尚未被利用之傳統熱液型地熱資源(淺層：深度1公里左右)，另一方面啟動增強型或進階型(深層：深度大於1公里)地熱地質探勘。爰此，本計畫相關執行策略規劃，允宜妥慎整合介接前期計畫成果暨國際相關發展經驗，俾增進計畫執行成效。
(三)本計畫全程跨越4個預算年度，允宜依預算法等相關規範揭露完整資訊，俾利預算審議與後續督考
按預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」另依中央各主管機關編製112年度概算應行注意事項第13點規定：「跨年期計畫應參照預算法第39條有關繼續經費之規定，由各機關依事實情形…列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數(含動支預備金)外，並於單位概(預)算書之『跨年期計畫概況表』表達，以供立法院審議參考…。」
據地調所提供資料，本計畫全程自112至115年，總經費6.9億元，本(112)年度編列第1年預算，顯示本計畫執行期間跨越4個預算年度，惟該所112年度預算案僅揭露本年度預算需求，與預算法第39條及中央各主管機關編製112年度概算應行注意事項第13點規定未臻相符，允宜依前開規定改善，以利本院預算審議及後續督考。
綜上，地調所112年度預算案新增辦理「擴大地下再生能源潛力場域深層鑽探與資源確認計畫」，允宜妥慎整合介接前期相關計畫執行成果暨國際發展經驗，周妥規劃執行策略，以增進計畫推動成效；又本計畫全程跨越4個預算年度，允宜依預算法等相關規範揭露完整資訊，以利本院預算審議及後續督考。

一三、新增「土壤液化圖資創新與防治技術計畫」允宜落實防治技術發展策略，俾利後續防治措施之加值應用，並增計畫效益
地調所112年度預算案於「地質調查研究」工作計畫項下編列「土壤液化圖資創新與防治技術計畫」3,000萬元，係本年度新增計畫。經查：
(一)計畫內容、目標及績效指標概述
本計畫於110年5月獲行政院核定，執行期間自111至116年，惟因未及編列111年度預算，爰111年僅執行相關先期研究作業，112年度編列第1年預算。本計畫主要工作項目、計畫目標、績效指標詳如表1。
表1 「土壤液化圖資創新與防治技術發展計畫」主要工作項目、計畫目標及績效指標一覽表
主要工作項目	1.地質資料整合應用：建立全臺地質大數據資料透過雲端運算進行資料加值分析。 / 2.智慧防災科技應用：引進土壤液化災害防治措施觀念或新工法，建置土壤液化資訊公開平臺，提供計畫成果下載，各式圖資查詢與套繪、智慧防災觀測網瀏覽。 / 3.災害觀測物聯網：由土壤液化好發區遴選調查場址，掌握調查場址土層狀況及搭配觀測設備裝設，預計涵蓋地震動訊號、地下水位、孔隙水壓、土壤沉陷量等資訊。 / 4.本土化抗液化地質改善技術：將檢視既有地質改善技術，同時蒐集及引進新觀念或新工法，透過數值模擬、室內縮尺模型試驗及現地場址尺度試驗等方式，評估其成效或予以本土化改良。 / 5.應用圖資建置：臺灣33條活動斷層土壤液化近斷層效應評估，與展示近地表之水位等深線圖，以及不同地震情境時之可能土壤液化沉陷量，提供建物基礎及維生管線受損程度等土壤液化災害風險評估之用。 / 6.成果推廣與宣導：讓民眾瞭解政府政策內容與積極作為，辦理教育訓練資料運用與研討會技術交流。
計畫目標	1.精進地質調查方法、土壤取樣技術以及試驗，探討土壤液化地質機制。 / 2.創新土壤液化潛勢分析方法，蒐集比較各國方法之適用性，針對臺灣地質條件生成之土壤特性，發展適合臺灣本土之土壤液化評估模式。 / 3.建構土壤液化監測示範場址，掌握發生機制及土壤液化行為模式，提升土壤液化潛勢分析方法之正確性，並可提供即時土壤液化災害風險評估之應用。 / 4.發展土壤液化災害風險地圖，有效評估不同情境下，其可能受損之程度，進而輔助危老建物補強、拆除與重建等政策推動之依據。 / 5.發展地質改善工法，提供高液化風險地區老舊建物、維生管線進行補強，以降低土壤液化災害社會經濟損失。 / 6.發展土壤液化防災應用WebGIS系統，透過雲端運算進行資料加值分析。
績效指標	1.各年度分區更新建立地質大數據資料。 / 2.建置土壤液化資訊公開平臺1案，使地質調查資訊透明公開。 / 3.重點研究易重複致災6個區域。 / 4.土壤液化近斷層效應評估33處。 / 5.辦理工作座談會、成果發表及技術研討會8場。
成果型指標	完成土壤液化大數據資料公開。 / 每年增加1,400孔鑽探資料建置。

資料來源：摘錄「土壤液化圖資創新與防治技術發展計畫」，本中心整理製表。
(二)允宜加強落實土壤液化防治技術發展目標，以利改良技術工法之後續加值應用
本計畫有關「本土化抗液化地質改善技術」工作，係檢視國內既有地質改善技術，同時蒐集及引進新觀念或新工法，透過數值模擬、室內縮尺模型試驗及現地場址尺度試驗等方式，評估其成效或予以本土化改良。本項工作以「發展地質改善工法」為目標，惟計畫內容未見與其連結之績效指標或成果型指標。
由於我國人口密集之都會區皆位於平原或盆地之範圍，地質條件屬容易發生土讓液化之地質，88年921地震、105年美濃地震皆發生不少土壤液化災害事件，爰抗液化地質改善技術實屬重要且必要。允宜加強地質改善技術之執行策略，並建立具體績效指標與其對應連結，俾落實「發展地質改善工法」之目標，以利後續防治措施之加值應用，進而提升計畫執行效益。
綜上，地調所112年度預算案新增辦理「土壤液化圖資創新與防治技術計畫」，允宜加強落實防治技術發展策略，俾利後續防治措施之加值應用，並增計畫推動效益。

一四、允宜評估妥適運用學研單位之調研成果，並加強結合其調研能量之可行性，改善提升該所調研能量，俾加速活動斷層地質敏感區劃設進度
地調所112年度預算案於地質調查研究項下編列地質敏感區劃定審議及查核計畫1,314萬8千元，較111年度預算數1,469萬2千元減少154萬4千元(減幅10.51%)。經查：
(一)計畫概述及近年預算編列情形
地質敏感區劃定審議及查核計畫係辦理地質敏感區審議公告、地質敏感區後續協處培訓、地質敏感區調查與檢討、地質法相關法制作業研究、地質資料及地質法實務推動等工作，以上事項皆屬地調所之法定職掌，故該所每年將本計畫納入年度施政計畫，近5年(108至112年度)預算編列及執行情形如表1。
表1 108至112年度地質敏感區劃定審議及查核計畫預算編列情形一覽表 單位：新臺幣千元
項 目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 / (預算案)
預算數	14,417	14,582	15,202	14,692	13,148
決算數	14,247	13,915	15,202	4,710	-

說 明：1.表列資料111年度決算數為111年度1至8月底執行數。因款項支付期間落在第4季，致預算執行率未達80%。
2.表列108及109年度預算數未扣除流出經費(分別為11萬元、15萬3千元)。
資料來源：地調所提供。
(二)活動斷層地質敏感區劃設進度緩慢，致遭監院糾正，允宜妥適評估運用學研單位調研成果，改善提升其調研能量
據地調所目前最新公告資訊[30]，臺灣地區總計有36條活動斷層。惟監察院於111年3月22日公告糾正該所，糾正案文略以：「經濟部所屬中央地質調查所已公告36處活動斷層之『活動斷層地質敏感區』近3年劃設進度，每年僅增加1處，截至110年12月止僅公告20處活動斷層地質敏感區，尚餘16處未完成調查與公告等作業，進度緩慢。…地調所近3年預算不增反減，顯然對於國家重要基礎地質資料未予重視…。另該部99年5月10日公告我國第3版『33條活動斷層分布圖(比例尺為50萬分之1)』以來，對於學術界多年來陸續發現33條之外的活動斷層未予重視…爰依法提案糾正。」
[30] 經濟部中央地質調查所臺灣活動斷層網(https://faultnew.moeacgs.gov.tw/) 查詢日期：111年9月28日。
按地質調查研究乃國家經濟建設之基本要務，為提升該所調研能量，允宜研謀運用民間學研單位之調研成果，並評估結合(或借助)其調研能量之可行性，俾有效提升調研能量，並加速地質敏感區劃定審議及查核作業進度。
綜上，地調所雖每年將地質敏感區劃定審議及查核計畫列入年度例行重要施政計畫辦理，惟因近年劃設進度緩慢，致遭監察院糾正，允宜評估妥適運用學研單位調研成果，或結合其調研能量之可行性，改善提升該所調研能量，俾利加速執行地質敏感區劃定審議及查核作業。

伍、能源局
能源局112年度預算案編列歲入1億2,060萬2千元，較111年度預算數1億1,882萬5千元增加177萬7千元(增幅1.50%)；歲出24億2,367萬7千元，較111年度預算數4億4,114萬1千元增加19億8,253萬6千元（增幅4.49倍）。謹就能源局112年度預算案評估如下：
一五、為因應擴增聘用員額14人而擬增加租用辦公房舍，惟規劃增租面積已超逾規定標準，致相關租金費用遽增近6成，允宜依規定並秉撙節原則，核實檢討租賃需求
能源局112年度預算案於「一般行政-基本行政工作維持」科目編列其他業務租金567萬元、房屋建築養護費19萬元，係為支應辦公房舍等租金費用及辦公室房屋建築養護費等。經查：
(一)為因應增加聘用員額14人，擬增加租用辦公房舍，致預計租金費用較111年度遽增近6成
112年度預計租用辦公房舍980.07平方公尺、租金費用567萬元，較111年度租用面積738.64平方公尺、租金預算357萬9千元分別增加租用面積241.43平方公尺(增幅32.69%)、增加租金209萬1千元(增幅58.42%)，另辦公室房屋建築相關養護費19萬元亦較111年度預算數16萬8千元增加2萬2千元(增幅13.10%；詳表1)。
表1 能源局111及112年度預計辦公房舍費用明細比較表
單位：新臺幣千元；平方公尺
年度	預算員額	無償借用		有償租用或借用				合計
		面積	年需養護費	單位數	面積	租金	年需養護費	面積	租金	年需養護費
111	163	2,747	161	4間	738.64	3,579	17	3,485.64	3,579	168
112	177	2,747	161	5間	980.07	5,656	29	3,727.07	5,656	190
比較增減	+14	-	-	+1	+241.43	+2,077	+12	+241.43	+2,077	+22

說 明：表列112年度租金565萬6千元，係已扣除高雄海洋科技產業創新專區電表租金1萬4千元。
資料來源：參能源局111及112年度預算書(案)。
(二)現有辦公房舍面積已較行政院規定標準為高
據能源局說明原因略以：「112年度增加高雄海洋科技產業創新專區太陽光電電表租費1萬4千元；14樓辦公室111年度實際租用98坪，預算僅編列60.5坪，112年度起核實編列；另112年度預算員額由163人增為177人(增加14名員額)，依行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則核算應有面積為1,131.55坪(含公設空間、公共空間522.22坪、現有員額辦公空間557.21坪、新增14人辦公空間52.12坪)…需以增租方式辦理之面積為300.58坪，目前已租用223.44坪…增租11樓73.03坪確有其必要性…。」
惟依行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則附表一有關機關人員辦公室面積規劃原則規定略以：「三級機關或相當三級機關首長為60平方公尺、三級機關或相當三級機關一級內部單位正副主管為20至25平方公尺、一般人員為8平方公尺。」爰此，按該局112年度預計員額177人推算應有辦公房舍面積約1,485平方公尺[31]，加計公共空間1,726.35平方公尺[32]後等於3,211.35平方公尺，仍低於該局現有辦公房舍面積3,485.64平方公尺(含無償借用2,747平方公尺、有償租用980.07平方公尺)，顯示該局現有辦公空間已高於行政院規定面積。
[31] 首長60平方公尺+副首長25平方公尺+175人×8平方公尺=1,485平方公尺。
[32] 按能源局說明現有公設空間、公共空間面積522.22坪×3.3058換算約為1,726.35平方公尺。
(三)預計新增員額辦公室面積超逾行政院規定標準，允宜依行政院規定核實檢討辦公房舍租用需求
按能源局估算新增14人辦公空間增52.12坪(172.30平方公尺)，相當於平均每人辦公空間面積12.31平方公尺，亦已超逾行政院規定一般人員辦公室面積8平方公尺之標準。況且該局112年度預計整體租用面積(980.07平方公尺)較現有租用面積(738.64平方公尺)多出241.43平方公尺，形同為因應員額增加14人而擴增租用面積達241.43平方公尺，換算該14名員額平均每人辦公面積達17.245平方公尺，妥適性容有檢討空間。
綜上，能源局112年度為因應增加聘用人員14人，擬增加租用辦公空間，致辦公房舍租金費用較111年度增加207萬7千元，增幅近6成，且該局估算辦公空間需求，超逾行政院規定標準，妥適性容有檢討空間，允宜依行政院規定並秉撙節原則，核實檢討辦公房舍租用需求。

一六、補助石油基金辦理住宅能效提升計畫規劃績效目標偏低，恐失卻激勵與督促作用，另住宅部門及國人平均用電量呈長期成長趨勢，推廣節電計畫允宜通盤檢討並妥慎規劃，俾落實節電目標
能源局112年度預算案於「經濟特別收入基金」科目編列增撥石油基金獎補助費20億元，係由國庫撥補石油基金辦理住宅能效提升計畫，為本年度新增計畫。經查：
(一)計畫概述
本計畫係經濟部中長程個案計畫，預定期程自112年1月至115年12月，全程總經費80億元(每年20億元)，擬補助住宅汰換老舊家電(冷氣、冰箱)，提升家電能源使用效率，並鼓勵導入具CNS16014通訊協定之智慧冷氣，預計民眾搭配回收體系汰換低效率冷氣、冰箱，選購具1級能源效率家電256萬台（112年至115年每年各約64萬台），期加速住商部門推動節能減碳，進而促進電網調度彈性與穩定供電能力，達成2050淨零碳排目標。全期績效指標如表1。
表1 住宅能效提升計畫績效指標一覽表
績效指標	全期	分年績效指標
		112年	113年	114年	115年
節電量(億度)	15.32	3.83	3.83	3.83	3.83
減碳(萬噸)	77.92	19.48	19.48	19.48	19.48

資料來源：能源局提供。
(二)規劃節電目標低於前期計畫實績，允宜參酌前期成果，妥適擬定績效目標，俾有效發揮激勵與督促之功能
按本計畫預計民眾搭配回收體系汰換低效率冷氣、冰箱，選購1級能源效率家電256萬台，高於107-109年政府辦理住商設備汰換老舊家電(冷氣機、電冰箱)之實績(86.6萬台)，惟本計畫規劃績效指標：全程節電15.32億度，平均每年節電3.83億度。低於107-109年政府辦理住商設備汰換老舊家電之節電實績(總計促進節電約4.93億度/年)。顯示本計畫每年節電目標(3.83億度/年)過於保守，績效指標恐失卻激勵與督促功能，允宜參酌前期實績審慎規劃妥適之績效目標，俾增進計畫推動成效。
(三)住宅與服務業部門、國人平均每人用電量長期皆呈成長趨勢，允宜通盤檢討與規劃節電相關計畫，以提升節電成效
為達能源轉型目標，行政院於106年間核定「新節電運動方案」，針對住商部門結合地方政府於107年至109年推動「縣市共推住商節電行動」，藉以協助提升能源治理能力，並加速汰換住商部門老舊家電設備。經統計執行結果，107年至109年累計汰換住商老舊家電(冷氣、冰箱)86.6萬台，每年促進節電績效約4.93億度。
然據該局公告資訊[33]，全國各部門電力消費皆呈長期成長趨勢，104至110年全國電力消費總量由2,500.19億度成長至2,833.66億度(增幅13.34%)，同期間住宅部門電力消費量由448.81億度增至527.29億度(增幅17.49%)、平均每人用電量亦由1萬656度/人成長至1萬2,074度/人(幅度13.31%)(詳表2)。顯示該局個別推動提升能效與節能計畫雖具成果，但國人整體電力消費卻仍存很大改善空間，爰除類此補助汰換老舊設備之節能方案外，能源局允宜通盤檢討與規劃提升國人電力使用效率與節能意識等計畫，俾落實長期節能目標。
[33] 參能源局公開資訊網/能源統計專區
綜上，能源局補助石油特別收入基金辦理住宅能效提升計畫，允宜參酌前期計畫成果妥慎規劃節電目標，俾績效指標發揮督促與激勵作用，以增計畫推動成效，並宜通盤規劃提升能效與節能等相關計畫之推動策略，以落實長期節能目標。
表2 104至110年度我國電力消費摘要表 單位：百萬度
項 目	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
電力消費總量	250,019	255,420	261,395	266,565	265,720	271,239	283,366
住宅部門	44,881	47,330	47,609	46,873	47,178	50,178	52,729
服務業部門	47,125	47,939	48,290	47,077	46,668	46,144	45,523
平均每人用電量(度/人)	10,656	10,862	11,097	11,305	11,261	11,502	12,074

說 明：為節省篇幅，省略「能源部門自用」、「工業部門」、「運輸部門」、「農業部門」電力消費統計資料。
資料來源：能源局公開資訊網/能源統計專區，本中心整理製表。

一七、允宜於不影響物價穩定與經濟發展之原則下，逐步落實電價公式規範之調整機制，俾合理反映所需成本，並維國內電業永續營運
能源局112年度預算案「能源規劃與國際交流」編列4,279萬5千元，其中1,000萬元，係供委外辦理電價與各種收費費率及其計算公式之政策研擬及管理等經費。惟近年電價調整作業容有檢討空間。謹臚陳如下：
(一)依電業法規定，電價及各種收費費率之計算公式由中央主管機關定之
電業法第49條規定：「公用售電業之電價與輸配電業各種收費費率之計算公式，由中央主管機關定之。」、「公用售電業及輸配電業應依前項計算公式，擬訂電價及各種收費費率，報經中央主管機關核定後公告之；修正時亦同。」、「中央主管機關訂定第一項電價及各種收費費率之計算公式前，應舉辦公開說明會；修正時亦同。」、「中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。」
(二)依公告電價費率公式規定，電價調整頻率應1年檢討2次，每次漲跌調幅以不超過3%為原則，且設定合理利潤為3%~5%
現行「公用售電業電價費率計算公式」(以下簡稱電價費率公式)[34]係經濟部依電業法第49條規定於106年11月6日公告實施。按該電價費率公式有關電價費率檢討調整機制規定略以：電價調整頻率，1年檢討2次，電價漲幅及跌幅，原則每次調幅不超過3%。但於供電成本持續大幅上漲或下跌時，電價費率審議會得視電價穩定基金運用情形，就調幅進行適度調整。電價費率審議會依電業經營績效表現核定合理利潤數額。合理利潤之投資報酬率設定為3%~5%，有累積虧損待彌補期間，投資報酬率上限5%，全數彌補累積虧損；累積虧損不存在時，投資報酬率降為3%。
[34] 公用售電業電價費率計算公式為：每度平均電價=〔（購電支出(含歷任)+輸配電支出(含利潤)+售電服務費用）+公用售電業合理利潤〕/售電度數。 全公司合理利潤=費率基礎×投資報酬率(3%~5%)
(三)雖定期召開電價審議會，惟有關電價費率調整決議，與同期間國際燃料價格及台電公司發電燃料成本波動趨勢未盡一致，妥適性容有檢討空間
1.107年至111年6月止我國電價平均費率皆維持每度2.6253元，近期調升部分用戶費率，最高調幅達15%
據能源局公告資訊[35]，該局自107年迄111年6月底止，每年皆分別於3月及9月間各召開1次電價費率審議會，此外，111年6月加開1次臨時會，揆諸107年迄今歷次電價費率審議會有關公用售電業電價費率決議，107年第1次會議決議平均電價費率為2.6253(元/度)，電價調升幅度+3%，此後平均電價費率皆維持在2.6253(元/度)，逾4年未調整，直至111年6月27日電價審議臨時會始再度做出電價費率調整決議略以：住宅用電每月1,001度以上部分調整9%；高壓以上用戶調整15%，並加大高壓及特高壓用電之尖峰價差(詳表1)。
[35] 能源局公開資訊網/電價及費率審議資訊揭露專區 https://www3.moeaboe.gov.tw/ele102/Content/Messagess/contents.aspx?MmmID=654246034150461022
2.107年至111年6月底止國際天然氣及燃煤燃料價格波動頗巨，且自110年1月以來呈上漲趨勢
據中油公司公告107年1月至111年6月底天然氣歷史價格資訊，電業用戶天然氣價格自107年1月之10.7959元/立方公尺[36]，漲至111年6月16.7531元/立方公尺，前後漲幅55.18%，且依歷史資料顯示，在109年8至10月間最低價格曾降至7.1823元/立方公尺。亦即107年1月至111年6月底止，電業用戶天然氣價格最高與最低價差達9.5708元/立方公尺，幅度為1.33倍(參圖1)。
[36] 因台電公司燃氣發電所需天然氣均由台灣中油公司負責提供，爰參考台灣中油公司公開資訊網/天然氣歷史價格；107年1月價格資料係採用其中「電業用戶冬月」價格。
另查107年1月6日全球主要煤炭(ICE-Newcastle)價格為每噸83.50美元，111年6月28日漲至每噸393.50美元，前後每噸價格相差310美元，差異幅度達3.71倍[37]。顯示107至111年6月間國際燃煤價格波動幅度甚大，且自109年7月以來呈上漲趨勢(參圖2)。
[37] 參財經M平方/全球主要煤炭價格 https://www.macromicro.me/charts/39415/global-coal-prices
3.台電公司發電燃料成本與國際燃料價格同向變動
據台電公司統計，107至110年度平均每度發電燃料成本依序為1.5273元、1.5185元、1.1509元及1.2423元，111年1至6月每度發電燃料成本2.1423元[38]，顯示我國發電燃料成本與國際燃料價格呈同向變動(參圖3)。
[38] 107至110年度平均每度售電成本2.6554元、2.7201元、2.4653元及2.4646元。111年度1-6月份每度售電成本為3.3417元。
按我國111年6月份整體發電結構配比顯示，其中燃煤及燃氣發電量合計占比79.35%[39]，天然氣及燃煤價格占整體發電成本具重大性，揆諸107年至111年6月止火力發電燃料之天然氣及燃煤價格波動幅度分別有1.33倍及3.71倍，然該期間平均電價費率長期維持每度電2.6253元，並未依發電燃料價格波動檢討調整。又111年6月電價審議臨時會決議，針對部分用戶調整費率最高幅度達15%，與電價費率公式設定調幅上限「原則每次調幅不超過3%」之規定未盡相符。
[39] 參台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績/111年6月份總發購電量224.15億度，其中燃煤及燃氣火力發購電量177.87億度(占比79.35%)。 https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=43
綜上，107年至111年6月底止我國平均電價費率長期維持在每度2.6253元，與該期間火力發電燃料價格波動趨勢未臻一致，另近期針對部分用戶電價費率調增15%，與電價費率公式規定調幅上限未盡相符，電價費率調整作業容有檢討空間。允宜於適當時機逐步落實電價費率公式規範之原則與調整機制，避免累積過大調整壓力，以減緩電價費率調整之負面衝擊。
表1 107年至111年9月底止歷次電價審議會結論摘要表
審議會召開日期	公用售電業電價費率檢討方案決議摘要
107年3月16日 / (第1次)	原決議：公用售電業平均電價費率為2.8097元/度，電價調整幅度為+10.24%。嗣經委員提案依電價公式規定，原則每次調幅不超過3%。107年上半年檢討後之公用售電業平均電價費率為2.6253元/度電價調整幅度為+3.0%，獲表決通過。
107年9月13日 / (第2次)	考量近日水患及對物價之影響，107年下半年公用售電業平均電價維持2.6253元/度，電價調整幅度為0%。
108年3月18日(第1次)	考量目前燃料成本較去年為低且長期為下跌趨勢，108年上半年度電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
108年9月18日 / (第2次)	考量國際燃料價格呈現下跌趨勢，雖發生沙烏地阿拉伯油田遭受空襲之突發事件…將不影響走跌趨勢。故108年下半年電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
109年3月18日(第1次)	考量近期國際油價受到新冠肺炎、產油國協議破局等不確定因素影響，價格變動劇烈，其影響仍須觀察，決議109年上半年電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
109年9月14日(第2次)	雖然國際油價大跌，但未來有緩慢上升趨勢，且台電公司配合核能後端營運總費用重估後逐年足額提撥，使售電成本增加，考量穩定物價政策及台電公司穩定經營，宜維持電價穩定，決議109年下半年電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
110年3月26日 / (第1次)	1.本次電價不調整，維持2.6253元/度；2.考量電價調整作業成本，將設定電價調整之啟動基準點為0.5%，未來倘電價調整幅度達0.5%，則可啟動電價調整。3.下次(9月)審議會再視燃料成本進行檢討，並一併考量發電結構轉變對電價之影響。
110年9月23日 / (第2次)	本次電價不調整，維持2.6253元/度。
111年3月29日 / (第1次)	考量俄烏之特殊事件影響，造成燃料價格短期劇烈變動，又電價調整與物價存在連動關係，因此將密切觀察後擇日再議電價是否調整，併暫定以2-3個月為臨時會召開期限，若戰爭局勢明朗則可提早開會。
111年6月27日 / (臨時會)	1.照顧民生：住宅每月用電1,000度以下不調整。 / 2.穩定物價：小商店、低壓用電不調整。 / 3.節能減碳：住宅用電每月1,001度以上部分調整9%；高壓以上用戶調整15%(排除農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6行業及高中以下學校)。 / 4.抑低尖峰：加大高壓及特高壓用電之尖峰價差。
111年9月19日	考量7月剛調漲電價、且國內通膨壓力具不確定性，政府規劃編列1,500億元增資台電，建議台電應研提財務改善方案(如資產重估等)，因此決議本次電價不調整，維持平均電價每度2.8458元。

說 明：表列資料僅摘錄有關公用售電業電價費率檢討方案之討論事項決議。
資料來源：能源局公開資訊網/電價及費率審議資訊揭露專區/電價費率審議會。
https://www3.moeaboe.gov.tw/ele102/Content/Messagess/contents.aspx?MmmID=654246034150461022
圖1 107至111年6月中油公司電業用戶天然氣價格趨勢圖

說 明：107年1月採電業用戶冬月價格，107年5月至109年12月則採「電業用戶冬月」、「電業用戶其他月」及「電業用戶夏月」平均數，110年以後依公告「電業用戶」價格。
資料來源：參中油公司公開資訊網/天然氣歷史價格，本報告整理繪圖。
圖2：107至111年7月全球主要燃煤價格變化趨勢圖

資料來源：參財經M平方公開資訊網/全球主要煤炭價格，本報告整理繪圖。
https://www.macromicro.me/charts/39415/global-coal-prices
圖3 107至111年6月台電公司平均每度發電燃料成本變化圖

資料來源：台電公司提供。

一八、近年再生能源發電量雖持續增加，惟占比仍待提升，且風力及太陽光電設置容量與規劃114年目標仍具差距，宜研謀加速執行
能源局112年度預算案於「能源規劃與國際交流」科目編列4,279萬5千元，係為辦理能源領域研究計畫績效評估推動與決策支援等能源規劃相關事項經費。經查該局近年推動再生能源發展計畫存有待加強之處，謹說明如下：
(一)預計115年10月起逐步達成再生能源占比20%之目標，惟111年8月份再生能源發電量占比6.02%，尚未及政策目標之5成
依能源局發布之「110年度全國電力資源供需報告」揭示，太陽光電及風力發電為我國推展再生能源之重點，規劃114年設置容量目標為：太陽光電20GW[40] (含地面型12GW、屋頂型8GW)及風力發電6.5GW(含陸域0.886GW、離岸5.6GW)，且自115年起太陽光電每年增設2GW以上、離岸風電每年釋出新增容量1.5GW[41]，台電公司配合再生能源推動目標，設置生質能發電機組0.5GW，預計從115年10月起逐步達成再生能源占比20%之目標。
[40] 1GW=1,000MW(千瓩)
[41] 按能源局「110年度全國電力資源供需報告」有關電力供給面規劃，僅揭示太陽光電及風力發電114年設置目標，至地熱、生質能等其他再生能源僅說明截至111年4月底累積併聯量，未見規劃未來年度設置目標之相關說明。
據能源局統計，近年再生能源裝置容量及發電量皆持續增加，截至111年8月底再生能源裝置容量12.799GW，其中太陽光電與風力發電裝置容量分別為8.914GW及1.062GW；該月份再生能源發電量16.52億度，占總發電量274.24億度之比率6.02%，顯示目前風力、太陽能裝置容量暨再生能源發電占比皆與規劃目標差距頗巨，亟待積極加強各項能源開發。
(二)按現行離岸風電開發時程推估，與規劃114年目標容量仍存差距，允宜督促加速開發進度，並預為研謀配套方案
為發展離岸風電，近年政府陸續推動「示範獎勵」、「潛力場址」、「區塊開發」等3個階段離岸風電計畫，據能源局說明，第一階段示範獎勵離岸風電計畫2座風場合計裝置容量237.2千瓩，已分別於108年12月27日及110年12月30日併聯商轉；第二階段潛力場址離岸風電計畫，規劃於114年底累計新增5.5GW，刻正執行中；第三階段「區塊開發」離岸風電計畫規劃自115至124年每年釋出容量1.5GW，於110年間公布開發場址申請作業要點及容量分配作業要點，刻正進行第1期選商作業。
據能源局提供資料，第二階段潛力場址離岸風電計畫共核定15座風場、裝置容量合共5,080千瓩(MW)，預定完工時程介於111年9月至115年12月，其中2座風場裝置容量合計744MW預定完工時程為115年底，較第二階段潛力場址離岸風電計畫原規劃目標時程落後1年。
按預定於114年以前完工之風場13座、容量合計4,336MW，若皆順利如期完工商轉，則114年底離岸風電裝置容量將可達4,573MW，惟與規劃目標114年離岸風電設置量5,617MW，尚差距1,044MW(幅度18.59%)。允宜加強控管各項計畫執行期程與督促開發單位加速開發進度，並預為研謀彌補容量短缺之配套措施。
另據能源局發布新聞，截至111年9月30日止區塊開發備查申請案件數共41案，經邀集相關目的主管機關辦理8場次聯審會議後，同意核發備查共23案其中20案已通過環評審查，具備參與本次選商資格，惟截至本次選商收件截止日，僅11個風場親送申請案[42]，廠商參與意願似未如預期，允宜審慎評估招商結果對計畫目標時程之影響，並妥擬因應對策。
[42] 參能源局111年9月30日發布新聞，截至111年9月30日完成離岸風電區塊開發第1期選商收件作業，計有6組開發團隊、11個風場親送申請案。
表1 截至111年8月底各階段離岸風電計畫裝置容量及併網容量統計表
單位：千瓩(MW)
階 段	規劃裝置容量	預定完工年月	實際完工年月	已完成設置容量	已完成併網容量
第一階段示範	8	108/12	106/4	8	8
	120	108/12	108/12	120	120
	110	110/12	110/12	109.2	109.2
第一階段合計	238			237.2	237.2
第二階段 / (遴選風場)	376	111/10	進行中	0	0
	320	111/09	進行中	72	72
	320	112/04	進行中	0	0
	605.2	111/12	進行中	0	0
	294.8	111/05	進行中	0	0
	100	111/05	進行中	0	0
	452	112/08	進行中	0	0
	48	112/08	進行中	0	0
	300	113/07	進行中	0	0
	300	114/12	進行中	0	0
	300	114/12	進行中	0	0
第二階段(競價風場)	582.9	114/12	進行中	0	0
	337.1	114/12	進行中	0	0
	232	115/12	進行中	0	0
	512	115/12	進行中	0	0
第二階段合計	5,080			(說明)72	72

說 明：1.第三階段區塊開發離岸風力計畫預定於111年第4季辦理選商作業，爰表列資料尚無第三段區塊開發離岸風場資料。
2.據能源局公告111年8月統計月報，尚未納入統計。
資料來源：能源局提供。
(三)太陽光電累計已完成設置容量(8.671GW)與114年目標容量(20GW)差距逾11GW，亟待研謀加速執行方案
依再生能源發展條例第6條第1項規定，114年再生能源發電設備推廣目標總量達27GW以上，經濟部爰依該條例規定，於108年10月核定「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，規劃至109年累計設置目標為6.5GW，114年達成太陽光電設置目標20GW(包括屋頂型3GW、地面型17GW)。
執行結果，已於110年6月達成109年累計設置目標量6.5GW，惟截至111年6月底累計設置容量8.671GW(屋頂型5.674GW、地面型2.997GW)，與114年累計設置容量目標20GW尚差距11.329GW。
鑑於我國推動太陽光電計畫已歷時10餘年，截至111年6月底僅完成8.671GW，顯示太陽光電計畫推動不易，後續計畫時程僅剩3年餘，尚待設置容量逾11GW，遠高於既有設置容量，允宜研謀加速執行方案。
表2 102年至111年6月底我國核准設置及累積完成設置太陽光電裝置容量統計表 單位：MW
年度	截至該年底累積 / 已核准設置容量		截至該年底累積 / 已完成設置容量		截至該年底累積已核准尚未完成設置容量
	屋頂型	地面型	屋頂型	地面型	屋頂型	地面型
102	364	76	322	59	42	17
103	596	76	544	63	52	13
104	917	77	796	59	121	18
105	1,361	116	1,138	78	223	38
106	2,242	439	1,605	133	637	306
107	3,280	1,255	2,413	296	867	959
108	4,120	2,585	3,332	789	788	1,796
109	5,159	4,313	4,054	1,734	1,105	2,579
110	6,591	5,282	5,102	2,569	1,489	2,713
111	7,721	6,692	5,674	2,997	2,047	3,695

說 明：1.核准設置容量係指同意備案核准容量，以核准函發文日期為基準。
2.資料範圍：歷年至111年6月，經認定(未含條例施行前)之太陽光電案件「累積」同意備案及併網情形。
3.上表「已完成設置容量」(併網容量)未含條例施行前及早年設備補助之案件約29MW。「尚未完成設置容量」未排除已無效之案件。
4.上表設置位置之地面型包含水面型。
5.表列111年度資料為截至111年6月底執行數。
資料來源：能源局提供。
綜上，離岸風電及太陽光電係政府推動能源轉型政策與發展再生能源之重點，惟目前執行中之離岸風電計畫倘皆如期完工，仍與規劃114年離岸風電設置目標5.617GW差距1.044GW，允宜預為綢繆彌補容量短缺之配套計畫。又太陽光電已完成設置容量與114年目標差距逾11GW，遠高於既有設置容量，亟待研謀加速執行方案，俾如期達再生能源設置目標，並確保供電穩定。

一九、允宜加強宣導並督促「再生能源義務用戶」依規定申報執行計畫，俾督促其落實執行計畫，以達共同參與推動再生能源利用及發展之目標
能源局112年度預算案「能源規劃與國際交流」科目編列4,279萬5千元，辦理能源規劃、政策研擬、決策支援與國際交流相關業務。經查該局辦理再生能源發展條例第12條規定事宜，容有待加強之處，謹臚陳如下：
(一)依規定與公用售電業簽訂用電契約容量達5千瓩以上者，應依規定履行再生能源義務
再生能源發展條例第12條第3、4項規定：「電力用戶所簽訂之用電契約，其契約容量在一定容量以上者，應於用電場所或適當場所，自行或提供場所設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證；未依前開規定辦理者，應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。」、「前項契約容量、一定裝置容量、一定額度、設置再生能源發電設備之種類、儲能設備之類別、代金之繳納與計算方式、辦理期程及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。」
能源局依前揭規定於109年12月31日訂頒「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」[43](以下簡稱一定契約容量辦法)，並自110年1月1日開始施行。該辦法第3條規定，「再生能源義務用戶」係指：「與公用售電業簽訂用電契約，其契約容量達5千瓩以上，且應依再生能源發展條例第12條第3項及第4項規定履行義務之電力用戶。」爰此，與台電公司簽訂用電契約容量達5千瓩以上者，應依再生能源發展條例第12條規定履行再生能源義務。
[43] 民國109年12月31日經能字第10904606910號令發布。
(二)部分「再生能源義務用戶」逾期尚未依規定申報履行義務執行計畫，允宜加強宣導並督促儘速依規定完成申報作業
依一定契約容量辦法第8條第1項規定「再生能源義務用戶應自中央主管機關通知之次年度3月底前完成申報義務執行計畫書。但已完成義務履行者不在此限。」
據能源局提供資料，110年度經該局通知應申報履行再生能源義務執行計畫之用戶計479戶，惟截至111年6月底止已完成申報執行計畫者457戶，餘22戶尚未申報執行計畫。依該局說明：「刻正針對逾期申報及未申報之再生能源義務用戶名單進行盤點，將予其陳述意見及改善期限，否則將視情節取消本辦法第7條部分或全部扣減之義務裝置容量。[44]」
[44] 一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法第7條第1項規定：「再生能源義務用戶依前條第一項規定履行義務，於符合以下情形者，得扣減其義務裝置容量：一、於3年內完成義務履行者，扣減中央主管機關通知義務裝置容量之20%。二、於4年內完成義務履行者，扣減中央主管機關通知義務裝置容量之10%。」
按一定契約容量辦法自110年1月1日開始施行，迄今已1年餘，能源局除督促義務用戶儘速依規定完成申報作業外，允宜加強宣導，俾利法規落實。
(三)針對規劃以設置儲能設備履行義務者，允宜輔導並督促儘速取得主管機關同意設備規格，以利後續執行
依一定契約容量辦法第6條規定，再生能源義務用戶履行義務方式以設置再生能源發電設備、購買再生能源電力及憑證或設置儲能設備擇一或混合方式履行義務。
據能源局提供資料，截至111年6月底已完成履行義務執行計畫申報作業者計457戶，其中規劃設置儲能設備方式履行義務者計22戶，規劃設置容量規模合計4萬8,610瓩。按本辦法第3條第2項規定，設置儲能設備者，其設備規格須經中央主管機關同意[45]，惟據能源局表示：「雖有部分用戶遞送申請備查案，惟經審查後因資料未完整而退還補件中，爰尚未有取得儲能設備同意之再生能源義務用戶。」允宜積極輔導並督促義務用戶，儘早完成設備規格申報作業，以利後續執行設備裝置作業。
[45] 主管機關經濟部委託能源局承辦本項業務。
綜上，迄111年6月底止，尚有部分「再生能源義務用戶」未依規定向主管機關申報履行再生能源義務執行計畫，又規劃「設置儲能設備」履行義務者，皆尚未取得主管機關同意設備規格，能源局允宜督促與輔導義務用戶儘速依規定辦理，俾促其落實執行計畫，以達共同推動再生能源發展之目標。
(分機：8656 凃玉枝)