金融監督管理基金及保險業務發展基金112年度預算評估報告
一、允宜審慎控管銀行局辦公廳舍搬遷計畫執行進度及其成本，俾利如期如質完工，以強化監理機關合署辦公效能
金管基金112年度預算案「推動保護金融消費者權益計畫」項下編列銀行局辦公廳舍搬遷所需經費共計8,971萬2千元，並列有6,279萬6千元補辦預算案，該搬遷計畫所需總經費為1億5,798萬5千元，其中111年度所需經費6,827萬3千元[1]已報經行政院同意先行辦理。經查：
[1] 111年奉准先行辦理之科目包含專業服務費547萬7千元及購建固定資產6,279萬6千元，其中購建固定資產部分已依預算法及附屬單位預算執行要點規定於112年度預算案補辦預算。
(一)為強化金融監理機關合署辦公效能，銀行局刻正進行辦公廳舍搬遷計畫
銀行局現係向交通部臺灣鐵路管理局承租板橋車站辦公大樓之7、8樓為辦公空間，為應金管會及所屬機關集中辦公，已獲行政院同意無償撥用交通部鐵道局經管同大樓第19樓全部及第20、21、22樓部分空間作為自有辦公廳舍使用。詢據銀行局表示，預計搬遷計畫完成後，該局除每年可節省租金費用約3,744萬元並增加約46萬元歲入[2]外，亦可進一步強化監理機關合署辦公之效能，有利規劃與各國金融監理機關間進行經驗交流與國際合作等業務。該計畫辦理期程為111年度至112年度，所需總經費為1億5,798萬5千元，因計畫核定時已逾111年度預算之籌編期限[3]，為縮短搬遷時程，爰報經行政院同意先行辦理6,827萬3千元，111年度截至9月底止，累計分配數為工程管理費2萬4千元，尚無發生相關支出(詳表1)。
[2] 據銀行局表示，因取得該棟大樓產權而增加板橋車站辦公大樓電信機房、板橋車站2樓商場與餐廳間人行穿越步道等租金收入。
[3] 據銀行局表示，銀行局搬遷案係依行政院蘇院長110年7月21日聽取「臺北郵局公辦都巿更新案」會議結論辦理，因搬遷計畫奉准辦理及後續計畫核定時，已逾111年度總預算附屬單位預算之籌編期限，爰未及納編該年度預算。
表1　銀行局辦公房舍搬遷計畫預算編列與執行情形一覽表
        單位：新臺幣千元
年度	年度可支用數				累計分配數	經費執行情形
	以前年度保留數	本年度 / 預算(案)數	奉准先行辦理數	合計		累計實支數	應付數	合計
111	-	-	68,273	68,273	24	-	-	-
112	-	89,712	-	89,712	-	-	-	-

說 明：累計分配數與經費執行情形為截至111年度9月底止之數額。
資料來源：銀行局。
(二)允宜積極控管計畫進度並注意成本管理，俾利如期如質完工
檢視該計畫預計辦理室內裝修委託規劃設計監造技術服務及室內裝修工程、光纖骨幹與無線網路建置、會議室設備及影音系統之建置、原有辦公設備之搬遷及新址辦公所需設備之採購等項目(詳表2)，據銀行局於111年10月13日提供資料，項次1及項次2之工作項目已分別於111年7月27日及9月28日決標，會議室設備及影音系統建置之得標廠商刻正協助建築師辦理細部設計作業，俟細部設計審查核定後，將據以辦理項次3室內裝修工程之招標作業；項次4光纖骨幹與無線網路建置則預計於111年11月30日前辦理最有利標評選與決標作業；另有關工作項目項次5及項次6則分別預計於112年上半年及室內裝修工程驗收完成後方辦理相關作業。鑒於近年因受疫情及通膨等因素影響，原物料及工資成本上漲，允宜積極控管計畫進度並注意成本管理，俾利如期如質完工。
表2　銀行局辦公房舍搬遷計畫內容概要表 單位：新臺幣千元
項次	工作項目	辦理內容	經費編列		預計完工進度
			111年	112年	111年	112年
1	室內裝修委託規劃設計監造技術服務	委託建築師辦理辦公空間規劃設計及後續裝修工程監造事宜	3,021	2,921	55%	100%
2	會議室設備及影音系統建置	銀行局搬遷新址之會議室設備及影音系統等設備更新，擬配合施工進度逐步完成相關建置作業	15,906	15,906	5%	100%
3	辦公室室內裝修工程	辦理新址辦公空間室內裝修	44,965	44,965	5%	100%
4	光纖骨幹與無線網路建置	辦理新址辦公室有線網路及無線網路佈建	4,381	3,919	30%	100%
5	辦公設備、用品及電話系統等採購	採購新址辦公室所需設備及用品，包括辦公室OA屏風及門禁設備、活動櫃、公文櫃、數位話機、電話系統及電話錄音設備更新、汰換LED燈及鐵窗維護等	-	20,130	-	100%
6	辦公設備搬遷	於室內裝修施工驗收完成後，辦理留用辦公設備之搬遷及原有辦公室復原及廢棄物清理	-	1,871	-	100%

資料來源：銀行局，本中心彙製。
綜上，為強化監理機關合署辦公之效能，銀行局刻正進行辦公廳舍搬遷計畫，允宜積極控管計畫進度並注意成本管理，俾利如期如質完工。