交通作業基金之國道公路建設管理基金112年度預算評估報告
交通作業基金-國道公路建設管理基金分預算(以下簡稱國道基金)112年度預算案編列業務收入344億6,145萬5千元，業務成本與費用152億2,039萬7千元，業務外收入4億2,164萬8千元，業務外費用21億1,517萬9千元，收支相抵後賸餘175億4,752萬7千元，較111年度預算案賸餘增加1億5,812萬4千元(增幅0.91%)。謹就國道基金112年度預算案評估如下：
三、允宜檢討強化重大公共建設計畫之規劃與設計作業，俾減少計畫修正、流(廢)標及變更設計之情形
國道基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」編列160億5,824萬8千元，包括專案計畫105億5,531萬3千元與一般建築及設備計畫55億293萬5千元。經查：
(一)截至111年8月底止，工程會列管國道基金辦理重大公共建設計畫之修正比率達41.67%
1.依據高速公路局提供資料顯示(詳表1)，截至111年8月底止，由行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)列管該基金辦理之12項重大公共建設計畫中，有5項曾辦理計畫修正(計畫修正比率41.67%)，又其中1項辦理2次計畫修正。
2.前開辦理修正之計畫中，5項計畫均有調整經費，以「國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫」淨增加經費38.36億元為最高；另有4項計畫辦理展延期程，以「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」展延48個月為最長，允宜檢討強化計畫擬定與預算籌編之妥適性。
表1 截至111年8月底止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫修正情形表 單位：新臺幣億元；月
計畫名稱	辦理修正計畫次數	第1次修正計畫		第2次修正計畫
		增加經費 / 金額	展延期程 / 月數	增加經費 / 金額	展延期程 / 月數
1.國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫	2	44.64	0	-6.28	25
2.國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	1	-7.27	48	-	-
3.國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	1	8.62	0	-	-
4.國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	1	-1.29	24	-	-
5.國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	1	4.24	12	-	-

資料來源：高速公路局111年9月27日提供資料。
(二)截至111年8月底止，工程會列管該基金之重大公共建設計畫項下5,000萬元以上工程，發生流(廢)標或變更設計案件之案件與次數甚多，允宜檢討改進
1.流(廢)標情形：截至111年8月底止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫屬查核金額(5,000萬元)以上工程26件中，於發包過程中曾發生過流(廢)標者11件(占42.31%)、37次(詳表2)。詢據高速公路局說明，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情及國際原物料運輸及價格影響等，營建物價上漲，且該局執行工程之交通維持較為困難等，致影響廠商投標意願，該局已透過改善發包作業、分標原則、檢討合理預算及工期等方式，進行相關改善措施，允宜持續檢視相關作為之有效性。
2.變更設計情形：又前開5,000萬元以上工程中，有17件工程辦理變更設計共計66次，其中「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」與「國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫」變更設計次數分別高達31次及21次。詢據國道基金說明，主要係配合民眾與地方政府要求、工法改變、降低施工影響(如交通維持)、增設維護運輸道路、發現文化遺址等所致。鑑於前述變更設計因素雖多因配合現地狀況調整所需，惟尚非均屬不可預期者，且該基金5,000萬元以上工程中，平均每1變更設計工程案件之變更次數達3.88次，似屬偏高，仍宜加強重大公共建設計畫之規劃與設計作業之完整性及合理性。
表2 截至111年8月止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫項下5,000萬元以上工程流(廢)標及變更設計概況表
單位：件；次
計畫名稱	工程件數 / A	流(廢)標案件		變更設計案件
		件數 B	次數C	件數D	次數E	原因
1.國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	1	1	1	1	4	係配合工地現地狀況調整及遭遇不可預期之差異，如交通維持設施、管線遷移等。
2.國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫	6	2	2	4	21	係為配合臺中市政府核定交通維持計畫、文化遺址搶救作業需要、因應隧道開挖現況地質調整、道路管理單位維管需求增加等。
3.國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	1	1	1	1	6	係因提升用路人行車安全、降低施工期間交通衝擊、降低對周邊生活品質影響、配合現地施工情形調整等。

計畫名稱	工程件數 / A	流(廢)標案件		變更設計案件
		件數 B	次數C	件數D	次數E	原因
4.高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	14	3	11	10	31	係配合工地現址調整、遭遇不可預期差異，如交通維持、水土保持、擋土設施、管線遷移需求等。
5.國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	1	1	1	1	4	係配合實際施工過程與現地狀況調整，如代辦經濟部水利署第三河川局箱涵銜接改建工程、交通維持設施、人民陳情等需求。
6.國道1號中豐交流道新建工程	1	1	7	-	-	-
7.國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	1	1	6	-	-	-
8.國道1號林口交流道改善工程	1	1	8	-	-	-
合計	26	11	37	17	66
合計之件數比率/平均次數		流(廢)標案件		變更設計案件
		件數比率B/A	平均次數 / C/B	件數比率D/A	平均次數 / E/D
		42.31%	3.36	65.38%	3.88

資料來源：同表1。
綜上，截至111年8月底止，工程會列管國道基金辦理之12項重大公共建設計畫中，有5項曾辦理計畫修正，其修正比率逾4成；又工程會列管之重大公共建設計畫項下5,000萬元以上工程，發生流(廢)標或變更設計之案件與次數頗多，允宜持續檢討強化重大公共建設計畫之規劃及設計作業，俾利計畫執行順遂。