交通作業基金之國道公路建設管理基金112年度預算評估報告目錄 頁次
交通作業基金之國道公路建設管理基金112年度預算評估報告
交通作業基金-國道公路建設管理基金分預算(以下簡稱國道基金)112年度預算案編列業務收入344億6,145萬5千元，業務成本與費用152億2,039萬7千元，業務外收入4億2,164萬8千元，業務外費用21億1,517萬9千元，收支相抵後賸餘175億4,752萬7千元，較111年度預算案賸餘增加1億5,812萬4千元(增幅0.91%)。謹就國道基金112年度預算案評估如下：
一、近年國道事故發生件數及死傷人數概呈逐年成長趨勢，允宜持續精進事故防制作為，俾增進國道行車安全
國道基金112年度預算案於「業務成本與費用-勞務成本-維護成本-服務費用-修理保養及保固費」編列國道事故處理費5億2,998萬2千元，較111年度預算案增加3,528萬5千元(增幅7.13%)。經查：
(一)108至112年度國道事故處理費呈逐年增加之趨勢
詢據高速公路局說明，108至112年度國道事故處理費預算呈現逐年增加趨勢(詳表1)，主要係因委外處理事故所需人員及機具等費用增加所致；另112年度國道事故處理費較111年度增加3,528萬5千元，主要係因應國道4號豐原潭子段預計於112年通車，該局中區養護工程分局為能儘速安排事故處理班前往協助國道公路警察事故現場警戒及清掃等作業，規劃新增1組事故處理班駐紮於前揭路段附近，致增加相關預算。
表1 108至112年度國道事故處理費預算編列情形表
單位：新臺幣千元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
國道事故處理費	433,483	447,983	491,384	494,697	529,982

說 明：本表108至110年度為預算數，111至112年度為預算案數。
資料來源：108至112年度國道基金分預算(案)。
(二)110年國道交通事故件數及死傷人數均較102年倍增，亟待強化落實各項事故防制作為
觀諸近年國道交通事故概況表(詳表2)，102至110年事故件數由1,242件逐年成長至2,518件，死傷人數亦由2,026人逐漸增為4,089人；而110年發生事故件數與死傷人數，均較102年倍增，亟待強化國道事故之防制作為。
詢據高速公路局說明，針對前述國道事故增加之情形，該局業從交通工程與管理(Engineering & Management)、交通安全宣導(Education)、協助執法作業(Enforcement)等3E手段，提出改善作為，允待持續積極落實，以期減少事故發生並降低事故嚴重性。
表2 近年國道交通事故概況 單位：件；人
年別	事故件數	死亡人數 / A	受傷人數 / B	死傷人數 / C=A+B
102年	1,242	77	1,949	2,026
103年	1,372	82	2,204	2,286
104年	1,535	103	2,459	2,562
105年	1,764	80	2,811	2,891
106年	1,789	131	2,958	3,089
107年	1,840	84	2,939	3,023
108年	2,166	90	3,478	3,568
109年	2,356	61	3,898	3,959
110年	2,518	79	4,010	4,089
111年 / (截至7月)	1,644	41	2,673	2,714
110-102年 / (增幅)	1,276 / (102.74%)	2 / (2.60%)	2,061 / (105.75%)	2,063 / (101.83%)

說 明：本表死亡人數係指交通事故造成人員當場或30日內死亡之人數。
資料來源：交通統計查詢網，網址：https://stat.motc.gov.tw/mocdb/stmain.jsp?sys=100，查詢日期：111年10月24日。
綜上，國道基金112年度預算案編列國道事故處理費5億2,998萬2千元，鑑於102至110年國道事故發生件數及死傷人數概呈成長趨勢，允宜持續精進事故防制作為，俾提升國道行車安全。
二、近年持續辦理多項不具個案自償性之建設計畫，允宜妥適揭露財務影響，俾供審議參考
國道基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)編列160億5,824萬8千元，包括「專案計畫」105億5,531萬3千元[1]與「一般建築及設備計畫」55億293萬5千元。經查：
[1] 依據附屬單位預算共同項目編列作業規範規定，購建固定資產應按「專案計畫」與「一般建築及設備計畫」劃分，凡屬建設新廠、重大改良及更新、擴充生產設備可衡量效益者列為專案計畫；其他零星購置或汰換設備，列為一般建築及設備計畫。
(一)國道基金近年辦理多項購建固定資產專案計畫，且多不具有個別計畫自償性
國道基金112年度辦理購建固定資產專案計畫之投資總額達1,475.31億元，截至112年度已編列預算672.23億元，未來年度經費需求803.08億元(詳表1)。
該基金近年辦理多項交流道新(改)建等不具相對應收入之計畫，以110年7月核定之「國道1號林口交流道改善工程」建設計畫為例，其財務計畫僅指出，該計畫無獨立財務收入部分，故建設不具有個別計畫自償性，經費來源由國道基金支應，而該基金每年有150至170億元之年度賸餘，可作為投入國道路網建設經費，並為償債財源，且在維持行政院暫核自償率78%之目標下，財務目標採取滾動式檢討機制，在使用者付費之管理架構下，基金財務可於一定年期達到財務平衡[2]。
[2] 資料來源：國道1號林口交流道改善工程建設計畫(定稿本)第189頁至第190頁。

表1 107至112年度國道基金辦理購建固定資產專案計畫概況
單位：新臺幣千元
項次	計畫名稱	期程 / (進度起迄年月)	投資總額 / A	截至112年度 / 累計編列預算數 / B	未來年度 / 經費需求 / C＝A-B
1	國道7號高雄路段計畫	100.01-111.12	61,549,570	176,470	61,373,100
2	國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	107.05-113.12	4,297,800	2,785,544	1,512,256
3	國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	102.11-113.01	30,487,000	29,027,404	1,459,596
4	國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	104.09-112.12	4,606,700	4,599,500	7,200
5	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	105.01-114.06	33,716,890	24,429,341	9,287,549
6	國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	108.03-113.02	5,471,340	4,738,513	732,827
7	國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	109.06-115.10	1,973,540	288,399	1,685,141
8	國道1號中豐交流道新建工程	109.08-114.12	1,269,010	479,911	789,099
9	國道1號林口交流道改善工程	110.07-114.05	2,641,760	576,424	2,065,336
10	國道1號臺南路段增設北外環交流道工程	110.09-115.12	1,517,626	121,826	1,395,800
合 計			147,531,236	67,223,332	80,307,904

說 明：1.本表僅包括國道基金112年度預算案「固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表」所列之專案計畫，且僅統計中央政府負擔部分。
2.本表未來年度經費需求＝投資總額-截至112年度累計編列預算數。
資料來源：國道基金112年度預算案；本中心製表。
(二)該基金近年賸餘多用於撥充基金，允宜強化揭露基金達財務平衡之時點
國道基金102至111年度本期賸餘平均數雖達155.51億元，惟其103至112年度賸餘撥充基金平均數152.96億元[3]，占前開賸餘平均數之98.36%(詳表2)，顯示國道基金近年賸餘實際多運用於撥充基金。而該基金購建固定之專案計畫核定內容及相關預算書表，尚未能說明部分不具個案自償性之建設計畫在無相對應收入之情形下，其對行政院「自償率維持78%」目標之財務影響，亦無法得知所稱可於「一定年期達到財務平衡」之時間點，允當強化揭露。
[3] 因「賸餘撥充基金」係由以前年度未分配賸餘撥充，故本報告計算「賸餘撥充基金」(10年度)平均數占「本期賸餘」(10年度)平均數所計之年度不同。
表2 102至112年度國道基金「本期賸餘」及「賸餘撥充基金」情形表 單位：新臺幣千元
年度	本期賸餘	賸餘撥充基金
102	14,017,495	17,709,848
103	10,186,879	11,971,395
104	16,893,372	10,123,388
105	15,984,426	11,705,151
106	15,438,907	16,146,957
107	14,310,374	16,410,403
108	17,118,713	16,356,704
109	18,264,051	14,962,838
110	15,908,246	18,174,596
111	17,389,403	19,506,824
112	17,547,527	17,597,363
102-111本期賸餘(10年度)平均數A	15,551,187	-
103-112賸餘撥充基金(10年度)平均數B	-	15,295,562
B/A比率	98.36%

說 明：本表102至110年度為審定決算數，111至112年度為預算案數。
資料來源：國道基金103至112年度預決算書；本中心製表。
綜上，國道基金預計至112年底尚有長短期債務1,440億元[4]，且近年辦理多項交流道新(改)建等不具自償性之建設計畫，投入鉅額工程成本，卻無相關收入回收挹注，恐降低國道基金整體自償率並延緩基金財務收支平衡之年限，然相關計畫內容與預算書表均未適當說明其影響，允宜研謀改善。
[4] 國道基金112年度預算案「預計平衡表」之短期借款及應付債券合計數。

三、允宜檢討強化重大公共建設計畫之規劃與設計作業，俾減少計畫修正、流(廢)標及變更設計之情形
國道基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」編列160億5,824萬8千元，包括專案計畫105億5,531萬3千元與一般建築及設備計畫55億293萬5千元。經查：
(一)截至111年8月底止，工程會列管國道基金辦理重大公共建設計畫之修正比率達41.67%
1.依據高速公路局提供資料顯示(詳表1)，截至111年8月底止，由行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)列管該基金辦理之12項重大公共建設計畫中，有5項曾辦理計畫修正(計畫修正比率41.67%)，又其中1項辦理2次計畫修正。
2.前開辦理修正之計畫中，5項計畫均有調整經費，以「國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫」淨增加經費38.36億元為最高；另有4項計畫辦理展延期程，以「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」展延48個月為最長，允宜檢討強化計畫擬定與預算籌編之妥適性。
表1 截至111年8月底止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫修正情形表 單位：新臺幣億元；月
計畫名稱	辦理修正計畫次數	第1次修正計畫		第2次修正計畫
		增加經費 / 金額	展延期程 / 月數	增加經費 / 金額	展延期程 / 月數
1.國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫	2	44.64	0	-6.28	25
2.國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	1	-7.27	48	-	-
3.國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	1	8.62	0	-	-
4.國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	1	-1.29	24	-	-
5.國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	1	4.24	12	-	-

資料來源：高速公路局111年9月27日提供資料。
(二)截至111年8月底止，工程會列管該基金之重大公共建設計畫項下5,000萬元以上工程，發生流(廢)標或變更設計案件之案件與次數甚多，允宜檢討改進
1.流(廢)標情形：截至111年8月底止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫屬查核金額(5,000萬元)以上工程26件中，於發包過程中曾發生過流(廢)標者11件(占42.31%)、37次(詳表2)。詢據高速公路局說明，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情及國際原物料運輸及價格影響等，營建物價上漲，且該局執行工程之交通維持較為困難等，致影響廠商投標意願，該局已透過改善發包作業、分標原則、檢討合理預算及工期等方式，進行相關改善措施，允宜持續檢視相關作為之有效性。
2.變更設計情形：又前開5,000萬元以上工程中，有17件工程辦理變更設計共計66次，其中「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」與「國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫」變更設計次數分別高達31次及21次。詢據國道基金說明，主要係配合民眾與地方政府要求、工法改變、降低施工影響(如交通維持)、增設維護運輸道路、發現文化遺址等所致。鑑於前述變更設計因素雖多因配合現地狀況調整所需，惟尚非均屬不可預期者，且該基金5,000萬元以上工程中，平均每1變更設計工程案件之變更次數達3.88次，似屬偏高，仍宜加強重大公共建設計畫之規劃與設計作業之完整性及合理性。
表2 截至111年8月止，工程會列管國道基金辦理之重大公共建設計畫項下5,000萬元以上工程流(廢)標及變更設計概況表
單位：件；次
計畫名稱	工程件數 / A	流(廢)標案件		變更設計案件
		件數 B	次數C	件數D	次數E	原因
1.國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	1	1	1	1	4	係配合工地現地狀況調整及遭遇不可預期之差異，如交通維持設施、管線遷移等。
2.國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫	6	2	2	4	21	係為配合臺中市政府核定交通維持計畫、文化遺址搶救作業需要、因應隧道開挖現況地質調整、道路管理單位維管需求增加等。
3.國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	1	1	1	1	6	係因提升用路人行車安全、降低施工期間交通衝擊、降低對周邊生活品質影響、配合現地施工情形調整等。

計畫名稱	工程件數 / A	流(廢)標案件		變更設計案件
		件數 B	次數C	件數D	次數E	原因
4.高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	14	3	11	10	31	係配合工地現址調整、遭遇不可預期差異，如交通維持、水土保持、擋土設施、管線遷移需求等。
5.國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	1	1	1	1	4	係配合實際施工過程與現地狀況調整，如代辦經濟部水利署第三河川局箱涵銜接改建工程、交通維持設施、人民陳情等需求。
6.國道1號中豐交流道新建工程	1	1	7	-	-	-
7.國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	1	1	6	-	-	-
8.國道1號林口交流道改善工程	1	1	8	-	-	-
合計	26	11	37	17	66
合計之件數比率/平均次數		流(廢)標案件		變更設計案件
		件數比率B/A	平均次數 / C/B	件數比率D/A	平均次數 / E/D
		42.31%	3.36	65.38%	3.88

資料來源：同表1。
綜上，截至111年8月底止，工程會列管國道基金辦理之12項重大公共建設計畫中，有5項曾辦理計畫修正，其修正比率逾4成；又工程會列管之重大公共建設計畫項下5,000萬元以上工程，發生流(廢)標或變更設計之案件與次數頗多，允宜持續檢討強化重大公共建設計畫之規劃及設計作業，俾利計畫執行順遂。

四、新增辦理「國道1號臺南路段增設北外環交流道工程」，允宜妥慎規劃用地取得暨全盤考量周邊交織地區交通狀況，俾收改善區域交通瓶頸之效
國道基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫下，編列新興計畫「國道1號臺南路段增設北外環交流道工程」(以下簡稱本計畫)經費8,950萬3千元。經查：
(一)計畫概述
1.計畫目標及內容：配合臺南北外環快速道路工程，於該快速道路與國道1號交會處增設交流道，以分流國道1號臺南系統與永康交流道之交通負荷，縮短臺南市核心市區進出國道之時間與距離。
2.計畫期程、投資總額及經費來源：本計畫期程110年9月至115年12月，總經費17億2,457萬5千元，其中中央負擔15億1,762萬6千元(以下簡稱投資總額)[5]，全數由國道基金自有資金支應，另由臺南市政府負擔2億694萬9千元(含用地取得與拆遷補償費及工程費)。
[5] 本計畫投資總額包括109至111年度由「一般建築及設備計畫」編列規劃設計費3,232萬3千元。
(二)允宜妥為辦理用地取得作業，並強化與臺南市府橫向聯繫
依據本計畫說明，考量近年推動北外環快速道路工程已辦理用地徵收作業，為降低鄰近地區再次徵收引起民眾反彈，已調整匝道布設方式，以減少需辦理用地徵收面積，惟其仍涉及取得私有地及拆遷作業，允宜妥與民眾溝通，俾儘早取得計畫用地，以利工進。
此外，行政院於核定本建設計畫函之說明二(四) [6]指出：「本計畫設置地點位於國道1號臺南系統交流道及永康交流道間，三個連續交流道平均間距僅略大於2公里，恐影響國道該交織區間服務水準、資訊辨識及交通安全等問題；且經評估設置本交流道後，降低北外環部分路段及其他地區道路服務水準，…。」爰應妥與臺南市政府橫向聯繫，以避免為改善國道主線壅塞情形，而造成其他路段壅塞之情事。
[6] 資料來源：行政院110年9月27日院臺交字第1100028234號函。
綜上，國道基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」下新增編列「國道1號臺南路段增設北外環交流道工程」經費8,950萬3千元，鑑於本計畫鄰近地區近年曾辦理用地徵收作業，允宜妥與民眾溝通，俾利用地取得作業順遂；另宜加強與臺南市政府橫向聯繫，以有效改善該地區國道主線、交流道匝道及周邊地區道路交通服務水準。
(分機：1937叢宏安)