行政院農業委員會112年度單位預算評估報告
行政院農業委員會（以下簡稱農委會）112年度預算案【包含屏東農業生物技術園區籌備處(以下簡稱農科園區籌備處)】，編列歲入9億4,289萬4千元，較111年度預算7億4,901萬1千元，增加1億9,388萬3千元，增幅25.89%，主要係投資台灣肥料(股)公司現金股利增加所致；歲出預算編列1,067億5,244萬4千元，較111年度預算1,064億427萬3千元，增加3億4,817萬1千元，增幅0.33%。謹就農委會112年度預算案評析如下：
一三、「亞蔬-世界蔬菜中心總部改建計畫」111年截至7月底止預算執行情形未見改善，允宜督促掌握進度，俾利如期完成
農委會112年度於「農業管理」計畫下「國際農業諮商與合作」分支計畫，編列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總部改建、行政及業務等獎補助費2億908萬2千元，其中捐助亞蔬中心總部改建經費為6,711萬6千元。經查：
(一)亞蔬中心總部改建計畫於110年5月辦理計畫變更，將期程展延至112年，總經費增加1.05億元
「亞蔬-世界蔬菜中心」(原名「亞洲蔬菜研究發展中心」，以下稱亞蔬中心)係於60年5月由我國、美國、日本、韓國、泰國、越南及菲律賓等7國政府暨亞洲開發銀行共同設立之國際農業研究機構，總部設於我國臺南市善化區。因亞蔬中心實驗大樓、行政大樓及溫室等已逾40年，結構老舊、抗震防災條件薄弱，且實驗室管線腐蝕嚴重、爰規劃辦理總部改建案，原計畫期程107至110年度，總經費6億6,000萬元，經行政院於107年同意由農委會編列預算支應；110年5月該中心以疫情造成原物料無法如期取得，致整體工程進度嚴重落遲，加上航價大漲，推升原物料價格與工資，致營建成本超出預期，申請工程展延至112年完工，總經費增加1.05億元，修正計畫經行政院於110年7月同意。農委會112年度並據以編列預算捐助亞蔬中心最後1年改建經費6,711萬6千元。
(二)亞蔬中心總部改建計畫110年度及111年度截至7月底止執行率均未達7成，允宜督促掌握進度加緊趕辦
據農委會提供資料(詳表1)，該計畫自107年度推動迄今，實現數占可支用預算數之比率介於25.77%至68.70%，執行率均屬偏低，尤其110年度辦理計畫修正後，當年度實現數占可支用預算數之比率仍僅68.70%，據說明係因受新冠肺炎疫情影響國際團隊參與競標，亦使建物工程及實驗設施所需原物料無法如期取得，南部地區工程案件排擠導致工班人手不足，致後期標案無法如期展開，而須保留1億3,287萬3千元至以後年度執行，將持續督促該中心趕辦；惟111年度截至7月底止，實現數1億1,500萬元，占預算累計分配數1億7,787萬3千元之64.65%，執行情形未見改善，允宜督促掌握進度加速辦理。
表1 近年「亞蔬-世界蔬菜中心總部改建計畫」預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數				本期執行數				實現數占可支用預算數比率
	年度 / 預算數	流用數/調整數	以前年度 / 保留數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
107	50,000	0	0	50,000	12,884	0	37,116	50,000	25.77
108	180,000	0	0	180,000	98,796	0	0	98,796	54.89
109	200,000	0	81,204	281,204	86,662	0	0	86,662	30.82
110	230,000	0	194,542	424,542	291,669	0	0	291,669	68.70
111	75,000	0	132,873	207,873	115,000	0	0	115,000	55.32
112	67,116	-	-	67,116	-	-	-	-	-

說 明：111年度執行數為截至7月底止數據；另111年度截至7月底預算累計分配數為1億7,787萬3千元。
資料來源：農委會提供。
綜上，亞蔬中心總部改建計畫由農委會編列預算捐助辦理，惟計畫辦理情形未如預期，該中心於110年5月申請變更計畫，展延期程2年及增加經費1.05億元，然110年度及111年度截至7月底止執行率仍未達7成。鑑於該計畫將於112年屆期，允宜積極督促該中心確實掌握工程進度及控管經費，俾使工程如期如質完成。