行政院及不當黨產處理委員會112年度單位預算評估報告
六、新增古蹟修繕及會議室空間改善工程總經費1.4億元，分4年度執行，宜掌握古蹟審查作業時間，妥予規劃辦理期程，並落實施工進度管控，以利計畫如期完成
行政院112年度預算案於「一般建築及設備」下編列「營繕工程」4,010萬元，較111年度增加3,296萬7千元，主要係新增古蹟修繕及會議室空間改善等工程修繕計畫第1期經費3,500萬元。經查：
(一)新增古蹟修繕及會議室空間改善工程總經費1.4億元，預計分4年度執行
行政院依據「文化資產保存法」及「古蹟修復及再利用辦法」等規定，辦理該院中央大樓內外牆整修計畫、濟南路副院長職務宿舍修繕計畫及院會會議室等中央大樓各會議室空間之修繕與改建所需，提出4年期(112至115年度)之營建工程計畫，總經費1億4,000萬元(詳表1)，整修計畫如下：
1.中央大樓內外牆整修計畫及古蹟修復設計規劃合計7,244萬元：依「文化資產保存法」第4條及第24條及「古蹟修復及再利用辦法」等規定，請專業人士撰寫古蹟修復工作計畫(包含女兒牆、外牆之磁磚及地磚敲除重貼，裂縫檢修、灌注，腐朽門窗修補、抽換，屋頂防水，公共空間油漆等)報請國定古蹟主管機關(文化部)審查通過後，辦理工程發包及修繕。
2.濟南路副院長職務宿舍修繕計畫3,500萬元：依「文化資產保存法」第4條及第24條及「古蹟修復及再利用辦法」等規定，請專業人士撰寫古蹟修復工作計畫，報請歷史建築主管機關(臺北市政府文化局)審查通過後，辦理工程發包及修繕。
3.中央大樓會議室空間改善工程3,256萬元：更換防火建材，配合防疫規定改善會議空間間距、設置遠端視訊設備及軟體、整合影視及音響設備等。
表1 112至115年度營建工程預算明細表 單位:新臺幣千元
年度	工程項目	說明	金額
112	古蹟修復設計規劃	請專業建築師及技師撰寫古蹟修復設計規劃，送文化部及臺北市政府文化局等主管機關審查。	2,440
	中央大樓各會議室空間改善工程規劃及監造	院會會議室等中央大樓各會議室空間改善及設備更新設計規劃	2,910
	中央大樓各會議室空間改善工程	院會會議室等中央大樓各會議室更換防火建材、改善會議空間間隔、設置遠端視訊設備及軟體、整合影視及音響設備。	29,650
	小計		35,000
113	濟南路副院長職務宿舍修繕工程	白蟻防治，腐壞牆面拆 除，建物及牆面防水油 漆，屋簷及屋瓦修復等。	35,000
114	中央大樓內外牆整修工程	1.工程給付採估驗款。 / 2.進行裂縫檢修、灌注， 屋頂防水隔熱等工程及外磚開模燒製。	35,000
115	中央大樓內外牆整修工程	外牆磁磚及地磚敲除重貼、門窗修補、公共空間 油漆等。	35,000
總計			140,000

資料來源：行政院提供。
(二)宜掌握主管機關審查作業時間，妥予規劃辦理期程，並落實施工進度管控
行政院中央大樓係為國定古蹟，自105年文化資產保存法公布施行後，依第24條第1項規定[1]，古蹟應保存原有形貌及工法，如因故毀損，需依照原有形貌修復，並由所有人、使用人或管理人提出計畫報主管機關核准後辦理修復。
[1] 文化資產保存法第24條第1項:「古蹟應保存原有形貌及工法，如因故毀損，而主要構造與建材仍存在者，應基於文化資產價值優先保存之原則，依照原有形貌修復，並得依其性質，由所有人、使用人或管理人提出計畫，經主管機關核准後，採取適當之修復或再利用方式。…。」
據行政院說明，該中央大樓之建物及外牆發生多處龜裂、缺角及漏水，且大量門窗破損、腐爛及外牆磁磚脫落等現象，須為大規模修復。此外，濟南路副院長職務宿舍為臺北市歷史建築，現已有部分牆面遭白蟻侵蝕毀損或因潮濕產生壁癌，以致屋簷破損漏水；會議室等中央大樓各會議室空間部分內部裝潢為非防火材質，麥克風等電子設備老舊，現有空間有限，不利疫情期間開會人數配置與運用，爰依前揭規定提出修繕計畫。惟古蹟修護屬特殊工程，須委託具有古蹟修護專長之建築人士處理，俟專家學者審查通過後，始得進行發包作業，且施工過程較一般工程為長，有鑑於此，允宜掌握相關主管機關審查作業時間，妥予規劃辦理期程，並研訂進度控管措施，以利各項修繕計畫如期完成。
綜上，行政院於112年度預算案新增古蹟修繕及會議室空間等相關改善計畫，允宜掌握主管機關審查作業時間，妥予規劃營繕工程辦理期程，並落實施工進度控管措施，以確保公共安全及善盡古蹟維護管理職責。