海洋委員會及所屬112年度單位預算評估報告
海洋委員會(下稱海委會)主管112年度預算案編列歲入9,776萬7千元，較111年度預算數9,624萬9千元增加151萬8千元(增幅1.58%）；歲出296億74萬6千元，較111年度預算數240億7,496萬1千元增加55億2,578萬5千元(增幅22.95%）。謹就海洋委員會及所屬112年度預算案評估如下：
三、海委會等3機關合署辦公廳舍新建工程計畫修正後總經費增幅高達43.59%，允宜妥為控管計畫進度
海委會112年度預算案「海洋業務-辦公廳舍新建工程」編列2億1,137萬8千元，較111年度預算數2,116萬4千元增加1億9,021萬4千元，增加8.99倍。經查：
(一)受疫情及國際情勢等因素影響致施工人力及材料上漲，原計畫總經費增加3億4,122萬2千元，增幅高達43.59%
海委會為強化該會與所屬機關縱向溝通與聯繫，辦理「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」(以下簡稱合署辦公廳舍新建工程)於109年2月14日經行政院核定，計畫總經費7億8,950萬元，嗣於110年12月30日再經行政院核定修正計畫總經費為11億3,362萬2千元[1]，期程不變仍為110年至115年，爰修正總經費增加3億4,122萬2千元，增幅高達43.59%。
[1] 海委會「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」，前經行政院109年2月14日院臺交字第1090001548號函核定，計畫總經費7億8,950萬元，嗣經行政院110年12月30日院臺交字第1100040960號函同意，修正計畫總經費為11億3,362萬2千元。
(二)合署辦公廳舍新建工程預算執行情形
據合署辦公廳舍新建工程預算執行情形(詳表1)，110年度可支用預算數949萬6千元，執行數463萬8千元，占當年度可支用預算數之比率為48.84%，111年截至8月底執行數1,694萬6千元，占111年度可支用預算數之比率65.12%，詢據該會說明如下：
1.主要受109、110年間新冠肺炎疫情、國際間為因應疫情而採取之貨幣寬鬆政策，以及烏俄戰爭等眾多因素影響，使得國內營建物價大幅上漲。該計畫經蒐集相關物價影響資料，於110年9月啟動計畫修正並於12月核定，同時依據預定進度持續推動細部設計及請領相關建築許可。
2.工程招標案已於111年7月20日正式上網公告，經1次流標後，已於111年9月1日順利開標，9月21日完成工程標評選作業，預計於111年12月開工。
表1 海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計 / 執行數	執行數/可支用預算數(執行率%)	累計執行數/截至本年度已編列預算
		以前年度保留數	本年度預算數	合計
110	9,496	0	9,496	9,496	4,638	4,638	48.84%	48.84%
111	30,660	4,858	21,164	26,022	16,946	21,584	65.12%	70.40%
112	242,038	-	211,378	-	-	-	-	-

說 明：資料統計至111年8月底止。
資料來源：海委會提供，本中心整理。
綜上，鑒於該計畫期程長達6年，受疫情及國際情勢等因素影響致施工人力及材料上漲，修正後總經費較原計畫3億餘元，增幅高達43.59%，為確保工程如期、如質完成，該會允宜加強計畫預算控管並掌握工程進度與品質，落實執行。