海洋委員會及所屬112年度單位預算評估報告
海洋委員會(下稱海委會)主管112年度預算案編列歲入9,776萬7千元，較111年度預算數9,624萬9千元增加151萬8千元(增幅1.58%）；歲出296億74萬6千元，較111年度預算數240億7,496萬1千元增加55億2,578萬5千元(增幅22.95%）。謹就海洋委員會及所屬112年度預算案評估如下：
一二、近年部分基層廳舍新(重、整)建工程因計畫修正及流標等，致增加經費1億5,670萬2千元，允宜妥為因應並積極辦理
海巡署112年度預算案「海巡工作」編列132億1,600萬6千元，其中包括基層廳舍新(重、整)建工程計畫經費合計2億6,350萬6千元，係賡續辦理艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫等11項所需經費，詳表1。經查：
(一)11項基層廳舍新(重、整)建工程計畫中，計有4項辦理修正共增加總經費1億5,670萬2千元
該署為有效解決營舍舊有建築結構、外觀不佳、廳舍結構補強等情況，改善駐地同仁生活品質及提升為民服務，爰每年辦理基層廳舍新(重、整)建工程計畫。參據該署112年度基層廳舍新(重、整)建工程預算編列情形(詳表1)，其中「艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫」、「恆春海巡隊營舍新建工程計畫」、「南雅安檢所等2處老舊逾限廳舍重建計畫」及「高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫」等4項計畫均修正1次，致所需經費增加1億5,670萬2千元(增幅16.80%)。
表1 海巡署及所屬112年度基層廳舍新(重、整)建工程預算編列情形
        單位：新臺幣千元
計畫別	期程 / (年)	原總經費	修正後 / 總經費	112年度預算數	計畫已修正次數
艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫	109-115	300,000	359,000	10,000	1
恆春海巡隊營舍新建工程計畫	109-120	142,912	189,713	982	1
南雅安檢所等2處老舊逾限廳舍重建計畫	110-113	56,450	60,874	14,583	1
外木山安檢所基層廳舍整建計畫	112	4,000	4,000	4,000	0
布袋第三漁港安檢所老舊逾限廳舍重建計畫	110-112	59,865	59,865	13,274	0
中芸漁港安檢所等3處老舊逾限廳舍重建計畫	110-113	117,626	117,626	75,827	0
七星潭安檢所老舊逾限廳舍重建計畫	110-112	23,458	23,458	4,458	0
風櫃東安檢所等3處老舊逾限廳舍重建計畫	110-113	95,305	95,305	60,598	0
尚義營區基層廳舍整建工程舍整建工程	112	6,000	6,000	6,000	0
高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫	108-112	59,873	106,350	46,477	1
鳳山查緝隊老舊逾限廳舍重建計畫	110-113	67,403	67,403	27,307	0
合 計	-	932,892	1,089,594	263,506	4

資料來源：整理自海巡署及所屬112年度單位預算書。
另觀該署提供各項工程截至111年8月底執行情形(詳表2)，僅「南雅安檢所等2處老舊逾限廳舍重建計畫」等3項計畫執行率達6成以上；「恆春海巡隊營舍新建工程計畫」等5項計畫執行率介於3成至5成間；「艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫」執行率僅5.17%。詢據該署說明，部分計畫因市場營建材料成本持續上漲，預算與建造成本差距極大，且當地工程量大，缺工嚴重，工班掌控不易，廠商再接案能力有限，故無投標意願，致影響預算之執行。
表2 截至111年8月底海巡署及所屬基層廳舍新(整)建工程預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫別	計畫 / 金額	預算編列及執行情形				計畫執行進度(%)
		迄111年度累計編列數	迄111年8月底累計分配數(1)	迄111年8月底累計執行數(2)	執行率(2)/(1)	預定	實際
艦隊分署(2項)
艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫	359,000	50,592	40,702	2,106	5.17%	65	65
恆春海巡隊營舍新建工程計畫	189,713	6,982	6,200	2,849	45.95%	60	34
北部分署(2項)
南雅安檢所等2處老舊逾限廳舍重建計畫	60,874	23,237	16,266	11,011	67.69%	60	60
外木山安檢所基層廳舍整建計畫	4,000	-	-	-	-	-	-
中部分署(1項)
布袋第三漁港安檢所老舊逾限廳舍重建計畫	59,865	46,591	34,091	31,912	93.61%	60	80
南部分署(1項)
中芸漁港安檢所等3處老舊逾限廳舍重建計畫	118,442	35,031	18,058	16,313	90.34%	60	60
東部分署(1項)
七星潭安檢所老舊逾限廳舍重建計畫	23,458	19,000	11,740	5,796	49.37%	60	60
金馬澎分署(2項)
風櫃東安檢所等3處老舊逾限廳舍重建計畫	108,724	42,776	22,987	7,340	31.93%	60	65
尚義營區基層廳舍整建工程	6,000	-	-	-	-	-	-
東南沙分署(1項)
高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫	106,350	59,873	59,873	18,628	31.11%	70	70
偵防分署(1項)
鳳山查緝隊老舊逾限廳舍重建計畫	67,403	14,017	3,084	1,741	56.45%	1	1.6
合計(11項)	1,103,829	298,099	213,001	97,696	45.87%	-	-

說 明：1.外木山安檢所基層廳舍整建及尚義營區基層廳舍整建計畫，為112年計畫實施，故111年無編列預算。
2.資料統計至111年8月底止。
資料來源：海巡署提供，本中心整理。
綜上，近年海巡署及所屬基層廳舍新(重、整)建工程11項計畫中計有4項計畫修正增加總經費，而部分基層廳舍新（重）建工程因缺工、營建材料成本上漲等因素致工程流標，致預算執行率偏低，為避免日後工程延宕導致經費增加，該署允宜加強控管工程進度。