勞動部主管112年度單位預算評估報告
勞動部及所屬112年度預算案編列歲入9億8,663萬4千元，較111年度預算數增加7,921萬3千元（增幅8.73%）；歲出1,999億9,455萬2千元，較111年度預算數增加191億831萬3千元（增幅10.56%）；勞動部所屬包括勞工保險局、勞動力發展署及所屬、職業安全衛生署、勞動基金運用局、勞動及職業安全衛生研究所。謹就勞動部及所屬112年度預算案評估如下：
一八、允宜積極辦理「與高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫」，俾利如期如質完工
職安署112年度預算案「營建工程」計畫項下編列購建辦公大樓經費6,569萬8千元，辦理財政部高雄國稅局及勞動部職業安全衛生署合署興建所屬單位辦公廳舍計畫(以下簡稱與高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫)。
103年度中央政府組織改造，勞動部爰成立職安署，職安署南區職業安全衛生中心因應業務變動，現有辦公廳舍空間不足，經多方溝通協調後，與財政部高雄國稅局研議合署興建辦公廳舍，與高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫於106年6月經行政院同意辦理，計畫期程為107至110年度，總經費5.04億元，由內政部營建署代辦。該計畫經技術服務廠商規劃設計後，內政部營建署表示尚有經費缺口，業經行政院於108年9月核定修正計畫，計畫期程延長至111年，總經費調高至5.17億元，職安署負擔2.32億元。
由於開工後適逢鄰地建案施工，為避免施工時超過地界、損鄰產生賠償問題，並確保雙邊工程併行施作時之結構安全性，爰調整本工程地下室擋土開挖工法以為因應，工程預定進度亦配合鄰地建案調整。經技術服務廠商重新規劃工程預定進度，爰於110年8月4日陳報修正興建計畫，行政院於111年3月核定修正計畫，計畫總經費調整為5.81億元，職安署負責2.28億元，期程調整為107至113年度。
本工程經3次流標，於第4次招標始完成發包作業，施工廠商依契約規定於110年1月9日開工，工期為990日曆天(每年農曆春節不計工期7天及展延工程34.5天)，預定於112年12月5日竣工。目前正施作3樓頂版結構體工程，迄111年8月31日預定施工進度35.9%，實際37.088%(超前1.188個百分點)。本計畫累計預算數1億3,858萬元，截至8月底止累計實現數6,326萬9千元，執行率僅45.66%，112年度預算數6,569萬8千元，職安署允宜積極辦理，俾利如期如質完工，順利依期程進駐辦公。
綜上，職安署為興建自有辦公廳舍，自106年度起規劃辦理與高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫，112年度編列第6年工程款6,569萬8千元，由於該工程經過多次流標及開工後遭逢鄰地建案施工等問題致工程延宕，依行政院核定修正計畫，本項工程將延至113年完工，職安署允宜積極辦理，俾利如期如質完工。
表1 與高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫經費統計表
        單位：新臺幣千元
年度	111年度			截至111年度		112年度
	預算數	可支用預算數	實現數	累計預算數	累計實現數	預算案數
金額	3,444	121,820	46,528	138,580	63,269	65,698

說 明：實現數統計至111年8月底止。
資料來源：勞動部提供。