開放國會委員會OP-MSF第18次會議紀錄
1. 、時間：112年3月23日（星期四）上午10時
2. 、地點：群賢樓802會議室
3. 、主席：林昶佐委員、高明秋副秘書長
4. 、出席人員：如簽到表

紀錄：郭佳勳
、決議事項
1. 目前IRM初步報告已完成同儕審查（peer review），獨立研究員依據審查意見修改中，並預計安排相關人員進行下一步訪談。
2. 開放國會行動方案中，關於資訊應適當揭露之項目，經初步拜訪委員後，有鑑於明年初即將舉行大選，各黨團對此議題尚無共識，後續再由林昶佐委員擇適當機會邀請本委員會成員商討因應。
3. 大公報系統已於今年2月上線，其中關於開放資料回溯事宜，因涉及技術及經費問題，待資訊處內部討論後再行說明。
4. 有關本委員會在下（11）屆立法院之延續，請開放國會行動方案第5組小組長進行籌劃。
5. 有關成員於會中所提問題，請小組長提供書面內容，以利後續與院內業務窗口討論，並於下次會議由小組長或院內業務窗口適時補充說明。
6. 2023開放國會全球峰會（OGP Global Summit）將於今年9月6、7日在愛沙尼亞舉辦，本委員會另成立專案小組以利追蹤及聯繫該峰會籌備情況，茲敦請嚴婉玲擔任組長，有意願加入專案小組之成員請向組長報名。
7. 下次會議預計6月8日（星期四）上午10點召開。

散會（11時18分）