台灣自來水股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，112年度編列營業收入328億6,126萬9千元、營業成本286億1,650萬9千元、營業費用37億8,813萬3千元，營業收支相抵後營業利益4億5,662萬7千元，減除營業外損失11億8,678萬2千元後，本期預計虧損7億3,015萬5千元，較111年度預算案虧損1億6,577萬9千元，虧損增加5億6,437萬6千元。謹就該公司112年度預算案評估如下：
二、為提高延管使用效益，允宜詳實調查逾2成民眾接水後仍未使用自來水原因，並賡續檢討加強宣導
台水公司112年度於固定資產之建設、改良、擴充專案計畫(以下簡稱固定資產建設專案計畫)編列17億元，辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」，計畫總經費42.28億元(中央投資38.09億元，並由前瞻特別預算優先支應，該公司自籌4.19億元)，計畫期程為111至113年度。經查：
(一)計畫執行情形及修正內容概要
1.第三期執行情形：106至110年度共編列70.49億元，累計執行數為61億7,479萬4千元，共改善4萬5,193戶，接管長度達183萬8,027公尺。
2.第四期執行情形：111年度編列11億1,300萬元，迄8月底執行數為6億7,593萬6千元，改善297戶，接管長度1萬5,001公尺。
3.計畫修正內容：行政院前於111年8月間修正核定「無自來水地區供水改善計畫第四期」，主要係為因應擴大及加速推動能量之需求，並考量涉水庫蓄水範圍所在村里皆在水庫週邊受相關法規限制土地使用，或部分地區有地下水受污染致飲用水水質不符合標準之地區，每戶工程成本超過60萬元致無法納入計畫辦理，經配合近期工程物價調整提高每戶工程成本至80萬元，另計畫期程由111至114年度縮減至113年度，至計畫總經費尚無調整。
(二)迄111年8月底仍有2成以上接水戶未使用自來水，允宜詳實調查原因，並賡續檢討加強宣導，以提高用戶用水意願
為改善供水及民眾飲用水品質，行政院自98年起辦理無自來水地區供水工程改善計畫，111至113年度續辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期」，並以自來水系統範圍內合理成本可到達之普及率較低地區、原住民族部落、受水資源開發影響及水質不佳等地區優先辦理，詢據台水公司說明，截至111年6月底供水轄區行政區域戶口戶數為740萬7,721戶(1,935萬6千人)，供水戶口戶數計699萬9,752戶(1,826萬8千人)，普及率已達94.38%。
惟按台水公司提供「無自來水地區供水改善計畫」第三期及第四期改善受益戶數及使用自來水情形(詳表1)，第三期延管工程實際接水戶共4萬5,193戶，未使用自來水戶數計1萬2,837戶(28.40%)，另第四期迄111年8月底已接水戶為297戶，未使用自來水戶數65戶(21.89%)，據台水公司說明，用戶接水後未使用自來水之原因，係延管工程地區用戶申裝自來水可免收路面修復費及配合申請用戶外線補助，申裝費用負擔小，申裝意願提高，然因用戶用水習慣尚未改變，故於申裝後將自來水做為第二水源備用或於枯水期始使用等所致。鑑於近年氣候異常致澇旱交替呈常態，山泉水或地下水源量易受影響，又產業發展恐造成地下水質不佳，為改善民眾飲水品質及提高延管建置使用效益，允宜評估以往宣導成效，並詳實調查未使用自來水原因，以提升用戶用水意願。
綜上，台水公司112年度為辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」編列預算17億元，計畫期程經修正後縮短為111至113年度，惟迄111年8月底該計畫第三期及第四期接水戶未使用自來水比率仍逾20%，允宜詳加調查未使用原因，並賡續檢討加強宣導，俾提高延管運用效益及用戶用水意願。
表1 「無自來水地區供水改善計畫-自來水延管工程」第三期及第四期迄111年8月底改善受益戶數及使用自來水情形　單位：戶；%
項目	第三期	第四期
	106至110年度	111年度	112年度
預計目標	42,000	12,600	4,500
實際完成改善戶數	41,162	13,311	-
已接水戶數	45,193	297	-
接水率	109.79	2.23	-
未使用自來水用戶	12,837	65	-
未使用自來水用戶比率	28.40	21.89	-

說 明：1.實際完成改善戶數：採計執行案件之「最後核定戶數」。
2.已接水戶數：採計至111年8月底之「實際接水戶數」。
3.112年預計目標為112年度預計增加受益戶數。
4.接水率=已接水戶數/實際完成改善戶數(最後核定戶數)。
5.未使用自來水用戶係指接水後未使用自來水者(水錶度數為零)。
6.未使用自來水用戶比率=未使用自來水用戶/已接水戶數
資料來源：台水公司提供。