台灣自來水股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，112年度編列營業收入328億6,126萬9千元、營業成本286億1,650萬9千元、營業費用37億8,813萬3千元，營業收支相抵後營業利益4億5,662萬7千元，減除營業外損失11億8,678萬2千元後，本期預計虧損7億3,015萬5千元，較111年度預算案虧損1億6,577萬9千元，虧損增加5億6,437萬6千元。謹就該公司112年度預算案評估如下：
八、部分固定資產建設專案計畫執行進度未如預期，且辦理修正調增總經費或展延期程，允宜強化經費及進度之控管，俾利各項計畫如期如質完成
台水公司112年度於固定資產建設專案計畫編列158億5,696萬3千元，辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」等16項繼續計畫。經查：
(一)近年預算編列及執行概況
截至111年8月底台水公司仍執行之固定資產建設專案計畫共21項，其中16項繼續計畫於112年度賡續編列，預算數共158億5,696萬3千元，彙整各項計畫預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.21項計畫累積至111年度已編列預算數為929億1,215萬1千元，迄8月底累積執行數為788億5,594萬4千元，預算執行率84.87%。
2.迄111年8月底預算執行率未達50%之計畫計有8項，其原因主要為：(1)「離島地區供水改善計畫第二期」因馬公6,000噸海淡廠細部設計作業延誤及疫情影響廠商出工人員不足，致進度未如預期；(2)「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程」部分工程持續趕辦及辦理修正交通維持計畫書等；(3)「曾文南化聯通管工程計畫」原水調節池段業經召開停水計畫審查會議決議停水施作期程，預計於11月施作；(4)「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」待廠商備妥資料辦理估驗；(5)「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」已完成招標，尚未施工；(6)「大安大甲溪聯通管工程計畫」因計畫修正俟9月核定，尚未與水利署簽訂代辦契約；(7)「屏東縣竹田鄉供水工程計畫」及「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」屬111年度新興計畫，尚辦理開工前置作業及招標。
3.112年度未續編列預算之計畫，包含「員崠淨水場擴建工程計畫」及「屏東縣萬巒鄉供水工程計畫」預算執行率未達80%，前者係因疫情期間出工不順及氣候影響造成進度落後，已持續趕辦，預計年底完工，後者則因原土建標案因故於111年4月間終止契約，8月底前已辦理接續工程上網招標。
表1 台水公司固定資產建設專案計畫之繼續計畫執行概況
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總經費(台水部分)	計畫期程	截至111年度累計已編列 / 預算數	迄111年8月底累計執行數	預算 / 執行率	112年度 / 預算案數
降低漏水率計畫(102至113年)	82,600,000	102.1-113.12	66,600,000	59,786,153	89.77	8,000,000
鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	9,825,360	108.1-113.12	5,442,710	4,618,660	84.86	1,699,400
離島地區供水改善計畫第二期	987,500	108.1-113.12	678,000	260,002	38.35	192,500
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	4,270,253	108.1-113.12	1,805,098	812,506	45.01	483,229
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,966,000	108.1-113.12	2,866,000	2,402,414	83.82	51,000
曾文南化聯通管工程計畫	1,024,000	108.1-113.12	284,000	136,419	48.03	431,000
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,490,000	108.1-112.12	1,417,000	697,793	49.24	19,800
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	380,000	110.1-113.12	168,000	90,249	53.72	113,000
備援調度幹管工程計畫	14,496,000	110.1-114.12	3,629,000	1,862,726	51.33	2,113,900
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	83,000	110.1-114.12	60,000	31,157	51.93	10,320
加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	780,000	110.1-114.12	64,800	4,487	6.92	16,900
屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫	284,000	110.1-112.6	201,875	123,506	61.18	82,125
無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程	4,228,000	111.1-114.12	1,113,000	675,936	60.73	1,700,000
大安大甲溪聯通管工程計畫	4,120,000	110.1-115.12	200,000	2	0.00	790,000
屏東縣竹田鄉供水工程計畫	135,500	111.1-112.12	38,000	11,743	30.90	97,500
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	145,000	111.1-113.6	15,410	3,370	21.87	56,289
無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程	7,049,000	106.1-110.8	7,049,000	6,366,556	90.32	-
員崠淨水場擴建工程計畫	299,547	105.1-111.7	299,547	214,707	71.68	-
屏東縣萬巒鄉供水工程計畫	176,000	110.1-112.8	176,000	94,446	53.66	-
109年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計畫	15,736	109.11-110.7	15,736	12,738	80.95	-
緊急抗旱水源應變計畫2.0	788,975	110.3-110.8	788,975	650,374	82.43	-
合計	137,143,871	-	92,912,151	78,855,944	84.87	15,856,963

說 明：執行率=累計執行數(含累計實現數及應付數)/累計已編列預算數。
資料來源：台水公司提供資料及該公司112年度預算案。
(二)16項繼續計畫111年度共有8項計畫(研擬)修正，允宜加強工程進度及經費之控管
揆諸112年度續編列之16項固定資產建設專案計畫，111年迄9月底前曾核定或報請修正之計畫共8項[1](詳表2)，修正原因及情形說明如下：
[1] 迄111年9月底，8項固定資產建設專案計畫共核定3項，另外5項尚未核定。
1.增加工作項目或調整計畫施作內容共5項：(1)「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」新增辦理「緊急伏流水工程」及「抗旱2.0計畫緊急伏流水安全強化及改善」2項工作，增加計畫總經費4.42億元；(2)「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」及「備援調度幹管工程計畫」因居民抗爭，配合調整管線路徑或調整施作工法等，分別調增總經費14.79億及5.45億元，並分別展延期程至114年及115年；(3)「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」遭民眾抗陳，變更鑿井地點及減少土地使用面積等，未調整所需經費及期程；(4)「無自來水地區供水改善計畫第四期」為符擴大及加速推動能量之需求，並因應近期工程物價調整提高每戶工程成本，縮減期程至113年，並無調整總經費。
2.調整計畫總經費共3項：(1)「大安大甲溪聯通管工程計畫」及「曾文南化聯通管工程計畫」配合原物料價格上漲，分別調增總經費38.18億元及7億元；(2)「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」因該改善工程屬國定古蹟定著土地範圍，施工期間須辦理文化資產監看及國定古蹟保存等，調增總經費3億元，並延長期程至114年。
上開8項計畫分別有6項調增總經費及3項展延計畫期程，其中「曾文南化聯通管工程計畫」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」等5項計畫迄111年8月底預算執行率未達5成，為利計畫如期如質完工，允宜強化工程進度及經費之控管。
綜上，台水公司為辦理固定資產建設專案計畫中16項繼續計畫，112年度賡續編列預算158億5,696萬3千元，鑑於其中8項計畫迄111年8月底預算執行率未達5成，且部分計畫於111年間經核定或報請修正，為利各項計畫如期如質完成，允宜強化經費及進度之控管。
表2 台水公司固定資產建設專案計畫111年度(研擬)修正概況
計畫名稱	原計畫		修正計畫
	總經費	期程	總經費	期程
加強平地人工湖及伏流水推動計畫	13.3億元	110-114	18.72億元 / (+5.42億元)	110-114
大安大甲溪聯通管工程計畫	114億元	110-115	152.18億元 / (+38.18億元)	110-115
無自來水地區供水改善計畫第四期	57.76億元	111-114	57.76億元	111-113 / (-1年)
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	25億元	108-112	28億元(+3億元)	108-114 / (+2年)
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	42.70億元	108-113	57.49億元 / (+14.79億元)	108-114 / (+1年)
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	1.45億元	111-113	1.45億元	111-113
備援調度幹管工程計畫	145億元	110-114	19.95億元 / (+5.45億元)	110-115 / (+1年)
曾文南化聯通管工程計畫	120億元	108-113	127億元(+7億元)	108-113

說 明：迄111年9月底「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」、「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」、「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」、「備援調度幹管工程計畫」及「曾文南化聯通管工程計畫」等5項計畫尚未核定。
資料來源：台水公司提供(迄111年9月底修正情形)。