國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金110年度決算評估報告目錄
頁次

國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金110年度決算評估報告
一、國軍生產及服務作業基金醫療事業「質子治療系統整備」計畫執行進度延宕，允宜加強進度控管，俾利計畫如期完成
國軍生產及服務作業基金醫療事業於109年度提出「醫學中心質子治療系統整備」專案計畫[1]，規劃於三軍總醫院興建「質子放射治療中心」，該計畫110年度可支用預算數5億3,453萬3千元，執行數204萬5千元，執行率僅0.38%。揆本案技術服務標雖於109年9月8日決標，然「質子設備(含工程)統包案採購計畫」開標5次且迄111年底尚未決標，允宜妥思對策並加強進度控管，俾利計畫儘速完成。經查：
[1] 本案國防部原係規劃以國防預算支應並依軍事投資建案規定擬具整體獲得規劃書，惟經函送行政院審查提出意見略以，考量近年國軍各醫院醫療大樓興建均係由國軍生產及服務作業基金支應，「質子放射治療中心」興建經費宜援例辦理；另「質子放射治療系統」純粹係為提供較優質醫療服務，似與軍事任務、國家政策(防疫)及國家緊急災害等使用用途無涉，且該設備未來亦可提供一般民眾使用，將為三軍總醫院帶來相關營運收益及提升業務績效，行政院爰於108年8月28日函復國防部，本案經費全數由國軍生產及服務作業基金項下支應。
(一)醫療事業執行中固定資產建設專案計畫共計5項，截至110年底預算執行率以「醫學中心質子治療系統整備」計畫最低
醫療事業自107年度起陸續提出「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」、「國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫」、「國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫」、「三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫」及「醫學中心質子治療系統整備」等5項專案計畫(詳表1)，計畫期程介於107年度至115年度間，所需經費共計118億4,703萬2千元，均規劃以自有資金支應。揆各計畫截至110年底預算編列及執行狀況，以「醫學中心質子治療系統整備」計畫累計預算執行率0.38%最低。
表1 國軍生產及服務作業基金醫療事業執行中之固定資產建設改良擴充專案計畫明細及各計畫截至110年底預算編列及執行狀況 單位：新臺幣千元;%
項目 / 計畫名稱	計畫內容		截至110年底預算執行狀況
	期程	總經費	累計預算數	累計執行數	執行率
三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫	107-112	1,989,441	1,002,175	603,092	60.18
國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	108-113	1,453,627	272,140	271,200	99.65
國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	108-115	2,420,210	284,040	282,452	99.44
三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	109-115	3,483,754	6,578	4,993	75.90
醫學中心質子治療系統整備	109-113	2,500,000	534,533	2,045	0.38
合計	-	11,847,032	2,099,466	1,163,782	55.43

資料來源：國軍生產及服務作業基金。
(二)醫學中心質子治療系統整備統包案截至111年底已開標多次，均因無廠商投標而流標
「醫學中心質子治療系統整備」專案計畫係規劃於三軍總醫院興建「質子放射治療中心」(地上2層、地下三層，樓地板面積6,916平方公尺)，並購置「質子放射治療系統」一套，辦理期程為109年至113年，投資總經費25億元，均將由該事業自有營運資金支應。本案技術服務標雖於109年9月8日決標，然「質子設備(含工程)統包案採購計畫」迄111年1月已開標5次[2]，均因無廠商投標而流標[3]，且截至111年底仍尚未決標，致110年底可支用預算數5億3,453萬3千元[4]之執行數204萬5千元，執行率僅0.38%，保留預算數高達5億3,248萬8千元(占可支用預算數比率99.62%)；而在111年度開標進度仍未臻順遂下，高額預算仍恐有需繼續保留之不經濟情事。
[2] 依醫療事業提供資料，開標日期分為110年8月10日、8月24日、9月7日、12月29日及111年1月9日。
[3] 依該事業說明遲無法決標原因係受疫情影響，致物料及人工皆大幅調漲所致。
[4] 包含109年度辦理預算保留之675萬8千元及110年度預算數5億2,777萬5千元。
綜上，國軍生產及服務作業基金醫療事業「醫學中心質子治療系統整備」之「質子設備(含工程)統包案採購計畫」業已開標多次均因無廠商投標而流標，致有高額預算需辦理保留之不經濟情事，該事業允宜加強後續進度控管，俾利計畫如期完成。

二、國軍生產及服務作業基金服務事業海軍「四海一家」近年餐廳營運狀況欠佳，業務收支已多年短絀且金額逐漸擴大，允宜檢討經營策略並妥謀改善
國軍生產及服務作業基金服務事業海軍「四海一家」110年度業務收入決算數3,097萬8千元、業務成本與費用3,629萬5千元，本期短絀531萬7千元[5]。「四海一家」設有住宿及餐飲等服務項目，揆其107年度至110年度餐廳服務收入均未達預期目標，業務收支短絀多年且金額有逐漸擴大現象，允宜檢討經營策略並妥謀改善。經查：
[5] 海軍四海一家110年度並無業務外收入及業務外費用。
(一)作業基金依規定應本財務自給自足原則，設法提升業務績效
110年度中央及地方政府預算籌編原則第5點有關中央及地方政府特種基金預算收支所規定之辦理原則中，其第(一)項規定：「…作業基金應本財務自給自足原則，設法提升業務績效，降低生產或服務之單位成本，以達成最佳效益為目標；…。」另於附屬單位預算共同項目編列作業規範中，就作業基金之賸餘(短絀)則規定：「…。(二)各基金應力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長（短絀積極改善）為目標。」是以，各作業基金應本財務自給自足原則，設法提升業務績效，並力求有賸餘無短絀。
(二)海軍「四海一家」餐廳部門近年服務收入達成率多不如預期，且已收支短絀多年
海軍「四海一家」位於高雄市左營區，設有住宿及餐飲等服務項目。近年餐飲業務因受景氣、消費型態改變及嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)疫情等因素影響，服務收入逐年降低且多不如預期，107年度餐廳部服務收入尚有2,767萬1千元、預算達成率61.2%，惟110年度收入僅餘1,854萬1千元、達成率降至54.55%，更連續4年營運均為短絀，且短絀金額有逐漸擴大現象(詳表1)。
表1 海軍四海一家107至110年度餐廳部服務收入及業務收支賸餘(短絀)情形 單位：新臺幣千元；%
年度	服務收入			業務賸餘(短絀)
	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數
107	45,216	27,671	61.20	1,337	(1,811)
108	43,638	28,455	65.21	2,696	(1,856)
109	36,900	23,874	64.70	263	(2,640)
110	33,986	18,541	54.55	812	(4,202)

資料來源：國軍生產及服務作業基金，本中心彙整
綜上，海軍四海一家設有住宿及餐飲等服務項目，揆其餐廳部近年之服務收入達成多不如預期，整體業務收支亦多年短絀且金額有逐漸擴大現象，允宜檢討經營策略並妥謀改善。
 (分機：1924 曾文煌)

三、營改基金辦理工程及設施整建計畫，間有事前規劃欠周、執行進度落後或預算編列與計畫執行脫節等情事，影響計畫執行成效
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)110年度工程及設施整建計畫可用預算數17億6,278萬元，執行數15億4,522萬9千元，執行率87.66%；又110年度奉准先行辦理並於112年度補辦預算數5億6,024萬9千元，係工程及設施整建計畫原編預算不足部分；惟營改基金未妥慎規劃工程及設施整建計畫之辦理期程與經費需求，致110年度間有部分計畫預算編列與計畫執行差距甚大或預算執行情形未臻理想之情事，說明如下：
(一)營改基金應妥適衡酌各項工程及設施整建計畫之工程進度與執行能力，核實編列年度預算
據110年度中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範對於資本計畫基金比照營業基金之固定資產建設改良擴充第七點有關「購建固定資產」方面規定：「各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」營改基金應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用。
(二)110年度部分工程及設施整建計畫奉准先行辦理數遠超逾原編預算，顯示其事前規劃未臻周妥
營改基金110年度工程及設施整建計畫預算編列5億9,198萬1千元，連同以前年度保留數6億1,055萬元、奉准先行辦理數5億6,024萬9千元，可用預算數17億6,278萬元，金額頗鉅；執行結果，執行數15億4,522萬9千元，執行率87.66%；其中部分計畫奉准先行辦理數超逾原編預算，事前規劃仍欠周延[6]，茲分述如下：
[6] 行政院110年12月3日院授主基綜字第1100201699號函：「…所報營改基金項下『工程及設施整建計畫』110年度預算不足，請准先行辦理，並補辦112年度預算5.60億元一案，…。二、本案同意辦理，並請督促營改基金未來應妥適衡酌工程進度，核實編列預算，避免此情事再度發生。」
1.航特部兩棲偵察營港勤設施工程：110年度可用預算數3億4,320萬7千元(含本年度預算數1億5,670萬元、奉准先行辦理數1億8,800萬元、以前年度保留數150萬7千元及經費調減數300萬元)，執行結果，執行數3億3,328萬5千元，執行率97.11%，其中奉准先行辦理數為原編預算金額之119.97%。
2.東澳嶺等6處營區設施整建工程：110年度可用預算數6,637萬5千元(含本年度預算數1,150萬元、奉准先行辦理數4,567萬元及以前年度保留數920萬5千元)，執行結果，執行數1,796萬3千元，執行率僅27.06%，其中奉准先行辦理數為原編預算金額之397.13%。
3.國家軍事博物館新建工程：110年度可用預算數8,365萬7千元(含本年度預算數690萬5千元、奉准先行辦理數8,266萬8千元、以前年度保留數2,408萬4千元及立法院刪減數3,000萬元)，執行結果，執行數8,344萬1千元，執行率99.74%，其中奉准先行辦理數為原編預算金額之11.97倍。
4.光華營區污水下水道新建工程：110年度可用預算數1億3,288萬5千元(含本年度預算數3,754萬元、奉准先行辦理數5,804萬1千元及以前年度保留數3,730萬4千元)，執行結果，執行數1億3,171萬5千元，執行率99.12%，其中奉准先行辦理數為原編預算金額之154.61%。
(三)110年度部分工程及設施整建計畫執行情形未臻理想，允待賡續依計畫期程加速辦理
依營改基金110決算書總說明載以，部分工程及設施整建計畫執行情形欠佳，茲將其原因分述如下：
1.JQ專案[7]：110年度可用預算數2億5,407萬6千元，執行數1億7,033萬9千元，執行率67.04%，未執行數8,373萬7千元全數辦理預算保留，主要係本案雖已完工驗收，惟因辦理契約變更(設計變更)，致未能於110年度內完成工程結算，預算無法如期執行。
[7] 本案經洽營改基金表示：「JQ專案之J擷取[紀］之羅馬併音[JI]之首字，表示紀律、規矩之意。Q擷取[全］之羅馬拼音[QUAN]之首字，表示安全、完整之意。兩字合起來解釋-代表本案興建後，在完整之管理紀律下，確保彈藥之安全無虞。」
2.空軍官校航空教育展示館新建工程：110年度可用預算數1,898萬7千元（均為以前年度保留數），執行數390萬元，執行率20.54%，未執行數1,508萬6千元停止支用，主要係因履約爭議訴訟，致預算執行未如預期。
3.列管營區建築結構補強工程：110年度可用預算數3,882萬5千元，執行數1,145萬7千元，執行率29.51%，未執行數2,736萬8千元全數辦理預算保留，主要係因工程變更設計，致預算執行落後。
綜上，近年營改基金部分工程及設施整建計畫執行進度多有落後，成效欠佳，且於年度進行中，屢以業務需要及預算編列不足等由，報請行政院同意先行辦理，造成原有預算項目及金額與實際執行情形差距甚大，事前規劃有欠周妥，允宜審慎規劃辦理期程與經費需求，並覈實編列預算、加強執行進度之管控作業，以發揮預算資源運用效能。
（分機：8665鍾俊華）

四、國軍老舊眷村改建基金近3(108至110)年在收入規模逐年縮減與成本與費用科目多有超支之情況下，致連年產生短絀，110年度受疫情影響，實際短絀數較預算數增加近3成，允宜研謀善策
國軍老舊眷村改建(以下簡稱眷改)基金110年度決算業務收入7,888萬元，業務成本與費用59億4,736萬8千元，業務外收入3億9,156萬1千元，業務外費用3億4,833萬4千元，收支相抵後短絀58億2,526萬1千元，較預算數原列短絀數45億8,904萬3千元增加12億3,621萬8千元(增幅26.94%)。謹就眷改基金110年度決算評估如下：
(一)眷改基金近3(108至110)年度收入科目合計數規模逐年縮減，且達標率逐年下滑，受新冠肺炎疫情衝擊，110年度僅達3成
      依眷改基金提供資料，該基金近3(108至110)年度之收入科目預算合計數介於14億2,721萬8千元至16億8,545萬4千元間，決算數則自26億705萬5千元遞減至4億7,044萬1千元，顯示收入規模逐年縮減，整體收入達標率亦自108年度之182.67%逐年減少。詢據安置基金表示，除透過強化不動產活化作為致業務外收入有超乎預期表現外，受新冠肺炎疫情影響，業務收入達標率有較大幅度下滑，致110年度整體收入達標率僅30.79%(詳表1)。
(二)該基金近3(108至110)年度受業務成本與費用項下多數科目決算數均逾預算數，致年度成本及費用合計數均有超支情形
      眷改基金之成本及費用包括業務成本與費用、業務外費用兩大部分，其中業務成本與費用包括銷貨成本、投融資業務成本、行銷及業務費用、管理及總務費用等項目。依眷改基金歷年決算資料，近3(108至110)年度業務成本與費用之預算數介於17億8,698萬5千元至96億9,140萬4千元間，決算數則介於17億7,585萬9千元至95億4,010萬1千元間，預算執行率介於98.44%至102.96%間，該科目項下除銷貨成本外，其餘費用項目近年多有超支情形；至於業務外費用部分，108與109年度決算數達預算數之10至20倍(詳表1)，反映該基金在成本及費用科目之預算編列與執行之控管方面，尚有精進空間。

表1 108至110年度眷改基金收支科目統計 單位：新臺幣千元；%
年度收支科目		108	109	110
業務收入	預算數	1,203,364	1,386,766	1,213,347
	決算數	2,044,245	1,286,778	78,880
	達標率	169.88	92.79	6.50
業務外收入	預算數	223,854	298,688	314,791
	決算數	562,810	548,047	391,561
	達標率	251.42	183.48	124.39
收入合計數	預算數	1,427,218	1,685,454	1,528,138
	決算數	2,607,055	1,834,825	470,441
	達標率	182.67	108.86	30.79
業務成本與 / 費用	預算數	1,786,985	9,691,404	5,776,362
	決算數	1,775,859	9,540,101	5,947,368
	執行率	99.38	98.44	102.96
銷貨成本	預算數	1,063,678	908,567	816,979
	決算數	1,046,372	689,142	50,523
	執行率	98.37	75.85	6.18
投融資業 / 務成本	預算數	15,266	14,454	13,367
	決算數	15,361	14,416	13,448
	執行率	100.62	99.74	100.61
行銷及業 / 務成本	預算數	680,512	8,739,760	4,922,772
	決算數	685,729	8,792,848	5,857,394
	執行率	100.77	100.61	118.99
管理及總務費用	預算數	27,395	28,489	23,236
	決算數	28,385	43,695	26,003
	執行率	103.61	153.37	111.91
業務外費用	預算數	56,109	39,743	340,819
	決算數	1,174,420	473,717	348,334
	執行率	2,093.10	1,191.95	102.20
其他業務 / 外費用	預算數	56,109	39,743	340,819
	決算數	1,174,420	473,717	348,334
	執行率	2,093.10	1,191.95	102.20
成本及費用合計數	預算數	1,843,094	9,731,147	6,117,181
	決算數	2,950,279	10,013,818	6,295,702
	執行率	160.07	102.90	102.92
本期餘(絀)預算數		(415,876)	(8,045,693)	(4,589,043)
本期餘(絀)決算數		(343,224)	(8,178,993)	(5,825,261)

說 明：表內欄位以括弧標示之數值係指負數。
資料來源：眷改基金歷年決算書，本中心整理。
(三)該基金近3(108至110)年在收入規模持續縮減與成本及費用合計數多有超支之情況下，連年產生短絀，其中110年度受疫情影響，實際短絀數較預算數增加近3成。鑒於該基金業務已進入收尾階段，允宜持續落實開源節流措施，俾縮減短絀數額，減輕國庫負擔
      該基金近3(108至110)年在收入規模持續縮減、成本及費用合計數多有超支之情況下，連年產生短絀，金額規模介於3億4,322萬4千元至81億7,899萬3千元，110年度受疫情影響，實際短絀數58億2,526萬1千元，較預算數45億8,904萬3千元增12億3,621萬8千元(增幅26.94%)，增加近3成。依眷改基金提供資料，近年該基金透過眷改土地活化，積極開源節流，具體措施包括：持續盤點尚未出售之不動產適時出租；與地方政府合作經營，辦理公開招租停車場、YouBike停放站等，並參與都市更新分回房地進行活化出租，除可增加眷改基金收益外，並減輕維管支出負擔。鑒於眷改基金業務已進入收尾階段，儘管108至110年度受國內疫情影響致整體收入不如預期，惟隨國內疫情逐漸緩和，該基金允宜持續落實開源節流措施，俾縮減短絀數額，減輕國庫負擔。
綜上，眷改基金近3(108至110)年度收入規模逐年縮減，成本與費用科目則多有超支，致連年產生短絀，其中110年度受疫情影響，實際短絀數較預算數增加近3成。隨國內疫情逐漸緩和，基金業務進入收尾階段，國防部允宜督促眷改基金持續落實開源節流措施，俾縮減短絀數額，減輕國庫負擔。
（分機：1912黃彥斌）