臺灣港務股份有限公司110年度營業決算評估報告
二、高雄港客運專區建設計畫展延、經費增加，未依程序修正前逕以其他非專案計畫經費支應，有欠周妥
港務公司110年度「高雄港客運專區建設計畫」以前年度保留轉入數7億8,575萬2千元，累計預算數為45億1,700萬元，業全數執行。經查：
(一)高雄港旅運中心於111年8月取得使用執照
「高雄港客運專區建設計畫」納入國際商港計畫，自99年開辦，因配合建造執照調整設計、招標作業流標檢討發包策略及工程案遭逢油污土處理等，計畫經5次修正，期程延至110年12月；惟受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響，國際港口塞港致相關原物料進口延遲、物價波動及缺工缺料等因素，高雄港旅運中心於111年8月甫取得使用執照。
(二)計畫辦理修正前逕以其他經費支應
據審計部110年度總決算審核報告對港務公司之審核意見略以[1]，「高雄港客運專區建設計畫」截至110年底止各工項已簽約契約金額計50億6,544萬5千元，惟核定計畫經費45億1,700萬元，加計代辦台灣中油公司油污染土處理經費2億5,150萬元，合計47億6,850萬元，經費缺口達2億9,694萬5千元(詳表1)，主要係增設托育教保中心、部分樓層調整為招商出租空間、增加建築物室內裝修及消防工程等所致；又完工日期展延至111年8月，且總經費較核定數增加，未依規定程序[2]辦理計畫修正，所增經費逕以111年度「一般建築及設備計畫」經費支應，核有欠當。
[1] 資料來源，審計部110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分乙-264至乙-265頁。
[2] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點：「九、中長程個案計畫有下列情形之一者，各機關應即修正原計畫：…（三）主要工作項目變更或總經費增加。（四）執行進度嚴重落後、計畫總期程變更。…。前項計畫之類別屬公共建設計畫，且有同項第三款情形者，應於修正後始得續行辦理。」
表1 110年底「高雄港客運專區建設計畫」經費不足情形
單位：新臺幣千元
項目	金額
已簽約契約	5,065,445
建築工程	3,423,702
水電及空調工程	608,523
辦公室裝修及雜項工程	285,291
旅客橋設備	165,500
空污費及外管線費等	36,300
其他間接工程費	546,129
經費來源	4,768,500
已核定專案計畫經費	4,517,000
代辦台灣中油公司土壤污染改善經費	251,500
經費不足數額	296,945

資料來源：審計部110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分乙-264頁。
(三)港務公司後續辦理情形
據港務公司說明，該公司高雄港旅運中心場域內為配合托育教保政策、連接輕軌捷運新設風雨走廊及高雄亞灣5G AIOT創新園區推動方案等政策，經檢討旅運中心公共設施調整等所涉工程，新增「高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程」，自111年1月起執行，2年經費共5億8,000萬元(111年1億元、112年4億8,000萬元)，納入國際商港計畫(111-115年)辦理計畫修正，於111年9月12日函請交通部轉送行政院，同年11月18日甫經行政院核定，未於111及112年度預算案中編列；行政院未核定前先以111年度編列之「一般建築及設備計畫」項下支應。
綜上，「高雄港客運專區建設計畫」自99年開辦，計畫前經5次修正後，期程延至110年12月；復受COVID-19疫情影響，相關原物料進口延遲、物價波動、缺工缺料，並配合托育教保等政策，經檢討後新增「高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程」，整體計畫期程展延、經費增加，卻於新增工程核定前逕以111年度其他非專案計畫經費支應，有欠周妥，嗣後允宜改善，並確實依核定計畫辦理。