臺灣港務股份有限公司110年度營業決算評估報告
三、港勤公司因未獲標案終止部分船舶購置案，致預算執行未如預期，且部分拖船使用率欠佳，允宜檢討改善
臺灣港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)110年度「一般建築及設備計畫」項下交通及運輸設備編列購置船舶8億600萬元，加計以前年度保留轉入數2億3,466萬3千元及減去調整數2億5,979萬2千元後，可支用預算數為7億8,087萬1千元，決算數為3億1,785萬6千元，預算執行率為40.71%。經查：
(一)110年度購置船舶預算執行未如預期
港勤公司110年度執行之船舶購置案共6案，整體預算執行率為40.71%，其中運維船2艘及5000匹馬力拖船2艘之預算執行率為100%；3200~5200匹馬力拖船預算執行率為46.5%，該案依契約分4期付款，至110年底支付2期款項，於111年12月26日支付廠商尾款；其餘3案(拉式拖船3艘、3200~5400匹馬力拖船2艘、港勤交通船2艘)未執行，據港務公司說明，主要係未獲得「觀塘工業港長期港勤船勞務工作」標案，致原規劃之多艘船舶採購辦理停支(詳表1)。
表1 港勤公司110年度購置船舶經費編列及執行情形
單位：新臺幣千元
編號	項目	期程 / (年度)	投資 / 總額	110年度可支用預算數	110年度 / 決算數	預算 / 執行率
1	運維船2艘	108-110	265,484	53,711	53,711	100.00%
2	3200~5200匹馬力拖船	109-111	400,000	180,952	84,145	46.50%
3	拉式拖船3艘	110-111	790,000	273,000	0	0.00%
4	3200~5400匹馬力拖船2艘	110-111	400,000	80,000	0	0.00%
5	5000匹馬力拖船2艘	110-111	400,000	180,000	180,000	100.00%
6	港勤交通船2艘	110-111	120,000	13,208	0	0.00%
合計			2,375,484	780,871	317,856	40.71%

資料來源：港勤公司；本中心整理。
(二)108至110年拖船使用情形
港勤公司108至110年各有38艘拖船，除停航、報廢、出租、維修等未值勤情形未予計算外，其餘各拖船使用率於108年度介於6%至55%間，109年度介於5%至42%間，110年度介於8%至43%間(詳表2)。
據該公司說明，各拖船使用率因所配置之港口商船進、出港及移泊艘次或總噸位不同、環境景氣等而有所差異，造成使用率偏低原因包括：東部及規模較小港口(如安平、馬祖)因商船進出港艘次少，為維持整體港口運作，仍需配置基本拖船數；臺中港係與民營業者輪流拖曳方式作業；基隆港受疫情影響無郵輪靠泊外，另貨櫃輪考量航道深度，轉至非港勤公司營運範圍之臺北港靠泊等；該公司將因應船舶大型化趨勢調整拖船作業調派方式，靈活調度及持續拓展拖船外海拖救業務與其他離岸風電相關業務[1]。
[1] 如離岸風電警戒船、離岸風電鯨豚觀測船、風場浮標佈放船、風場水深測量作業及大型平台船駁運拖帶等。
表2 港勤公司108至110年度拖船使用率情形
年度 / 船名	108年度	109年度	110年度
臺港14301	19%	18%	17%
臺港14302	19%	22%	18%
臺港13302	16%	15%	8月起支援馬祖
臺港12801	停航	報廢	報廢
臺港12701	20%	22%	25%
臺港12702	19%	18%	19%
臺港13303	馬祖	5%	1-8月支援馬祖
臺港12602	馬祖	8%	1-6月及11-12月支援馬祖
臺港15002	18%	17%	20%
臺港12603	13%	15%	8%
臺港12601	10%	21%	6-10月支援馬祖
臺港13401	6%	9%	12%
臺港13403	38%	42%	40%
臺港13402	55%	38%	42%
臺港13405	41%	40%	40%
臺港12605	28%	16%	17%
臺港12606	36%	36%	33%
臺港14502	39%	41%	31%
臺港14401	43%	42%	40%
臺港14402	41%	40%	停航
臺港15401	43%	42%	43%
臺港15402	42%	42%	43%
臺港16401	41%	41%	43%
臺港16402	21%	42%	43%
臺港13205	13%	16%	14%
臺港13203	13%	12%	13%
臺港13201	9%	報廢	報廢
臺港41101	11%	9%	9%
臺港11701	29%	26%	19%
臺港12501	13%	維修中	12%
臺港13202	19%	13%	11%
臺港13301	16%	13%	12%
臺港30301	停航	報廢	報廢
臺港14501	20%	20%	8%
臺港13406	出租	出租	出租
臺港14403	22%	22%	24%
臺港14405	24%	23%	23%
臺港15001	22%	23%	22%

說 明：船舶使用率=作業時數/值勤時數。
資料來源：港勤公司。
綜上，港勤公司110年度執行之船舶購置案共6案，因未獲得「觀塘工業港長期港勤船勞務工作」標案，致其中3案船舶採購辦理停支，整體預算執行率僅40.71%；另110年度各拖船使用率大致介於8%至43%間，雖部分係因配置港口商船進、出港、移泊艘次或總噸位不同等影響所致，允宜持續因應趨勢檢討調整調度措施，以提升船舶使用率。
（分機：1916 黃怡娟）