臺灣港務股份有限公司110年度營業決算評估報告目錄
頁次
臺灣港務股份有限公司110年度營業決算評估報告
一、國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)總經費下修，港務公司負擔部分逾7成子計畫期程展延或終止，允宜妥適規劃及強化進度管控
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)110年度辦理之專案計畫，係依商港法第6條第1項[1]訂定之國際商港未來發展及建設計畫(以下簡稱國際商港計畫)(106-110年)由該公司負擔部分，包括「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列16億4,500萬元、加計奉准先行辦理數2億元及「高雄港客運專區建設計畫」以前年度保留數7億8,575萬2千元，專案計畫可支用預算數共26億3,075萬2千元，決算數共26億3,054萬9千元，預算執行率為99.99%。經查：
[1] 商港法第6條第1項規定：「商港區域之整體規劃及發展計畫，由商港經營事業機構、航港局或指定機關徵詢商港所在地直轄市、縣（市）政府意見擬訂，並報請主管機關或層轉行政院核定。」
(一)國際商港計畫(106-110年)經多次修正，總經費下修
國際商港計畫(106-110年)由交通部報經行政院於105年11月核定，總經費為571.38億元，為期5年，由航港建設基金及港務公司負擔經費。嗣後因配合國家重大政策、港區發展需要及各港工程實際執行進度等3度修正，第1、2次修正計畫之經費於核定額度內調整，第3次修正計畫總經費下修至444.01億元，部分子計畫調減經費納入下期計畫辦理；復於110年10月行政院核定國際商港計畫(111-115年)時，一併檢討修正國際商港計畫(106-110年)部分子計畫，5年經費調整為448.21億元，較原核定計畫經費減少21.56%，其中港務公司負擔部分由原核定之234.4億元下修至188.05億元，減幅19.77%(詳表1)。

表1 國際商港計畫(106-110年)經費修正情形 單位：新臺幣億元
計畫修正	行政院核定或備查年月	航港基金負擔	港務公司負擔	合計
原核定計畫	105.11	336.98	234.40	571.38
第1次修正	107.03	336.98	234.40	571.38
第2次修正	108.04	336.98	234.40	571.38
第3次修正	109.09	255.96	188.05	444.01
第4次修正	110.10	260.16	188.05	448.21
總修正金額		-76.82	-46.35	-123.17
總修正比率		-22.80%	-19.77%	-21.56%

說 明：1.港務公司負擔金額包括前瞻特別預算挹注之18.5億元。
2.第4次修正係國際商港計畫(111-115年)訂定時併同檢討修正。
資料來源：國際商港計畫(106-110年)核定計畫書、歷次修正計畫書、國際商港計畫(111-115年)核定計畫書及港務公司提供資料；本中心整理。
(二)港務公司負擔部分逾7成子計畫期程展延或終止
國際商港計畫(106-110年)經4次修正後，港務公司負擔之19項子計畫中，修正調整後期程依原核定期程辦理者計4項，期程展延者計8項，期程提前者計1項，而計畫終止者計6項，期程展延或終止之子計畫合計14項(詳表2)，占總計畫項數之73.68%。
前揭8項子計畫期程展延，主要係配合港區發展政策、流廢標、處理環境污染、需與漁筏主協調補償救濟、文化古蹟保存、配合其他相關工程等因素所致；另6項計畫子計畫終止，主要係配合港區發展政策、第二期環境影響評估範疇界定遲未進入審議程序等因素所致。
表2 國際商港計畫(106-110年)子計畫修正調整情形 單位：新臺幣千元
序號	計畫名稱	修正次數	調整次數	總經費		完工期程
				原核定	修正調整後	原核定	修正調整後
1	基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程	0	1	698,750	698,750	108.12	108.12
2	基隆港物流倉庫興建工程	1	2	600,000	950,000	108.12	110.12
3	國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置	1	0	1,000,000	500,000	107.12	106.12
4	臺北港南碼頭區碼頭興建工程	2	1	807,000	933,000	108.12	109.12
5	臺中港貨櫃碼頭興建工程	0	1	1,400,000	1,400,000	110.12	110.12
6	臺中港離岸風電產業專區(臺中港離岸風電作業碼頭興建工程)	1	0	950,000	2,800,000	108.12	109.12
7	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-港務公司辦理部分	1	3	10,761,298	8,899,582	108.12	108.12
8	高雄港客運專區建設計畫	5	0	2,851,097	4,517,000	102.12	110.12
9	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-港務公司辦理部分	2	2	1,575,897	2,112,522	107.12	110.12
10	基隆港、臺北港及蘇澳港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-港務公司辦理部分	2	1	1,529,000	2,795,000	105.12	107.12
11	基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程-港務公司辦理部分	4	0	4,498,792	814,094	106.03	110.12
12	南星土地開發計畫-港務公司辦理部分	3	0	2,230,045	2,230,045	103.12	107.12 (終止)
13	高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程	1	1	11,529,054	11,529,054	112.12	113.12
14	高雄港大仁商港區碼頭改善工程	2	1	2,550,000	-	111.12	終止
15	高雄港中島商港區深水散雜貨碼頭改建工程	2	1	663,000	-	112.12	終止
16	高雄港前鎮商港區碼頭改建工程	2	2	740,000	-	111.12	終止
17	高雄港港勤船修船塢遷建計畫	2	2	2,448,000	-	110.12	終止
18	安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	0	2	856,720	656,720	109.12	109.12
19	高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合計畫	2	1	200,000	-	109.12	終止

說 明：1.依港務公司定義，子計畫分年經費調整及減列標餘款不涉及修正計畫，爰本表前揭情形不列入修正次數，列於調整次數。
2.修正調整後之總經費及完工期程，係該子計畫最新1次修正或調整後資料。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，國際商港計畫(106-110年)自105年核定後，迄110年底共經4次修正，港務公司負擔部分之經費較原核定數減少19.77%，且部分子計畫調減經費納入下期計畫辦理或終止；截至110年底執行結果，逾7成由港務公司負擔之子計畫，因配合港區發展政策、流廢標、處理環境污染、文化古蹟保存及配合其他相關工程等因素致期程展延或終止，允宜妥適規劃及強化進度管控，以善用預算資源。

二、高雄港客運專區建設計畫展延、經費增加，未依程序修正前逕以其他非專案計畫經費支應，有欠周妥
港務公司110年度「高雄港客運專區建設計畫」以前年度保留轉入數7億8,575萬2千元，累計預算數為45億1,700萬元，業全數執行。經查：
(一)高雄港旅運中心於111年8月取得使用執照
「高雄港客運專區建設計畫」納入國際商港計畫，自99年開辦，因配合建造執照調整設計、招標作業流標檢討發包策略及工程案遭逢油污土處理等，計畫經5次修正，期程延至110年12月；惟受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響，國際港口塞港致相關原物料進口延遲、物價波動及缺工缺料等因素，高雄港旅運中心於111年8月甫取得使用執照。
(二)計畫辦理修正前逕以其他經費支應
據審計部110年度總決算審核報告對港務公司之審核意見略以[2]，「高雄港客運專區建設計畫」截至110年底止各工項已簽約契約金額計50億6,544萬5千元，惟核定計畫經費45億1,700萬元，加計代辦台灣中油公司油污染土處理經費2億5,150萬元，合計47億6,850萬元，經費缺口達2億9,694萬5千元(詳表1)，主要係增設托育教保中心、部分樓層調整為招商出租空間、增加建築物室內裝修及消防工程等所致；又完工日期展延至111年8月，且總經費較核定數增加，未依規定程序[3]辦理計畫修正，所增經費逕以111年度「一般建築及設備計畫」經費支應，核有欠當。
[2] 資料來源，審計部110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分乙-264至乙-265頁。
[3] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點：「九、中長程個案計畫有下列情形之一者，各機關應即修正原計畫：…（三）主要工作項目變更或總經費增加。（四）執行進度嚴重落後、計畫總期程變更。…。前項計畫之類別屬公共建設計畫，且有同項第三款情形者，應於修正後始得續行辦理。」
表1 110年底「高雄港客運專區建設計畫」經費不足情形
單位：新臺幣千元
項目	金額
已簽約契約	5,065,445
建築工程	3,423,702
水電及空調工程	608,523
辦公室裝修及雜項工程	285,291
旅客橋設備	165,500
空污費及外管線費等	36,300
其他間接工程費	546,129
經費來源	4,768,500
已核定專案計畫經費	4,517,000
代辦台灣中油公司土壤污染改善經費	251,500
經費不足數額	296,945

資料來源：審計部110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分乙-264頁。
(三)港務公司後續辦理情形
據港務公司說明，該公司高雄港旅運中心場域內為配合托育教保政策、連接輕軌捷運新設風雨走廊及高雄亞灣5G AIOT創新園區推動方案等政策，經檢討旅運中心公共設施調整等所涉工程，新增「高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程」，自111年1月起執行，2年經費共5億8,000萬元(111年1億元、112年4億8,000萬元)，納入國際商港計畫(111-115年)辦理計畫修正，於111年9月12日函請交通部轉送行政院，同年11月18日甫經行政院核定，未於111及112年度預算案中編列；行政院未核定前先以111年度編列之「一般建築及設備計畫」項下支應。
綜上，「高雄港客運專區建設計畫」自99年開辦，計畫前經5次修正後，期程延至110年12月；復受COVID-19疫情影響，相關原物料進口延遲、物價波動、缺工缺料，並配合托育教保等政策，經檢討後新增「高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程」，整體計畫期程展延、經費增加，卻於新增工程核定前逕以111年度其他非專案計畫經費支應，有欠周妥，嗣後允宜改善，並確實依核定計畫辦理。

三、港勤公司因未獲標案終止部分船舶購置案，致預算執行未如預期，且部分拖船使用率欠佳，允宜檢討改善
臺灣港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)110年度「一般建築及設備計畫」項下交通及運輸設備編列購置船舶8億600萬元，加計以前年度保留轉入數2億3,466萬3千元及減去調整數2億5,979萬2千元後，可支用預算數為7億8,087萬1千元，決算數為3億1,785萬6千元，預算執行率為40.71%。經查：
(一)110年度購置船舶預算執行未如預期
港勤公司110年度執行之船舶購置案共6案，整體預算執行率為40.71%，其中運維船2艘及5000匹馬力拖船2艘之預算執行率為100%；3200~5200匹馬力拖船預算執行率為46.5%，該案依契約分4期付款，至110年底支付2期款項，於111年12月26日支付廠商尾款；其餘3案(拉式拖船3艘、3200~5400匹馬力拖船2艘、港勤交通船2艘)未執行，據港務公司說明，主要係未獲得「觀塘工業港長期港勤船勞務工作」標案，致原規劃之多艘船舶採購辦理停支(詳表1)。
表1 港勤公司110年度購置船舶經費編列及執行情形
單位：新臺幣千元
編號	項目	期程 / (年度)	投資 / 總額	110年度可支用預算數	110年度 / 決算數	預算 / 執行率
1	運維船2艘	108-110	265,484	53,711	53,711	100.00%
2	3200~5200匹馬力拖船	109-111	400,000	180,952	84,145	46.50%
3	拉式拖船3艘	110-111	790,000	273,000	0	0.00%
4	3200~5400匹馬力拖船2艘	110-111	400,000	80,000	0	0.00%
5	5000匹馬力拖船2艘	110-111	400,000	180,000	180,000	100.00%
6	港勤交通船2艘	110-111	120,000	13,208	0	0.00%
合計			2,375,484	780,871	317,856	40.71%

資料來源：港勤公司；本中心整理。
(二)108至110年拖船使用情形
港勤公司108至110年各有38艘拖船，除停航、報廢、出租、維修等未值勤情形未予計算外，其餘各拖船使用率於108年度介於6%至55%間，109年度介於5%至42%間，110年度介於8%至43%間(詳表2)。
據該公司說明，各拖船使用率因所配置之港口商船進、出港及移泊艘次或總噸位不同、環境景氣等而有所差異，造成使用率偏低原因包括：東部及規模較小港口(如安平、馬祖)因商船進出港艘次少，為維持整體港口運作，仍需配置基本拖船數；臺中港係與民營業者輪流拖曳方式作業；基隆港受疫情影響無郵輪靠泊外，另貨櫃輪考量航道深度，轉至非港勤公司營運範圍之臺北港靠泊等；該公司將因應船舶大型化趨勢調整拖船作業調派方式，靈活調度及持續拓展拖船外海拖救業務與其他離岸風電相關業務[4]。
[4] 如離岸風電警戒船、離岸風電鯨豚觀測船、風場浮標佈放船、風場水深測量作業及大型平台船駁運拖帶等。
表2 港勤公司108至110年度拖船使用率情形
年度 / 船名	108年度	109年度	110年度
臺港14301	19%	18%	17%
臺港14302	19%	22%	18%
臺港13302	16%	15%	8月起支援馬祖
臺港12801	停航	報廢	報廢
臺港12701	20%	22%	25%
臺港12702	19%	18%	19%
臺港13303	馬祖	5%	1-8月支援馬祖
臺港12602	馬祖	8%	1-6月及11-12月支援馬祖
臺港15002	18%	17%	20%
臺港12603	13%	15%	8%
臺港12601	10%	21%	6-10月支援馬祖
臺港13401	6%	9%	12%
臺港13403	38%	42%	40%
臺港13402	55%	38%	42%
臺港13405	41%	40%	40%
臺港12605	28%	16%	17%
臺港12606	36%	36%	33%
臺港14502	39%	41%	31%
臺港14401	43%	42%	40%
臺港14402	41%	40%	停航
臺港15401	43%	42%	43%
臺港15402	42%	42%	43%
臺港16401	41%	41%	43%
臺港16402	21%	42%	43%
臺港13205	13%	16%	14%
臺港13203	13%	12%	13%
臺港13201	9%	報廢	報廢
臺港41101	11%	9%	9%
臺港11701	29%	26%	19%
臺港12501	13%	維修中	12%
臺港13202	19%	13%	11%
臺港13301	16%	13%	12%
臺港30301	停航	報廢	報廢
臺港14501	20%	20%	8%
臺港13406	出租	出租	出租
臺港14403	22%	22%	24%
臺港14405	24%	23%	23%
臺港15001	22%	23%	22%

說 明：船舶使用率=作業時數/值勤時數。
資料來源：港勤公司。
綜上，港勤公司110年度執行之船舶購置案共6案，因未獲得「觀塘工業港長期港勤船勞務工作」標案，致其中3案船舶採購辦理停支，整體預算執行率僅40.71%；另110年度各拖船使用率大致介於8%至43%間，雖部分係因配置港口商船進、出港、移泊艘次或總噸位不同等影響所致，允宜持續因應趨勢檢討調整調度措施，以提升船舶使用率。
（分機：1916 黃怡娟）