中華郵政股份有限公司110年度營業決算評估報告目錄
        頁次

中華郵政股份有限公司110年度營業決算評估報告
中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）110年度營業決算之營業收入2,544億5,625萬元，營業成本2,071億4,730萬1千元，營業費用349億8,550萬5千元，收支相抵後營業利益123億2,344萬4千元；加計營業外收入2億9,349萬元、營業外費用1億1,301萬6千元後，稅前淨利為125億391萬8千元，扣減所得稅費用24億7,597萬4千元，本期淨利100億2,794萬4千元，較110年度本期淨利預算數90億8,754萬6千元增加淨利9億4,039萬8千元(增幅10.35%)。謹就中華郵政公司110年度營業決算評估如下：
一、110年度新契約保費收入達成率僅及4成，又於壽險同業間市占率降低與排名退步，允宜賡續精進
中華郵政公司110年度保費收入決算數991億7,845萬9千元，較預算數1,280億元減少288億2,154萬1千元，達成率為77.48%。經查：
(一)110年度新契約保費收入達成率僅及4成
洽據中華郵政公司說明110年度決算新契約保費收入70億1,057萬5千元，僅達成預算目標175億元之40.06%，主係因配合接軌國際財務報導準則第17號保險合約及109年7月1日起主管機關實施門檻法則[1]等監理措施，全面停售儲蓄性與熱銷之保險商品，然新推出之商品儲蓄功能較低且繳費年期長，影響保戶投保意願，暨110年度受到疫情升溫影響致投保人數減少等。
[1] 即對壽險公司規範人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率，各年齡層之身故保額下限必須提高。
(二)110年度新契約保費收入市占率降低及排名退步
進一步觀察近年中華郵政公司新契約保費收入，自108年度之177億4,389萬1千元減為110年度之70億1,057萬5千元，減少107億3,331萬6千元(減幅60.49%)，相較整體壽險業新契約保費收入自108年度之8,595億4,300萬2千元減為110年度之4,705億8,586萬7千元，減少3,889億5,713萬5千元(減幅45.25%)，中華郵政公司減幅較大，爰該公司市占率自108年度之2.06%降為110年度之1.49%，減少0.57個百分點，排名自108年度之第9名降為110年度之第12名(詳表1)，概呈退步。
表1 108至110年度中華郵政公司及整體壽險業新契約保費收入概況表
單位：新臺幣千元；%
年度 / 項目	108	109	110
中華郵政	17,743,891	16,401,340	7,010,575
整體壽險業	859,543,002	576,589,549	470,585,867
中華郵政市占率	2.06	2.84	1.49
中華郵政排名	第9名	第9名	第12名

說 明：上表新契約保費收入不含投資型保險商品。
資料來源：中華郵政公司。
綜上，中華郵政公司110年度新契約保費收入達成率僅及4成，主要係配合接軌國際財務報導準則第17號保險合約、主管機關實施新監理措施及疫情影響等所致，惟該公司新契約保費收入市占率降低及排名退步，允宜賡續精進。

二、近年隨消費者支付方式轉變，金融科技已為未來發展利基，惟迄110年底行動支付之使用情形未臻普及，允宜積極推動
中華郵政公司110年度預算編列電腦軟體服務費6億7,833萬2千元，決算數5億5,344萬8千元，執行率為81.59%，主要包括配合數位發展需求，續編大型主機電腦軟體授權使用費、各應用系統(含郵務、儲匯、壽險業務、行政資訊與綜合管理等)維護及增修服務費等。經查：
(一)近年推動多項電子支付等新興業務，提供多元金融服務
中華郵政公司近年配合政府金融數位化政策，推動多項新興業務，依該公司各年度決算書，茲舉例說明如次：
1.106年度：為推展行動支付，自106年12月29日起開辦「郵政HCE手機VISA卡｣發卡服務，為全臺首家提供手機VISA金融卡感應式刷卡購物服務之金融機構。
2.107年度：為促進電子商務發展，107 年 3 月 20 日啟用「電子支付連結郵政儲金帳戶付款」服務，提供儲戶於與該公司合作之電子支付平臺線上約定連結帳戶進行消費購物、儲值等作業，如「街口支付」及「LINE Pay 一卡通帳戶」等。
3.108年度：108年3月20日推出臺灣Pay「郵政金融卡雲支付」發卡服務，提供郵政金融卡(含VISA金融卡)儲戶透過「臺灣行動支付」APP申請下載後，即可在手機上進行轉帳、提款、繳費(稅)、感應購物及掃碼支付等交易。
4.109年度：自109年1月16日起儲戶得持感應式VISA金融卡出高雄捷運及桃園捷運閘門，以感應方式支付車資。
5.110年度：110年6月7日新增與悠遊付合作電子支付連結郵政儲金帳戶付款服務，及110年11月9日起與一卡通票證公司合作發行具一卡通功能之郵政VISA金融卡。
(二)消費者支付方式轉變，惟迄110年底行動支付之使用情形未臻普及
1.依資策會產業情報研究所（MIC）公布之2021年行動支付消費者調查發現[2]，消費者首選行動支付之偏好度明顯提升，自2020年之37%增為2021年之50%(增加13個百分點)，反之，首選實體卡之比例自2020年之35%降為2021年之26%(減少9個百分點)，又2021年行動支付常用度首次逼近7成（69%），追近第1名之實體卡（74%）與現金（71%），及近6成消費者提升行動支付使用頻率，而過半消費者（54%）表示降低現金使用頻率，反映出受疫情影響加速消費者使用行動支付之習慣養成。
[2] 參閱https://mic.iii.org.tw/news.aspx?id=617&List=17。
2.近年消費者支付方式轉變，中華郵政公司行動支付之推動係以HCE手機VISA卡、金融卡雲支付等為主；檢視前2項業務分別自106年12月29日及108年3月20日起開辦，截至110年底發卡數各21萬餘張及62萬餘張，交易筆數各16萬餘筆及1,863萬餘筆，交易金額各2億餘元及656億餘元，服務比率各4.7%及3.63%；又觀察HCE手機VISA卡之發卡數與交易量間關係，平均每張卡片交易量不到1筆[3]，顯示仍有精進空間(詳表1)。
[3] 洽據中華郵政公司表示，主要因HCE手機VISA卡可於貼有「VISA」標誌之實體或網路特店感應或掃碼刷卡購物，惟實體特約商店感應刷卡僅限支援Android裝置，掃碼交易則限有張貼「VISA」標誌QR Code，且須能接受該公司實體VISA金融卡刷卡之特約商店，才能接受HCE手機VISA卡刷卡，支援掃碼購物之特約商店較少，致有客戶下載卡片卻未使用情形。
表1 迄110年底中華郵政公司主要行動支付種類之推動概況表
單位：張；筆；新臺幣千元
種類	開辦日	發卡數	交易筆數	交易金額	服務比率
HCE手機VISA卡	106/12/29	217,486	167,080	204,950	4.70% (HCE手機VISA卡發卡數21萬7,486張/VISA金融卡流通卡數462萬9,664張)
金融卡雲支付	108/3/20	620,264	18,636,556	65,651,755	3.69% (金融卡雲支付發卡數62萬264張/金融卡流通卡數1,681萬4,659張)

說 明：HCE手機VISA卡、金融卡雲支付均係透過代碼化（Token）技術，將卡片資料及金鑰儲存在安全之雲端系統，透過空中下載（OTA）載入卡片，以感應或掃碼方式進行消費支付。
資料來源：中華郵政公司。
綜上，中華郵政公司配合政府金融數位化政策，近年推動多項電子支付業務，提供多元金融服務，惟迄110年底HCE手機VISA卡、金融卡雲支付等主要行動支付之服務比率未及5%，使用情形尚難稱普及；有鑑金融科技為未來發展利基，及近年消費者使用行動支付之頻率增加，允宜積極提升電子支付之服務比率。

三、110年度採購電動機車計畫全數改為購置燃油機車，又導入電動機車占比僅約4成，允宜持續審慎規劃辦理，俾如期汰換完竣
中華郵政公司110年度預算於「固定資產建設改良擴充計畫-一般建築及設備計畫」編列汰購電動機車1,000輛計1億2,000萬元，係為響應政府節能減碳政策，擬將燃油機車汰換為電動機車；惟實際執行結果，全數改為購置燃油機車1,000輛計7,998萬9千元[4]。經查：
[4] 據中華郵政說明，其他預算餘額購置四輪郵用車輛。
(一)因應溫室氣體管制，中華郵政公司106年度起導入電動機車
中華郵政公司電動機車導入計畫，係因應溫室氣體管制，爰自106年度起導入電動機車，逐步減少碳排放，以達低噪音及零排放之綠能物流，預計分年汰換期程表詳表1。
表1　106至112年度中華郵政公司電動機車導入計畫預計分年汰換期程表
單位：輛；新臺幣億元
年度	106	107	108	109	110	111	112	合計
數量	627	600	1,200	1,500	2,000	2,200	819	8,946
預算	0.5	0.48	0.97	1.2	1.58	1.76	0.74	7.23

說　　明：本表資料係引用「中華郵政公司電動機車導入計畫」，與實際預算編列數存有差異。
資料來源：中華郵政公司。
(二)為利偏遠地區投遞，110年度採購電動機車計畫全數改為購置燃油機車
1.該計畫總經費7億2,300萬元，計畫期間自106年度起至112年度止，原預計8,946輛全數以購置方式辦理，該公司說明考量電動機車產業技術未臻成熟，為確保採用車輛性能耐久可用，以租賃方式辦理可減少車輛不堪使用之風險，且享有廠商負有免費維修保養、提供備車及道路救援等權利，爰部分車輛採用租賃方式辦理。實際執行結果，自106年度至110年度累計採購2,241輛，採購金額2億8,239萬9千元；另以租賃方式辦理者，106年度租賃10輛，107年度開始長期租賃1,000輛(租期5年)，自106年度至110年度累計租賃費用為1億822萬元(詳表2)。
2.檢視中華郵政公司110年度實際租賃電動機車1,000輛，同預算數，惟110年度預計採購租賃電動機車1,000輛計1億2,000萬元，卻未執行而全數改為購置燃油機車；詢據該公司說明，106年度至109年度租購電動機車均用於投遞里程數較低之都會區平地區段，又該期間未購置燃油機車，為滿足里程數較高或地形陡坡等區段之投遞需求，爰將110年度原購置1,000輛電動機車計畫改為購置燃油機車1,000輛，以利偏遠或山區投遞順遂。
(三)迄110年底導入電動機車占比僅約4成，恐將未能如期於112年底前汰換完竣
復查中華郵政公司電動機車導入計畫原規劃於112年底前將燃油機車全數汰換完竣，惟截至110年底電動機車數量為3,241輛(含採購及租賃)，總郵用機車數量為8,246輛[5]，電動機車占比僅39.3%。洽據該公司說明，原預期電動機車產業將持續發展進步，爰106年度起開始導入電動機車，初期依車輛性能運用於投遞里程數較低之都會區平地區段，後期受續航里程限制，電動機車無法滿足投遞里程數較高或地形陡坡等區段之需求，致採用電動機車總數量未能持續增加，將無法於導入計畫期限前汰換完竣；未來將持續關注電動機車產業發展，俟廠商推出更高續航力產品，再依實際郵遞業務需求，增購性能更佳之電動機車，以擴大運用規模。
[5] 原預計總郵用機車計8,946輛，因近年郵務量減少，110年底實際為8,246輛。
表2　106至110年度中華郵政公司電動機車預計及實際導入情形表
單位：新臺幣千元；輛
做法	總目標 / 數量	106年度		107年度		108年度		109年度		110年度		迄110年底累計執行數
		預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數
輛數:
採購	8,946	0	635	100	6	800	401	1,200	1,199	1,000	0	2,241
租賃	0	0	10	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
金額:
採購	723,000	0	65,879	9,800	921	80,000	54,135	120,000	161,464	120,000	0	282,399
租賃	0	0	100	0	21,827	29,600	29,590	29,600	27,121	29,600	29,582	108,220

說　　明：1.自106年度起導入電動車計畫且實際購置635輛，惟未及編列預算；106年度租賃電動車期間為3個月。
2.相較於106年度採購案，108及109年度採購案車輛性能規格明顯提升，包括馬達最大輸出功率及電池組能量大幅提升、前後輪胎胎寬增加、增設前後鏡頭行車紀錄器，故採購單價增加。
資料來源：中華郵政公司。
綜上，因應節能減碳政策，中華郵政公司自106年度起辦理電動機車導入計畫，囿於電動機車尚有侷限，為利偏遠或山區投遞順遂，110年度採購電動機車1,000輛全數改為購置燃油機車，又迄110年底導入電動機車占比僅約4成，恐將未能如期於112年底前汰換完竣；允宜考量實際情況、使用需求、維修及充電便利性等因素，調整採購(租用)車種，審慎規劃辦理，俾兼顧節能減碳及郵遞作業需求。
（分機：1932 陳如慧）