臺灣菸酒股份有限公司110年度營業決算評估報告
臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒，提供優良產品，滿足消費者需求，並追求卓越發展及善盡社會責任。該公司110年度決算營業收入582億4,688萬3千元，扣除營業成466億8,144萬5千元及營業費用50億8,524萬元，營業利益為64億8,019萬8千元，加計營業外收入14億366萬9千元、扣除營業外費用1億8,616萬6千元及所得稅費13億7,364萬1千元後，本期淨利為63億2,406萬元，較109年度淨利減少9億522萬2千元。謹就臺灣菸酒公司110年度營業決算評估如下：
三、固定資產建設改良擴充計畫執行進度未如預期，允宜研議改善措施，積極與有關單位溝通協調，以達計畫目標
臺灣菸酒公司110年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數30億7,621萬9千元，決算數19億1,163萬7千元，執行率62.14%，保留數11億2,334萬2千元，轉入111年度繼續執行。經查：
(一)110年度固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫執行進度未如預期，且機械及設備保留數較109年度增逾1倍，執行進度容待加強
1.臺灣菸酒公司110年度固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫中「房屋及建築」與「機械及設備」之執行率均未達8成(詳表1)，其中「機械及設備」保留數4億385萬2千元，較109年度1億9,546萬7千元增加2億838萬5千元(增幅106.61%)，執行進度有待加強。
2.據該公司提供資料顯示，執行進度落後之主要計畫包含3項(詳表2)，其中「烏日啤酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」，因委託設計階段建築師工程設計缺漏，致主體工程案開工後發現結構安全係數不足，尚須辦理結構補強作業，復因受現有建物影響須調整設計，於110年度中辦理契約變更，致執行率僅65%；另「豐原捲菸研發製造工廠香菸包裝機組」，因受新冠肺炎疫情暫緩外籍人士入境影響，延後國外原廠技師來臺安裝試車期程，致執行率僅45.06%；尚有「南投酒廠威士忌生產設備」因考量舊有設備遷裝情形及設備招標作業未如預期，致工程進度嚴重落後，執行率僅0.34%，為利各項計畫如期如質完成，允宜針對執行落後案件研議改善措施。
表1 臺灣菸酒公司110年度一般建築及設備計畫執行情形表
        單位：新臺幣千元；%
項目名稱	可用預算數	決算數	執行率	保留數
合計	2,058,536	1,556,815	75.63	460,480
土地改良物	1,996	1,950	97.70	0
房屋及建築	215,299	155,145	72.06	56,628
機械及設備	1,421,825	985,645	69.32	403,852
交通及運輸設備	15,483	15,349	99.13	0
什項設備	16,634	15,323	92.12	0
使用權資產	387,299	383,403	98.99	0

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。
表2 臺灣菸酒公司110年度部分一般建築及設備計畫細項執行情形統計表 單位：新臺幣千元；%
計畫項目	可用預算數	決算數	執行率
烏日啤酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	139,623	90,755	65.00
豐原捲菸研發製造工廠香菸包裝機組	127,000	57,223	45.06
南投酒廠威士忌生產設備	194,377	661	0.34

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。
(二)固定資產建設改良擴充之專案計畫執行進度亦未如預期，允宜加強進度控管，以達計畫目標
臺灣菸酒公司110年度固定資產擴充改良計畫項下辦理3項專案計畫，惟部分專案計畫執行進度未如預期(詳表3)，概述如下:
1. 「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」執行率僅28.5%，係因不可預期及生產使用需要等辦理工程變更設計，財政部於110年10月13日同意修正計畫期程至113年，且受營造業缺工情形及建材上漲等問題因素影響，致工程進度落後，允宜加強進度控管，以提升執行成效。
2. 「台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫」因文化資產再利用等事項尚未與臺北市政府達成共識，致計畫停滯多年，允宜積極溝通協調並維護事業經營權益。
表3 臺灣菸酒公司110年度固定資產建設改良擴充專案計畫執行情形表 單位：新臺幣千元；%
計畫項目	可用預算數	決算數	執行率
南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	915,381	260,920	28.50
台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫	100	0	0.00
嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫	102,203	93,902	91.88

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。
綜上，臺灣菸酒公司110年度固定資產建設改良擴充計畫執行進度未如預期，允宜針對執行落後案件研議改善措施，積極與有關單位溝通協調，並加強進度控管，以達計畫目標。
（分機：8659 黃鈞毅）