台灣自來水股份有限公司110年度營業決算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)110年度決算營業收入310億1,632萬1千元，減除營業成本268億3,024萬7千元及營業費用35億2,098萬元，營業利益為6億6,509萬4千元，再減除營業外損失21億407萬元及加計所得稅利益2億12萬8千元，本期淨損12億3,884萬8千元，較預算數淨損4億2,778萬7千元，虧損增加8億1,106萬1千元，謹評述如下：
三、部分地區逾使用年限管線比率及漏水率較高，允宜強化管線控管機制，俾提升計畫執行成效
台水公司為辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」，110年度可用預算數為80億13萬元，執行後決算數為79億6,645萬8千元(執行率99.58%)，節餘數為3,367萬2千元。經查：
(一)「降低漏水率計畫(102至113年)」修正及執行情形
台水公司「降低漏水率計畫(102至113年)」修正情形及執行辦理概況(詳表1)說明如下：
1.為解決枯水期缺水問題，節約有限水資源，期加速降低漏水率，台水公司110年5月間修正「降低漏水率計畫(102至113年)」，調整內容包含：(1)期程自111年延至113年；(2)計畫總經費(台水公司部分)由645億元增至826億元；(3)漏水率由111年降至13.45%修正為113年降至12%。
2.110年度可支用預算數為80億13萬元，決算數(含實現數及應付數)為79億6,645萬8千元，預算執行率為99.58%，較以前年度提升，累計汰換管線長度達6,461公里，漏水率已降至13.59%，尚符合計畫110年度目標漏水率降至13.75%。
表1 102至110年度「降低漏水率計畫(102至113年)」預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元；公里；%
年度	可支用預算數		決算數		執行率(4)=(2+ / 3)/(1)	保留數	累計汰換管線長度	漏水率
	(1)	年度預算數	實現數 / (2)	應付數 / (3)
102	10,300,000	10,300,000	297,949	11,159	2.89	10,000,949	-	18.53
103	14,400,949	4,400,000	6,102,640	389,405	42.38	7,403,603	782	18.04
104	7,503,603	100,000	6,374,898	366,837	84.96	43,177	1,747	16.63
105	7,543,177	7,500,000	6,510,241	441,817	86.31	12,399	2,564	16.16
106	7,012,399	7,000,000	5,615,539	755,409	80.08	59,101	3,278	15.49
107	7,059,101	7,000,000	5,835,721	739,979	82.67	16,384	4,088	15.03
108	7,016,384	7,000,000	6,060,585	670,479	86.38	1,698	4,898	14.49
109	7,301,698	7,300,000	6,643,737	609,173	99.33	130	5,716	13.90
110	8,000,130	8,000,000	7,154,674	811,784	99.58	-	6,461	13.59

資料來源：台水公司提供資料。
(二)為提升降低漏水率執行成效，允宜因地制宜規劃各地管線汰換及管理機制
截至110年底管線逾使用年限比率及漏水率分別為48.09%及13.59%，進一步比較各區處管線使用年限及漏水率狀況(詳表2)，說明如下：
1.第二區、第五區、第六區、第七區及屏東區超過全公司管線逾使用年限比率，據台水公司說明，管線達到使用年限時並非需立即辦理報廢或汰換，尚應視實際使用情形及性能而定，然因近3年度漏水案件原因以荷重振動及老化腐蝕[1]為主(其占比近9成)，仍宜加強控管管線使用狀況及汰換時機。
[1] 漏水案件主要原因包含荷重振動、老化腐蝕、工程施工挖損、水錘及材質不良等，108至110年度荷重振動及老化腐蝕案件占比分別為60.39%及26.07%、58.20%及31.95%、32.60%及57.59%，兩者占比合計近9成。
2.第一區、第四區、第八區、第九區、第十區及屏東區漏水率較全公司漏水率(13.59%)高，其中第一區及屏東區漏水率逾20%，亟待改善，為有效降低各區處漏水率，允宜積極檢討各地漏水原因，因地制宜規劃管線管理及汰換機制。
綜上，台水公司110年度「降低漏水率計畫(102至113年)」決算數為79億6,645萬8千元(執行率99.58%)，漏水率降至13.59%，已達目標值，惟仍有部分地區逾使用年限管線比率及漏水率偏高，允宜持續研謀有效控管管線機制，以提升計畫執行成效。
表2 110年各區處管線逾使用年限比率及漏水率　 　　單位：%
區處別	所轄範圍	管線逾使用年限比率	漏水率
一	基隆市、新北市(淡水河以北)	40.74	22.89
二	桃園市	53.57	12.54
三	新竹縣、新竹市、苗栗縣	44.55	11.85
四	台中市、南投縣	43.18	16.36
五	雲林縣、嘉義縣	49.41	12.37
六	台南市	56.11	8.26
七	高雄市、澎湖縣	64.64	7.98
八	宜蘭縣	41.39	14.03
九	花蓮縣	25.77	17.13
十	台東縣	13.13	19.29
十一	彰化縣	42.35	13.13
十二	新北市(淡水河以南)	34.08	7.78
屏東	屏東縣	51.92	25.27
全公司		48.09	13.59

資料來源：整理自台水公司「110年各縣市逾使用限管線長度及漏水率」。
（分機：1922 羅玉姍）