行政院環境保護署主管非營業特種基金110年度決算評估報告

二、110年度變更計畫以辦理辦公空間調整暨建置會議中心，惟執行進度未如預期，允宜掌握執行進度，俾達預期效益
環境保護基金110年度「一般建築及設備計畫」預算數2,353萬6千元，決算數830萬8千元，執行率35.30%，主要係辦理「行政院環境保護署辦公空間調整暨建置會議中心計畫」(以下稱本計畫，計畫期程110至112年度)執行進度未如預期所致。經查：
(一)110年度變更「環境災害防治、緊急應變中心及教育宣導多功能會議室整修計畫」，以辦理本計畫
為解決環保署原有辦公空間不足、缺乏可供使用大型會議室，以及陳抗影響辦公及人員管制等問題，該署提出本計畫，冀透過與教育部國家圖書館互為撥用土地及建物，雙方交換廳舍並各自裝修改為所需空間[1]，以利雙方長遠發展，提升整體行政效率。故該署於110年6月奉行政院核定變更110年度「環境災害防治、緊急應變中心及教育宣導多功能會議室整修計畫」(以下稱原計畫)，以辦理本計畫。
[1] 本案互為撥用標的為「環保署第二辦公室14樓」及「國家圖書館藝術暨視聽資料中心」。環保署依據行政院110年4月7日同意函，於110年4月12日向財政部國有財產署申請撥用國家圖書館及點交藝術暨視聽資料中心土地、建物案，行政院業於110年4月28日核准。
(二)本計畫執行進度未如預期，恐影響以後年度預算執行狀況，宜積極掌握執行進度
本計畫分別由空氣污染防制基金、資源回收管理基金、土壤及地下水污染整治基金、水污染防治基金、環境教育基金及溫室氣體管理基金等6項分基金編列預算辦理。惟由於該署變更原計畫，俾與國家圖書館互為撥用土地及建物空間，及調整相關裝修工程，並配合國家圖書館點交館舍期程，故於111年9月以後始能進場施工，爰110年度相關購建固定資產經費保留至111年度續予執行，致本計畫執行進度未如預期，按本計畫為跨年期計畫，其執行進度未如預期，恐影響以後年度(111至112年度)預算執行狀況，宜積極掌握執行進度。
綜上，環保署變更110年度「環境災害防治、緊急應變中心及教育宣導多功能會議室整修計畫」，以辦理「行政院環境保護署辦公空間調整暨建置會議中心計畫」，冀使辦公空間與會議活動空間有效區隔，並解決陳抗影響辦公及人員管制問題，惟本計畫執行進度未如預期，恐影響以後年度預算執行量能，允宜掌握執行進度，俾達預期效益。