交通部主管非營業基金110年度決算評估報告
六、截至110年底航港局被占用土地仍逾12萬平方公尺，允宜檢討改善並積極加強清理
航港建設基金110年度預算「其他財產收入」編列88萬7千元，係航港局依各機關經管國有公用被占用不動產處理原則向占用者收取使用補償金，前揭補償金決算數為136萬8千元。經查：
(一)航港局經管土地被占用情形
航港局於106年10月6日訂定該局經管國有公用被占用土地5年加強處理計畫，期於5年內解決被占用土地問題，當時應處理被占用數為846錄，面積18萬4,870.06平方公尺[1]；截至110年12月底，航港局經管被占用土地仍有624錄、12萬2,907.9平方公尺(包括航港局公務預算256錄、5萬4,948.83平方公尺，航港建設基金368錄、6萬7,959.07平方公尺；詳表1)。
[1] 係106年10月訂定5年加強處理計畫時清查之應處理錄數及面積，之後陸續辦理清查，爰與表1之106年度數據有所差異。每1錄代表每1筆土地或建物列管之1件占用案，例如1筆土地全筆面積100㎡，其中50㎡被某甲占建房屋，20㎡被某乙占耕，填製時以「2錄、70㎡」列計。
(二)航港局執行5年加強處理計畫之成效
航港局自執行前揭5年加強處理計畫後，自107年至110年每年實際處理錄數占應處理錄數之結案率介於5.67%至16.35%間，實際處理面積占應處理面積之結案率介於4.12%至14.05%間，雖據航港局說明已達成交通部列管每年應處理錄數或面積10%以上目標(以公務預算及航港建設基金加總計算)，惟至110年底執行逾4年，累計錄數結案率為37.91%、累計面積結案率為35.76%(詳表1)，航港局期於5年內解決被占用土地問題之計畫目標恐難達成。
表1 航港局經管被占用土地及處理概況 單位：錄；平方公尺
年度	預算別		公務預算	航港建設基金	總計
106	應處理數	錄數	265	589	854
		面積	88,503.71	96,710.15	185,213.86
	實際處理數	錄數	13	7	20
		面積	1,617.10	9,010.22	10,627.32
	結案率	錄數	4.91%	1.19%	2.34%
		面積	1.83%	9.32%	5.74%
107	應處理數	錄數	282	565	847
		面積	92,202.33	82,774.76	174,977.09
	實際處理數	錄數	16	32	48
		面積	17,666.80	4,703.63	22,370.43
	結案率	錄數	5.67%	5.66%	5.67%
		面積	19.16%	5.68%	12.78%
108	應處理數	錄數	279	637	916
		面積	74,550.11	84,126.91	158,677.02
	實際處理數	錄數	16	36	52
		面積	18,499.31	3,802.14	22,301.45
	結案率	錄數	5.73%	5.65%	5.68%
		面積	24.81%	4.52%	14.05%
109	應處理數	錄數	264	608	872
		面積	56,050.80	80,224.18	136,274.98
	實際處理數	錄數	4	135	139
		面積	619.18	4,999.09	5,618.27
	結案率	錄數	1.52%	22.20%	15.94%
		面積	1.10%	6.23%	4.12%
110	應處理數	錄數	266	480	746
		面積	55,431.79	74,976.43	130,408.22
	實際處理數	錄數	10	112	122
		面積	482.96	7,017.36	7,500.32
	結案率	錄數	3.76%	23.33%	16.35%
		面積	0.87%	9.36%	5.75%
106累計至110年底	應處理數	錄數	315	690	1,005
		面積	93,834.18	97,491.51	191,325.69
	實際處理數	錄數	59	322	381
		面積	38,885.35	29,532.44	68,417.79
	結案率	錄數	18.73%	46.67%	37.91%
		面積	41.44%	30.29%	35.76%
	未完成處理數	錄數	256	368	624
		面積	54,948.83	67,959.07	122,907.90

說　　明：1應處理錄數、面積，為上年度未結案錄數、面積，再加上當年度新增錄數、面積。
2.結案率計算方式為實際處理數÷應處理數，錄數、面積皆以公務預算及航港建設基金加總計算。
3.清理期間新增占用，係配合新北市政府及高雄市政府為劃分都市計畫使用分區辦理土地逕為分割、配合基隆市土地重測面積變動及航港局釐清占用情形辦理土地分割造成。
資料來源：航港局；本中心整理。
綜上，航港局於106年10月6日訂定被占用土地5年加強處理計畫，自107年起每年雖處理被占用土地達應處理錄數或面積10%以上，惟至110年底執行逾4年，被占用土地仍有624錄、12萬2,907.9平方公尺，累計錄數結案率為37.91%、累計面積結案率為35.76%，與該計畫於5年內解決被占用土地之目標仍有相當差距，允宜檢討改善並積極加強清理。
(分機：1916 黃怡娟)