交通部主管非營業基金110年度決算評估報告目錄
        頁次
交通部主管非營業基金110年度決算評估報告
一、108至110年度民航基金完全自辦之購建固定資產計畫執行率由71.24%逐年降為61.51%，允宜檢討改善
民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)110年度固定資產建設改良擴充計畫(不含桃園航空城機場園區用地取得計畫，以下簡稱「完全自辦之購建固定資產計畫」[1])預算數37億9,638萬2千元，加計以前年度保留數13億6,971萬9千元，可用預算數51億6,610萬1千元，實際執行結果決算數31億7,752萬5千元，執行率61.51%(詳表1)。
[1] 詢據民航基金說明，該基金近年辦理之購建固定資產計畫，除「桃園航空城機場園區用地取得計畫」部分項目係委託桃園市政府、交通部公路總局等機關辦理外，其餘計畫均為完全自辦。
表1 108至110年度民航基金完全自辦之購建固定資產計畫執行率概況表 單位：新臺幣千元
年度	計畫項數	可用預算數			決算數	執行率
		以前年度保留數	本年度預算數	合計
108	172	2,293,373	2,292,363	4,585,736	3,267,069	71.24%
109	193	1,158,543	3,013,867	4,172,410	2,622,095	62.84%
110	193	1,369,719	3,796,382	5,166,101	3,177,525	61.51%

說 明：本表執行率＝決算數/可用預算數。
資料來源：110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分、108至110年度民航基金附屬單位分決算(審定本)。
依據審計部審核報告，民航基金110年度完全自辦之購建固定資產計畫執行落後原因主要包括：計畫工程土地涉及訴訟、未因應工程相關法令規定之修正及時調整規劃進度、未審慎規劃前置作業及受COVID-19疫情影響等所致(詳表2)。鑑於該基金108至110年度完全自辦之購建固定資產計畫執行率呈現逐年下降趨勢(詳表1)，允宜妥慎檢討改進，俾利預算資源有效運用，並期各項計畫執行順遂。

表2 110年度民航基金完全自辦之購建固定資產計畫執行落後原因概況表 單位：新臺幣千元
原因	主要案件	影響110年度 / 預算執行金額
計畫工程土地涉訟	「松山機場10 跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」、「松山機場北側10 號跑道安全區用地取得」、「濱江街180 巷改道工程」、「松山機場10 跑道端安全區整建工程」及「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得」等計畫。	623,948
未因應工程相關法 / 令規定之修正及時 / 調整規劃進度	「高雄機場滑行道系統改善工程計畫」及「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」未因應水利法於107 年6 月20 日增訂逕流分擔與出流管制規定，將相關作業所需期程納入考量，妥為規劃及修正計畫期程。	372,306
未審慎規劃前置作業	臺北國際航空站「第1 航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程」施工方式未如期獲財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心審查通過。 / 「高雄國際機場國際線空橋橋氣增設工程」招標文件內容與實務相悖，或前後矛盾，廠商請求釋疑，影響進度。 / 高雄國際航空站「航站緊急電源及高壓設備汰換工程」規劃階段未妥為評估所需緊急發電機容量及合宜之裝設方式。	239,908
廠商未申請工程預付款	臺北國際航空站「松山機場停機坪及滑行道等相關道面整建工程」、「航廈消防防火暨排煙改善工程」；飛航服務總臺「汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案」等。	98,224
受COVID-19疫情影響	臺北國際航空站「增設橋電、橋氣及移裝橋電設備工程」及「南竿航空站航廈整修工程」。	97,050

資料來源：110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙-194頁。
綜上，民航基金配合我國民航事業之發展及飛航安全，統籌辦理民航作業所需各項基礎建設，歷年均挹注經費辦理固定資產建設改良擴充，惟近3年度(108至110年度)該基金完全自辦之購建固定資產計畫執行率呈現逐年降低趨勢，且110年度執行率僅約6成，允宜妥為檢討並研謀因應措施。

二、110年度國道基金缺員達147人，且連續4年人事費賸餘均超逾2億元，允宜檢討改進，並核實編列預算
國道公路建設管理基金(以下簡稱國道基金)110年度人事費預算數19億4,784萬5千元，決算數17億975萬8千元，賸餘2億3,808萬7千元(詳表1)。
表1 107至110年度國道基金員額及人事費概況表
單位：人；新臺幣千元
年度	員額			人事費
	預算 / A	決算 / B	缺員數 / C=A-B	預算數 / D	決算數 / E	賸餘數 / F=D-E
107	1,452	1,296	156	2,016,310	1,737,979	278,331
108	1,405	1,281	124	1,957,286	1,724,079	233,207
109	1,382	1,285	97	1,982,827	1,728,165	254,662
110	1,366	1,219	147	1,947,845	1,709,758	238,087

資料來源：交通部高速公路局提供。
國道基金之管理機關為交通部高速公路局(以下簡稱高速公路局)，該局自107年2月12日[2]整併原交通部臺灣區國道高速公路局及交通部臺灣區國道新建工程局而成。觀諸高速公路局107至110年度之員額及人事費概況(詳表1)，其缺員介於97人至156人之間，詢據該局說明，主要原因包括：組改後相關人員進用任免遷調等規定之訂定及轉任銓敘審定耗時、提列考試分發未獲足額分配、高普考試因疫情推延致分發報到時間較預期為晚、預估離退職人員與實際數有差異等；而人事費每年賸餘高達2.33億元至2.78億元之間，主要即係因預算員額與實際員額有落差所致。鑑於高速公路局自107年間組改後已歷時多年，惟國道基金110年度仍缺員147人，人事費賸餘達2.38億元，並未見明顯改善，容有檢討改進之空間。
[2] 交通部高速公路局組織法經總統於106年6月14日公布，並經行政院核定自107年2月12日施行。
綜上，國道基金107至110年度缺員數達97人至147人之間，致使每年人事費賸餘均超逾2億元，容屬偏高，允宜妥為檢討，並視實際進用人員需求及可獲配情形等，核實編列預算。
 (分機：1937叢宏安)

三、截至110年底鐵道發展基金可供招商開發之土地仍有半數尚未完成招商開發作業，允宜積極檢討加速辦理，以提升資產運用收益
交通作業基金-鐵道發展基金分預算(以下簡稱鐵道基金)110年度租金及權利金收入決算數24億9,140萬元，包括：土地租金收入6億2,643萬6千元、權利金收入5,600萬6千元、回饋金收入5億4,193萬1千元、平穩專戶收入8億8,596萬元及其他租金收入3億8,106萬7千元。經查：
(一)截至110年底高達半數土地尚待開發，且其中新竹、苗栗及雲林站等3站土地全數均未出租或招商開發
該基金設立宗旨係為辦理場站開發、推動鐵道運輸及發展鐵道產業等業務；截至110年底止，鐵道發展基金持有高鐵車站特定區等可供開發招商土地面積計110.79公頃(詳表1)，已完成招商開發或出租使用之土地面積計55.21公頃(占49.83%)，惟待開發或出租使用之土地面積55.58公頃(占50.17%)，其中新竹、苗栗及雲林站3站土地全數未出租或招商開發，嘉義站及臺南站已完成招商開發或出租之比率亦僅7.00%及33.94%，亟待積極辦理開發運用。
(二)允宜積極辦理土地開發或出租事宜，俾增裕鐵道發展基金收益
據鐵道局表示，新竹站等站區事業發展用地之開發規劃與招商前置作業，經交通部核定以設定地上權及出租等方式執行開發作業，將賡續公告招商；另高鐵苗栗及雲林站特定區區段徵收土地開發計畫財務結算及盈餘分配獲配之土地，因實際運量偏低，特定區之發展相對緩慢，將持續依都市發展及市場條件，結合跨域整合中央與地方相關產業、公共建設及公益設施等，推動招商作業。鑑於高鐵場站開發係鐵道發展基金業務主軸之一，其開發之權利金與租金等收益亦係該基金重要之自償性收入來源，鐵道局允宜積極辦理相關土地招商開發作業，以提升資產運用收益。
綜上，鐵道發展基金持有高鐵車站特定區等可供開發招商土地面積計110.79公頃，惟截至110年底待開發或出租使用之土地面積尚高達50.17%，其中新竹、苗栗及雲林站3站土地全數未出租或招商開發；鑑於場站開發係該基金設立宗旨之一，鐵道局允宜持續關注市場變化，滾動檢討調整招商策略，俾促進站區發展。
表1 鐵道基金持有高鐵車站特定區等可供開發土地截至110年底招商開發情形 單位：筆；公頃；%
站區	筆數	面積
		已開發/出租/使用		待開發/出租		合計
			比率		比率
桃園站	6	21.88	67.12	10.72	32.88	32.60
新竹站	4	－	－	6.77	100.00	6.77
苗栗站	1	－	－	4.90	100.00	4.90
臺中站	9	22.83	100.00	－	－	22.83
雲林站	1	－	－	6.15	100.00	6.15
嘉義站	7	0.78	7.00	10.37	93.00	11.15
臺南站	7	7.88	33.94	15.34	66.06	23.22
左營站	26	1.84	58.04	1.33	41.96	3.17
合計	61	55.21	49.83	55.58	50.17	110.79

資料來源：110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-非營業部分第乙-199頁。

四、觀光發展基金之臺灣好行措施截至110年底已連續3年路線數量未達目標，搭乘人次亦逐年下滑，允宜檢討俾提升計畫成效
觀光發展基金110年度臺灣好行費用決算數1億4,987萬8千元，依該基金同年度決算書總說明，110年度臺灣好行串聯全臺各主要公共運輸場站及知名景點，計有61條路線行駛營運，包裝發行160組套票及50條路線提供攜自行車上車服務，並提供路線及套票等資訊查詢體驗及車上行動支付驗票服務等。經查：
(一)臺灣好行措施受疫情影響，108至110年度之路線數量均未達目標
觀光局自99年度開始推動臺灣好行措施，藉由將全臺各縣市公共運輸延伸用於旅遊市場方式推動國內觀光，惟國內受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響，致旅遊各業慘澹，觀諸108至110年度臺灣好行路線數量，自49條增加至61條(詳表1)，逐年增加，然上開期間之路線數量均未達目標值，允宜賡續鼓勵地方政府及業者增加營運路線以推動國內觀光。
(二)臺灣好行自108-110年度搭乘人次逐年減少，且110年度未達依疫情修正後之目標人次
至於臺灣好行之搭乘人次，108至110年度目標分別為450萬人次、250萬人次及300萬人次，108至110年度實際搭乘人次則自479萬人次減少為266萬人次，呈逐年下滑趨勢，且110年度未達目標300萬人次(詳表1)；詢據觀光局說明，因應疫情等因素，110年度目標已按實際情況滾動調整，與原計畫設定之400萬人次不同。基於該年度目標已考量疫情因素修正，而實際搭乘人次仍未達調整後目標值，爰該局允宜賡續研擬改善措施，俾增加臺灣好行搭乘人次，進一步促進國內旅遊人次並振興相關旅遊業。
表1 近年臺灣好行預決算及執行績效 單位：新臺幣千元；條；萬人次
項目	108年度		109年度		110年度
	預算(目標)	決算(實際)	預算(目標)	決算(實際)	預算(目標)	決算(實際)
經費	185,000	215,384	204,000	210,553	206,000	149,878
路線數量	55	49	64	60	65	61
搭乘人次	450	479	250	372	300	266

資料來源：觀光局。
綜上，觀光發展基金110年度臺灣好行費用決算數1億4,987萬8千元，以支應加強觀光景點之交通接駁、路線查詢及旅遊資訊整合等費用，惟110年度之路線數量及搭乘人次均未達目標，且108至110年度搭乘人次逐年遞減，允宜賡續研擬改善措施以提升計畫成效。
(分機：1911 劉雲霞)

五、國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)總經費下修，航港建設基金負擔部分逾半子計畫期程展延或終止，允宜妥適規劃及強化進度管控
航港建設基金110年度辦理之國際商港專案計畫，係依商港法第6條第1項[3]訂定之國際商港未來發展及建設計畫(以下簡稱國際商港計畫)(106-110年)由該基金負擔部分，包括「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)-航港建設基金辦理部分」編列47億2,300萬8千元、加計奉准先行辦理數4億5,221萬8千元及「高雄港(含安平港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分」以前年度保留數100萬元，專案計畫可支用預算數共51億7,622萬6千元，決算數共51億7,599萬8千元，預算執行率約100%。經查：
[3] 商港法第6條第1項規定：「商港區域之整體規劃及發展計畫，由商港經營事業機構、航港局或指定機關徵詢商港所在地直轄市、縣（市）政府意見擬訂，並報請主管機關或層轉行政院核定。」
(一)國際商港計畫(106-110年)經多次修正，總經費下修
國際商港計畫(106-110年)由交通部報經行政院於105年11月核定，總經費為571.38億元，為期5年，由航港建設基金及臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)負擔經費。嗣因配合國家重大政策、港區發展需要及各港工程實際執行進度等3度修正，第1、2次修正計畫之經費於核定額度內調整，第3次修正計畫總經費下修至444.01億元，部分子計畫調減經費納入下期計畫辦理；復於110年10月行政院核定國際商港計畫(111-115年)時，一併檢討修正國際商港計畫(106-110年)部分子計畫，5年經費調整為448.21億元，較原核定計畫經費減幅21.56%，其中航港建設基金負擔部分由原核定之336.98億元下修至260.16億元，減幅22.8%(詳表1)。
表1 國際商港計畫(106-110年)經費修正情形 單位：新臺幣億元
計畫修正	行政院核定或備查年月	航港基金負擔	港務公司負擔	合計
原核定計畫	105.11	336.98	234.40	571.38
第1次修正	107.03	336.98	234.40	571.38
第2次修正	108.04	336.98	234.40	571.38
第3次修正	109.09	255.96	188.05	444.01
第4次修正	110.10	260.16	188.05	448.21
總修正金額		-76.82	-46.35	-123.17
總修正比率		-22.80%	-19.77%	-21.56%

說 明：1.港務公司負擔金額包括前瞻特別預算挹注之18.5億元。
2.第4次修正係國際商港計畫(111-115年)訂定時併同檢討修正。
資料來源：國際商港計畫(106-110年)核定計畫書、歷次修正計畫書、國際商港計畫(111-115年)核定計畫書及港務公司提供資料；本中心整理。
(二)航港建設基金負擔部分逾半子計畫期程展延或終止
國際商港計畫(106-110年)經4次修正後，航港建設基金辦理之20項子計畫中，修正調整後期程依原核定期程辦理者計7項，期程展延者計6項，期程提前者計2項，而計畫終止者計5項，期程展延或終止之子計畫合計11項(詳表2)，占總計畫項數之55%。
前揭6項子計畫期程展延，主要係流廢標、配合港區發展政策、配合風電政策、配合環評審查作業時程、需與漁筏主協調補償救濟、文化古蹟保存等因素所致；另5項子計畫終止，主要係配合港區發展政策、第二期環境影響評估範疇界定遲未進入審議程序等因素所致。

表2 國際商港計畫(106-110年)航港建設基金負擔部分之子計畫修正調整情形 單位：新臺幣千元
序號	計畫名稱	修正次數	調整次數	總經費		完工期程
				原核定	修正調整後	原核定	修正調整後
1	高雄港區土地取得作業	2	1	6,736,008	-	112.12	終止
2	高雄港港勤船渠造地工程	1	2	1,224,000	-	109.12	終止
3	高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程	0	2	1,500,000	1,070,000	110.12	110.12
4	基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程	0	3	2,760,500	2,760,500	113.12	113.12
5	基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程	0	3	1,547,200	980,000	111.12	110.12
6	基隆港濱海觀光遊憩專區基礎公共設施改善工程	1	0	272,000	-	109.12	終止
7	臺北港公共設施工程計畫	2	1	1,503,400	2,465,667	110.12	112.12
8	臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫	2	1	401,000	1,443,832	109.12	111.12
9	臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫	2	2	6,174,000	7,400,000	112.12	114.12
10	臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫	0	4	1,077,520	1,077,520	113.12	113.12
11	臺北港淡水河口清淤及排填工程	1	3	250,000	-	110.12	終止
12	臺中港海岸保全工程計畫	1	0	1,970,000	256,000	110.12	109.12
13	臺中港外港區擴建計畫(第一期)	1	1	4,313,479	4,313,479	115.12	116.12
14	南方澳跨港大橋重建工程	0	1	1,030,000	1,030,000	111.12	111.12
15	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-航港基金辦理部分	1	3	17,344,324	17,978,586	108.12	108.12
16	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-航港基金辦理部分	2	2	5,525,146	4,366,978	107.12	110.12
17	基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程-航港基金辦理部分	4	0	1,740,638	669,683	106.12	110.12
18	南星土地開發計畫-航港基金辦理部分	3	0	1,850,100	1,850,100	103.12	107.12 (終止)
19	高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程	0	2	4,748,050	4,748,050	112.12	112.12
20	安平港四鯤鯓航道浚深工程	0	1	77,080	77,080	108.12	108.12

說 明：1.依港務公司定義，子計畫分年經費調整及減列標餘款不涉及修正計畫，爰本表前揭情形不列入修正次數，列於調整次數。
2.修正調整後之總經費及完工期程，係該子計畫最新1次修正或調整後資料。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，國際商港計畫(106-110年)自105年核定後，迄110年底共經4次修正，航港建設基金負擔部分之經費較原核定數減少22.8%，且部分子計畫調減經費納入下期計畫辦理或終止；截至110年底執行結果，逾5成由航港建設基金負擔之子計畫，受流廢標、港區發展規劃、配合政策及環評等因素影響致期程展延或終止，允宜妥適規劃及強化進度管控，以善用預算資源。

六、截至110年底航港局被占用土地仍逾12萬平方公尺，允宜檢討改善並積極加強清理
航港建設基金110年度預算「其他財產收入」編列88萬7千元，係航港局依各機關經管國有公用被占用不動產處理原則向占用者收取使用補償金，前揭補償金決算數為136萬8千元。經查：
(一)航港局經管土地被占用情形
航港局於106年10月6日訂定該局經管國有公用被占用土地5年加強處理計畫，期於5年內解決被占用土地問題，當時應處理被占用數為846錄，面積18萬4,870.06平方公尺[4]；截至110年12月底，航港局經管被占用土地仍有624錄、12萬2,907.9平方公尺(包括航港局公務預算256錄、5萬4,948.83平方公尺，航港建設基金368錄、6萬7,959.07平方公尺；詳表1)。
[4] 係106年10月訂定5年加強處理計畫時清查之應處理錄數及面積，之後陸續辦理清查，爰與表1之106年度數據有所差異。每1錄代表每1筆土地或建物列管之1件占用案，例如1筆土地全筆面積100㎡，其中50㎡被某甲占建房屋，20㎡被某乙占耕，填製時以「2錄、70㎡」列計。
(二)航港局執行5年加強處理計畫之成效
航港局自執行前揭5年加強處理計畫後，自107年至110年每年實際處理錄數占應處理錄數之結案率介於5.67%至16.35%間，實際處理面積占應處理面積之結案率介於4.12%至14.05%間，雖據航港局說明已達成交通部列管每年應處理錄數或面積10%以上目標(以公務預算及航港建設基金加總計算)，惟至110年底執行逾4年，累計錄數結案率為37.91%、累計面積結案率為35.76%(詳表1)，航港局期於5年內解決被占用土地問題之計畫目標恐難達成。
表1 航港局經管被占用土地及處理概況 單位：錄；平方公尺
年度	預算別		公務預算	航港建設基金	總計
106	應處理數	錄數	265	589	854
		面積	88,503.71	96,710.15	185,213.86
	實際處理數	錄數	13	7	20
		面積	1,617.10	9,010.22	10,627.32
	結案率	錄數	4.91%	1.19%	2.34%
		面積	1.83%	9.32%	5.74%
107	應處理數	錄數	282	565	847
		面積	92,202.33	82,774.76	174,977.09
	實際處理數	錄數	16	32	48
		面積	17,666.80	4,703.63	22,370.43
	結案率	錄數	5.67%	5.66%	5.67%
		面積	19.16%	5.68%	12.78%
108	應處理數	錄數	279	637	916
		面積	74,550.11	84,126.91	158,677.02
	實際處理數	錄數	16	36	52
		面積	18,499.31	3,802.14	22,301.45
	結案率	錄數	5.73%	5.65%	5.68%
		面積	24.81%	4.52%	14.05%
109	應處理數	錄數	264	608	872
		面積	56,050.80	80,224.18	136,274.98
	實際處理數	錄數	4	135	139
		面積	619.18	4,999.09	5,618.27
	結案率	錄數	1.52%	22.20%	15.94%
		面積	1.10%	6.23%	4.12%
110	應處理數	錄數	266	480	746
		面積	55,431.79	74,976.43	130,408.22
	實際處理數	錄數	10	112	122
		面積	482.96	7,017.36	7,500.32
	結案率	錄數	3.76%	23.33%	16.35%
		面積	0.87%	9.36%	5.75%
106累計至110年底	應處理數	錄數	315	690	1,005
		面積	93,834.18	97,491.51	191,325.69
	實際處理數	錄數	59	322	381
		面積	38,885.35	29,532.44	68,417.79
	結案率	錄數	18.73%	46.67%	37.91%
		面積	41.44%	30.29%	35.76%
	未完成處理數	錄數	256	368	624
		面積	54,948.83	67,959.07	122,907.90

說　　明：1應處理錄數、面積，為上年度未結案錄數、面積，再加上當年度新增錄數、面積。
2.結案率計算方式為實際處理數÷應處理數，錄數、面積皆以公務預算及航港建設基金加總計算。
3.清理期間新增占用，係配合新北市政府及高雄市政府為劃分都市計畫使用分區辦理土地逕為分割、配合基隆市土地重測面積變動及航港局釐清占用情形辦理土地分割造成。
資料來源：航港局；本中心整理。
綜上，航港局於106年10月6日訂定被占用土地5年加強處理計畫，自107年起每年雖處理被占用土地達應處理錄數或面積10%以上，惟至110年底執行逾4年，被占用土地仍有624錄、12萬2,907.9平方公尺，累計錄數結案率為37.91%、累計面積結案率為35.76%，與該計畫於5年內解決被占用土地之目標仍有相當差距，允宜檢討改善並積極加強清理。
(分機：1916 黃怡娟)