勞動部主管非營業特種基金110年度決算評估報告

二、110年度「推動銀髮人才服務，設立銀髮人才中心或據點銀髮人才服務據點」計畫預算執行率偏低，且部分績效指標未達成，允宜積極檢討辦理

就業安定基金110年度於「促進國民就業計畫」項下「 (三) 身心障礙者及特定對象就業-訓練業務特定對象及弱勢者就業業務-促進特定對象暨弱勢者等就業服務」，辦理「推動銀髮人才服務，設立銀髮人才中心或據點銀髮人才服務據點」計畫之預算數1億8,597萬9千元，決算數8,633萬4千元，執行率46.42%。經查：

(一)為提升中高齡者勞動參與，促進高齡者再就業，維護就業權益，中高齡者及高齡者就業促進法及相關子法自109年12月4日起施行

我國中高齡者及高齡者就業促進法於108年12月4日經總統公布，並於109年12月4日起施行，以落實尊嚴勞動，提升中高齡者勞動參與，促進高齡者再就業，保障經濟安全，鼓勵世代合作與經驗傳承，維護中高齡者及高齡者就業權益，建構友善就業環境，並促進其人力資源之運用。

勞動部並訂定中高齡者及高齡者就業促進法施行細則、在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法、失業中高齡者及高齡者就業促進辦法、退休中高齡者及高齡者再就業補助辦法、地方政府成立銀髮人才服務據點補助辦法、促進中高齡者及高齡者就業獎勵辦法等配套法規，於109年12月4日起同步施行。

(二)「推動銀髮人才服務，設立銀髮人才中心或據點銀髮人才服務據點」為110年度新增計畫，預算執行率偏低，部分績效指標未達目標值，允宜積極辦理

依據中高齡者及高齡者就業促進法第34條第1項規定，地方主管機關得成立銀髮人才服務據點，辦理事項包括：1.開發臨時性、季節性、短期性、部分工時、社區服務等就業機會及就業媒合。2.提供勞動法令及職涯發展諮詢服務。3.辦理就業促進活動及訓練研習課程。4.促進雇主聘僱專業銀髮人才傳承技術及經驗。5.推廣世代交流及合作等。

勞動部依據「地方政府成立銀髮人才服務據點補助辦法」，補助地方政府所需之設備費、人事費、業務費等行政費用，鼓勵地方政府依轄區產業特性與需求成立銀髮人才服務據點，開發及媒合彈性工作機會、提供職涯及勞動法令諮詢等服務，以促進銀髮在地就業；110年度預算數1億8,597萬9千元，決算數8,633萬4千元，預算執行率46.42%。

勞動部110年度補助5個地方政府成立銀髮人才服務據點，除嘉義市未及於110年度成立開始營運外，餘臺北市等4處分別於110年9至11月正式營運，其相關推動成果詳表1，臺北市、高雄市及南投市之部分項目未達目標值，舉如臺北市之就業媒合實際人數為83人次，低於目標值300人次等；由於本項業務於110年度開始辦理，地方政府銀髮人才據點或未及於110年度成立、或因據點尚處營運初期，部分績效目標未達計畫設定之目標值，致預算執行率偏低，允宜督促地方政府積極辦理，俾利銀髮人才服務據點提供中高齡者及高齡者相關之就業服務。

表1  勞動部110年度地方政府銀髮人才服務據點共通性績效目標達成情形表                                 單位：人次；場次

| 地方 政府 | 求職(求才) |  | 就業媒合 |  | 就業諮詢 |  | 辦理就業促進或世代合作活動 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標值 | 達成值 | 目標值 | 達成值 | 目標值 | 達成值 | 目標值 |  | 達成值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 場次 | 人次 | 場次 | 人次 |
| 臺北市 | 900 | 1,177 | 300 | 83 | 600 | 674 | 8 | 190 | 8 | 206 |
| 新北市 | 1,200 | 2,006 | 400 | 446 | 800 | 826 | 7 | 120 | 9 | 193 |
| 高雄市 | 960 | 1,462 | 320 | 159 | 640 | 376 | 10 | 216 | 10 | 235 |
| 南投市 | 720 | 285 | 240 | 12 | 480 | 100 | 2 | 70 | 3 | 84 |

說    明：1.各地方政府係按年研提實施計畫，經審核通過後發給補助；110年度績效指標計算基礎，以成立時間至當年底止為執行期間。

2.嘉義市未及於110年度正式營運。

資料來源：審計部110年度審核報告第2冊第丙-413頁。

綜上，中高齡者及高齡者就業促進法及相關子法於109年12月4日施行，勞動部配合辦理多項措施，其中推動銀髮人才服務，設立銀髮人才中心或據點計畫，110年度補助5個地方政府成立銀髮人才服務據點，惟預算執行率僅46.42%，或因據點尚處營運初期，部分項目未達目標值，由於本項為110年度新增業務，允宜督促地方政府積極辦理，並提供必要協助，俾利達到法定目標，提高中高齡者及高齡者就業服務。

原訂於109年5月1日施行，惟因國內產業受疫情衝擊，勞動市場僱用環境不足而暫緩施行，勞動部參考國內景氣信號及就業市場相關指標綜合評估施行日期，經行政院指定自109年12月4日施行。