內政部主管非營業基金110年度決算評估報告
一、住宅基金辦理社會住宅興辦計畫，截至110年度止，已連續3年預算執行率偏低，允宜持續研謀改善
住宅基金110年度辦理社會住宅興辦計畫，預算數34億3,719萬4千元、決算數15億3,238萬3千元、執行率44.58%。經查：
(一)社會住宅興辦計畫因進度未如預期等因素，已辦理2次計畫修正
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院前於106年3月核定社會住宅興辦計畫，採直接興建及包租代管兩種方式辦理，預計於113年底完成直接興建12萬戶及包租代管8萬戶，合計20萬戶社會住宅之目標。後因進度未如預期等因素，經行政院於110年1月及111年4月兩度核定修正計畫，修正後106至110年底以實際興辦戶數列計，111至113年度預定累計興辦戶數各為14萬戶、17萬戶及20萬戶(詳表1)。
表1　社會住宅興辦計畫各年度累計興辦戶數達成情形表
年底	106	107	108	109	110	111	112	113
累計直接興建戶數（A）	19,631	25,424	31,952	40,708	54,554	80,000	100,000	120,000
累計包租代管戶數（B）	19	3,014	5,753	13,451	30,158	60,000	70,000	80,000
累計興辦戶數（C=A+B）	19,650	28,438	37,705	54,159	84,712	140,000	170,000	200,000

說　　明：1.直接興建戶數：既有戶數(105年10月31日前已完工出租)+新完工戶數(105年11月1日後完工出租)+興建中戶數(已開工)+待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)。
2.106至110年底為實際戶數，111至113年底為預計戶數。
資料來源：營建署。
(二)108至110年度預算執行率未及5成，且110年度部分項目預算執行率未及3成
營建署係於住宅基金編列預算辦理社會住宅興辦計畫，惟108至110年度預算執行率均未及5成(詳表2)，主要係因部分項目之預算執行率偏低所致。以110年度各項目之實際執行情形觀之，包租代管計畫預算數24億5,700萬元、決算數7億1,751萬元，預算執行率僅29.20%，另尚有社會住宅政策等宣導費、興辦社會住宅業務推動費之預算執行率亦各僅為0.74%及26.64%(詳表3)。
表2　108至110年度社會住宅興辦計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率
108	2,978,547	1,386,520	46.55%
109	2,670,324	1,251,386	46.86%
110	3,437,194	1,532,383	44.58%

資料來源：營建署。

表3　110年度社會住宅興辦計畫預算執行率低於3成之項目表
新臺幣千元
項目	預算數	決算數	預算執行率
包租代管計畫	2,457,000	717,510	29.20%
社會住宅政策等宣導費	6,100	45	0.74%
興辦社會住宅業務推動費	50,948	13,572	26.64%

資料來源：營建署建設基金110年度決算書第1-44至1-47頁。
綜上，為提供青年及弱勢多元之居住選擇，住宅基金持續編列預算辦理社會住宅興辦計畫，惟截至110年度止，已連續3年預算執行率均未及5成，另110年度包租代管計畫、社會住宅政策等宣導費及興辦社會住宅業務推動費等項目預算執行率未及3成，容待持續研謀改善。