內政部主管非營業基金110年度決算評估報告
七、國土永續發展基金110年度補(協)助政府機關(構)經費決算超支，宜加強管控經費運用；另迄至110年底尚有9項國土計畫應訂子法待完成，允宜積極辦理
國土永續發展基金補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區圖劃設作業，110年度預算數4,800萬元，執行結果決算數8,205萬7千元，較預算超支0.71倍。經查：
(一)配合國土計畫法修法延長辦理期限，致110年度補(協)助政府機關(構)經費決算超支
參據營建署提供之國土計畫補(協)助政府機關(構)經費編列與執行情形(詳表1)，雖預算執行率由108年度68.95%升至110年度170.95%，惟110年度決算超支3,405萬7千元。詢據該署說明，國土計畫補(協)助政府機關(構)經費係配合「國土計畫法」修法延長辦理期限，國土功能分區圖劃設作業辦理期程2年，爰各直轄市、縣（市）政府配合順延辦理進度，陸續於110年間向內政部營建署申請補助經費，因該項經費未納編於110年度預算，經該署檢討該項年度補助按實際執行情形，並經行政院110年12月1日同意併決算辦理。
表1 108至110年度國土計畫補(協)助政府機關(構)經費編列與執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	執行率	超支數
108	47,500	32,749	68.95%	-
109	54,156	47,092	86.96%	-
110	48,000	82,057	170.95%	34,057

說 明：106至110年度決算為審定決算數。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
(二)迄110年底尚有9項國土計畫應訂子法待完成訂定程序
依據國土計畫法第45條第2項規定：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後4年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。」全國國土計畫於107年4月30日實施，內政部爰依上開規定於110年4月30日公告實施直轄市、縣（市）國土計畫。雖各該直轄市、縣（市）國土計畫皆於法定期程內完成公告，惟據營建署資料，國土計畫法應訂子法共計22項，迄110年底尚有9項仍待完成，其中「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」、「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」、「屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準」、「使用許可審查程序辦法」及「國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法」等5項原規劃於109及110年度完成，惟詢據該署說明，因國土計畫法相關子法應規範之內容涉及新、舊制度銜接，並涉及有關部會、事業機構、直轄市、縣（市）政府業務推動及民眾土地使用權利，相關細節尚需與地方政府及相關部會溝通協商，致辦理期程延後(詳表2)。是以，為達成國土永續發展之目標，主管機關內政部允宜儘速完成相關子法之法制作業，以利國土計畫相關業務推動。
表2 迄110年底尚未完成之國土計畫子法概況表
序號	名稱	依據 / 條文	原規劃時程	迄110年底辦理情形	修正後預計完成時程
1	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第40條第1項	109年度	內政部法規會已審竣。	111年度
2	國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法	第22條	109年度	內政部法規會已審竣。
3	屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準	第24條	109年度	該部已完成機關研商會議(111年7月14日起預告60日)。
4	使用許可審查程序辦法	第24條	110年度	草案條文研擬中。	112年度
5	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第44條第1項	109年度	草案條文研擬中。
6	使用許可國土保育費及影響費收支保管運用辦法	第28條	111年度	草案條文研擬中。
7	使用許可審議規則	第26條	111年度	草案條文研擬中。
8	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第24條	111年度	草案條文研擬中。
9	國土計畫土地使用管制規則	第23條	113年度	草案條文研擬中。	113年度

說 明：資料統計至110年底。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
綜上，國土永續發展基金配合「國土計畫法」修法延長辦理期限，致該基金110年度決算超支，為免該基金日後預算資源配置短絀影響國土計畫相關工作之推動，內政部營建署允宜加強管控基金經費運用。另迄至110年底國土計畫應訂22項子法仍有9項待完成，該署允宜積極辦理相關法制作業，以利國土計畫相關業務推動。