桃園國際機場股份有限公司110年度營業決算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)110年度決算營業收入103億6,497萬7千元、營業成本120億4,803萬6千元、營業費用15億7,690萬5千元、營業外收入1億1,863萬8千元、營業外費用2,080萬7千元，本期淨損31億6,213萬3千元。謹就110年度決算相關問題研析如下：
二、110年度部分購建固定資產計畫之執行嚴重落後，允宜加強管控，俾儘早達成預期之建設效益
機場公司110年度「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)預算數24.04億元，加計以前年度保留數55.39億元及奉准先行辦理數1.44億元，合計可用預算數80.87億元，實際執行結果決算數53.51億元，可用預算執行率(以下簡稱執行率)僅66.17%(詳表1)。
表1 110年度機場公司購建固定資產執行概況表 單位：新臺幣千元
項目	可用預算數				決算數		保留數
	本年度	以前年度保留數	奉准先行辦理數	合計數	金額	比率	金額	比率
專案計畫	200,000	5,366,345	144,400	5,710,745	3,536,294	61.92%	1,910,674	33.46%
一般建築及設備計畫	2,203,801	172,418	0	2,376,219	1,815,083	76.39%	478,940	20.16%
合計	2,403,801	5,538,763	144,400	8,086,964	5,351,377	66.17%	2,389,614	29.55%

資料來源：整理自機場公司110年度決算書、預算保留數額表(核定本)；本中心製表。
依據審計部查核結果，該公司110年度購建固定資產執行率未達80%之個案計畫(不含已完工或停辦之計畫)計有8項(詳表2)，執行率偏低之主要原因包括：配合第三航站區主體航廈發包進度落後而延後發包、廠商未申領預付款、受疫情影響工程進度、多次流標，或受關聯性工程進度影響等。考量部分計畫預算執行嚴重落後，甚至有5項計畫未達2%，允待妥慎控管各項工程計畫執行進度，以提升預算執行績效。
表2 110年度機場公司購建固定資產執行率未達80%項目一覽表
項目	執行率
1.南側共同管道機電工程	78.44%
2.臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	62.39%
3.桃園國際機場空側設施全面強化工程	58.14%
4.建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	1.24%
5.第二航廈擴建工程	0.77%
6.西側自來水儲水加壓站工程	0.28%
7.新消防西站新建工程	0.15%
8.新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程	0.01%

說 明：本表不含已完工或停辦之計畫。
資料來源：部分摘自110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告 營業部分，乙-288至乙-289頁。
綜上，為提升機場設施服務品質，機場公司每年均投入資源辦理園區發展相關建設計畫，惟該公司110年度購建固定資產計畫執行率僅66.17%，且部分計畫執行嚴重落後，允待積極檢討原因，妥謀改善措施，並積極辦理，以期儘早如質完工。